**ПРОЕКТ**

**ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації стратегії розвитку**

**Чугуївської міської територіальної громади
на період до 2027 року**

План заходів з реалізації стратегії розроблений в межах
**Програми USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)**

**листопад 2024**

*Цей документ став можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю Фонду розвитку місцевої демократії ім. Єжи Регульского і не обов'язково відображає точку зору USAID чи уряду Сполучених Штатів.*

План заходів з реалізації стратегії розроблений в межах
**Програми USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)**
стратегічною командою, що складається із лідерів і представників місцевої громади.

Роботу стратегічної команди координували експерти  **Фонду розвитку місцевої демократії ім. Єжи Регульского (Польща)**Роберт Жарковський і Олекса Пасічник

ЗМІСТ

[**7.** **ПЕРЕЛІК ПРОЕКТІВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ**5](#_Toc182503227)

[**7.1.** **Перелік проектів розвитку відповідно до стратегічних цілей Стратегії**6](#_Toc182503228)

[**Проекти розвитку для стратегічної цілі 1: Створити умови для розвитку сильної спільноти, базуючись на принципах рівних можливостей**6](#_Toc182503229)

[**Проекти розвитку для стратегічної цілі 2: Підвищити конкурентоспроможність економіки громади, стимулювати розвиток усіх видів економічної діяльності та підприємництва, враховуючи виклики військового часу та повоєнної відбудови**44](#_Toc182503230)

[**Проекти розвитку для стратегічної цілі 3: Забезпечити інфраструктурний розвиток територій як основи комфортного життя в громаді**59](#_Toc182503231)

[**Проекти розвитку для стратегічної цілі 4: Створити безпечне середовище для життя в громаді**76](#_Toc182503232)

[**8.** **ПЕРЕЛІК ЧИННИХ МІСЦЕВИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ**116](#_Toc182503233)

[**9.** **ДЖЕРЕЛА ТА ОБСЯГ НЕОБХІДНОГО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ**127](#_Toc182503234)

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Чугуївської міської територіальної громади на період до 2027 року розроблено терміном на чотири роки з урахуванням пріоритетів, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку України і відповідною регіональною стратегією розвитку Харківської області та складається з організаційних заходів, проєктів і програм місцевого розвитку відповідно до стратегічних та оперативних цілей, які визначені Стратегією Чугуївської міської територіальної громади на період до 2027 року.

План заходів з реалізації Стратегії розроблявся відповідно до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад (Наказ Міністерства розвитку громад та територій України № 265 від 21.12.2022 р.).

План реалізації Стратегії сформований за участі представників робочої групи зі стратегічного планування Чугуївської міської територіальної громади, регіональних та місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, представників бізнесу, освіти, громадських організацій та представників різних соціальних групі спільнот громади.

План заходів з реалізації Стратегії визначає проекти, обсяги і джерела фінансування, а також індикатори результативності їх виконання та є основою для розроблення інвестиційних програм та проєктів, спрямованих на розвиток Чугуївської міської територіальної громади у чотирьох ключових сферах: соціальна сфера та людський капітал, економіка, інфраструктура, безпека і навколишнє середовище.

Черговість реалізації проєктів за планом реалізації Стратегії встановлюється у логічній послідовності з визначенням проектів для досягнення стратегічних і оперативних цілей Стратегії, визначенням пріоритетних проектів та термінами реалізації кожного проєкту.

# **ПЕРЕЛІК ПРОЕКТІВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ**

Таблиця 7.1

**ПЕРЕЛІК**

**проектів** місцевого розвитку Плану заходів на 2024 – 2027 роки

з реалізації Стратегії розвитку Чугуївської міської територіальної громади на період до 2027 року

Таблиця 7.1

**ПЕРЕЛІК**

**проектів** місцевого розвитку Плану заходів на 2024 – 2027 роки

з реалізації Стратегії розвитку Чугуївської міської територіальної громади на період до 2027 року

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проект | Завдання Стратегії | Назва проекту місцевого розвитку\* | Період реалізації проекту місцевого розвитку | Виконавці (в разі визначення) | Індикатори (показники) результативності |
| 1. | 1.1. Створити ефективну систему соціального захисту населення шляхом впровадження інноваційних форм та методів організації надання соціальних послуг | Створити умови для розвитку сильної спільноти, базуючись на принципах рівних можливостей | Забезпечення комфортних умов для самотніх людей похилого віку, їх належного догляду та підтримки | 2025-2027 |  Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради | Кількість літніх людей, які отримали послугиРівень задоволеності мешканців центруПоказники фізичного та психічного здоров’я підопічних |
|  |  |  | Підтримка адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб | 2025-2027 | Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради | Кількість ВПО, які отримали допомогуВідсоток осіб, що успішно інтегрувалися в громадиПоказники покращення умов життя та психологічного стану ВПО |
|  |  |  | Реконструкція, проведення капітального та поточного ремонту установ соціального захисту населення, реалізація заходів, направлених на оптимізацію споживання енергетичних ресурсів, оновлення матеріально-технічної бази установ соціального захисту населення | 2024-2027 | Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради | Зменшення споживання енергетичних ресурсів на 30% протягом року після впровадження заходів з оптимізації.Підвищення рівня задоволеності користувачів послугами до 85%.Скорочення часу обслуговування клієнтів на 20% завдяки оновленню технічного оснащення. |
|  |  |  | Організація роботи відділення денного догляду дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 4 до 18 років | 2025-2027 | Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради | * Кількість дітей, що отримали денний догляд та реабілітаційні послуги.
* Зменшення навантаження на батьків завдяки догляду за дітьми в реабілітаційному центрі.
* Кількість проведених консультацій та програм підтримки для батьків.
 |
| 1.2. |  Сприяти забезпеченню безбар’єрності простору | Створити умови для розвитку сильної спільноти, базуючись на принципах рівних можливостей | Пристосування головних входів і приміщень, у тому числі санітарних кімнат, розташованих у закладах, організаціях, установах для використання мало мобільними групами населення. | 2025-2027 | Відділ містобудування та архітектури Чугуївської міської ради | -розроблено інструментарій та забезпечено проведення моніторингу доступності об’єктів фізичного оточення, транспорту;-створено дієвий і прозорий механізм контролю за дотриманням вимог законодавства в частині забезпечення умов доступності об’єктів фізичного оточення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;-розроблено і впроваджено систему сертифікації з підтвердження знань та навичок у галузі доступності для фахівців сфери архітектури і будівництва. |
| 1.3. |  Підвищити доступність та якість надання медичних послуг; зміцнити матеріально-технічну базу підприємств охорони здоров’я. | Створити умови для розвитку сильної спільноти, базуючись на принципах рівних можливостей | Створення комфортних і безпечних умов для пацієнтів і персоналу для отримання якісної, доступної медичної допомоги, шляхом реконструкції та ремонту закладів охорони здоров'я, благоустрою територій, оновлення обладнання, оптимізації енергоспоживання, зміцнення кадрового потенціалу підприємств охорони здоров'я. | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я Чугуївської міської ради | 1. Зниження енергоспоживання - кількість зменшених витрат на енергоресурси (опалення та електроенергію) після впровадження термомодернізаційних заходів (у відсотках або грошовому еквіваленті).2. Кількість модернізованих будівель - кількість будівель підприємств охорони здоров'я, де проведено реконструкцію, ремонт чи встановлено нові системи енергопостачання.3. Встановлення альтернативних джерел енергії - кількість встановлених одиниць альтернативних джерел енергії (сонячні панелі, теплові насоси тощо) та їх потужність.4. Покращення комфорту та доступності - кількість об'єктів з облаштованими елементами безбар'єрного доступу (пандуси, ліфти, підйомники, спеціальні входи тощо), кількість облаштованих паркувальних місць для людей з інвалідністю, позитивні відгуки користувачів щодо умов перебування та доступу до приміщень.5. Автономність водопостачання - кількість об’єктів, де встановлено автономні системи очищення та подачі питної води.6. Площа упорядкованих територій - загальна площа прилеглих територій, що були озеленені, облаштовані та приведені до стандартів безпеки й естетичного вигляду (у квадратних метрах).7. Кількість придбаних одиниць медичного обладнання - кількість одиниць нової діагностичної та лікувальної апаратури, реабілітаційного обладнання введеного в експлуатацію; кількість нових видів медичних послуг, запроваджених завдяки оновленню обладнання.8. Кількість оновлених меблів та техніки - кількість нових медичних ліжок, столів, шаф, крісел, а також одиниць оргтехніки, встановлених у закладах охорони здоров'я.9. Оновлення автопарку - кількість закуплених автомобілів.10. Забезпечення розхідними матеріалами - кількість одиниць або обсяг розхідних матеріалів, придбаних і використаних у роботі (шприци, рукавички, антисептики, перев'язувальні матеріали, реагенти тощо).11. Показники кадрового потенціалу - кількість проведених тренінгів та навчальних програм для медичного персоналу; збільшення кількості медичних працівників, що підвищили кваліфікацію; кількість прийнятих на роботу спеціалістів необхідних спеціальностей; рівень задоволеності персоналу умовами праці (за результатами опитування).12. Підвищення якості медичних послуг - збільшення кількості діагностичних і лікувальних процедур, які можна проводити на новому обладнанні.13. Підвищення рівня задоволеності пацієнтів умовами перебування та надання медичних послуг за результатами опитувань. |
| 1.4. |  Забезпечити доступність надання реабілітаційних послуг | Створити умови для розвитку сильної спільноти, базуючись на принципах рівних можливостей | Сприяння реінтеграції ветеранів сучасної війни у суспільство після завершення бойових дій | 2025-2027 | Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради | - Кількість ветеранів, які скористалися послугами ХАБу- Показники працевлаштування та професійної адаптації ветеранів- Відсоток ветеранів, які пройшли успішну психологічну реабілітацію- Кількість соціальних та освітніх програм, реалізованих у ХАБі |
|  |  |  | Покращення якості життя людей з інвалідністю віком 18-35 років, сприяння їх інтеграції в суспільство та підвищення соціальної активності | 2024-2027 | Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради | * Кількість осіб, що пройшли реабілітацію у центрі.
* Підвищення рівня соціальної та побутової активності на 30% серед підопічних центру.
* Проведення регулярних дозвіллєвих та навчальних заходів (щонайменше 1 на місяць).
 |
| 1.5. | Забезпечити збереження культурної та історичної спадщини громади, сприяти розвитку духовності та національної ідентичності громади | Створити умови для розвитку сильної спільноти, базуючись на принципах рівних можливостей | Реконструкція та ремонт закладів культури Чугуївської міської територіальної громади. Оновлення матеріально-технічної бази закладів культури | 2025-2027 | Відділ культури і туризму Чугуївської міської ради | Відремонтована покрівля КУ «КЦ «Імідж»;Проведено капітальний ремонт даху КЗСМО «Чугуївська дитяча музична школа» та проведено утеплення фасаду будівлі;Відремонтовані навчальні кабінети Чугуївської дитячої художньої школи ім. І.Ю. Рєпіна;Придбано звукову апаратуру для проведення тематичних концертів;Придбано комп’ютерну техніку (ноутбуки, планшети, МФУ, 3Д принтери) для організації онлайн-навчання у мистецьких закладах та обслуговування читачів бібліотеки |
|  |  |  | Збереження та покращення стану об’єктів історичної забудови та наявних пам’ятників і пам’ятних знаків, що пов’язані з різними історичними подіями і постатями, будівель – пам’яток архітектури національного та місцевого значення. Ревіталізація пам’яток місцевого значення | 2025-2027 | Відділ культури і туризму Чугуївської міської ради | 1. У власність громади передані пам’ятки Міністерства Оборони.2. Складено єдиний реєстр пам’яток Чугуївської міської територіальної громади.3. На усі пам’ятки заключено охоронні договори, розроблено облікову документацію, підготовлено кошторисні проєкти для проведення реставраційних робіт.4. Старі будівлі не стоять порожніми, а використовуються за новим призначенням.5. Розроблено туристичні маршрути з використанням пам’яток та створено нову Стратегію розвитку туризму. |
| 1.6. |  Забезпечити доступність та якість дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти для усіх мешканців громади у тому числі рівні умови для осіб з особливими освітніми потребами | Створити умови для розвитку сильної спільноти, базуючись на принципах рівних можливостей | Реконструкція дитячо-юнацької спортивної школи, модернізація та адаптація для осіб з особливими потребами населення. | 2025 | Управління освіти Чугуївської міської ради | Функціонування гуртків за видами спорту, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами |
|  |  |  | Створення громадських освітньо-культурних просторів у віддалених мікрорайонах громади, зокрема у мікрорайонах Зачуговка, Клугино-Башкирівка, Велика Бабка, Зарожне, Кам’яна Яруга, Кочеток | 2025-2027 | Управління освіти Чугуївської міської радиВідділ культури і туризму міської ради | У громадському просторі виконано будівельні роботи, облаштовано меблями, введено посаду координатора, складено план роботи з урахуванням інтересів різних верств населення |
|  |  |  | Забезпечення у сфері освіти універсального дизайну | 2025-2026 | Управління освіти Чугуївської міської ради | Освітній простір не потребує додаткового пристосування для використання |
|  |  |  | Забезпечення якості освіти шляхом модернізації навчально-методичної бази закладів та установ освіти | 2025-2027 | Управління освіти Чугуївської міської ради | Зменшення питомої ваги учнів, які навчаються на низькому та середньому рівні, відсутність учнів, які не склали національний мультипредметний тест для вступу до закладів вищої освіти, збільшення питомої ваги переможців всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів обласного та всеукраїнського рівня, учнів-членів МАН |
| 1.7. |  Підвищити рівень залучення жителів у процеси розвитку громади | Створити умови для розвитку сильної спільноти, базуючись на принципах рівних можливостей | Забезпечення доступу до публічної інформації шляхом створення порталу відкритих даних та проведення інформаційного аудиту наявної публічної інформації для забезпечення підзвітності та прозорості діяльності Чугуївської міської ради та підлеглих організацій | 2025-2027 | Відділ інформаційних технологій та цифрового розвитку Чугуївської міської ради | Кількість відкритих наборів данихЧастота оновлення данихВідсоток охоплених установКількість відвідувачів порталу Інтерактивність та зручність інтерфейсу |
| 1.8. | Сприяти розвитку молодіжної інфраструктури, активному залученню молоді до життя громади | Створити умови для розвитку сильної спільноти, базуючись на принципах рівних можливостей | Розбудова сучасного молодіжного простору | 2024-2025 | Відділ у справах молоді та спорту Чугуївської міської ради | Охоплено 1000 унікальних бенефіціарів. |
|  |  |  | Розбудова спортивної та фізкультурно-оздоровчої інфраструктури; підтримка та промоція фізичної активності та здорового способу життя | 2025-2027 | Відділ у справах молоді та спорту Чугуївської міської ради | * Кількість відновлених та модернізованих спортивних майданчиків.
* Кількість нових елементів спортивних споруд.
* Зростання кількості відвідувачів на спортивних майданчиках.
* Підвищення рівня участі в місцевих спортивних заходах.
 |
| 1.9. |  Здійснити модернізацію інфраструктури сфери надання адміністративних послуг з урахуванням принципів доступності та інклюзивності | Створити умови для розвитку сильної спільноти, базуючись на принципах рівних можливостей | Будівництво та реконструкція будівель та споруд на території Чугуївської міської територіальної громади для надання адміністративних послуг мешканцям громади. Оснащення меблями та обладнанням | 2024-2027 | Відділ-центр надання адміністративних послуг, відділ містобудування та архітектури Чугуївської міської ради | Кількість новозбудованих та відремонтованих об'єктів, які відповідають вимогам безпеки, інклюзивності та іншим вимогам, закріпленим у нормативно-правових актах |
|  |  |  | Впровадження сервісу «Мобільний центр» для надання адміністративних та інших послуг у віддалених населених пунктах громади. | 2025-2027 | Відділ-центр надання адміністративних послуг Чугуївської міської ради | Наявність 1 автомобіля підвищеної прохідності, 2 ноутбуків, 2 принтерів та 2 сканерів, Порядку впровадження виїзного (мобільного) рішення для надання публічних послуг. |
| 2.1. |  Створити сприятливі умови для розвитку малого та середнього підприємництва, а також для сталого розвитку сільського господарства | Підвищити конкурентоспроможність економіки громади, стимулювати розвиток усіх видів економічної діяльності та підприємництва, враховуючи виклики військового часу та повоєнної відбудови | Підтримка суб’єктів малого та середнього підприємництва громади | 2025-2027 | Управління економічного розвитку і підприємництва Чугуївської міської ради | динаміка кількості підприємців, що здійснюють діяльність на території громади,динаміка кількості малих і середніх підприємств;динаміка кількості малих та середніх підприємств;кількість об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва;кількість найманих працівників на малих і середніх підприємствах; загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів, одержаних від діяльності малого та середнього підприємництва; |
|  |  |  | Реконструкція приміщення КП «ЧАКР» для створення Бізнес простору та Торгівельного Центру | 2025-2027 | Управління економічного розвитку і підприємництва Чугуївської міської ради | Відкриття реконструйованої будівліПроведення на базі бізнес-простору не менше як 30 заходів для бізнесу (зустрічі, круглі столи, конференції, робочі групи)Відкриття зони виробництва та торгівлі крафтовою продукцієюПроведення не менше 20 профільних виставок чи ярмарків торгівлі продукцією місцевих виробників |
|  |  |  | Конкурс стартапів у Чугуївській громаді | 2025-2027 | Управління економічного розвитку і підприємництва Чугуївської міської ради | Створення не менше 30 стартапів на території громадиЗбільшення надходження до місцевого бюджету |
|  |  |  | Створення підприємства громадського харчування «Кейтерингові послуги» для реформування системи харчування у закладах освіти | 2025-2026 | Управління економічного розвитку і підприємництва Чугуївської міської ради,Управління освіти Чугуївської міської ради | Забезпечення готовою продукцією |
| 2.2. | Створення системи ефективного планування просторового розвитку громади | Підвищити конкурентоспроможність економіки громади, стимулювати розвиток усіх видів економічної діяльності та підприємництва, враховуючи виклики військового часу та повоєнної відбудови | Розробка Комплексного плану просторового розвитку Чугуївської громади та у його складі генерального плану громади | 2025 | Відділ містобудування та архітектури Чугуївської міської ради | Своєчасна розробка комплексного плану просторового розвитку, економічний розвиток як наслідок розбудови громади за такими пріоритетами: комфортне середовище проживання мешканців, безпечне довкілля, сприятливі умови для розвитку приміської рекреації та туризму, раціональний розвиток виробничої та логістичної інфраструктури, ефективне транспортне сполучення. |
|  |  |  | Оновлення нормативно-грошової оцінки земельних ділянок, проведення інвентаризації земель | 2025-2027 | Відділ земельних відносин та комунальної власності Чугуївської міської ради | Збільшення надходжень до бюджету громади |
| 2.3 | Сприяти зростанню конкурентоспроможності території як інвестиційно привабливої громади | Підвищити конкурентоспроможність економіки громади, стимулювати розвиток усіх видів економічної діяльності та підприємництва, враховуючи виклики військового часу та повоєнної відбудови | Формування та промоція інвестиційних можливостей громади | 2025-2027 | Відділ міжнародних відносин та залучення інвестицій Чугуївської міської ради | Кількість нових інвестиційних проєктів, започаткованих у громаді.Ріст обсягу іноземних та внутрішніх інвестицій.Кількість створених робочих місць завдяки залученим інвестиціям.Рівень зайнятості та середній дохід у громаді.Кількість контактів з інвесторами через участь у форумах, виставках та ділових зустрічах. |
| 2.4 | Розвиток туристичного потенціалу, рекреаційної сфери та креативних індустрій | Підвищити конкурентоспроможність економіки громади, стимулювати розвиток усіх видів економічної діяльності та підприємництва, враховуючи виклики військового часу та повоєнної відбудови | Сприяння облаштуванню й появі нових об’єктів туристичної інфраструктури (зон відпочинку, оглядових майданчиків тощо). Розробка та апробація нових туристичних маршрутів, їх маркування та знакування | 2025-2027 | Відділ культури і туризму Чугуївської міської ради | Кількість нових туристичних маршрутів.Кількість обладнаних зон для відпочинку. |
|  |  |  | Модернізація парку ім. І.Ю. Рєпіна з облаштуванням урбан парку. | 2025-2027 | Відділ містобудування та архітектури Чугуївської міської ради, Відділ культури і туризму Чугуївської міської ради | 1. Облаштовано скейт-парк
2. Облаштовано оглядові майданчики
3. Проведено благоустрій парку ( місця відпочинку, якісне освітлення, дитячі майданчики)
4. Парк є безбар’єрним.
5. Організовано торгівельні павільйони.
 |
| 2.5. |  Вдосконалити систему пасажирського транспортного сполучення | Підвищити конкурентоспроможність економіки громади, стимулювати розвиток усіх видів економічної діяльності та підприємництва, враховуючи виклики військового часу та повоєнної відбудови | Розвиток муніципального транспортного сполучення | 2025-2027 | Управління економічного розвитку і підприємництва Чугуївської міської ради, Відділ земельних відносин та комунальної власності Чугуївської міської ради | Початок роботи КПОтримання додаткових доходів в місцевий бюджетОхоплення безкоштовними транспортним послугами пільгового контингенту громади |
| 3.1 | Забезпечити належну якість надання житлово-комунальних послуг для мешканців громади | Забезпечити інфраструктурний розвиток територій як основи комфортного життя в громаді | Комплексна реконструкція системи водопостачання | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради | Капітальний ремонт або заміна 158 км водопровідних мереж (м. Чугуїв, с. Велика Бабка, с. Зарожне, с. Тетлега, с. Кочеток, с. Кам’яна Яруга).Встановлення обладнання доочистки води, заміна застарілого обладнання на енергозберігаюче на водопровідних насосних станціях.У с. Тетлега по вул. Захисників України замінено башту Рожновського водонапірної ємності на 25м3 для накопичення води.Будівництво нової свердловини по вул. Молодіжній в с. Зарожне. |
|  |  |  | Комплексна реконструкція системи водовідведення (реконструкція та будівництво очисних споруд, ремонт каналізаційних мереж тощо) | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради | Капітальний ремонт або заміна каналізаційних мереж:- 55,6 км — м. Чугуїв- 6,4 км — селище КочетокРеконструкція очисних споруд із застосуванням сучасних технологій у с. Василів Хутір (вул. Молодіжна, 22) та у с. Кочеток (зона 02 за межами населеного пункту).Будівництво модульних очисних споруд на території військового містечка № 1 по вул. Горішного в м. Чугуїв, Харківської області.Будівництво централізованої системи каналізації у с. Зарожне, Велика Бабка, с. Зарожне, с. Кам’яна Яруга, с. Кочеток, с. Клугіно-Башкирівка. |
|  |  |  | Комплексна реконструкція системи теплопостачання в м. Чугуїв та с-щі Кочеток | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради |  Капітальний ремонт або заміна:- 26,04 км теплових мереж в двотрубному обчисленні у м. Чугуєві;- 2,371 км теплових мереж в двотрубному обчисленні у селищі Кочеток.Установка модульних котелень або топкових безпосередньо біля споживачів, відділених від джерела тепла у м. Чугуєві:* ліцей №8;
* дитячий садочок №4;
* Чугуївський професійний ліцей;
* житлові будинки № 1А,1Б,5А,7А,7Б по вул. Дружби,
* житлові будинки № 1, 1А,1Б по вул. Харківській,
* житловий будинок № 26 по вул. Кожедуба,
* виробнича база КП «Чугуївтепло» по вул. Олександра Зачепила, 15 та інших об’єктів згідно з розрахунками тепловтрат;

2) реконструкція теплового пункту у м-ні «Авіатор» в котельню з метою скорочення втрат теплової енергії при транспортуванні тепла;3) погашення котельні № 12 по вул. Промисловій, 8И;4) заміна насосних агрегатів та установка частотно-імпульсного регулювання в котельнях. Впровадження цих заходів є важливим кроком для покращення інфраструктури та загального якості життя. |
|  |  |  | Комплексна термомодернізація багатоквартирних житлових будинків у м. Чугуєві та у с-щі Кочеток із встановленням індивідуальних теплових пунктів | 2024-2027 | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради | * Кількість будинків, що пройшли термомодернізацію.
* Зниження рівня споживання енергії після реалізації проєкту (у відсотках).
* Кількість індивідуальних теплових пунктів, встановлених у будинках.
* Кількість мешканців, які скористалися перевагами термомодернізації.
*  Зменшення комунальних витрат на опалення для мешканців будинків.
 |
|  |  |  | Модернізація ліфтів житлових будинків м. Чугуєва. Капітальний ремонт диспетчеризації. | 2024-2027 | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради | * Кількість модернізованих ліфтів у житлових будинках.
* Кількість ліфтів, підключених до оновленої системи диспетчеризації.
* Зменшення кількості аварійних зупинок ліфтів після впровадження проєкту.
* Підвищення задоволеності мешканців якістю роботи ліфтів.
 |
|  |  |  | Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств житлово-комунального господарства | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради | Придбанння спецтехніки та спецобладнання для комунальних підприємств:- автокран XCMG XCT8L4 на шасі FAW або XCMG;- електромобіль Мінівен - Dong Feng M5ev;- бригадна аварійна майстерня на Оpel;- е[кскаватор навантажувач JCB 3CX Sitemaster](https://www.google.com/url?sa=i&url=https://pack-trade.com/uk/nproduct/ekskavator_pogruzchik_jcb_3cx_v_komplekte_s_gidromolotom_i_3_kovsham_c_n_jcb23h54lm3002570_2021_g_un_md/&psig=AOvVaw2qoGMO08cE_yBkONwHv65U&ust=1711093657707000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCJCtmv7uhIUDFQAAAAAdAAAAABAE);- автомобіль спеціалізований аварійно-ремонтна майстерня ТК-ІZ-APM (на базі автомобіля ISUZU NPR 75, 4х4;- стиковий гідравлічний зварювальний апарат для ПЕ труб (Ø90мм - Ø315мм, автоматична);- стиковий гідравлічний зварювальний апарат для ПЕ труб (Ø315мм - Ø630мм, автоматична);- аварійно-ремонтна майстерня СТАНДАРТ або StreetScooterWork;- асенізаторська машина SPEC-4,3 на шасі ГАЗ-С41R13- снігоприбиральна комунальна машина на базі трактору тягового класу 1,4 в комплекті зі змінним обладнанням;- автовишка на базі ISUZU NPR 75 L-K;- автогрейдер SDLG G9138F;- сміттєвоз ML 120 E22;- електромобіль Мінівен CHANGAN AUCHEN 600 EV 2023 6 місць;- вантажний електро трицикл (Гергулес ТЗ Tlektro) вагопід. 600 кг;- автопідйомник 21 м на шасі IVECO DAILY;- автогідропідіймач COMED 14 м HQ JIB на шасі RENAULT MASTER;- самоскид;- бульдозер;- автоцистерна для питної води;- бортовий автомобіль з маніпулятором;- аварійний автомобіль для ремонтних бригад;- підмітально-прибиральна машина MATHIEU AZURA MC200;- райдер Husqvarna P 525DX з кабіною для скошування трави. |
|  |  |  | Реалізація заходів з благоустрою: капітальний ремонт та поточне утримання об’єктів вулично-дорожньої мережі, мостового господарства, вуличного освітлення та інших об’єктів благоустрою (сквери, парки, цвинтарі тощо) | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради | На території Чугуївської міської територіальної громади капітальний та поточний ремонт:1) доріг (з асфальтним покриттям – 56,476 км, щебеневим покриттям – 84,06 км, гуртовим покриттям – 778,172 км) — 218,144 км;2) тротуарів м. Чугуїв – 24,681 км, с. Кам’яна Яруга – 5,3 км;3) мостів – 8 шт, у т.ч.:- автомобільні – 7 (Чугуїв – 6, с. Кам’яна Яруга – 1);- пішохідний -1 (м. Чугуїв);4) 5 світлофорних об’єктів, у т.ч. 1 світлодіодний та 4 лампових;5) мереж зовнішнього освітлення населених пунктів ЧМТГ - 157,56 км., загальна кількість світлоточок – 2432 шт (натрієвих – 1238 шт та Led-світильників – 1238 шт.6) цвинтарі — 10 |
|  |  |  | Комплексна реконструкція системи електро- , газопостачання на території Чугуївської міської територіальної громади | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради | У зв’язку з тим, що балансоутримувачами мереж газо- та електропостачання є ТОВ, визначити кількісні показними може бути можливим при отриманні технічних умов на проєктування. |
| 3.2. | Впроваджувати технології енергоефективності та стимулювати застосування альтернативних джерел енергії. | Забезпечити інфраструктурний розвиток територій як основи комфортного життя в громаді | Розробка Програми індивідуальної енергонезалежності | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради | Встановлення елементів індивідуальної енергонезалежності на 234 багатоповерхових житлових будинках Чугуївської міської територіальної громади:- 102 будинки — утримання та обслуговування КЖРЕП м. Чугуєва ;- 91 будинок — ОСББ м. Чугуїв;- 30 будинків — утримання та обслуговування ФОП с. Кочеток;- 8 будинків — ОСББ с. Кочеток;- 1 будинок — житлово-будівельний кооператив м. Чугуєва;- 2 будинки - власність держави в особі міністерства оборони України (вул. Горішного). |
| 4.1. | Підвищити рівень екологічної безпеки у громаді. | Створити безпечне середовище для життя в громаді | Відновлення екологічного стану річки Сіверський Донець і водойм Чугуївської громади та створення умов для розвитку рекреаційних зон. | 2024-2027 | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради | * Довжина очищеного русла річки та водойм.
* Зниження частоти та масштабів підтоплень.
* Кількість створених рекреаційних зон.
* Збільшення кількості туристів та відвідувачів зон відпочинку.
* Покращення екологічних показників води (чистота води, зменшення забруднення).
 |
|  |  |  | Покращення екологічної безпеки та якості життя населення шляхом вдосконалення системи управління поводження з твердими побутовими відходами на території Чугуївської міської територіальної громади | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради | Вивіз сміття для утилізації близько 56,0 тис.м3 на рік, у тому числі від населення Чугуївської міської територіальної громади – 49,0 тис.м3. |
|  |  |  | Впровадження сучасних методів захисту сільськогосподарських тварин та рослин від ураження шкідниками, хворобами та іншими небезпечними факторами | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради | * Кількість проведених профілактичних заходів та вакцинацій.
* Відсоток зниження уражень рослин шкідниками та хворобами.
* Зменшення втрат тварин через хвороби.
* Зростання врожайності сільськогосподарських культур.
 |
|  |  |  | Забезпечення ефективної роботи системи очистки стічних вод щляхом будівництва ливневих каналізаційних мереж в м. Чугуїв | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради | Ливневі каналізаційні мережі із впровадженням комплексного підходу на дільницях:- вул. Харківська (пров. Кременецький — вул. 92-ої ОМБр)- вул. Харківська (вул. Леонова — вул. Музейна)- вул. Гвардійська ( вул. Леонова до пл. Соборна)- вул. Торгова (вздовж ринку - вул. Кожедуба)- вул. Донецька- вул. Новосадова- вул. Загуговська (пров. Червоний — КНС-2)- вул. Преображенська (пл. Аграрна - вул. 92-ої ОМБр)- вул. Пірогова (вул. Зелена — вул. Осинівська)- вул. Гвардійська (вул. Давінй вал — вул. Осинівська, 94)- пл. Соборна — вул. Річна- парк ім І.Ю. Рєпін — вул. Успенська- вул. Івана нечуя-Левицького — пров. Підгорний- вул. Робоча — пл. Залізнична- пров. Калмицький (віл. Успенська — вул. Осинівська) |
|  |  |  | Впровадження комплексного підходу до забезпечення населення Чугуївської міської територіальної громади якісною питною водою | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради | Очищення та благоустрій біля 35 природних джерел водопостачання на території Чугуївської міської територіальної громади.Капітальний ремонт або заміна 155 км водопровідних мереж (м. Чугуїв, с. Велика Бабка, Зарожне, с. Тетлега, с. Кочеток).Будівництво централізованої системи водопостачання у населених пунктах, де вона відсутня. |
|  |  |  | Покращення безпеки населення шляхом влаштування зовнішнього пожежогасіння | 2024-2027 | Служба з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чугуївської міської ради | * Кількість встановлених пожежних гідрантів і резервуарів.
* Час реагування пожежних служб на виклики.
* Зниження кількості пожеж та обсягу збитків, пов'язаних з пожежами.
* Рівень задоволеності мешканців громадськими заходами безпеки.
 |
| 4.2. | Впроваджувати заходи для підтримки громадського порядку та безпеки | Створити безпечне середовище для життя в громаді | Створення інфраструктури для швидкої евакуації та безпечного перебування людей у випадку військових загроз чи інших надзвичайних ситуацій | 2024-2027 | Служба з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чугуївської міської ради | * Кількість нових захисних споруд, збудованих в рамках проєкту.
* Відсоток населення громади, що має доступ до облаштованих захисних споруд.
* Кількість модернізованих або реконструйованих укриттів.
* Зменшення кількості інцидентів із постраждалими внаслідок відсутності укриттів.
 |
|  |  |  | Організація безпечного очного навчання дітей шляхом будівництва захисних споруд цивільного захисту для потреб закладів освіти | 2025 | Служба з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чугуївської міської ради, відділ містобудування та архітектури Чугуївської міської ради | Відновлення очного навчання учнів на території Чугуївської МТГ |
|  |  |  | Відновлення безпечного використання земельних ділянок на території Чугуївської міської територіальної громади | 2024-2027 | Служба з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чугуївської міської ради | * Кількість очищених гектарів землі.
* Кількість знешкоджених вибухонебезпечних предметів.
* Кількість інцидентів, пов'язаних із ВНП, після розмінування.
* Кількість відновлених господарських об'єктів на очищених територіях.
* Відсоток території, безпечної для використання після завершення проєкту.
 |
|  |  |  | Підвищення загальної безпеки в громаді шляхом модернізації та розширення мережі відеоспостереження Чугуївської міської територіальної громади. | 2025-2027 | Служба з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чугуївської міської ради, відділ інформаційних технологій та цифрового розвитку Чугуївської міської ради | * Кількість встановлених камер (197 нових камер: 42 на виїздах, 57 на вулицях, 60 у громадських місцях, 38 у комунальних закладах).
* Зниження кількості правопорушень у зонах спостереження на 25%.
* Підвищення рівня оперативності правоохоронних органів та служб реагування на інциденти.
* Підвищення ефективності зберігання відеоданих завдяки новим серверам та ПЗ.
 |
|  |  |  | Підвищення рівня безпеки громади та оперативного реагування на надзвичайні ситуаці,їпов'язанІ із пожежами та іншими катастрофами | 2024-2027 | Служба з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чугуївської міської ради | * Кількість створених МПО, ДПО та Центрів безпеки.
* Зменшення часу реагування на пожежі та надзвичайні ситуації.
* Зниження кількості пожеж та збитків, завданих внаслідок надзвичайних ситуацій.
* Кількість проведених навчань для персоналу та волонтерів.
* Кількість мешканців, які користуються послугами Центрів безпеки.
 |
|  |  |  | Забезпечення населення індивідуальним захистом у можливих зонах хімічного забруднення | 2024-2027 | Служба з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чугуївської міської ради | * Кількість забезпечених засобами індивідуального захисту людей.
* Відсоток населення, обізнаного про порядок дій у разі хімічної аварії.
* Кількість навчальних заходів, проведених для населення та рятувальників.
* Наявність стратегічних запасів ЗІЗ у громаді.
 |
|  |  |  | Оновлення технічної інфраструктури та впровадження сучасних програмних рішень для забезпечення кібербезпеки в громаді | 2025-2027 | Відділ інформаційних технологій та цифрового розвитку Чугуївської міської ради | * Кількість оновлених АРМ.
* Кількість ліцензійного програмного забезпечення, придбаного для роботи з документами.
* Зменшення кількості кіберінцидентів після впровадження нових заходів.
* Кількість проведених навчань та учасників.
 |
|  |  |  | Підвищення ефективності реагування підрозділів Чугуївського районного управління ГУ ДСНС України на пожежі та надзвичайні ситуації. | 2024-2027 | Служба з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чугуївської міської ради | * Кількість закупленої пожежної техніки та обладнання.
* Час реагування підрозділів ДСНС на виклики.
* Кількість відновлених будівель пожежних частин.
* Зниження кількості пожеж та мінімізація збитків у громаді.
 |
|  |  |  | Забезпечення громади необхідними ресурсами для ефективного реагування на природні, техногенні та інші катастрофи. | 2024-2027 | Служба з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чугуївської міської ради | * Кількість створених матеріальних резервів.
* Час реагування екстрених служб у разі надзвичайних ситуацій.
* Зменшення кількості втрат та збитків внаслідок НС.
* Оцінка готовності громади до надзвичайних ситуацій через регулярні навчання та оцінки.
 |
|  |  |  | Створення належних умов для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО), евакуйованих жителів, та інших уразливих категорій населення, які потребують тимчасового прихистку. | 2024-2027 | Служба з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чугуївської міської ради | * Кількість створених або реконструйованих місць у гуртожитках.
* Відсоток людей, які отримали тимчасове житло завдяки проєкту.
* Кількість забезпечених місць для евакуйованих осіб під час надзвичайних ситуацій.
* Покращення умов проживання в існуючих гуртожитках.
 |
| 4.3. | Забезпечити стійкість громади до змін клімату | Створити безпечне середовище для життя в громаді | Впровадження комплексної системи захисту територій від підтоплення для підвищення їх стійкості та сталості до природних катаклізмів. | 2025-2027 | Служба з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чугуївської міської ради | Захищення від підтоплень наступних вулиць м. Чугуїв: вул. Вокзальна, вул. Фабрична, вул. 92-ої ОМБр, вул. Нижня Зачуговська, вул. Фортечний узвіз, вул. Кочетокська. |
|  |  |  | Відновлення рекреаційного потенціалу та інвестиційної привабливості території громади, покращення умов проживання мешканців на територіях, що потребують проведення протиерозійних та протизсувних заходів | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради,Служба з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чугуївської міської ради | Регулювання русла р. Сіверський Донець в межах м. Чугуїв протяжністю 1,2 км (від автодорожного мосту до вул. Горького) на ділянках біля зони відпочинку у води (колишній пляж «Лодочна станція» та ділянці біля схилу напроти тролею, що знаходиться у міському парку культури і відпочинку імені І.Ю. Рєпіна.Укріплення територій на схилі пл. Соборна, вул. Річна, вул. Верхня Успенська до вул. Калмицької, Харківській тупик, вул. Кожедуба. |
|  |  |  | Відновлення екологічного балансу на порушених через вплив техногенних факторів землях Чугуївської міської громади шляхом проведення їх рекультивації | 2025-2027 | Не визначено | * Площа відновлених земель.
* Оцінка якості ґрунтів після проведених робіт.
* Збільшення кількості сільськогосподарських угідь на території громади.
* Кількість реалізованих проектів на рекультивованих територіях.
 |
|  |  |  | Покращення протипожежного стану у лісових господарствах на території Чугуївської громади | 2025-2027 | Служба з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чугуївської міської ради | * Кількість запобігтих лісових пожеж.
* Площа лісів, захищених від пожеж.
* Час реагування на пожежі.
* Кількість навчальних заходів та інформаційних кампаній для населення.
 |
| 4.4. | Впровадити заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин та налагодити механізм поводження з домашніми тваринами | Створити безпечне середовище для життя в громаді | Створення притулку для безхатніх тварин та готелю домашніх тварин на території Чугуївської міської громади | 2024-2027 | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради | * Кількість безхатніх тварин, розміщених у притулку.
* Кількість тварин, які знайшли нових власників.
* Кількість домашніх тварин, які скористались послугами готелю.
* Зниження кількості випадків жорстокого поводження з тваринами та випадків укусів людей.
* Рівень задоволеності мешканців якістю послуг, наданих притулком та готелем.
 |

# **Перелік проектів розвитку відповідно до стратегічних цілей Стратегії**

# **Проекти розвитку для стратегічної цілі 1: Створити умови для розвитку сильної спільноти, базуючись на принципах рівних можливостей**

**Операційна ціль 1.1. Створити ефективну систему соціального захисту населення шляхом впровадження інноваційних форм та методів організації надання соціальних послуг**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Забезпечення комфортних умов для самотніх людей похилого віку, їх належного догляду та підтримки** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 1.1. Створити ефективну систему соціального захисту населення шляхом впровадження інноваційних форм та методів організації надання соціальних послуг |
| Мета / цілі проєкту | Забезпечити самотнім особам похилого віку умови для підтриманого проживання, що включають соціальний супровід, медичну допомогу та психологічну підтримку. Метою є підвищення якості життя підопічних, забезпечення їхнього соціального та емоційного добробуту. |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Чугуївська міська територіальна громада |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи: самотні особи похилого віку, які потребують постійного догляду.Кінцеві бенефіціари: громади, які прагнуть підвищити рівень соціальної захищеності своїх літніх громадян. |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Чугуївська міська рада, благодійні міжнародні фонди |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проєкт полягає в облаштуванні місця для підтриманого проживання, яке забезпечить комфортні умови для осіб похилого віку. Проблема полягає в тому, що багато самотніх літніх людей не мають можливості отримати належний догляд та підтримку в домашніх умовах, тому важливо створити таке місце, де вони зможуть отримувати всю необхідну допомогу. |
| Очікувані результати (продукти) | * Обладнання та функціонування центру підтриманого проживання
* Підвищення рівня соціальної інтеграції та якості життя літніх людей
* Забезпечення регулярного медичного та соціального догляду
 |
| Індикатори (показники) результативності | * Кількість літніх людей, які отримали послуги
* Рівень задоволеності мешканців центру
* Показники фізичного та психічного здоров’я підопічних
 |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | 1. Розробка та затвердження проєкту

2. Підбір та підготовка персоналу3. Закупівля обладнання та облаштування приміщень4. Організація догляду та соціальних послуг |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 – Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 13500,0 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн | 0 | 6000,0 | 4500,0 | 3000,0 | 13500,0 |
| Відповідальний за реалізацію  | Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Підтримка адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 1.1. Створити ефективну систему соціального захисту населення шляхом впровадження інноваційних форм та методів організації надання соціальних послуг  |
| Мета / цілі проєкту | Створення Центру соціальної підтримки для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з метою надання їм соціальних, психологічних, юридичних та медичних послуг. Основна мета — поліпшити умови життя ВПО та сприяти їхній соціальній інтеграції та адаптації до нових умов. |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Чугуївська міська територіальна громада |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи: Внутрішньо переміщені особи, які потребують підтримки.Кінцеві бенефіціари: Місцеві громади, які отримають підтримку в інтеграції ВПО, а також державні та соціальні інституції, які працюють з цією категорією населення. |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Чугуївська міська рада, благодійні міжнародні фонди, громадські організації, що займаються проблемами ВПО |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проєкт спрямований на створення Центру соціальної підтримки, який забезпечить ВПО комплексну допомогу. Проблема полягає у відсутності належної інфраструктури для надання цих послуг внутрішньо переміщеним особам, що погіршує їхню адаптацію та інтеграцію в громади. Центр стане місцем, де ВПО зможуть отримати необхідні консультації та підтримку для вирішення життєвих проблем. |
| Очікувані результати (продукти) | - Відкриття Центру соціальної підтримки для ВПО- Забезпечення комплексної допомоги у формі соціальних, юридичних, медичних та психологічних послуг- Підвищення рівня соціальної адаптації ВПО та їх інтеграції в громади |
| Індикатори (показники) результативності | - Кількість ВПО, які отримали допомогу- Відсоток осіб, що успішно інтегрувалися в громади- Показники покращення умов життя та психологічного стану ВПО |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | 1. Підготовка плану та визначення місця для створення Центру2. Розробка та затвердження проєкту3. Набір персоналу та залучення партнерів4. Обладнання Центру та його запуск5. Надання послуг та моніторинг результатів |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 - Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 6700,0 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн | 0 | 3500,0 | 2700,0 | 500,0 | 6700,0 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Реконструкція, проведення капітального та поточного ремонту установ соціального захисту населення, реалізація заходів, направлених на оптимізацію споживання енергетичних ресурсів, оновлення матеріально-технічної бази установ соціального захисту населення** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 1.1. Створити ефективну систему соціального захисту населення шляхом впровадження інноваційних форм та методів організації надання соціальних послуг |
| Мета / цілі проєкту | 1. Підвищення якості та доступності послуг через створення комфортних та безпечних умов в установах соціального захисту населення.2. Оптимізація використання енергетичних ресурсів в установах соціального захисту шляхом впровадження енергоефективних рішень.3. Оновлення матеріально-технічної бази для підвищення ефективності та рівня обслуговування. |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Територія Чугуївської міської територіальної громади |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | - Цільові групи: працівники установ соціального захисту населення, їх відвідувачі, зокрема люди похилого віку, люди з інвалідністю, діти з особливими потребами.- Кінцеві бенефіціари: усі мешканці громади, які потребують соціальної підтримки та послуг, що надаються в оновлених установах. |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Чугуївська міська рада, благодійні міжнародні фонди |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проект спрямований на модернізацію установ соціального захисту населення, з метою покращення умов обслуговування та підвищення якості наданих послуг. Наявні установи потребують капітального та поточного ремонту, що включає оновлення інфраструктури (ремонт даху, утеплення стін, впровадження сучасного автономного енергопостачання). Проект також передбачає оснащення установ новітньою комп'ютерною технікою, що сприятиме підвищенню ефективності та оперативності у виконанні функцій персоналом. Запропоновані заходи дозволять забезпечити оптимізацію енергоспоживання та створити комфортні умови для обслуговування соціально вразливих груп населення. |
| Очікувані результати (продукти) | * Відремонтовані будівлі установ соціального захисту населення (дахи, утеплення стін).
* Впроваджено автономне енергопостачання (сонячні батареї).

- Облаштовано сучасні робочі місця з новою комп’ютерною технікою (ноутбуками, комп’ютерами, принтерами, сканерами). - Відремонтовані кабінети для створення комфортних умов роботи та обслуговування.  |
| Індикатори (показники) результативності | * Зменшення споживання енергетичних ресурсів на 30% протягом року після впровадження заходів з оптимізації.
* Підвищення рівня задоволеності користувачів послугами до 85%.
* Скорочення часу обслуговування клієнтів на 20% завдяки оновленню технічного оснащення.
 |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | 1. Підготовчий етап:* Проведення технічного обстеження будівель та визначення обсягів робіт.
* Розробка проектної документації та кошторису.

2. Реконструкція та ремонт:* Капітальний ремонт даху та утеплення будівель.
* Впровадження систем альтернативного енергопостачання.

3. Оновлення матеріально-технічної бази:* Закупівля та встановлення сучасної комп'ютерної техніки.
* Ремонт кабінетів і робочих приміщень.

4. Завершальний етап:* Перевірка якості виконаних робіт, проведення випробувань нових систем.
* Проведення навчання персоналу користуванню новою технікою.
* Підсумковий звіт про виконання проекту та аналіз досягнення поставлених цілей.
 |
| Період реалізації проєкту | 2024–2027 роки |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, державні субвенції, гранти міжнародних донорів, благодійні фонди. |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 24500,0 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн | 0 | 7500,0 | 5000,0 | 12000,0 | 24500,0 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Управління соціального захисту населення міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Організація роботи відділення денного догляду дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 4 до 18 років** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 1.1. Створити ефективну систему соціального захисту населення шляхом впровадження інноваційних форм та методів організації надання соціальних послуг  |
| Мета / цілі проєкту | - Забезпечення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю підгрупи А у віці від 4 до 18 років.- Створення умов для розвитку, соціальної адаптації та інтеграції таких дітей у суспільство.- Підтримка батьків дітей з інвалідністю через надання денного догляду та додаткових послуг (медичної, психологічної, правової допомоги). |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Місцева громада. Сфера — соціальний захист дітей з інвалідністю та підтримка їхніх родин. |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | * Цільові групи: Діти з інвалідністю підгрупи А віком від 4 до 18 років.
* Кінцеві бенефіціари: Родини дітей з інвалідністю, громада, соціальні служби, реабілітаційні та медичні установи.
 |
| Потенційні ключові учасники проєкту | - Соціальні служби та органи місцевого самоврядування.- Спеціалісти з реабілітації (медики, психологи, педагоги).- Громадські організації, що займаються проблемами дітей з інвалідністю.- Потенційні донори, благодійні фонди, міжнародні організації. |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Надання комплексної фізичної, психологічної та соціально-педагогічної реабілітації дітям з інвалідністю підгрупи А віком від 4 до 18 років.Організація роботи відділення надасть змогу батькам зазначених дітей вирішувати побутові питання, отримувати за необхідністю медичну, психологічну, правову допомогу тощо.  |
| Очікувані результати (продукти) | - Організація повноцінного денного догляду для 20+ дітей з інвалідністю підгрупи А.- Поліпшення фізичного та емоційного стану дітей завдяки реабілітаційним послугам.- Зниження психологічного та фізичного навантаження на батьків завдяки денному догляду та наданню консультативних послуг. |
| Індикатори (показники) результативності | * Кількість дітей, що отримали денний догляд та реабілітаційні послуги.
* Зменшення навантаження на батьків завдяки догляду за дітьми в реабілітаційному центрі.
* Кількість проведених консультацій та програм підтримки для батьків.
 |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | 1. Підготовка приміщення для відділення денного догляду.
2. Закупівля обладнання для реабілітації та організації дозвілля.
3. Наймання та навчання персоналу (реабілітологів, педагогів, психологів).
4. Запуск програм реабілітації та організації денного догляду.
5. Проведення інформаційної кампанії серед батьків та родин.
 |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 - Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 8500,0 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн | 0 | 4000,0 | 2500,0 | 2000,0 | 8500,0 |
| Відповідальний за реалізацію | Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

**Операційна ціль 1.2. Сприяти забезпеченню безбар’єрності простору**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Пристосування головних входів і приміщень, у тому числі санітарних кімнат, розташованих у закладах, організаціях, установах, засновниками яких є Чугуївська міська рада для використання мало мобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 1.2. Сприяти забезпеченню безбар’єрності простору  |
| Мета / цілі проєкту | Створення безперешкодного середовища для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Територія Чугуївської територіальної громади |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту |  Особи з інвалідністю (у тому числі ті, що пересуваються у кріслах колісних) та іншим маломобільним групам населення |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Мешканці громади та особи з інвалідністю та інші мало мобільні групи населення |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Усі об’єкти фізичного довкілля мають стати приступними для всіх соціальних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак. |
| Очікувані результати (продукти) | - отримати безперешкодний доступ до об’єктів фізичного оточення;отримувати інформацію у найзручніший спосіб;- отримати спрощений доступ до цифровізованих та аналогових державних та соціальних послуг;- отримати рівні умови участі у всіх сферах життя суспільства; |
| Індикатори (показники) результативності | -розроблено інструментарій та забезпечено проведення моніторингу доступності об’єктів фізичного оточення, транспорту;-створено дієвий і прозорий механізм контролю за дотриманням вимог законодавства в частині забезпечення умов доступності об’єктів фізичного оточення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;-розроблено і впроваджено систему сертифікації з підтвердження знань та навичок у галузі доступності для фахівців сфери архітектури і будівництва. |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | -Проведення моніторингу та оцінку ступеню безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг (будівлі і споруди, об’єкти благоустрою та транспортної інфраструктури) для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту-Скласти перелік споруд цивільного захисту, які об лаштовані та потребують облаштування засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю- Провести відповідні заходи щодо забезпечення доступності |
| Період реалізації проєкту | 2025-2027 |
| Джерела фінансування | Кошти державного, обласного, місцевого бюджетів, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 3000,00  |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн | - | - | 1000,00 | 2000,00 | 3000,00 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Відділ містобудування та архітектури Чугуївська міської ради  |
| Інша інформація, за потреби | - |

**Операційна ціль 1.3. Підвищити доступність та якість надання медичних послуг; зміцнити матеріально-технічну базу підприємств охорони здоров’я.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Створення комфортних і безпечних умов для пацієнтів і персоналу для отримання якісної, доступної медичної допомоги, шляхом реконструкції та ремонту закладів охорони здоров'я, благоустрою територій, оновлення обладнання, оптимізації енергоспоживання, зміцнення кадрового потенціалу підприємств охорони здоров'я** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 1.3. Підвищити доступність та якість надання медичних послуг; зміцнити матеріально-технічну базу підприємств охорони здоров’я |
| Мета / цілі проєкту | Покращення інфраструктури закладів охорони здоров'я через реконструкцію, капітальні та поточні ремонти, підвищення енергоефективності шляхом термомодернізації, використання альтернативних джерел енергії та автономних систем водопостачання. Благоустрій прилеглих територій з урахуванням стандартів безбар'єрного доступу, що забезпечить комфортні та безпечні умови для пацієнтів і персоналу. Покращення якості медичних послуг через модернізацію обладнання, інфраструктури, створення комфортних умов для пацієнтів і покращення робочого середовища для медичних працівників. Закупівля сучасного медичного обладнання, меблів, оргтехніки, транспорту та витратних матеріалів, що сприятиме забезпеченню якісної діагностики, лікування, реабілітації та догляду за пацієнтами, а також підвищенню ефективності роботи медичного персоналу. |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Територія Чугуївської міської територіальної громади |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Мешканці та ВПО Чугуївської міської територіальної громади, Чкаловської, Новопокровської, Печенізької, Малинівської селищних громад, а також мешканці Куп’янського та Ізюмського районів, де лікарні пошкоджені, або знищені. |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Чугуївська міська рада Харківської області, Чугуївська міська військова адміністрація, Комунальне некомерційне підприємство «Чугуївська центральна лікарня ім. М.І. Кононенка» Чугуївської міської ради Харківської областіКомунальне підприємство «Чугуївський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чугуївської міської ради Харківської області |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проєкт спрямований на створення комфортних і безпечних умов у комунальних медичних закладах. Він включає реконструкцію будівель, ремонт приміщень, підвищення енергоефективності через термомодернізацію, встановлення альтернативних джерел енергії та автономних систем очищення води, благоустрій територій з безбар'єрним доступом. Також, передбачено модернізацію матеріально-технічної бази шляхом придбання сучасного медичного обладнання, меблів, оргтехніки, транспорту та витратних матеріалів. Окрім цього, проєкт зосереджений на зміцненні кадрового потенціалу, створюючи сприятливі умови для професійного розвитку медичних працівників.Обґрунтування проблеми:Будівлі закладів охорони здоров'я отримали пошкодження внаслідок ворожих обстрілів і не відповідають сучасним стандартам енергоефективності та комфорту. Недостатній рівень термоізоляції призводить до значних витрат на опалення, а використання традиційних джерел енергії підвищує екологічне навантаження. Крім того, будівлі не достатньо пристосовані для осіб з обмеженими можливостями, що звужує можливості доступу до медичних послуг.Також підприємства охорони здоров'я стикаються з дефіцитом сучасного обладнання, яке відповідає новим стандартам медичних послуг, що ускладнює впровадження передових методів діагностики, лікування та реабілітації. Відсутність високотехнологічної медичної техніки, сучасних меблів і транспортних засобів перешкоджає наданню нових медичних послуг, що знижує ефективність лікувального процесу, збільшує навантаження на персонал та негативно впливає на якість і комфорт пацієнтів.Крім вирішення інфраструктурних проблем, проєкт спрямований на зміцнення кадрового потенціалу, забезпечуючи медичних працівників сучасними умовами для професійного розвитку, що сприятиме підвищенню якості медичних послуг. Реалізація проєкту дозволить підвищити енергоефективність, комфорт і доступність закладів, оснастити їх сучасним обладнанням, що суттєво покращить рівень медичної допомоги та забезпечить її доступність і якість на належному рівні. |
| Очікувані результати (продукти) | 1. Поліпшення інфраструктури медичних закладів:- Відновлення та реконструкція пошкоджених будівель.- Підвищення енергоефективності завдяки термомодернізації, що зменшить витрати на опалення та знизить екологічне навантаження.- Встановлення альтернативних джерел енергії та автономних систем очищення води, що підвищить енергонезалежність медичних закладів.2. Покращення доступності медичних послуг:- Забезпечення безбар'єрного доступу для пацієнтів з обмеженими можливостями.- Благоустрій прилеглих територій для зручності відвідувачів.3. Підвищення якості медичних послуг:- Оснащення закладів сучасним медичним обладнанням, яке відповідає новітнім стандартам діагностики, лікування та реабілітації.- Закупівля сучасних меблів, оргтехніки та транспортних засобів, що полегшить роботу медичного персоналу та підвищить комфорт пацієнтів.4. Оптимізація роботи медичного персоналу:- Створення сучасного робочого середовища для медичних працівників, що сприятиме їхньому професійному розвитку та підвищенню продуктивності.- Зміцнення кадрового потенціалу через забезпечення належних умов для навчання, розвитку та мотивації персоналу.5. Економія ресурсів:- Зменшення витрат на енергоносії завдяки використанню енергоефективних технологій.- Підвищення ефективності управління ресурсами медичних закладів.6. Збільшення задоволеності пацієнтів:- Поліпшення умов перебування пацієнтів у лікарнях, що підвищить рівень довіри до медичних закладів.- Підвищення швидкості та якості надання медичної допомоги завдяки сучасним технологіям та обладнанню.Реалізація цих заходів сприятиме створенню комфортних, безпечних і доступних умов для отримання якісної медичної допомоги, що позитивно вплине на загальний рівень здоров'я населення громади. |
| Індикатори (показники) результативності | 1. Зниження енергоспоживання - кількість зменшених витрат на енергоресурси (опалення та електроенергію) після впровадження термомодернізаційних заходів (у відсотках або грошовому еквіваленті).2. Кількість модернізованих будівель - кількість будівель підприємств охорони здоров'я, де проведено реконструкцію, ремонт чи встановлено нові системи енергопостачання.3. Встановлення альтернативних джерел енергії - кількість встановлених одиниць альтернативних джерел енергії (сонячні панелі, теплові насоси тощо) та їх потужність.4. Покращення комфорту та доступності - кількість об'єктів з облаштованими елементами безбар'єрного доступу (пандуси, ліфти, підйомники, спеціальні входи тощо), кількість облаштованих паркувальних місць для людей з інвалідністю, позитивні відгуки користувачів щодо умов перебування та доступу до приміщень.5. Автономність водопостачання - кількість об’єктів, де встановлено автономні системи очищення та подачі питної води.6. Площа упорядкованих територій - загальна площа прилеглих територій, що були озеленені, облаштовані та приведені до стандартів безпеки й естетичного вигляду (у квадратних метрах).7. Кількість придбаних одиниць медичного обладнання - кількість одиниць нової діагностичної та лікувальної апаратури, реабілітаційного обладнання введеного в експлуатацію; кількість нових видів медичних послуг, запроваджених завдяки оновленню обладнання.8. Кількість оновлених меблів та техніки - кількість нових медичних ліжок, столів, шаф, крісел, а також одиниць оргтехніки, встановлених у закладах охорони здоров'я.9. Оновлення автопарку - кількість закуплених автомобілів.10. Забезпечення розхідними матеріалами - кількість одиниць або обсяг розхідних матеріалів, придбаних і використаних у роботі (шприци, рукавички, антисептики, перев'язувальні матеріали, реагенти тощо).11. Показники кадрового потенціалу - кількість проведених тренінгів та навчальних програм для медичного персоналу; збільшення кількості медичних працівників, що підвищили кваліфікацію; кількість прийнятих на роботу спеціалістів необхідних спеціальностей; рівень задоволеності персоналу умовами праці (за результатами опитування).12. Підвищення якості медичних послуг - збільшення кількості діагностичних і лікувальних процедур, які можна проводити на новому обладнанні.13. Підвищення рівня задоволеності пацієнтів умовами перебування та надання медичних послуг за результатами опитувань. |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | 1. Підготовчий етап: - Проведення аудитів стану будівель, інфраструктури та наявного обладнання медичних закладів. - Розробка проєктно-кошторисної документації для реконструкції та ремонту. - Узгодження проєктів з відповідними органами та отримання необхідних дозволів. - Організація тендерів на закупівлю послуг підрядників, постачальників обладнання та матеріалів.2. Реконструкція та ремонт закладів охорони здоров’я: - Проведення капітального та поточного ремонту будівель. - Реконструкція фасадів, дахів, інженерних мереж (електропостачання, водопостачання та водовідведення, опалення). - Поліпшення системи вентиляції та кондиціонування для забезпечення належних санітарних умов. - Утеплення стін, підлоги, даху для підвищення енергоефективності. - Установлення систем протипожежної безпеки. - Створення безбар'єрного середовища для осіб з обмеженими можливостями3. Оптимізація енергоспоживання: - Впровадження систем термомодернізації для зниження витрат на опалення. - Встановлення сонячних панелей або інших відновлюваних джерел енергії. - Модернізація систем освітлення (перехід на енергоощадні технології). - Встановлення автономних систем очищення води.4. Благоустрій прилеглих територій: - Облаштування зручних під'їзних шляхів, паркувальних місць, у тому числі для людей з інвалідністю. - Оновлення пішохідних доріжок, встановлення освітлення та озеленення території. - Створення безбар'єрного доступу до будівель для осіб з обмеженими можливостями.5. Модернізація матеріально-технічної бази: - Закупівля сучасного медичного обладнання для покращення діагностики та лікування. - Придбання нових меблів, оргтехніки та медичних інструментів. - Оснащення автомобільного парку для забезпечення швидкої та ефективної медичної допомоги.6. Зміцнення кадрового потенціалу: - Проведення навчальних програм, тренінгів та підвищення кваліфікації медичного персоналу. - Здійснення мотиваційних заходів для залучення та утримання кваліфікованих фахівців. - Підтримка професійного розвитку працівників через участь у спеціалізованих конференціях і семінарах.7. Моніторинг та оцінка результатів: - Регулярний моніторинг виконання робіт на всіх етапах реалізації проєкту. - Оцінка енергоефективності після впровадження заходів з оптимізації. - Аналіз показників якості медичних послуг та задоволеності пацієнтів. - Підготовка звітності про виконання проєкту для зацікавлених сторін.8. Завершальний етап: - Перевірка відповідності виконаних робіт встановленим стандартам і нормам. - Оформлення документів про введення об'єктів в експлуатацію. - Урочисте відкриття оновлених медичних закладів. - Підведення підсумків проєкту та розробка рекомендацій для подальшого розвитку медичних установ. |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 - грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, державний бюджет, обласний бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 1 550 000,0 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн | 50 000,0  | 500 000,0  | 500 000,0  | 500 000,0  | 1 550 000,0  |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

**Операційна ціль 1.4. Забезпечити доступність надання реабілітаційних послуг**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Сприяння реінтеграції ветеранів сучасної війни у суспільство після завершення бойових дій** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 1.4. Забезпечити доступність надання реабілітаційних послуг |
| Мета / цілі проєкту | Створення ветеранського ХАБу для підтримки ветеранів війни та їхніх родин.Надання комплексної допомоги, включаючи реабілітацію, психологічну підтримку, соціальну інтеграцію, професійне навчання та розвиток. |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Чугуївська міська територіальна громада |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | * Цільові групи: Ветерани війни, учасники бойових дій, члени їхніх родин, сім'ї загиблих воїнів.
* Кінцеві бенефіціари: Ветерани, місцева громада, яка отримає додаткові можливості для інтеграції та розвитку ветеранів.
 |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Чугуївська міська рада, реабілітаційні та медичні установи, громадські організації, які займаються питаннями людей з інвалідністю, благодійні міжнародні фонди |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Ветеранський ХАБ стане центром, де ветерани та члени їхніх родин зможуть отримати необхідну допомогу та підтримку для реінтеграції у суспільство після повернення з війни. Основними послугами будуть психологічна підтримка, професійна орієнтація та навчання, медична допомога та реабілітація, а також соціальні проєкти для покращення якості життя ветеранів. Проблема полягає в недостатній підтримці ветеранів після завершення служби, що призводить до соціальної ізоляції, труднощів з працевлаштуванням і психологічного стресу. |
| Очікувані результати (продукти) | * Створення повноцінного функціонального центру підтримки ветеранів
* Надання комплексних послуг для покращення психологічного та фізичного стану ветеранів
* Підвищення рівня соціальної інтеграції ветеранів через навчальні та працевлаштувальні програми
* Покращення якості життя та соціальної адаптації ветеранів
 |
| Індикатори (показники) результативності | - Кількість ветеранів, які скористалися послугами ХАБу- Показники працевлаштування та професійної адаптації ветеранів- Відсоток ветеранів, які пройшли успішну психологічну реабілітацію- Кількість соціальних та освітніх програм, реалізованих у ХАБі |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | 1. Підготовка приміщень для ХАБу2. Закупівля обладнання та облаштування центру3. Набір та підготовка персоналу4. Запуск навчальних, психологічних та соціальних програм5. Співробитництво з державними та недержавними організаціями для забезпечення стійкого функціонування ХАБу |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 - Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 19000,0 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн | 0 | 8000,0 | 4500, 0 | 6500,0 | 19000,0 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Покращення якості життя людей з інвалідністю віком 18-35 років, сприяння їх інтеграції в суспільство та підвищення соціальної активності** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 1.4. Забезпечити доступність надання реабілітаційних послуг  |
| Мета / цілі проєкту | * Покращення якості життя людей з інвалідністю віком 18-35 років шляхом надання комплексних реабілітаційних послуг.
* Інтеграція осіб з інвалідністю в суспільство та підвищення їхньої соціальної активності.
* Підтримка самообслуговування, фізичного та психічного здоров'я.
 |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Проєкт матиме вплив на місцеву громаду, в якій буде створений реабілітаційний центр. Сфера — соціальний захист та реабілітація осіб з інвалідністю. |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | * Цільові групи: Люди з інвалідністю віком 18-35 років, які потребують реабілітаційних та соціально-побутових послуг.
* Кінцеві бенефіціари: Люди з інвалідністю та їхні родини, місцеві громади, організації соціального захисту.
 |
| Потенційні ключові учасники проєкту | * Місцеві органи влади та соціального захисту.
* Громадські організації, що займаються питаннями інвалідності.
* Реабілітаційні та медичні установи.
* Міжнародні фонди.
 |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Надання людям з інвалідністю віком 18-35 років пакету реабілітаційних послуг, а саме:* розвиток навичок самообслуговування;
* організація дозвілля;
* підтримка здорового способу життя;
* правова підтримка;
* психологічна допомога

Проєкт спрямований на створення центру соціально-побутової реабілітації, який надаватиме пакет послуг людям з інвалідністю у віці від 18 до 35 років. У центрі будуть організовані програми з розвитку навичок самообслуговування, організації дозвілля, правової підтримки та психологічної допомоги. Проблема, яку вирішує проєкт, полягає в недостатньому забезпеченні людей з інвалідністю можливістю соціальної інтеграції та реабілітації, що знижує їхню якість життя та рівень соціальної активності. |
| Очікувані результати (продукти) | 1. Створення центру реабілітації.
2. Підвищення рівня соціальної активності та самообслуговування серед людей з інвалідністю.
3. Психологічна та правова підтримка 100+ осіб з інвалідністю на рік.
 |
| Індикатори (показники) результативності | * Кількість осіб, що пройшли реабілітацію у центрі.
* Підвищення рівня соціальної та побутової активності на 30% серед підопічних центру.
* Проведення регулярних дозвіллєвих та навчальних заходів (щонайменше 1 на місяць).
 |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | * Підготовка технічної документації та узгодження місця для створення центру.
* Реконструкція або будівництво приміщення.
* Закупівля обладнання для реабілітаційних та соціальних послуг.
* Наймання та підготовка спеціалістів (реабілітологів, психологів, соціальних працівників).
* Розробка та впровадження програм підтримки та реабілітації.
 |
| Період реалізації проєкту | 2024-2027 роки |
| Джерела фінансування | * Місцевий бюджет.
* Гранти міжнародних організацій.
* Благодійні фонди.
 |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 7000,0 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн | 0 | 4000,0 | 2000,0 | 1000,0 | 7000,0 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

**Операційна ціль 1.5. Забезпечити збереження культурної та історичної спадщини громади, сприяти розвитку духовності та національної ідентичності громади**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Реконструкція та ремонт закладів культури Чугуївської міської територіальної громади. Оновлення матеріально-технічної бази закладів культури** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 1.5. Забезпечити збереження культурної та історичної спадщини громади, сприяти розвитку духовності та національної ідентичності громади |
| Мета / цілі проєкту | Підвищення якості надання культурних послуг мешканцям громади.Забезпечення ефективного та сталого функціонування закладів культури. Розширення переліку послуг, що надаються закладами культури. |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Чугуївська міська територіальна громада |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Відвідувачі закладів культури; Учні мистецьких шкіл;Колективи закладів культури; Мешканці громади, яким надають культурні послуги |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Чугуївська міська рада;Відділ культури і туризму Чугуївської міської ради;Заклади культури;Батьківська спільнота;Громадські організації;Ініціативні групи з творчих мешканців громади |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | У Чугуївській міській територіальній громаді працює розвинена мережа закладів культури, яка включає в себе 1 клубний заклад, 8 бібліотек-філій та 2 мистецькі дитячі школи. Заклади культури розміщені у різних мікрорайонах міста та у відділених селах, що дозволяє надавати культурні послуги усім охочим мешканцям громади різного віку. Через воєнні дії, які тривають на території України, у Чугуївській міській територіальній громаді було пошкоджено 4 культурних заклади, один з яких повністю демонтовано через аварійний стан. Реконструкція та ремонт закладів культури, а також оновлення їх матеріально-технічної бази не тільки підвищить якість послуг, що вже надаються, але й дозволить значно розширити їх перелік, відповідно до побажань мешканців громади. Так мистецькі школи зможуть розпочати навчати дітей сучасним напрямам і технікам у галузі музичного та художнього мистецтва. Клубний заклад отримує можливість створювати аутентичний аудіо- та відео- продукт, направлений на збереження культурної спадщини, популяризації народних традицій та патріотичне виховання молоді. Бібліотечні послуги стануть доступні для людей з інвалідністю. Крім того, втілення проєкту надасть можливість створити комфортні сучасні умови для колективів закладів культури, організувати нові творчі простори для проведення різноманітних культурно-розважальних заходів, організацію дозвілля населення.  |
| Очікувані результати (продукти) | Реконструкція та ремонт закладів культури Чугуївської міської територіальної громади. Оновлення матеріально-технічної бази закладів культури |
| Індикатори (показники) результативності | Відремонтована покрівля КУ «КЦ «Імідж»;Проведено капітальний ремонт даху КЗСМО «Чугуївська дитяча музична школа» та проведено утеплення фасаду будівлі;Відремонтовані навчальні кабінети Чугуївської дитячої художньої школи ім. І.Ю. Рєпіна;Придбано звукову апаратуру для проведення тематичних концертів;Придбано комп’ютерну техніку (ноутбуки, планшети, МФУ, 3Д принтери) для організації онлайн-навчання у мистецьких закладах та обслуговування читачів бібліотеки |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | 1. Розробка проєктно-кошторисної документації щодо ремонтних робіт.2. Пошук підрядних організацій. 3. Укладання договорів.4. Проведення ремонтних робіт.5. Придбання нової техніки та облаштування робочих кабінетів у мистецьких школах.6. Пошук постачальників та придбання звукової апаратури.7. Оснащення бібліотек-філій спеціальним технічним обладнанням та облаштування комп'ютеризованих робочих місць для користувачів з інвалідністю. |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 - Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 9700,0  |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  |  | 5500,00 | 4200,00 | 9700,00 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Відділ культури і туризму Чугуївсьої міської ради Харківської області |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Збереження та покращення стану об’єктів історичної забудови та наявних пам’ятників і пам’ятних знаків, що пов’язані з різними історичними подіями і постатями, будівель – пам’яток архітектури національного та місцевого значення.** **Ревіталізація пам’яток місцевого значення** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 1.5. Забезпечити збереження культурної та історичної спадщини громади, сприяти розвитку духовності та національної ідентичності громади |
| Мета / цілі проєкту | Збереження культурної спадщини та історичної автентичності м. Чугуєва;Розвиток туристичної сфери та підприємницької діяльності;Поповнення місцевого бюджету;Благоустрій громади;Організація дозвілля мешканців |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Чугуївська міська територіальна громада |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Мешканці та гості громади |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Чугуївська міська рада;Структурні підрозділи Чугуївської міської ради (відділи культури і туризму, спорту та молоді, архітектури та містобудування, внутрішньої політики, Управління ЖКГ);Заклади культури;Громадські організації;Ініціативні групи з творчих мешканців громади |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Об’єкти культурної спадщини Чугуївської міської територіальної громади є невід’ємною частиною культурного надбання України. Місто Чугуїв має багату історичну та архітектурну спадщину і відповідно до Постанови КМУ входить до Списку історичних населених міст України. На території громади збереглися пам’ятники архітектури, побудовані у стилі класицизму на ще початку XIX сторіччя, наявні об’єкти археологічної спадщини, пам’ятки історії та монументального мистецтва, яким присвоєно статус місцевого та національного значення. На сьогоднішній день культурна спадщина Чугуївської міської територіальної громади потребує «нового дихання», щоб із старих будівель перетворитися на нові об’єкти, що зацікавлять туристів і будуть використовуватися мешканцями громади, які, в свою чергу, доглядатимуть за пам’ятками и не допустять їх руйнування. Об’єкти культурної спадщини потребують оновлення обліку, охорони, раціонального і безпечного використання, контролю за користувачами щодо збереження їх автентичності та утримання у належному стані. Такі заходи передбачають залучення сертифікованих виконавців та потребують значних фінансових бюджетних витрат. Тож реалізація цього проєкту дозволить не тільки зберегти об’єкти культурної спадщини, але й подарує пам’яткам нове життя завдяки проведеній ревіталізації. Що дозволить використовувати культурний потенціал для соціально-економічного розвитку громади. |
| Очікувані результати (продукти) | Покращено стан об’єктів історичної забудови та наявних пам’ятників і пам’ятних знаків, що пов’язані з різними історичними подіями і постатями, будівель – пам’яток архітектури національного та місцевого значення. Проведено їх ревіталізацію, завдяки чому об’єкти культурної спадщини набули сучасного змісту, та використовуються за новим призначенням. |
| Індикатори (показники) результативності | 1. У власність громади передані пам’ятки Міністерства Оборони.2. Складено єдиний реєстр пам’яток Чугуївської міської територіальної громади.3. На усі пам’ятки заключено охоронні договори, розроблено облікову документацію, підготовлено кошторисні проєкти для проведення реставраційних робіт.4. Старі будівлі не стоять порожніми, а використовуються за новим призначенням.5. Розроблено туристичні маршрути з використанням пам’яток та створено нову Стратегію розвитку туризму. |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | 1. Інвентаризація та обстеження об’єктів культурної спадщини громади.2. Паспортизація пам’яток місцевого значення, їх майнова оцінка.3. Розробка науково-проєктної документації з визначення меж зон охорони пам’яток.4. Виготовлення та встановлення охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів на пам’ятках.5. Розробка наукової проєктної та проєктно-кошторисної документації для проведення ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт на пам’ятках історії, архітектури та монументального мистецтва національного та місцевого значення.6. Проведення робіт.7. Ревіталізація пам’яток. Надання їм нового концептуального змісту відповідно до стратегії розвитку туризму. |
| Період реалізації проєкту | Січень 2026 - Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 200 000,00  |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  |  | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Відділ культури і туризму Чугуївсьої міської ради Харківської області |
| Інша інформація, за потреби |  |

**Операційна ціль 1.6. Забезпечити доступність та якість дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти для усіх мешканців громади у тому числі рівні умови для осіб з особливими освітніми потребами**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Створення громадських освітньо-культурних просторів у віддалених мікрорайонах громади, зокрема у мікрорайонах Зачуговка, Клугино-Башкирівка, Велика Бабка, Зарожне, Кам’яна Яруга, Кочеток** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 1.6. Забезпечити доступність та якість дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти для усіх мешканців громади у тому числі рівні умови для осіб з особливими освітніми потребами |
| Мета / цілі проєкту | Створити громадські простори у відділених мікрорайонах громади для реалізації завдань і функцій місцевого самоврядування |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Мікрорайон Зачуговка, Клугино-Башкирівка, Велика Бабка, Зарожне, Кам’яна Яруга, Кочеток |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Мешканці мікрорайонів Зачуговка, Клугино-Башкирівка, Велика Бабка, Зарожне, Кам’яна Яруга, Кочеток незалежно від віку, статі, інших категорій |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Усі мешканці мікрорайону, що звертаються за отриманням соціальних, культурних, освітніх, адміністративних послуг |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | У віддалених мікрорайонах громади зруйновані або значно пошкоджені заклади освіти, переважно відсутні заклади культури, немає облаштованих місць для проведення масових заходів тощо. Крім цього, у зв’язку зі зменшенням учнівського контингенту потребує оптимізації мережа закладів освіти, утримання малочисельних шкіл та дитячих садків є економічно недоцільним. Вивільнені приміщення закладів освіти пропонується відремонтувати та облаштувати для функціонування громадського простору – місця, де кожному мешканцю мікрорайону можна запропонувати ряд послуг. Орієнтовне наповнення громадського простору: бібліотека, приміщення для групових заходів (тренінгів, позашкільної роботи з учнями, зустрічей з психологом тощо), індивідуальної роботи психолога, фахівця із соціальної роботи, масових зустрічей з громадськістю, виїзного прийому служб тощо.Громадський простір стане осередком мікрорайону та сприятиме розвитку бізнесу на прилеглій території, а також привабливості мікрорайону для заселення |
| Очікувані результати (продукти) | Громадський простір у мікрорайоні Зачуговка за адресою: м.Чугуїв, вул.Зароженська, 14 У мікрорайоні Клугино-Башкирівка за адресою: вул.Горішного, 121 А (частина школи)У селі Велика Бабка за адресою: вул.Перемоги, 20 (будівля школи)У селі Зарожне за адресою: пров.Шкільний, 2 (будівля школи)У селі Кам’яна Яруга – вільна будівляУ селищі Кочеток за адресою: вул.Осіння, 18 (будівля школи) |
| Індикатори (показники) результативності | У громадському просторі виконано будівельні роботи, облаштовано меблями, введено посаду координатора, складено план роботи з урахуванням інтересів різних верств населення |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | Визначення приміщень та зміна їх цільового призначенняЗатвердження профілю громадського простору (мінімальний набір послуг, можливі напрямки використання)Проведення будівельних робітПризначення координатора, укладення договорів про співпрацюОблаштування меблями та інвентаремСкладання плану роботиПроведення заходів |
| Період реалізації проєкту | 2025 -2027 |
| Джерела фінансування | Не заборонені законодавством України |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 20 000,00 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  | 2000,0 | 10 000,0 | 8000,0 | 20000,0 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Відділ культури і туризму, управління освіти міської ради |
| Інша інформація, за потреби | Розроблено проєктно-кошторисну документацію |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Реконструкція дитячо-юнацької спортивної школи, модернізація та адаптація для осіб з особливими потребами** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 1.6. Забезпечити доступність та якість дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти для усіх мешканців громади у тому числі рівні умови для осіб з особливими освітніми потребами |
| Мета / цілі проєкту | Створення умов для занять фізичною культурою та спортом, розвиток олімпійських та неолімпійських, параолімпійських видів спорту  |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Чугуївська міська територіальна громада |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Учні та вихованці закладів освіти, які мають здібності та стійкий інтерес до занять спортом, діти з особливими освітніми потребами, які мають можливість розвиватися у спорті |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Учасники освітнього процесу (вихованці ДЮСШ, тренерсько-викладацький склад ДЮСШ) |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Капітальний ремонт будівлі Чугуївської дитячо-юнацької спортивної школи, яка перебуває в аварійному стані, модернізація спортивного обладнання, розвиток видів спорту |
| Очікувані результати (продукти) | Будівля ДЮСШ виведена з аварійного стану, облаштована для занять з вихованцями |
| Індикатори (показники) результативності | Функціонування гуртків за видами спорту, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | Отримання фінансуванняПроведення процедури публічних закупівельУкладення договорів на роботи, проведення робітОблаштування меблями та спортивним приладдям |
| Період реалізації проєкту | 2025 |
| Джерела фінансування | Не визначено |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 17,8 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  | 17,8 |  |  | 17,8 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | управління освіти міської ради |
| Інша інформація, за потреби | Розроблено проєктно-кошторисну документацію |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Забезпечення у сфері освіти універсального дизайну**  |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 1.6. Забезпечити доступність та якість дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти для усіх мешканців громади у тому числі рівні умови для осіб з особливими освітніми потребами |
| Мета / цілі проєкту | Забезпечити максимальну придатність закладів освіти для використання всіма особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Будівлі та приміщення закладів освіти Чугуївської МТГ, дидактичні та методичні матеріали |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Учасники освітнього процесу |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Управління освіти Чугуївської міської ради, Управління соціального захисту населення, Державна архітектурно-будівельна інспекція, Інклюзивно-ресурсний центр, Центр професійного розвитку педагогічних працівників |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | У зв’язку із запровадженням інклюзивного навчання, потребою інтеграції осіб з інвалідністю освітній простір потребує універсального дизайну - дизайну предметів, навколишнього середовища, освітніх програм та послуг, що забезпечує їх максимальну придатність для використання всіма особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну. |
| Очікувані результати (продукти) | Забезпечено доступність усіх приміщень для осіб з різними нозологіями, дидактичні та методичні матеріали максимально придатні для використання |
| Індикатори (показники) результативності | Освітній простір не потребує додаткового пристосування для використання  |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | Аудит відповідності закладів освіти нормам інклюзивності освітнього середовищаСкладання поетапного плану упровадження норм доступностіФінансування заходівРозроблення проєктно-кошторисної документаціїПроведення процедур закупівельВиконання необхідних будівельних робіт, облаштуванняНавчання педагогів за напрямками спеціальної освіти |
| Період реалізації проєкту | 2025-2026 |
| Джерела фінансування | Державний бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 200 000,0 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  | 50000,0 | 50000,0 | 100000,0 | 200000,0 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | управління освіти міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Забезпечення якості освіти шляхом модернізації навчально-методичної бази закладів та установ освіти** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 1.6. Забезпечити доступність та якість дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти для усіх мешканців громади у тому числі рівні умови для осіб з особливими освітніми потребами |
| Мета / цілі проєкту | Забезпечення високої якості надання освітніх послуг, подолання освітніх втрат і розривів |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Заклади освіти Чугуївської МТГ |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Учні закладів загальної середньої освіти, вихованці закладів дошкільної освіти |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Керівники та педагогічні працівники закладів освіти, Управління освіти Чугуївської міської ради |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Майно закладів освіти частково втрачене, зіпсоване за час воєнного стану, морально та технічно застаріло. Матеріальна база закладів освіти потребує оновлення відповідно до стандартів Нової української школи. Наявність сучасних кабінетів, STEM-лабораторій, технічних засобів навчання дасть можливість забезпечувати надання освітніх послуг на високому рівні, підвищити мотивацію дітей до здобуття знань |
| Очікувані результати (продукти) | Заклади загальної середньої освіти забезпечені сучасними кабінетами природничо-математичного циклу, лінгафонними кабінетами, комп’ютерними класами, STEM-лабораторіями відповідно до потреб. |
| Індикатори (показники) результативності | Зменшення питомої ваги учнів, які навчаються на низькому та середньому рівні, відсутність учнів, які не склали національний мультипредметний тест для вступу до закладів вищої освіти, збільшення питомої ваги переможців всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів обласного та всеукраїнського рівня, учнів-членів МАН |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | Складання технічного завдання на оснащення навчальних кабінетівНавчання педагогічних працівників роботі з сучасним обладнаннямОрганізація освітнього процесу з використанням сучасного обладнанняЗапровадження заходів мотивації для учнів та педагогічних працівниківПроведення моніторингових досліджень результатів освітньої діяльності кожного закладу освіти |
| Період реалізації проєкту | 2025-2027 |
| Джерела фінансування | Не визначено |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 500,0 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  | 200,00 | 200,0 | 100,0 | 500,0 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | управління освіти міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

**Операційна ціль 1.7. Підвищення рівня залучення жителів у процеси розвитку громади**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Забезпечення доступу до публічної інформації шляхом створення порталу відкритих даних та проведення інформаційного аудиту наявної публічної інформації для забезпечення підзвітності та прозорості діяльності Чугуївської міської ради та підлеглих організацій** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 1.7. Підвищення рівня залучення жителів у процеси розвитку громади |
| Мета / цілі проєкту | Покращення доступу до публічної інформації та забезпечення її прозорості через впровадження порталу відкритих даних, а також проведення інформаційного аудиту наявної в розпорядників публічної інформації. Проєкт спрямований на розвиток прозорості, підвищення підзвітності, покращення ефективності управлінських рішень та залучення громадськості до процесів прийняття рішень |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Чугуївська міська територіальна громада |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Мешканці громади, громадські організації та активісти, журналісти та медіа, бізнес та аналітичні компанії, інвестори, підприємці малого та середнього бізнесу, іноземні партнери та донори |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Чугуївська міська рада, її структурні підрозділи, підлеглі організації та комунальні підприємства |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проєкт спрямований на створення онлайн-порталу відкритих даних Чугуївської міської ради, її структурних підрозділів та підрядних організацій, та проведення інформаційного аудиту публічної інформації, що була отримана або створена розпорядниками інформації або яка знаходиться у їхньому володінні згідно зі статтею 101 Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Портал забезпечить доступ до публічної інформації Чугуївської міської ради, підлеглих організацій та комунальних установ, а також надасть інструменти для аналізу та перевірки актуальності та точності даних. Основними функціями платформи будуть централізоване збирання, систематизація та візуалізація відкритих даних, що дозволить громадськості, дослідникам та журналістам отримувати об'єктивну та перевірену інформацію. Платформа стане важливим інструментом для підвищення прозорості роботи Чугуївської міської ради та зміцнення довіри суспільства до публічної інформації. Основна мета – створити інструменти, що дозволять громадськості легко знаходити, перевіряти та аналізувати інформацію, доступну на відкритих платформах, а також сприяти виявленню й усуненню потенційних недоліків у системах звітності та публікації даних. Незважаючи на розвиток електронного врядування та ініціатив з відкритих даних, доступ до якісної та повної інформації залишається обмеженим. Часто дані, які публікують державні органи, не є структурованими, актуальними чи зрозумілими для громадськості. Недоступність публічної інформації та її розпорошеність ускладнюють її перевірку, а також підвищують ризики корупції та зловживань. Відсутність єдиної платформи для доступу та аудиту даних гальмує розвиток цифрової демократії, оскільки ускладнює громадянам можливість відстежувати діяльність уряду. Проєкт допоможе виявити та усунути ці недоліки, а також забезпечити стабільний моніторинг якості відкритих даних. |
| Очікувані результати (продукти) | Створений портал відкритих данихПроведення аудиту публічної інформації |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість відкритих наборів данихЧастота оновлення данихВідсоток охоплених установКількість відвідувачів порталу Інтерактивність та зручність інтерфейсу |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | Ідентифікація джерел данихАудит існуючих данихАналіз правових аспектівРекомендації щодо покращенняПланування структури, модулів, розділів та функціоналу порталуСкладання детального технічного опису порталу, включаючи вимоги до безпеки, швидкодії та обробки данихрозробка зручного інтерфейсу з урахуванням потреб користувачів, адаптивного дизайну та зручної навігаціїСтворення веб-додатка, налаштування серверної та клієнтської частин, інтеграція з наявними базами даних та APIФункціональне тестування, тестування зручності використання (UX/UI), перевірка безпекиВпровадження та запуск порталу у відкритий доступПеріодичний аудит даних та функцій порталу |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 - Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державнийбюджет, міжнародні гранти. |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 600,0 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Відділ інформаційних технологій та цифрового розвитку Чугуївської міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

**Операційна ціль 1.8. Сприяти розвитку молодіжної інфраструктури, активному залученню молоді до життя громади**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Розбудова сучасного молодіжного простору** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 1.8. Сприяти розвитку молодіжної інфраструктури, активному залученню молоді до життя громади |
| Мета / цілі проєкту | Підтримка та розвиток молоді та підлітків у Чугуївській міській територіальній громаді через діяльність молодіжного простору, де молоді люди матимуть змогу соціалізуватися та формувати практичні уміння самопрезентації. Надання можливостей для розвитку освітніх та життєвих навичок, які стануть основою для їхнього особистісного/професійного росту. Соціоемоційна підтримка, розвиток творчого потенціалу молоді громади. Залучення молоді до громадської діяльності, формування їхнього громадянського світогляду та участь у вирішенні соціально важливих проблем. |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | м. Чугуїв, вул. Торгова, 2 (підвальне приміщення (найпростіше укриття)) |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Діти, молодь, ветерани війни та члени їхніх сімей Чугуївської міської територіальної громади |
| Потенційні ключові учасники проєкту | * Чугуївська міська рада
* Відділ у справах молоді та спорту
* Комунальна установа «Молодіжний центр «КАМПУС»
* Молодіжна рада при виконавчому комітеті Чугуївської міської ради
* Громадські організації, підприємці
 |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | У часи воєнного вторгнення агресора рф на територію суверенної України особливої уваги потребує забезпечення розвитку молоді. З цією метою є місцева ініціатива щодо провадження молодіжної роботи і реалізації молодіжної політики на території Чугуївської міської територіальної громади задля створення сприятливих умов для проживання молодих людей. Щоби втілити заплановані ініціативи необхідно проаналізувати наявні проблеми та окреслити шляхи їхнього вирішення. Проблеми: 1. Безробіття та відсутність перспектив. Молодь стикається з високим рівнем безробіття та відсутністю перспектив на ринку праці.
2. Недостача доступних культурних, творчих та розважальних заходів серед молоді та брак якісного здорового відпочинку з метою відновлення ментального здоров’я.
3. Обмежений доступ до якісної освіти у форматі наживо, що ускладнює можливості отримання базових знань та розвитку для підлітків, молоді (через онлайн навчання та воєнний стан);
4. Напружений, нестабільний психоемоційний стан молоді громади, спричинений активними військовими діями на території області.

Шляхи вирішення: Підготовка та організація заходів за 4 тематичними напрямами, що дозволять охопити якомога широкий пласт молодих людей, які того потребують. Серед напрямів: неформальна освіта та особистісний розвиток, соціоемоційна підтримка молоді та розвиток соціальної свідомості, пізнання культурної та історичної спадщини громади, розширення дозвіллєвих можливостей для молоді та активний спосіб життя. |
| Очікувані результати (продукти) | Внаслідок реалізації проєкту вдасться сприяти вирішенню низки питань із забезпечення всебічного розвитку молоді та збільшення кількості неформально-освітніх та психоемоційних заходів для молодих людей. Передбачаємо покращення доступу до культурних, творчих, розважальних заходів та якісного здорового відпочинку молоді Чугуївської міської територіальної громади. Буде забезпечено доступ до якісної неформальної освіти через проведення курсів та тренінгів за різними тематиками, розширено можливості отримання базових знань та розвитку для підлітків, молоді, ветеранів та членів їхніх родин, покращено напружений, нестабільний психоемоційний стан молоді громади, спричинений активними військовими діями на території Харківської області, шляхом проведення психологічних тренінгів та консультацій, а також заходів, спрямованих на емоційне розвантаження. |
| Індикатори (показники) результативності | Охоплено 1000 унікальних бенефіціарів. |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | 1. Проведення аналізу потреб.

Аналіз потреб молоді та спільноти для визначення ключових напрямів розвитку молодіжного простору та реалізації проєктів через інтерв’ю з молоддю, представниками громадських організацій, освітніх установ, активістами та іншими зацікавленими сторонами, проведення воркшопу для обговорення зібраної інформації серед молоді для подальшого планування молодіжної роботи.1. Взаємодія та партнерство зі стейкхолдерами.

Встановлення зв'язків із зацікавленими сторонами, враховуючи місцеву молодь, ОМС з усіма структурними підрозділами, місцевими громадськими організаціями, закладами культури, освіти та підприємцями для реалізації молодіжної політики і проведення спільних заходів з метою формування цілісного світогляду молодих людей.1. Розробка плану дій.

Передбачено створення конкретного плану дій, який визначає кроки, терміни, відповідальних та ресурси для реалізації зазначеного проєкту. 1. Моніторинг та оцінка.

Проведення анкетування та опитувань з метою визначення рівня надання послуг та якості організації заходів серед молодих людей через забезпечення системи моніторингу для відстеження прогресу та оцінки результатів діяльності молодіжного центру.1. Матеріальні ресурси.

Забезпечення ресурсами та необхідною матеріально-технічною базою для проведення активностей у молодіжному просторі. 1. Проведення заходів у змішаному форматі (офлайн/онлайн) для молоді громади за основними напрямами на базі молодіжного центру, зокрема мова йде про:
* курси з особистісного розвитку, лідерських умінь, необхідних для опанування ключовими навичками професійного орієнтування у форматі неформальної освіти;
* тренінги та майстерки з соціоемоційної підтримки молоді, індивідуальні та групові психологічні консультації для молодих людей;
* розвиток соціальної свідомості та громадського активізму;
* пізнання культурної та історичної спадщини громади;
* розширення дозвіллєвих можливостей для молоді через участь у заходах, спрямованих на їхню соціалізацію, зокрема ігрові вечори, кіновечори з обговоренням суспільно важливих тем.
 |
| Період реалізації проєкту | січень 2024 року - квітень 2025 року |
| Джерела фінансування | Проєктна діяльність - партнери Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), USAID тощо. |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 1 200 ,00 |
| у тому числі  | 2024 р. | 2025 р. | 2026 р. | 2027 р.  | Разом |
| по роках, тис. грн | 600 ,00  | 600,00  | - | - | 1 200, 00 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | * Представники Молодіжної ради при виконавчому комітеті Чугуївської міської ради Харківської області
* Працівники Комунальної установи «Молодіжний центр «КАМПУС»
 |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Розбудова спортивної та фізкультурно-оздоровчої інфраструктури; підтримка та промоція фізичної активності та здорового способу життя** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 1.8. Сприяти розвитку молодіжної інфраструктури, активному залученню молоді до життя громади |
| Мета / цілі проєкту | Створення сучасного урбан простору для екстремальних видів спорту, сприяння економічного розвитку громади, підтримка творчого самовираження молоді через культуру, фізичну активність, здоровий спосіб життя, створення комфортних умов для неформальних міжособистісних комунікацій  |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | м. Чугуїв, вул. Паркова 1А (парк імені І.Ю.Рєпіна) |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Діти та молодь громади |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Чугуївська міська радаВідділ у справах молоді та спортуГромадські організації, підприємці  |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Екстремальні види спорту зараз дуже популярні та активно розвиваються серед дітей та молоді в нашій громаді. Але на жаль, на території Чугуївської міської територіальної громади взагалі відсутній спортивний кластер для катання на роликах, скейтборді, стрітборді, агрессив верті, агрессив стріті, велосипедах ВМХ, самокаті, немає жодної можливості для тренувань. Вулична культура має стати невід’ємною частиною життя громади, а якщо до них додати торговельні площі, простори для подій, то можна залучити нові категорії населення. Така взаємодія в міському просторі перетворить місце для тренувань на універсальний простір для людей різного віку. Поки таке місце існує тільки у вигляді концепції (після якісного урбаністичного дослідження на локації), розроблена проєктно-кошторисна документація, але ми плануємо поступово втілити її в життя. Вуличні культури дають можливість зробити громади по-справжньому живими, створити середовище, де циркулює позитивна та креативна енергія, та позбавити вуличні активності негативних конотацій. Коли проект буде реалізовано кожен бажаючий мешканець та гість громади зможе тренуватися і виконувати нові трюки в спеціально відведеному для цього місці, не боячись, що травмує або злякає перехожого, як це часто трапляється, коли тренування проходять просто на вулиці. |
| Очікувані результати (продукти) | * Відновлені та модернізовані спортивні майданчики на відкритих територіях.
* Встановлені нові тренажери, баскетбольні та футбольні поля, бігові доріжки.
* Підвищення рівня фізичної активності серед мешканців громади.
* Покращення інфраструктури для проведення спортивних заходів на вулиці.
 |
| Індикатори (показники) результативності | * Кількість відновлених та модернізованих спортивних майданчиків.
* Кількість нових елементів спортивних споруд.
* Зростання кількості відвідувачів на спортивних майданчиках.
* Підвищення рівня участі в місцевих спортивних заходах.
 |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | * Аудит та аналіз стану існуючих вуличних спортивних споруд.
* Розробка проєктної документації для відновлення та створення нових елементів.
* Відновлення та встановлення спортивних споруд та тренажерів.
* Проведення навчань для тренерів та волонтерів щодо використання обладнання.
* Організація відкритих спортивних заходів та змагань для популяризації оновлених майданчиків.
 |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 - Грудень 2026 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 18 330,00 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  | 8832,50 | 9497, 50 |  | 18 330,00 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Відділ молоді та спорту міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

**Операційна ціль 1.9. Здійснити модернізацію інфраструктури сфери надання адміністративних послуг з урахуванням принципів доступності та інклюзивності**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Будівництво та реконструкція будівель та споруд на території Чугуївської міської територіальної громади для надання адміністративних послуг мешканцям громади. Оснащення меблями та обладнанням.** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 1.9. Здійснити модернізацію інфраструктури сфери надання адміністративних послуг з урахуванням принципів доступності та інклюзивності  |
| Мета / цілі проєкту | Забезпечення безпеки та високої якості надання адміністративних послуг на території Чугуївської міської територіальної громади./1. Будівництво будівлі ЦНАП у місті Чугуєві. 2. Будівництво нової будівлі старостату у селі Зарожне. 3. Капітальний ремонт будівлі старостату у селищі Кочеток. 4. Поточний ремонт старостату у селах Велика Бабка та Кам'яна Яруга з урахуванням вимог інклюзивності та доступності. |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Чугуївська міська територіальна громада |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи проєкту: 1. Мешканці Чугуївської міської територіальної громади.
2. Мешканці довколишніх населених пунктів
3. Персонал Центру надання адміністративних послуг, віддалених робочих місць, інші працівники.
4. Суб'єкти надання адміністративних послуг.
5. Абонентські відділи житлово-комунальних підприємств.
6. Чугуївська міська рада.

Кінцеві бенефіціари проєкту:1. Отримувачі адміністративних та інших послуг. 2. Чугуївська міська рада. |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Чугуївська міська рада (ЦНАП, відділ містобудування та архітектури, управління житлово-комунального господарства, відділ комунальної власності та земельних відносин, спеціалісти із публічних закупівель управління економічного розвитку та ін.) Чугуївська міська військова адміністрація, Харківська обласна військова адміністрація, Департамент капітального будівництва ХОВА, підрядні організації (проєктувальні, будівельні інші), гпроекти міжнародної донорської допомоги. |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | На території Чугуївської міської територіальної громади розташовані п'ять будівель, де надаються адміністративні послуги: ЦНАП у м. Чугуєві, будівлі старостатів у селах Велика Бабка, Зарожне, Кам’яна Яруга та селищі Кочеток. На сьогодні наявні будівлі тільки частково відповідають вимогам до облаштування ЦНАП, закріпленим у нормативно-правових актах, зокрема щодо інклюзивності будівель і споруд, доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, передбачених Державними будівельними нормами ДБН В.2.2-40:2018 “Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення”. Крім того, постійно розширення переліку послуг, що надається ЦНАПами потребує більших приміщень, розширення територій очікування та прийому, зберігання документів тощо. Повномасштабне вторгнення РФ змусило замислитися над безпековими аспектами надання адміністративних послуг. Сьогоднішня ситуація потребує інженерно-архітектурних, будівельних рішень щодо забезпечення безпечного перебування у приміщеннях відвідувачів та роботи адміністраторів ЦНАП, іншого персоналу. |
| Очікувані результати (продукти) | Наявні новозбудованих та відремонтованих будівель ЦНАП та старостатів, які відповідають вимогам безпеки, інклюзивності та іншим вимогам, закріпленим у нормативно-правових актах.Підвищення рівня задоволення мешканцями громади сервісом Центру надання адміністративних послуг.Підвищення рівня довіри до влади. |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість новозбудованих та відремонтованих об'єктів, які відповідають вимогам безпеки, інклюзивності та іншим вимогам, закріпленим у нормативно-правових актах |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | Будівництво: м. Чугуїв1.Передбачити кошти на розробку проєктно-кошторисної документації на будівництво ЦНАП у місті Чугуєві2. Розробка проєктно-кошторисної документації на будівництво ЦНАП у місті Чугуєві3. Пошук фінансування для будівництва ЦНАП.4. Отримання відповідних дозволів та погоджень, необхідних для початку будівництва.4. Оголошення тендерної процедури щодо закупівлі робіт із будівництва.5. Будівництво.6. Прийняття в експлуатацію об'єкта.7. Облаштування приміщень.8. Закупівля меблів, орг- та комп'ютерної техніки9. Переведення персоналу до нової будівлі ЦНАП.Будівництво с. Зарожне1. Обстеження будівлі старостату у селі Зарожне, складання відповідних документів за його результатами.2. Виділення земельної ділянки для будівництва.3. Підготовка технічного завдання на проектування.4. Передбачення коштів на розробку проєктно-кошторисної документації на будівництво старостату у с. Зарожне.2. Розробка проєктно-кошторисної документації на будівництво старостату у с. Зарожне.3. Пошук фінансування для будівництва старостату у с. Зарожне.4. Отримання відповідних дозволів та погоджень, необхідних для початку будівництва.4. Оголошення тендерної процедури щодо закупівлі робіт із будівництва.5. Будівництво.6. Прийняття в експлуатацію об'єкта.7. Облаштування приміщень.8. Закупівля меблів, орг- та комп'ютерної техніки9. Переведення персоналу до нової будівлі старостату.Ремонтні роботи селах Велика Бабка, Кам'яна Яруга та селищі Кочеток1. Обстеження будівель старостатів. З'ясування потреб в ремонті та обсягів робіт щодо забезпечення відповідності будівель вимогам нормативно-правових актів та державних стандартів, що застосовуються до такого класу будівель.2.Підготовка технічних завдань на проектування.4. Передбачення коштів на розробку проєктно-кошторисної документації на виконання ремонтних робіт старостатів у селах Велика Бабка, Кам'яна Яруга та селищі Кочеток.2. Розробка проєктно-кошторисної документації на проведення ремонтних робіт старостатів у селах Велика Бабка, Кам'яна Яруга та селищі Кочеток.3. Передбачення фінансування для проведення ремонтних робіт старостатів у селах Велика Бабка, Кам'яна Яруга та селищі Кочеток4. Отримання відповідних дозволів та погоджень, необхідних для початку проведення ремонтних робіт.4. Оголошення тендерної процедури щодо закупівлі ремонтних робіт .5. Проведення ремонтних робіт.6. Прийняття в експлуатацію об'єкта.7. Облаштування приміщень.8. Закупівля меблів, орг- та комп'ютерної техніки.9. Переведення персоналу до нової будівлі старостату. |
| Період реалізації проєкту | 2024-2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програм міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, інші кошти, незаборонені законодавством. |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 300 000,00 |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  |  | 200 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Чугуївська міська рада Харківської області |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Впровадження сервісу «Мобільний центр» для надання адміністративних та інших послуг у віддалених населених пунктах громади.** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 1.9. Здійснити модернізацію інфраструктури сфери надання адміністративних послуг з урахуванням принципів доступності та інклюзивності  |
| Мета / цілі проєкту | Створення рівних умов та можливостей для отримання адміністративних послуг мешканцями сіл Тетлега, Піщане, Василів Хутір, Клугино-Башкирівка |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Сільські населенні пункти Чугуївської міської територіальної громади |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи: 1. Люди з інвалідністю або станом здоров’я, що обмежує їхню мобільність. 2. Люди старшого віку, які мають як фізичні, так і економічні обмеження у своїй мобільності. 3. Люди із сільської місцевості, яким фізично та економічно менш доступні послуги, сконцентровані в адміністративному центрі громади або в населених пунктах, де знаходяться старостати. 4. Багатодітні сім'ї. 5. Люди, які не є місцевими та гірше орієнтуються в новому для себе середовищі; малозабезпечені категорії населення. 6. Чугуївська міська рада.Кінцеві бенефіціари проєкту:1. Отримувачі адміністративних та інших послуг. 2. Чугуївська міська рада. |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Чугуївська міська рада (ЦНАП, відділ комунальної власності та земельних відносин, спеціалісти із публічних закупівель управління економічного розвитку та ін.) Чугуївська міська військова адміністрація, Харківська обласна військова адміністрація, проєкти міжнародної донорської допомоги, громади-побратими |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | До Чугуївської міської територіальної громади входять населенні пункти, які знаходяться на відстані близько 10 км від адміністративного центру громади або старостатів, а транспортне сполучення відсутнє або недостатнє (нерегулярне). Таким чином доступність адміністративних та інших послуг для мешканців зазначених населених пунктів обмежена. Усі доступні ресурси мають спрямовуватись на поліпшення ситуації людей, а не за «залишковим» принципом. При цьому зусилля мають насамперед спрямовуватись на усунення фактичної дискримінації, з прицілом на групи, що найбільше дискримінуються, – у такий спосіб забезпечується право на недискримінацію.Право людини реалізовано тоді, коли воно доступно за всіма критеріями – фізично, економічно, інформаційно, юридично тощо, і ним фактично скористалися. Незабезпечення реалізації прав людини – це порушення прав людини. Виїзні (мобільні) рішення – це засоби реалізації прав людини для ВСІХ людей. Цілі та дії влади мають, у першу чергу, бути спрямовані «на підтягування тих, хто найбільше відстає від інших» (найвразливіших і найдискримінованіших) – Leave no one behind! Отже, останні в розвитку – перші на порядку денному роботи влади!Запровадження сервісу “Мобільний центр” дозволить наблизити до мешканців віддалених населених пунктів адміністративні та інші публічні послуги, наприклад, окремі види медичних послуг, підписання декларацій із сімейними лікарями, надання гуманітарної допомоги.Для запровадження зазначеного мобільного рішення є необхідним закупівля автомобілю підвищеної прохідності, а також необхідного обладнання для здійснення прийому заяв та надання послуг. |
| Очікувані результати (продукти) | Наявність запровадженого виїзного рішення у складі документально оформленої процедури впровадження виїзного (мобільного) рішення для надання публічних послуг, ~~автомобіля підвищеної прохідності, обладнання (ноутбук, портативний принтер, сканер).~~Підвищення рівня задоволення мешканцями віддалених населених пунктів сервісом Центру надання адміністративних послуг.Підвищення рівня довіри до влади. |
| Індикатори (показники) результативності | Придбання обладнання, необхідного для впровадження виїзного (мобільного) рішення для надання публічних послуг та початокйого роботи. |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | 1. Передбачення, пошук коштів для здійснення закупівлі.2. Оголошення тендерної процедури про закупівлі відповідних товарів.3. Закупівля, прийняття на баланс товарів./ Укладання угоди про співпрацю або про отримання товарів, прийняття на баланс товарів .4.Розробка Порядку впровадження виїзного (мобільного) рішення для надання публічних послуг |
| Період реалізації проєкту | 2025-2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програм міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, інші кошти, незаборонені законодавством. |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, |  Suzuki Vitara 2024 GL+•1.4T Boosterjet AT (129 к.с.) MHEV AllGrip (повний привід, автомат, бензин, 1.4 л) - 1 041 000 грн. Ноутбук — 2\*25 000 грн = 50 000 грн. Мобильный принтер HP Officejet 200 + Wi-Fi (889894402004) — 2\*9 704 = 19 408 грн., Портативний сканер Canon IRISPen Reader 8 (463244\_WV) - 2\*7 599 = 15 198 грн.Разом: 1 126,0 грн. |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  |  | 1 041,0 | 85,0 | 1 126,0 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Відділ- центр надання адміністративних послуг Чугуївської міської ради Харківської області |
| Інша інформація, за потреби | Моделі авто, оргобладнання та ціни на них можуть бути змінені |

# **Проекти розвитку для стратегічної цілі 2: Підвищити конкурентоспроможність економіки громади, стимулювати розвиток усіх видів економічної діяльності та підприємництва, враховуючи виклики військового часу та повоєнної відбудови**

**Операційна ціль 2.1. Створити сприятливі умови для розвитку малого та середнього підприємництва, а також для сталого розвитку сільського господарства**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Підтримка суб’єктів малого та середнього підприємництва громади** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 2.1. Створити сприятливі умови для розвитку малого та середнього підприємництва, а також для сталого розвитку сільського господарства  |
| Мета / цілі проєкту | Запровадження системи стимулюючих та підтримуючих заходів для мешканців у започаткуванні та розвитку підприємницької діяльності, у т.ч. у напрямку агровиробництва. Розширення можливостей та доступу малого та середнього підприємництва до кредитних та грантових ресурсів. Функціонування системи взаємодії місцевих органів влади, суб’єктів господарювання, громадських формувань, споживачів |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Територія Чугуївської територіальної громади |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Близько 2000 підприємців, зареєстрованих у громаді, та 100 мешканців, які бажають започаткувати підприємницьку діяльність. |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Чугуївська міська радаФізичні особи-підприємціМешканці громади, які бажають започаткувати підприємницьку діяльність.Консультативно-дорадчі органи міської ради у сфері підприємництва |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Мале та середнє підприємництво є важливою складовою місцевої економіки, яка забезпечує створення нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджету, що дозволяє вирішувати важливі соціально-економічні проблеми, стимулює підвищення конкурентоспроможності та розвиток інновацій. Розвиток малого і середнього підприємництва залишається одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки громади та залежить від великої кількості різноманітних факторів. Одними із найважливіших факторів, що впливають на розвиток бізнесу, є місцевий бізнес-клімат та запровадження системи стимулюючих та підтримуючих заходів для мешканців у започаткуванні та розвитку підприємницької діяльності. В сучасних умовах суб'єкти малого і середнього підприємництва стикаються з безліччю стримуючих факторів і проблем, які доводиться долати самотужки. Тому важливим чинником розвитку підприємництва є своєчасне отримання інформаційно-консультаційних послуг, у тому числі з питань започаткування та ведення підприємницької діяльності, запровадження системи стимулюючих та підтримуючих заходів для підприємницької спільноти у започаткуванні та розвитку підприємницької діяльності, можливість розміщення реклами та просування місцевої продукції різних галузей економіки громади, тощо |
| Очікувані результати (продукти) |  збільшення кількості суб’єктів малого і середнього підприємництва, у тому числі в напрямку агровиробництва;  підвищення якості надання інформаційно-консультаційних послуг з питань започаткування та ведення підприємницької діяльності;  підвищення ефективності функціонування (розширення) інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;  розширення ефективного діалогу між бізнесом та владою;  збільшення кількості найманих працівників на малих та середніх підприємствах;  збільшення обсягів надходжень від діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва до бюджетів усіх рівнів від сплати податків і платежів. |
| Індикатори (показники) результативності | динаміка кількості підприємців, що здійснюють діяльність на території громади, динаміка кількості малих і середніх підприємств; динаміка кількості малих та середніх підприємств; кількість об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва; кількість найманих працівників на малих і середніх підприємствах; загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів, одержаних від діяльності малого та середнього підприємництва; |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | * Розробка Програми підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва громади
* Організація навчання підприємців основам ведення бізнесу, з обов’язковим напрямком - розвиток жіночого підприємництва (гендерний компонент)
* Створення Веб-платформи для підприємців (безкоштовний сайт для суб’єктів господарювання громади) як каналу для реклами та просування місцевої продукції різних галузей економіки громади та інформування підприємництва щодо економічного розвитку та послуг в громаді .
* Активізація та сприяння діяльності консультативно-дорадчих органів у сфері підприємництва. Матеріально-технічно забезпечення структурного підрозділу міської ради, який відповідає за роботу з суб’єктами підприємницької діяльності приміщенням та технікою, що необхідні для забезпечення результативної діяльності консультативно-дорадчих органів у сфері підприємництва громади.
 |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 – грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти. |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 770 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн | - | 220,0  | 500,0 | 50,0 | 770 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Управління економічного розвитку і підприємництва міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Реконструкція приміщення КП «ЧАКР» для створення Бізнес простору та Торгівельного Центру**  |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 2.1. Створити сприятливі умови для розвитку малого та середнього підприємництва, а також для сталого розвитку сільського господарства  |
| Мета / цілі проєкту | Створення коворкінг-зони для суб’єктів господарювання громади, зони проведення профільних виставок чи ярмарків торгівлі продукцією місцевих виробників на базі реконструйованої будівлі , яка на цей час надана в оренду КП «ЧАКР» та перебуває в критичному стані. Популярізація розвитку виробництва крафтової продукції, яка може стати візитівкою громади. |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Чугуївська міська територіальна громада |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | виробники місцевої продукції, суб’єкти господарювання громадимешканці та гості громади |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Чугуївська міська рада, КП «ЧАКР», суб’єкти господарювання громади, проектувальні та підрядні організації, що здійснюють реконструкцію будівлі. |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проєкт передбачає створення інституційної можливості – бізнес простору (креативної зони), який би дозволяв поєднувати в межах одного приміщення різні заходи/діяльність з обговорення бізнес-ідей, бізнес-навчання. На цей час важливим фактором розвитку підприємництва є можливість промоції продукції, що виробляється в громаді, тому нагальним є проведення профільних виставок чи ярмарків торгівлі продукцією місцевих виробників, розвитку виробництва крафтової продукції, яка може стати візитівкою громади. |
| Очікувані результати (продукти) | Проведення реконструкції будівлі за адресою бульвар Центральний,16Створення та облаштування бізнес-просторуЗалучення мешканців до підприємницької діяльності в сфері виробництва крафтової продукції  |
| Індикатори (показники) результативності | Відкриття реконструйованої будівліПроведення на базі бізнес-простору не менше як 30 заходів для бізнесу (зустрічі, круглі столи, конференції, робочі групи)Відкриття зони виробництва та торгівлі крафтовою продукцієюПроведення не менше 20 профільних виставок чи ярмарків торгівлі продукцією місцевих виробників |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | Проведення реконструкції та ремонту будівліСтворення схеми управління та статутних документів, реєстрація, оснащення бізнес простору |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027рр |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти. |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 7000,0 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  |  | 5000,0 | 2000, | 7000,0 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Управління економічного розвитку і підприємництва міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Конкурс стартапів у Чугуївській громаді** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 2.1. Створити сприятливі умови для розвитку малого та середнього підприємництва, а також для сталого розвитку сільського господарства  |
| Мета / цілі проєкту | Стимулювання та підтримка малого бізнесу (стартапи) для ведення підприємницької діяльності. Надання фінансової підтримки для реалізації перспективних бізнес-проектів, популяризація ідей підприємництва та інструментів підтримки бізнесу в громаді |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Чугуївська територіальна громада |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Малий та середній бізнес громади, фізичні особи, що планують зайнятися підприємницькою діяльністю. Кінцеві бенефіціари: споживачі товарів та послуг. |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Чугуївська міська рада |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Окрім браку знань та досвіду, основна перешкода на шляху до відкриття власної справи для мешканців громади – відсутність стартового капіталу. Навіть після проходження навчальних курсів, та інших тренінгів переважна більшість учасників стикається з відсутністю джерела фінансової допомоги, що покрило би принаймні частину першочергових витрат на придбання обладнання, чи ін.  |
| Очікувані результати (продукти) | Створення нових суб’єктів підприємництва в громадіСтворення нових робочих місць. Створення сприятливого клімату для бізнесу |
| Індикатори (показники) результативності | Створення не менше 30 стартапів на території громади Збільшення надходження до місцевого бюджету |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | Проведення трьох конкурсів Стартапів Надання підтримки 30 стартапам -переможцям конкурсу |
| Період реалізації проєкту | 2025-2027рр |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти. |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 1500 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Управління економічного розвитку і підприємництва міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Створення підприємства громадського харчування «Кейтерингові послуги» у діючих підприємств для реформування системи харчування у закладах освіти** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 2.1. Створити сприятливі умови для розвитку малого та середнього підприємництва, а також для сталого розвитку сільського господарства |
| Мета / цілі проєкту | Впровадження кейтерингових послуг на території м. Чугуїв |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | місто Чугуїв |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Заклади освіти, підприємства та установи міста |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Учні та вихованці закладів освіти, підприємства, організації, установ, які мають потреби в організації харчування працівників, клієнтів |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Створення підприємства громадського харчування, економічна діяльність якого передбачає послуги з кейтерингу. Підприємство забезпечувати готовими стравами заклади освіти, лікарні. |
| Очікувані результати (продукти) | Створена система надання послуг з кейтерингу |
| Індикатори (показники) результативності | забезпечення якісним здоровим харчуванням учнів та вихованців закладів освіти, пацієнтів стаціонарного відділення центральної лікарні |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | Створення підприємства, будівництво виробничих потужностей, підбір та навчання персоналу, обслуговування закладів освіти та медицини |
| Період реалізації проєкту | 2025-2026 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти. |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 800 000,0 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  | 400 000, | 400 000,0 |  | 800 000,0 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Управління освіти міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

**Операційна ціль 2.2. Створення системи ефективного планування просторового розвитку громади**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Оновлення нормативно-грошової оцінки земельних ділянок, проведення інвентаризації земель на території Чугуївської міської територіальної громади.** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 2.2. Створення системи ефективного планування просторового розвитку громади |
| Мета / цілі проєкту | Оновлена інформація про землю дозволить Чугуївській міській раді краще управляти інфраструктурою, планувати нові проєкти і залучати інвесторів. Це сприятиме розвитку громади, створенню нових робочих місць і підвищенню якості життя мешканців.Інвентаризація земель комунальної власності є важливим кроком для ефективного управління ресурсами громади, дозволить отримати точну та актуальну інформацію про всі ділянки, їхні межі та статус, дозволить збільшити надходження до місцевого бюджету від орендної плати або продажу землі, дасть можливість громаді краще планувати забудову, контролювати свої землі, запобігати незаконному використанню чи самозахопленню, забезпечуючи захист майнових прав громади. |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Територія Чугуївської міської територіальної громади. |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Чугуївська міська територіальна громада, мешканці Чугуївської міської територіальної громади. |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Чугуївська міська територіальна громада. |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Оновлення оцінки земель означає справедливе і прозоре визначення податків і орендних платежів, що сприяє соціальній справедливості та уникненню конфліктів між власниками земельних ділянок і місцевою владою. Це також дозволить мешканцям точніше планувати свої витрати на землю, що стимулюватиме економічну активність і розвиток приватних підприємств.Інвентаризація земель комунальної власності є надзвичайно актуальною для створення ефективної системи управління ресурсами громади, забезпечення її фінансової стійкості та прозорості. Це дозволить не тільки вирішити існуючі проблеми, а й сприятиме стратегічному розвитку громади в довгостроковій перспективі. |
| Очікувані результати (продукти) | 1. Оновлення нормативно-грошової оцінки всіх земельних ділянок на території громади.
2. Збільшення податкових надходжень до місцевого бюджету завдяки точнішому визначенню вартості землі, що дозволить зібрати додаткові кошти для фінансування проєктів відновлення та розвитку.
3. Скорочення кількості спірних ситуацій по земельним питанням.
4. Підвищення інтересу інвесторів до місцевих земельних ресурсів, що в подальшому може призвести до зростання кількості інвестиційних проєктів.
5. Повна інвентаризація всіх земельних ділянок комунальної власності.
6. Створення єдиної цифрової бази земельних ділянок громади.
7. Збільшення кількості зареєстрованих земельних ділянок.
8. Оптимізація використання земельних ресурсів і зростання надходжень до бюджету від плати за оренду земель.
 |
| Індикатори (показники) результативності | Збільшення надходжень до бюджету громади. |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | - Створення робочої групи.- Проведення аудиту існуючих оцінок, документів та інфраструктури міста.- Аналіз зібраних даних.- Процес оновлення оцінок, що включає збори даних з кадастру та обробку інформації.- За допомогою сучасних геоінформаційних систем та супутникових знімків проводиться фізична інвентаризація земель. |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 року – грудень 2027 року. |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної підтримки, державний бюджет, міжнародні гранти. |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 1992,00 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн | - | 1000,0 | 892,0 | 100,0 | 1992,00 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Відділ земельних ресурсів і комунальної власності міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Розробка Комплексного плану просторового розвитку Чугуївської громади та у його складі генерального плану міста Чугуєва** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 2.2. Створення системи ефективного планування просторового розвитку громади  |
| Мета / цілі проєкту | Метою проєкту є розроблення сучасної містобудівної документації на Чугуїівську ТГ та її адміністративний центрЗакладення основних напрямків просторового розвитку громади у коротко-( до 3х років),середньо-(3-7 років), та довгостроковій( більше 7 років) перспективі |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Чугуївська міська територіальна громада |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Територія громади |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Мешканці громади |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Актуалізація містобудівної документації, враховуючи наслідки збройної агресії рф |
| Очікувані результати (продукти) | Комплексний план просторового розвитку всієї громади, Генеральний план міста Чугуєва. |
| Індикатори (показники) результативності | Своєчасна розробка комплексного плану просторового розвитку, економічний розвиток як наслідок розбудови громади за такими пріоритетами: комфортне середовище проживання мешканців, безпечне довкілля, сприятливі умови для розвитку приміської рекреації та туризму, раціональний розвиток виробничої та логістичної інфраструктури, ефективне транспортне сполучення. |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | * Підготовчий етап;
* основний етап;
* завершальний етап.

По 926 постанові КМУ від 01.09.2021 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» |
| Період реалізації проєкту | До червня 2025 року |
| Джерела фінансування | USAID:DOBRE |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 7 900,00,  |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн | 3500,00 | 4400,00 |  |  | 7 900,00,  |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Відділ містобудування і архітектури міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

**Операційна ціль 2.3. Сприяти зростанню конкурентоспроможності території як інвестиційно привабливої громади**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Формування та промоція інвестиційних можливостей громади** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 2.3. Сприяти зростанню конкурентоспроможності території як інвестиційно привабливої громади  |
| Мета / цілі проєкту | Мета проєкту полягає у підвищенні конкурентоспроможності Чугуївської громади як привабливого інвестиційного середовища шляхом формування позитивного іміджу, розширення можливостей для інвесторів та активного залучення капіталу. |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Проєкт вплине на економічний розвиток Чугуївської громади, сприятиме розвитку підприємництва, створенню нових робочих місць і підвищенню якості життя населення. |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи: Місцевий бізнес, потенційні інвестори, урядові та неурядові організації, фінансові установи.Кінцеві бенефіціари: Мешканці громади, які отримають доступ до нових робочих місць, підприємці, що матимуть більше можливостей для розвитку бізнесу, та вся громада через підвищення рівня добробуту. |
| Потенційні ключові учасники проєкту | - Чугуївська міська рада та органи місцевого самоврядування-Інвестори (як місцеві, так і міжнародні)-Бізнес-асоціації та підприємницькі організації-Агенції економічного розвитку, банки та інвестиційні компанії-ЗМІ та комунікаційні агентства |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Чугуївська громада має значний потенціал для розвитку, проте її інвестиційні можливості недостатньо відомі потенційним інвесторам, що знижує конкурентоспроможність. Цей проєкт спрямований на створення інформаційного та ресурсного простору для інвесторів, формування позитивного інвестиційного іміджу громади та забезпечення сприятливих умов для залучення інвестицій. |
| Очікувані результати (продукти) | -Створення інвестиційного порталу громади, що міститиме інформацію про економічний потенціал, об’єкти для інвестицій та інфраструктуру.-Проведення промоційних кампаній та участь у виставках, форумах для залучення інвесторів.-Залучення нових інвесторів та збільшення інвестицій у громаду.-Підвищення рівня обізнаності про інвестиційні можливості серед національних і міжнародних інвесторів. |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість нових інвестиційних проєктів, започаткованих у громаді.Ріст обсягу іноземних та внутрішніх інвестицій.Кількість створених робочих місць завдяки залученим інвестиціям.Рівень зайнятості та середній дохід у громаді.Кількість контактів з інвесторами через участь у форумах, виставках та ділових зустрічах. |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | Аналіз та підготовка інформаційного контенту для інвесторів: розробка інформаційних матеріалів про можливості громади, земельні ділянки, інфраструктуру та підтримку бізнесу.Створення та запуск інвестиційного порталу: включає опис потенційних об’єктів для інвестування, законодавчі вимоги, контакти тощо.Проведення промоційної кампанії: використання ЗМІ, соціальних мереж, рекламних майданчиків для підвищення обізнаності про можливості громади.Участь у бізнес-форумах та виставках: представлення громади як інвестиційно привабливого регіону для залучення капіталу.Співпраця з місцевими та міжнародними бізнес-асоціаціями: для створення партнерств та пошуку потенційних інвесторів. |
| Період реалізації проєкту | Січень 2026 - Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 60,0 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Відділ міжнародних відносин та залучення інвестицій міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

**Операційна ціль 2.4. Розвиток туристичного потенціалу, рекреаційної сфери та креативних індустрій**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Сприяння облаштуванню й появі нових об’єктів туристичної інфраструктури (зон відпочинку, оглядових майданчиків тощо).****Розробка та апробація нових туристичних маршрутів, їх маркування та знакування** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 2.4. Розвиток туристичного потенціалу, рекреаційної сфери та креативних індустрій  |
| Мета / цілі проєкту | Популяризація Чугуївської міської територіальної громади;Розвиток туристичної сфери та підприємницької діяльності;Поповнення місцевого бюджету;Благоустрій громади;Організація дозвілля мешканців |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Чугуївська міська територіальна громада |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Мешканці та гості громади |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Чугуївська міська рада;Структурні підрозділи Чугуївської міської ради (відділи культури і туризму, спорту та молоді, архітектури та містобудування, внутрішньої політики, Управління ЖКГ);Заклади культури;Громадські організації;Ініціативні групи з творчих мешканців громади |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Протягом 2016-2022 років в Чугуєві успішно втілювалась в життя Стратегія розвитку туризму. Туристичними «магнітами» Харківщини були визнані: Художня галерея, Меморіальна садиба КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна», Кочетоцький музей води, що розташовані у громаді, та які в довоєнні часи найбільше приваблювали туристів і популяризували Чугуївщину далеко за її межами.З початком війни плани щодо розвитку туризму на території Чугуївської міської територіальної громади прийшлося відкласти через міркувань безпеки. Але як тільки дозволить ситуація міська влада буде сприяти облаштуванню нових об’єктів туристичної інфраструктури (зон відпочинку, оглядових майданчиків тощо), запланована також й апробація нових туристичних маршрутів з урахуванням приєднаних сільських територій (зелений туризм). Розвиток туристичної сфери дозволить залучити гроші від туристичного збору до місцевого бюджету, буде сприяти розвитку підприємницької діяльності, збереженню культурної спадщини, надасть можливість популяризувати Чугуївську міську територіальну громаду. |
| Очікувані результати (продукти) | Облаштування та поява нових об’єктів туристичної інфраструктури (зон відпочинку, оглядових майданчиків тощо). Розробка та апробація нових туристичних маршрутів, їх маркування та знакування. |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість нових туристичних маршрутів.Кількість обладнаних зон для відпочинку. |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | 1. Визначення пріоритетних місць (територій) для створення зон відпочинку та переліку пріоритетних робіт з благоустрою, вирішення земельних питань.2. Розробка архітекторами візуальної та змістової концепції майбутніх зон відпочинку.3. Пошук підрядних організацій, підписання договорів.4. Засідання фокус-групи щодо визначення нових туристичних маршрутів. Апробація їх на мешканцях громади.5. Прокладання маршрутів та благоустрій території.6. Виготовлення та встановлення інформаційних дощок, покажчиків тощо.7. Проведення інформаційної компанії у ЗМІ. |
| Період реалізації проєкту | Січень 2026 – Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 2000,0 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Відділ культури і туризму Чугуївської міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Модернізація парку ім. І.Ю. Рєпіна з облаштуванням урбан парку** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 2.4. Розвиток туристичного потенціалу, рекреаційної сфери та креативних індустрій |
| Мета / цілі проєкту | Розвиток рекреаційної зони м. Чугуєва;Розвиток туристичної сфери та підприємницької діяльності;Благоустрій громади;Організація дозвілля мешканців |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Чугуївська міська територіальна громада |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Мешканці та гості громади |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Чугуївська міська рада;Структурні підрозділи Чугуївської міської ради (відділи культури і туризму, спорту та молоді, архітектури та містобудування, внутрішньої політики, Управління ЖКГ, відділ економічного розвитку та підприємництва);Заклади культури;Громадські організації;Ініціативні групи з творчих мешканців громади |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Парк культури і відпочинку ім. Іллі Рєпіна має давню та цікаву історію. Його закладено 5 серпня 1944 року, на честь 100-річчя від дня народження Іллі Рєпіна. Місце обрано не випадково – саме тут на схилі р. Сіверський Донець художник хотів заснувати вільні мистецькі майстерні під назвою Діловий двір. Сьогодні парк – улюблене місце відпочинку мешканців та гостей міста. Проєкт передбачає створення у парку декількох зон для відпочинку людей різного віку. Це й облаштування скейт-парку та мотузкового містечка; благоустрій оглядового майданчика, звідки відкривається вид на чудові краєвиди; створення сучасних ігрових зон для дітей; поновлення роботи одного з найдовших тролеїв в Україні (720 м); а також благоустрій зони для проведення культурно-мистецьких концертів. Більш цікавим для туристів парк зроблять тематичні фотозони та інсталяції, пов’язані з життям та творчістю Іллі Рєпіна.Модернізація парку з облаштуванням торгівельної інфраструктури позитивно вплине на туристичну привабливість громади; сприятиме розвитку підприємницької діяльності. |
| Очікувані результати (продукти) | Створено комфортну рекреаційну та туристичну зону для відпочинку мешканців та гостей міста. Покращено туристичну привабливість громади.  |
| Індикатори (показники) результативності | 1. Облаштовано скейт-парк
2. Облаштовано оглядові майданчики
3. Проведено благоустрій парку ( місця відпочинку, якісне освітлення, дитячі майданчики)
4. Парк є безбар’єрним.
5. Організовано торгівельні павільйони.
 |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | 1. Розробка функціональної концепції модернізації парку.
2. Розробка тематичної концепції облаштування парку.
3. Визначення першочергових завдань з благоустрою території.
4. Пошук підрядних організацій, підписання договорів.
5. Проведення запланованих робіт.
6. Облаштування оглядового майданчика, скейт-парку, концертної зони, дитячих майданчиків, облаштування велодоріжки по парку.
7. Монтаж фотозон та інсталяцій; торгівельних павільйонів.
 |
| Період реалізації проєкту | Січень 2026 - Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 100 000,0 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  |  | 60 000,0 | 40 000,0 | 100 000,0 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Відділи культури і туризму, спорту та молоді, архітектури та містобудування, внутрішньої політики, Управління ЖКГ, відділ економічного розвитку та підприємництва міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

**Операційна ціль 2.5. Вдосконалити систему пасажирського транспортного сполучення**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Розвиток муніципального транспортного сполучення.** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 2.5. Вдосконалити систему пасажирського транспортного сполучення |
| Мета / цілі проєкту | Створення комунального автопідприємства з перевезення пасажирів на території громади, Забезпечення потреб населення громади в регулярних пасажирських перевезеннях автомобільним транспортом загального користування, в тому числі з урахуванням потреб осіб з особливими потребами |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Транспортна інфраструктура , територія Чугуївської міської територіальної громади |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Чугуївська міська територіальна громада, проектувальні та підрядні організації, кінцеві беніфіціари – мешканці громади, в т. ч. пільговий контингент |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Чугуївська міська рада, суб’єкти господарювання-перевізники |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | На території Чугуївської міської територіальної громади послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування надають два приватних перевізників. Земельна ділянка, де розташований автовокзал, передана в оренду Харківському підприємству автомобільних станцій, вона обслуговує маршрути обласного та міжобласного сполучення. Проєктом передбачається повернення частини цієї земельної ділянки у власність громади та створення міського Комунального підприємства з надання транспортних послуг пасажирам, організації місцевих маршрутів, створення місць для зупинок міських та приміських автобусів. Також передбачається організація безкоштовних перевезень пасажирів-мешканців громади пільгових категорій по території громади.  |
| Очікувані результати (продукти) | Створення комунального автотранспортного підприємства. Створення нових робочих місцьЗапуск соціальних автобусів на маршрути загального користування по території громади |
| Індикатори (показники) результативності | Початок роботи КП Отримання додаткових доходів в місцевий бюджет Охоплення безкоштовними транспортним послугами пільгового контингенту громади |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | Здійснення заходів щодо повернення земельної ділянки до комунальної власності міської ради Створення Комунального автотранспортного підприємстваОблаштування території для організації перевезень пасажирів |
| Період реалізації проєкту | 2025-2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти. |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 1400,00 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 1400,00 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Управління економічного розвитку і підприємництва міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

# **Проекти розвитку для стратегічної цілі 3: Забезпечити інфраструктурний розвиток територій як основи комфортного життя в громаді**

**Операційна ціль 3.1. Забезпечити належну якість надання житлово-комунальних послуг для мешканців громади**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Комплексна реконструкція системи водопостачання на території населених пунктів Чугуївської міської територіальної громади** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 3.1. Забезпечити належну якість надання житлово-комунальних послуг для мешканців громади |
| Мета / цілі проєкту | Проведення комплексної реконструкції систем водопостачання, що є необхідним кроком для забезпечення безпеки, здоров’я та добробуту населення громади, покращення екологічної ситуації та підвищення ефективності використання ресурсів |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Чугуївська міська територіальна громада |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Близько 35,0 тис осіб Чугуївської міської територіальної громади та 11,0 тис осіб - ВПО |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Чугуївська міська рада, комунальне підприємство «Чугуїввода» |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Система водопостачання Чугуївської міської територіальної громади була збудована десятки років потому. У зв’язку з цим, на сьогодні вона не відповідає сучасним стандартам.Це призводить до частих аварій, витоків і підвищення витрат на обслуговування.Через тривалий термін експлуатації водопровідні мережі можуть бути джерелом забруднення питної води, що негативно впливає на здоров'я населення. Реконструкція систем дозволить покращити якість води, що подається споживачам.Комплексна реконструкція систем водопостачання є необхідним кроком для забезпечення безпеки, здоров’я та добробуту населення громади, покращення екологічної ситуації та підвищення ефективності використання ресурсів. |
| Очікувані результати (продукти) | Проведення реконструкції мереж водопостачання.За результатами реалізації проєкту:- заміна водопровідних мереж зменшить ризик забруднення води;- сучасні матеріали та технології зменшили ймовірність витоків, що економить воду і зменшили витрати;- забезпечили більш стабільний тиск води, що позитивно впливає на водопостачання. |
| Індикатори (показники) результативності | Капітальний ремонт або заміна 158 км водопровідних мереж (м. Чугуїв, с. Велика Бабка, с. Зарожне, с. Тетлега, с. Кочеток, с. Кам’яна Яруга).Встановлення обладнання доочистки води, заміна застарілого обладнання на енергозберігаюче на водопровідних насосних станціях.У с. Тетлега по вул. Захисників України замінено башту Рожновського водонапірної ємності на 25м3 для накопичення води.Будівництво нової свердловини по вул. Молодіжній в с. Зарожне. |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | 1. Обстеження системи водопостачання на території Чугуївської міської територіальної громади2. Розробка проєктно-кошторисної документації щодо реконструкції системи водопостачання.3. Розбивка проєкту по чергам.4. Залучення фінансування на виконання робіт.5. Проведення реконструкції системи водопостачання із застосуванням сучасних, енергоефективних технологій. |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 - Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 1 200 000,0 |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  | 300 000,0 | 500 000,0 | 400 000,0  | 1 200 000,0 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Комплексна реконструкція системи водовідведення на території населених пунктів Чугуївської міської територіальної громади** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 3.1. Забезпечити належну якість надання житлово-комунальних послуг для мешканців громади |
| Мета / цілі проєкту | Проведення комплексної реконструкції системи водовідведення на території населених пунктів Чугуївської міської територіальної громади є необхідним кроком для забезпечення безпеки, здоров’я та добробуту населення громади, покращення екологічної ситуації та підвищення ефективності використання ресурсів. |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Чугуївська міська територіальна громада |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Близько 35,0 тис осіб Чугуївської міської територіальної громади та 11,0 тис осіб - ВПО |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Чугуївська міська рада, комунальне підприємство «Чугуїввода», Кочетоцьке виробниче підприємство водопровідно-каналізаційного господарства |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Система водовідведення Чугуївської міської територіальної громади була збудована десятки років потому. У зв’язку з цим, на сьогодні вона не відповідає сучасним стандартам.Через аварії на каналізаційних мережах є загроза забруднення ґрунтів, що негативно впливає на стан навколишнього середовища. Комплексна реконструкція системи водовідведення є необхідним кроком для забезпечення безпеки, здоров’я та добробуту населення громади, покращення екологічної ситуації та підвищення ефективності використання ресурсів. |
| Очікувані результати (продукти) | За результатами реалізації проєкту:- реконструкція мереж водовідведення;- реконструкція та будівництво очисних споруд;- використання сучасних матеріалів, таких як пластикові труби, які мають високу стійкість до корозії та хімічних впливів;- встановлення дренажних систем і систем водовідведення для зменшення тиску на каналізаційні мережі і для попередження затоплень у разі сильних дощів або паводків. |
| Індикатори (показники) результативності | Капітальний ремонт або заміна каналізаційних мереж:- 55,6 км — м. Чугуїв- 6,4 км — селище КочетокРеконструкція очисних споруд із застосуванням сучасних технологій у с. Василів Хутір (вул. Молодіжна, 22) та у с. Кочеток (зона 02 за межами населеного пункту).Будівництво модульних очисних споруд на території військового містечка № 1 по вул. Горішного в м. Чугуїв, Харківської області.Будівництво централізованої системи каналізації у с. Зарожне, Велика Бабка, с. Зарожне, с. Кам’яна Яруга, с. Кочеток, с. Клугіно-Башкирівка. |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | 1. Обстеження системи водовідведення на території Чугуївської міської територіальної громади2. Розробка проєктно-кошторисної документації щодо комплексної модернізації системи водовідведення. 3. Розбивка проєкту по чергам.3. Проведення реконструкції мереж водовідведення на території громади.4 Будівництво централізованої системи каналізації у населених пунктах. |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 - Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, |  1 000 000 |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  | 300 000 | 400 000 | 300 000  | 1 000 000 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Комплексна реконструкція системи теплопостачання в м. Чугуєві та с-щі Кочеток** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 3.1. Забезпечити належну якість надання житлово-комунальних послуг для мешканців громади |
| Мета / цілі проєкту | Забезпечення ефективності, надійності та екологічної безпеки в громаді шляхом комплексної реконструкції системи теплопостачання в м. Чугуєві та селищі Кочеток. |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Чугуївська міська територіальна громада |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Близько 10,0 тис абонентів м. Чугуєва та селища Кочеток Чугуївської міської територіальної громади та 3,0 тис осіб - ВПО |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Чугуївська міська рада, комунальне підприємство «Чугуївтепло» |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Комплексна реконструкція системи теплопостачання є важливим кроком для покращення енергоефективності, зменшення витрат і підвищення комфортності для споживачів.На сьогодні система теплопостачання міста та селища має застарілі елементи, які потребують ремонту.У 2019 році МРК «Теплоенергія» розроблена «Оптимізована схема перспективного розвитку систем теплопостачання м. Чугуєва Харківської області», яка погоджена Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 14.02.2020 № 44. Розробка схеми була проведена з метою економії паливно-енергетичних ресурсів з урахуванням оптимального співвідношення централізованих та децентралізованих систем теплопостачання, втілення енергозберегаючих технологій, охорони навколишнього середовища.У поточному році КП «Чугуївтепло» направлено опитувальний лист до німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) для проведення енергетичного аудиту КП «Чугуївтепло». Це надасть можливість виконати аналіз роботи по підприємству, а комплексна реконструкція мереж теплопостачання дозволить знизити витрати на тепло за рахунок покращення теплоізоляції трубопроводів, впровадити автоматизовані системи управління та використання нових джерел енергії, впровадження відновлювальних джерел енергії (теплові насоси та системи когенерації).Це впровадження є необхідним для забезпечення ефективності, надійності та екологічної безпеки. Це позитивно вплине на якість життя населення, знизить витрати та допоможе досягти цілей сталого розвитку. |
| Очікувані результати (продукти) | За результатами реалізації проєкту:- проведено реконструкцію мереж теплопостачання, встановлення модульних котелень тощо;- впроваджені сучасні технології та матеріали зменшили втрати тепла, що призвело до зниження витрат на енергію;- знизили загальні витрати на експлуатацію;- зменшено викиди парникових газів та забруднюючих речовин завдяки впровадженню відновлювальних джерел енергії та покращенню технологій. |
| Індикатори (показники) результативності |  Капітальний ремонт або заміна:- 26,04 км теплових мереж в двотрубному обчисленні у м. Чугуєві;- 2,371 км теплових мереж в двотрубному обчисленні у селищі Кочеток.Установка модульних котелень або топкових безпосередньо біля споживачів, відділених від джерела тепла у м. Чугуєві:* ліцей №8;
* дитячий садочок №4;
* Чугуївський професійний ліцей;
* житлові будинки № 1А,1Б,5А,7А,7Б по вул. Дружби,
* житлові будинки № 1, 1А,1Б по вул. Харківській,
* житловий будинок № 26 по вул. Кожедуба,
* виробнича база КП «Чугуївтепло» по вул. Олександра Зачепила, 15 та інших об’єктів згідно з розрахунками тепловтрат;

2) реконструкція теплового пункту у м-ні «Авіатор» в котельню з метою скорочення втрат теплової енергії при транспортуванні тепла;3) погашення котельні № 12 по вул. Промисловій, 8И;4) заміна насосних агрегатів та установка частотно-імпульсного регулювання в котельнях. Впровадження цих заходів є важливим кроком для покращення інфраструктури та загального якості життя. |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | 1. Обстеження системи теплопостачання на території м. Чугуїв та селищі Кочеток.2. Проведення реконструкції системи теплопостачання на території м. Чугуєва та с. Кочеток.3. Оснащення котелень сучасним обладнанням.4. Встановлення блочно-модульних котелень біля будинків, які є відділеними від джерел тепла. |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 - Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 900 000 |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 900 000  |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Комплексна термомодернізація багатоквартирних житлових будинків у м. Чугуєві та у с-щі Кочеток із встановленням індивідуальних теплових пунктів** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 3.1. Забезпечити належну якість надання житлово-комунальних послуг для мешканців громади |
| Мета / цілі проєкту | Основна мета проєкту – зменшення енерговитрат багатоквартирних житлових будинків у місті Чугуїв та селищі Кочеток шляхом проведення комплексної термомодернізації та встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП). Проєкт спрямований на підвищення енергоефективності житлового фонду, скорочення викидів парникових газів, зниження витрат на опалення для мешканців та покращення умов проживання. |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Проєкт охоплює багатоквартирні житлові будинки міста Чугуїв та селища Кочеток. Він вплине на енергетичну ефективність житлових будинків, які підлягають термомодернізації, та на екологічну ситуацію в регіоні, завдяки зниженню споживання енергії та зменшенню викидів. |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи: Мешканці багатоквартирних будинків у Чугуєві та Кочетку, управлінські компанії, житлово-комунальні служби.Кінцеві бенефіціари: Власники квартир та мешканці будинків, які отримають доступ до комфортніших умов проживання та зниження комунальних платежів. |
| Потенційні ключові учасники проєкту | * Органи місцевого самоврядування
* Енергосервісні компанії (ЕСКО)
* Управляючі компанії житлового фонду
* Будівельні підрядники
 |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проблема енергозбереження є гострою для старих багатоквартирних будинків, побудованих без врахування сучасних норм енергоефективності. Значні втрати тепла призводять до підвищених витрат на опалення і зниження якості життя мешканців. Комплексна термомодернізація, включаючи утеплення фасадів, покрівель, заміну вікон та встановлення індивідуальних теплових пунктів, дозволить значно знизити споживання енергії та покращити екологічні показники. Проєкт також передбачає встановлення ІТП, які дадуть можливість регулювати подачу тепла відповідно до потреб будинку, підвищуючи ефективність системи опалення. |
| Очікувані результати (продукти) | * Зниження енергоспоживання багатоквартирних будинків на 20-50%.
* Покращення комфорту проживання для мешканців завдяки стабільному опаленню та тепловій ізоляції.
* Скорочення витрат на оплату комунальних послуг.
* Зниження викидів СО2 через скорочення споживання енергоресурсів.
*  Встановлення індивідуальних теплових пунктів у будинках для регулювання споживання тепла.
 |
| Індикатори (показники) результативності | * Кількість будинків, що пройшли термомодернізацію.
* Зниження рівня споживання енергії після реалізації проєкту (у відсотках).
* Кількість індивідуальних теплових пунктів, встановлених у будинках.
* Кількість мешканців, які скористалися перевагами термомодернізації.
*  Зменшення комунальних витрат на опалення для мешканців будинків.
 |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | * Оцінка технічного стану багатоквартирних будинків і розробка плану термомодернізації.
* Проведення енергоаудиту для визначення найбільш ефективних заходів.
* Залучення інвестицій для реалізації проєкту та підписання угод з ЕСКО.
* Утеплення фасадів, покрівель, заміна вікон та модернізація внутрішніх інженерних систем.
* Встановлення індивідуальних теплових пунктів у багатоквартирних будинках.
* Навчання управлінських компаній і мешканців з питань ефективного управління енергоресурсами.
* Моніторинг та оцінка результатів після впровадження заходів термомодернізації.
 |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 – Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти. |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 700 000 |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн | - | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 700 000 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Модернізація ліфтів житлових будинків м. Чугуєва. Капітальний ремонт диспетчеризації ліфтів житлових будинків м. Чугуєва** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 3.1. Забезпечити належну якість надання житлово-комунальних послуг для мешканців громади |
| Мета / цілі проєкту | Модернізувати ліфтове обладнання та покращити диспетчеризацію ліфтів у житлових будинках міста Чугуєва для підвищення надійності, безпеки та енергоефективності роботи ліфтів. Метою проєкту є також забезпечення належного контролю за роботою ліфтів через оновлення систем диспетчеризації, що дозволить зменшити кількість аварійних зупинок і забезпечити швидке реагування на надзвичайні ситуації. |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Проєкт охоплює багатоквартирні житлові будинки міста Чугуєва, де експлуатуються застарілі ліфтові системи, що потребують модернізації або капітального ремонту. Це покращить умови проживання для мешканців будинків і зменшить ризики аварій та зупинок ліфтів. |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи: Мешканці багатоквартирних житлових будинків, де буде проведено модернізацію ліфтів, житлово-комунальні підприємства, диспетчерські служби.Кінцеві бенефіціари: Жителі багатоповерхових будинків, особливо літні люди, люди з обмеженими можливостями та сім'ї з маленькими дітьми, які користуються ліфтами на постійній основі. |
| Потенційні ключові учасники проєкту | * Органи місцевого самоврядування
* Управляючі компанії та ОСББ
* Компанії, що займаються обслуговуванням та ремонтом ліфтового обладнання
* Диспетчерські служби
* Фінансові інституції, що можуть надавати кредити або гранти для проєкту
* Жителі будинків, які можуть брати участь у спільному фінансуванні проєкту
 |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Ліфтові системи у багатьох житлових будинках Чугуєва застаріли і працюють понад свій експлуатаційний термін, що призводить до частих поломок, аварійних ситуацій та зупинок. Багато ліфтів не відповідають сучасним стандартам безпеки та енергоефективності, а система диспетчеризації застаріла та не дозволяє оперативно реагувати на неполадки. Проєкт спрямований на оновлення ліфтового обладнання та системи диспетчеризації для покращення якості життя мешканців і забезпечення їх безпеки. |
| Очікувані результати (продукти) | * Модернізовані ліфти в житлових будинках Чугуєва.
* Оновлена та покращена система диспетчеризації, що дозволить оперативно реагувати на проблеми з ліфтами.
* Зменшення кількості аварійних зупинок ліфтів і підвищення рівня безпеки мешканців.
* Підвищення енергоефективності ліфтових систем, що знизить витрати на їх експлуатацію.
 |
| Індикатори (показники) результативності | * Кількість модернізованих ліфтів у житлових будинках.
* Кількість ліфтів, підключених до оновленої системи диспетчеризації.
* Зменшення кількості аварійних зупинок ліфтів після впровадження проєкту.
* Підвищення задоволеності мешканців якістю роботи ліфтів.
 |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | * Аудит стану ліфтового обладнання у житлових будинках Чугуєва.
* Розробка проєктно-кошторисної документації для модернізації ліфтів і диспетчеризації.
* Залучення фінансування на виконання робіт з модернізації ліфтів.
* Проведення тендерів та укладання угод з підрядниками для виконання капітального ремонту та модернізації.
* Модернізація ліфтів, встановлення нових систем управління та енергоефективних механізмів.
 |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 – Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти. |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, |  250 000  |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн | - | 50 000 | 200 000 | 200 000 | 250 000 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств житлово-комунального господарства** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 3.1. Забезпечити належну якість надання житлово-комунальних послуг для мешканців громади |
| Мета / цілі проєкту | Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств житлово-комунального господарства є необхідним кроком для забезпечення ефективності, надійності та якості надання послуг.  |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Чугуївська міська територіальна громада |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Близько 35,0 тис осіб Чугуївської міської територіальної громади та 11,0 тис осіб - ВПО |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Чугуївська міська рада, житлово-комунальні підприємства Чугуївської міської ради |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Житлово-комунальні підприємства Чугуївської міської територіальної громади мають застарілі системи та обладнання, які були введені в експлуатацію десятки років тому. Через це частішають аварій, збої у роботі підприємств. Як наслідок- високі витрати на обслуговування, що знижує прибутковість підприємств і їх здатність до інвестицій. Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств ЖКГ є необхідним кроком для забезпечення ефективності, надійності та якості надання послуг. Це не тільки позитивно вплине на економіку, а й сприятиме сталому розвитку. |
| Очікувані результати (продукти) | Сучасне обладнання забезпечує стабільність у наданні послуг, зменшує час реагування на аварії та поліпшує загальний рівень комфорту для споживачів.Оновлені технології дозволяють зменшити витрати на енергію та обслуговування.Нові технологій знизили викиди забруднюючих речовин, зменшили негативний вплив на навколишнє середовище.Придбання спецтранспорту необхідно розглядати з поступовою заміною на електричне.Оновлена база дозволяє підприємствам громади відповідати новим стандартам і вимогам. |
| Індикатори (показники) результативності | Придбанння спецтехніки та спецобладнання для комунальних підприємств:- автокран XCMG XCT8L4 на шасі FAW або XCMG;- електромобіль Мінівен - Dong Feng M5ev;- бригадна аварійна майстерня на Оpel;- е[кскаватор навантажувач JCB 3CX Sitemaster](https://www.google.com/url?sa=i&url=https://pack-trade.com/uk/nproduct/ekskavator_pogruzchik_jcb_3cx_v_komplekte_s_gidromolotom_i_3_kovsham_c_n_jcb23h54lm3002570_2021_g_un_md/&psig=AOvVaw2qoGMO08cE_yBkONwHv65U&ust=1711093657707000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCJCtmv7uhIUDFQAAAAAdAAAAABAE);- автомобіль спеціалізований аварійно-ремонтна майстерня ТК-ІZ-APM (на базі автомобіля ISUZU NPR 75, 4х4;- стиковий гідравлічний зварювальний апарат для ПЕ труб (Ø90мм - Ø315мм, автоматична);- стиковий гідравлічний зварювальний апарат для ПЕ труб (Ø315мм - Ø630мм, автоматична);- аварійно-ремонтна майстерня СТАНДАРТ або StreetScooterWork;- асенізаторська машина SPEC-4,3 на шасі ГАЗ-С41R13- снігоприбиральна комунальна машина на базі трактору тягового класу 1,4 в комплекті зі змінним обладнанням;- автовишка на базі ISUZU NPR 75 L-K;- автогрейдер SDLG G9138F;- сміттєвоз ML 120 E22;- електромобіль Мінівен CHANGAN AUCHEN 600 EV 2023 6 місць;- вантажний електро трицикл (Гергулес ТЗ Tlektro) вагопід. 600 кг;- автопідйомник 21 м на шасі IVECO DAILY;- автогідропідіймач COMED 14 м HQ JIB на шасі RENAULT MASTER;- самоскид;- бульдозер;- автоцистерна для питної води;- бортовий автомобіль з маніпулятором;- аварійний автомобіль для ремонтних бригад;- підмітально-прибиральна машина MATHIEU AZURA MC200;- райдер Husqvarna P 525DX з кабіною для скошування трави. |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | 1. Обстеження матеріально технічної бази житлово-комунальних підприємств громади.2. Складання відповідних дефектних актів.3. Придбання спецтехніки для оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств житлово-комунального господарства |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 - Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 200 000 |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  | 50 000  | 50 000 | 100 000 | 200 000 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Комплексна реконструкція системи електро- , газопостачання на території Чугуївської міської територіальної громади** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 3.1. Забезпечити належну якість надання житлово-комунальних послуг для мешканців громади |
| Мета / цілі проєкту | забезпечення надійності, ефективності та безпеки систем електро- та газопостачання |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Чугуївська міська територіальна громада |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Близько 35,0 тис. осіб Чугуївської міської територіальної громади та 11,0 тис. осіб - ВПО |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Чугуївська міська рада, Чугуївське РЕМ АТ «Харківобленерго», Чугуївське УЕГГ Харківської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | На сьогодні електричні та газові мережі потребують модернізації для забезпечення стабільності та безпеки постачання.Впровадження сучасних технологій та матеріалів дозволить зменшити втрати енергії, знизити витрати та підвищити загальну ефективність систем.Системи, що реконструюються, можуть забезпечити стабільну роботу підприємств газо- а електропостачання, що підвищить комфорт для споживачів.Впровадження сучасних систем автоматизації та моніторингу дозволить краще контролювати роботу мереж, вчасно виявляти проблеми та реагувати на них.Комплексна реконструкція систем електро- та газопостачання є необхідним кроком для забезпечення їхньої надійності, ефективності та безпеки. |
| Очікувані результати (продукти) | Сталість та стійкість систем електро- та газопостачання. Заміна, реконструкція або капітальний ремонт мереж. |
| Індикатори (показники) результативності | У зв’язку з тим, що балансоутримувачами мереж газо- та електропостачання є ТОВ, визначити кількісні показними може бути можливим при отриманні технічних умов на проєктування. |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | 1. Обстеження мереж електро- та газопостачання на території Чугуївської міської територіальної громади.2. Проведення реконструкції системи електропостачання.3. Проведення реконструкції системи газопостачання. |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 - Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 500 000 |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 500 000 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Реалізація заходів з благоустрою: капітальний ремонт та поточне утримання об’єктів вулично-дорожньої мережі, мостового господарства, вуличного освітлення та інших об’єктів благоустрою (сквери, парки, цвинтарі тощо)** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 3.1. Забезпечити належну якість надання житлово-комунальних послуг для мешканців громади |
| Мета / цілі проєкту | Метою проєкту є реалізація заходів з благоустрою: капітальний ремонт та поточне утримання об’єктів вулично-дорожньої мережі, мостового господарства, вуличного освітлення та інших об’єктів благоустрою (сквери, парки, цвинтарі тощо) у Чугуївській міській територіальній громаді |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Чугуївська міська територіальна громада |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Близько 35,0 тис осіб Чугуївської міської територіальної громади; 11,0 тис - ВПО |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Чугуївська міська рада, комунальне підприємство «Чугуївський комунальний комплекс» |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Реалізація заходів з благоустрою, зокрема капітальний ремонт і поточне утримання об’єктів вулично-дорожньої мережі, мостового господарства, вуличного освітлення та інших об’єктів, є важливими для покращення якості життя населення та забезпечення безпеки.Основні напрямки реалізації заходів є:1. Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі:- відновлення асфальтного покриття з відводом ливневих вод для запобігання підтоплення;2. Мостове господарство:- проведення технічного обстеження мостів для визначення їхнього стану;- ремонт та укріплення конструкцій мостів;- забезпечення безпеки руху на мостах.3. Вуличне освітлення:- установка нових LED-ліхтарів для енергозбереження;- регулярна перевірка та заміна ламп;- оптимізація системи освітлення для покращення видимості на вулицях.4.Інші об’єкти благоустрою:- встановлення та підтримка в належному стані парків, скверів та зелених зон;- створення нових зон відпочинку для мешканців;- забезпечення належного утримання дитячих майданчиків- забезпечення належного утримання цвинтарів (огородження, прибирання, будівництво крематорію та колумбарію). |
| Очікувані результати (продукти) | За результатами реалізації проєкту виконано:- капітальний та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, мостового господарства, вуличного освітлення. Благоустрій інших об’єктів |
| Індикатори (показники) результативності | На території Чугуївської міської територіальної громади капітальний та поточний ремонт:1) доріг (з асфальтним покриттям – 56,476 км, щебеневим покриттям – 84,06 км, гуртовим покриттям – 778,172 км) — 218,144 км;2) тротуарів м. Чугуїв – 24,681 км, с. Кам’яна Яруга – 5,3 км;3) мостів – 8 шт, у т.ч.:- автомобільні – 7 (Чугуїв – 6, с. Кам’яна Яруга – 1);- пішохідний -1 (м. Чугуїв);4) 5 світлофорних об’єктів, у т.ч. 1 світлодіодний та 4 лампових;5) мереж зовнішнього освітлення населених пунктів ЧМТГ - 157,56 км., загальна кількість світлоточок – 2432 шт (натрієвих – 1238 шт та Led-світильників – 1238 шт.6) цвинтарі — 10 |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | 1. Обстеження об’єктів благоустрою на території Чугуївської міської територіальної громади.2. Розробка комплексних програм, що враховують потреби громади.3. Залучення громадськості до обговорення проєктів благоустрою.4. Розробка ПКД5. Реалізація проєкту6. Оцінка ефективності реалізації заходів |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 - Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 400 000 |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 400 000 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

**Операційна ціль 3.2. Впроваджувати технології енергоефективності та стимулювати застосування альтернативних джерел енергії.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Розробка Програми індивідуальної енергонезалежності** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 3.2. Впроваджувати технології енергоефективності та стимулювати застосування альтернативних джерел енергії  |
| Мета / цілі проєкту | Сприяння втіленню заходів щодо здатності мешканців багатоквартирних будинків забезпечувати свої енергетичні потреби без залежності від традиційних централізованих джерел енергії. |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Чугуївська міська територіальна громада |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Близько 33,0 тис осіб Чугуївської міської територіальної громади та 11,0 тис осіб — ВПО (м. Чугуїв, с. Кочеток). |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Чугуївська міська рада, комунальне житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство м. Чугуєва, ОСББ м. Чугуєва та с. Кочеток, комунальне підприємство «Чугуївтепло», Кочетоцьке виробниче підприємство водопровідно-каналізаційного господарства |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | В умовах сучасних викликів, таких як енергетична криза, зростання вартості традиційних енергоносіїв, глобальної зміни клімату, впровадження заходів з енергоефективності стає не лише важливим, але й необхідним кроком для застосування індивідуальної енергонезалежності. Ця концепція передбачає здатність мешканців багатоквартирних будинків забезпечувати свої енергетичні потреби без залежності від традиційних централізованих джерел енергії.  |
| Очікувані результати (продукти) | Реалізація проєкту передбачає встановлення на багатоквартирних житлових будинках основних елементів індивідуальної енергонезалежності:- сонячні електростанції (фотоелектричні модулі) — для перетворення сонячної енергії в електричну;- вітрові установки — для виробництва електричної енергії в умовах наявності достатньо сильного вітру;- когенераційні установки;- системи накопичення енергії — акумулятори або інші технології, що дозволяють зберігати енергію для використання в нічний час або під час нестабільності енергопостачання;- теплові насоси — для опалення і охолодження будинку за допомогою відновлювальних джерел тепла. |
| Індикатори (показники) результативності | Встановлення елементів індивідуальної енергонезалежності на 234 багатоповерхових житлових будинках Чугуївської міської територіальної громади:- 102 будинки — утримання та обслуговування КЖРЕП м. Чугуєва ;- 91 будинок — ОСББ м. Чугуїв;- 30 будинків — утримання та обслуговування ФОП с. Кочеток;- 8 будинків — ОСББ с. Кочеток;- 1 будинок — житлово-будівельний кооператив м. Чугуєва;- 2 будинки - власність держави в особі міністерства оборони України (вул. Горішного).  |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | 1. Обстеження конструктивних елементів багатоквартирних будинків на території м. Чугуєва та с. Кочеток, мереж електропостачання, теплопостачання. За результатами обстеження складання відповідних актів на кожний багатоквартирний будинок. 2. Розробка Програми індивідуальної енергонезалежності3. Залучення коштів на реалізацію Програми4. Встановлення основних елементів індивідуальної енергонезалежності в залежності від технічних характеристик будинків |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 - Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 300 000 |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

# **Проекти розвитку для стратегічної цілі 4: Створити безпечне середовище для життя в громаді**

**Операційна ціль 4.1. Підвищити рівень екологічної безпеки у громаді.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Забезпечення ефективної роботи системи очистки стічних вод щляхом будівництва ливневих каналізаційних мереж в м. Чугуїв** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 4.1. Підвищити рівень екологічної безпеки у громаді |
| Мета / цілі проєкту | Забезпечити ефективу роботусистеми очистки стічних вод щляхом будівництва ливневих каналізаційних мереж в м. Чугуїв для підвищення рівня екологічної безпеки у громаді |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Територія м. Чугуєва |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Близько 32,0 тис осіб Чугуївської міської територіальної громади |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Чугуївська міська рада, комунальне підприємство «Чугуївський комунальний комплекс» |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Існуюча система ливневої каналізації м. Чугуїв не відповідає сучасним вимогам, що призводить до їх перевантаження під час сильних опадів, затоплення територій і пошкодження об'єктів. Це шкодить інфраструктурі, житловим будинкам і підприємствам.Для уникнення неефективної роботи системи та проблем із відведенням води при проєктуванні ливневих мереж необхідно передбачити місцеві умови, геологію, кліматичні особливості.Без належної системи очистки стічних вод, які потрапляють у ливневу каналізацію, може статися забруднення річки Студенок та річки Сіверський Донець. Це негативно вплине на екологію та здоров'я населення. |
| Очікувані результати (продукти) | Будівництво близько 30 км ливневих каналізаційних мереж із впровадженням комплексного підходу |
| Індикатори (показники) результативності | Ливневі каналізаційні мережі із впровадженням комплексного підходу на дільницях:- вул. Харківська (пров. Кременецький — вул. 92-ої ОМБр)- вул. Харківська (вул. Леонова — вул. Музейна)- вул. Гвардійська ( вул. Леонова до пл. Соборна)- вул. Торгова (вздовж ринку - вул. Кожедуба)- вул. Донецька- вул. Новосадова- вул. Загуговська (пров. Червоний — КНС-2)- вул. Преображенська (пл. Аграрна - вул. 92-ої ОМБр)- вул. Пірогова (вул. Зелена — вул. Осинівська)- вул. Гвардійська (вул. Давінй вал — вул. Осинівська, 94)- пл. Соборна — вул. Річна- парк ім І.Ю. Рєпін — вул. Успенська- вул. Івана нечуя-Левицького — пров. Підгорний- вул. Робоча — пл. Залізнична- пров. Калмицький (віл. Успенська — вул. Осинівська) |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | 1. Обстеження ливневої каналізаційної мережі в м. Чугуїв.2. Розробка проєктно-кошторисної документації3. Будівництво ливневих каналізаційних мереж на території м. Чугуєва із впровадженням комплексного підходу. |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 - Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 250 000 |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 250 000 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | Впрвадження комплексного підходу до забезпечення населення **Чугуївської міської територіальної громади** якісною питною водою |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 4.1. Підвищити рівень екологічної безпеки у громаді |
| Мета / цілі проєкту | Заходи із забезпечення питною водою населення Чугуївської міської територіальної громади |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Чугуївська міська територіальна громада |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Близько 35,0 тис, осіб Чугуївської міської територіальної громади та 11,0 тис. осіб - ВПО |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Чугуївська міська рада, комунальне підприємство «Чугуївський комунальний комплекс», комунальне підприємство «Чугуїввода» |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Забезпечення населення питною водою — це важливе завдання, яке потребує комплексного підходу. Це суттєво поліпшить доступ населення до якісної питної води та забезпечить безперебійне водопостачання у майбутньому. |
| Очікувані результати (продукти) | 1. Щорічне проведення аналізу наявних джерел води (річки, водойми, підземні води) для визначення їх придатності для пиття.2. Впровадження технологій очищення води, таких як механічна фільтрація, хімічне очищення та знезараження (наприклад, хлорування або ультрафіолетове випромінювання).3. Регулярний контроль якості питної води на відповідність стандартам безпеки.4. Проведення інформаційних кампаній щодо важливості споживання чистої води та способів її економії.5. Використання екологічно чистих технологій для забезпечення водопостачання, зокрема, впровадження системи дощової води та повторного використання стічних вод. |
| Індикатори (показники) результативності | Очищення та благоустрій біля 35 природних джерел водопостачання на території Чугуївської міської територіальної громади.Капітальний ремонт або заміна 155 км водопровідних мереж (м. Чугуїв, с. Велика Бабка, Зарожне, с. Тетлега, с. Кочеток).Будівництво централізованої системи водопостачання у населених пунктах, де вона відсутня. |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | 1. Обстеження природних джерел на території Чугуївської міської територіальної громади.2. Проведення робіт з очищення та благоустрою природних джерел водопостачання на території громади.3. Капітальний ремонт або заміна водопровідних мереж.4. Будівництво централізованої системи водопостачання у населених пунктах, де вона відсутня. |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 - Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, |  1 300 000  |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  | 300 000 | 500 000 | 500 000 | 1 300 000 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | Відновлення екологічного стану річки Сіверський Донець і водойм Чугуївської громади та створення умов для розвитку рекреаційних зон |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 4.1. Підвищити рівень екологічної безпеки у громаді |
| Мета / цілі проєкту | Метою проєкту є відновлення екологічного стану річки Сіверський Донець і водойм Чугуївської громади, запобігання підтопленням прилеглих територій та створення умов для розвитку рекреаційних зон. Проєкт передбачає покращення екосистеми, а також облаштування зон відпочинку для місцевих жителів і туристів. |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Проєкт вплине на екосистему річки Сіверський Донець та прилеглі території Чугуївської міської громади, а також на місцеві водоймища та ставки. Реалізація цього проєкту позитивно позначиться на екологічному стані річки, покращить гідрологічні умови, запобігатиме забрудненню води та сприятиме розвитку туризму та відпочинкових зон. |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи: Місцеві жителі, туристи, екологи, представники малого бізнесу (туризм, громадське харчування, обслуговування).Кінцеві бенефіціари: Місцеві мешканці, які отримають доступ до покращених екологічних умов і зон відпочинку; підприємці, які можуть розвивати бізнес у туристичній сфері; екологічні організації та громади, зацікавлені у збереженні природи. |
| Потенційні ключові учасники проєкту | * Органи місцевого самоврядування
* Екологічні організації
* Підрядники для проведення робіт з розчистки русел та водойм
* Туристичні та рекреаційні компанії
* Представники бізнесу, зацікавлені в розвитку туристичних послуг
* Фінансові інституції, міжнародні донори
 |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Русло річки Сіверський Донець та водоймища на території Чугуївської громади з часом стали заростати і забруднюватись, що призвело до порушення екосистеми та погіршення якості води. Це також створює загрозу підтоплення прилеглих територій під час паводків. Проєкт спрямований на розчистку русел і водойм, що дозволить покращити природний дренаж, відновити екосистеми, знизити ризики підтоплень, а також створити нові рекреаційні зони для мешканців і гостей громади. |
| Очікувані результати (продукти) | * Відновлене русло річки Сіверський Донець та очищені водоймища.
* Зменшення ризику підтоплень прилеглих територій.
* Покращення екологічного стану водойм і річки.
* Створення нових зон відпочинку та рекреації для місцевих жителів і туристів.
* Підвищення туристичної привабливості регіону.
 |
| Індикатори (показники) результативності | * Довжина очищеного русла річки та водойм.
* Зниження частоти та масштабів підтоплень.
* Кількість створених рекреаційних зон.
* Збільшення кількості туристів та відвідувачів зон відпочинку.
* Покращення екологічних показників води (чистота води, зменшення забруднення).
 |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | * Оцінка екологічного стану річки та водоймищ, розробка плану розчистки.
* Проведення тендерів для вибору підрядників на виконання робіт з розчистки русел і водойм.
* Розчистка русла річки Сіверський Донець та водоймищ на території громади.
* Укріплення берегів та забезпечення захисту прилеглих територій від підтоплень.
* Створення та облаштування рекреаційних зон для відпочинку населення.
* Моніторинг екологічного стану після проведення робіт та контроль за утриманням рекреаційних зон.
 |
| Період реалізації проєкту | Січень 2024 – Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти. |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 200 000 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн | - | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 200 000 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Покращення екологічної безпеки та якості життя населення шляхом вдосконалення системи управління поводження з твердими побутовими відходами на території Чугуївської міської територіальної громади** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 4.1. Підвищити рівень екологічної безпеки у громаді |
| Мета / цілі проєкту | Метою проєкту є реалізація заходів, пов’язаних з управлінням поводження з твердими побутовими відходами на території Чугуївської міської територіальної громади |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Чугуївська міська територіальна громада |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Близько 35,0 тис осіб Чугуївської міської територіальної громади та 11,0 тис. осіб - ВПО та найближчі територіальні громади |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Чугуївська міська рада, комунальне підприємство «Чугуївський комунальний комплекс» |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Управління твердими побутовими відходами (ТПВ) є критично важливим для забезпечення екологічної безпеки та покращення якості життя населення. |
| Очікувані результати (продукти) | За результатами реалізації проєкту:1. Створена інфраструктура для збору та вивезення відходів:- забезпечення населення контейнерами для різних типів відходів (пластик, скло, папір, органіка);- організація регулярних графіків вивезення відходів.2. Сортування відходів:- впровадження системи роздільного збору відходів на рівні домогосподарств;- інформування населення про важливість та правила сортування.3. Переробка та утилізація:- створення підприємств для переробки вторинних сировин (пластик, папір, метал);- розвиток компостування органічних відходів.4. Зменшення обсягу відходів:- проведення інформаційних кампаній щодо скорочення споживання і переробки;- заохочення використання багаторазових упаковок та товарів.5. Контроль та моніторинг:- впровадження системи моніторингу обсягів ТПВ та їхньої переробки;- регулярні перевірки діяльності підприємств, що займаються збором та утилізацією відходів.6. Залучення громади:- проведення акцій з прибирання територій, еко-ініціатив та конкурсів на краще благоустрій. |
| Індикатори (показники) результативності | Вивіз сміття для утилізації близько 56,0 тис.м3 на рік, у тому числі від населення Чугуївської міської територіальної громади – 49,0 тис.м3. |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | 1. Аналіз збору ТПВ на території Чугуївської міської територіальної громади.2. Розробка ПКД4. Реалізація проєкту |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 - Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 700 000 |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 700 000 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Впровадження сучасних методів захисту сільськогосподарських тварин та рослин від ураження шкідниками, хворобами та іншими небезпечними факторами** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 4.1. Підвищити рівень екологічної безпеки у громаді |
| Мета / цілі проєкту | Метою проєкту є зниження ризику ураження сільськогосподарських тварин та рослин шкідниками, хворобами та іншими небезпечними факторами. Проєкт спрямований на захист здоров'я тварин і рослин, покращення врожайності та збільшення ефективності тваринництва, що забезпечить стабільність сільськогосподарського виробництва в Чугуївській громаді. |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Проєкт охоплює всі сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства та приватні домогосподарства Чугуївської громади, де вирощують тварин та культивують рослини. |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи: Фермери, аграрії, ветеринарні служби, наукові аграрні установи.Кінцеві бенефіціари: Населення громади, яке отримає стабільні врожаї та здорову тваринницьку продукцію, фермери та підприємці сільського господарства. |
| Потенційні ключові учасники проєкту | * Сільськогосподарські підприємства та фермери
* Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів
* Ветеринарні служби
* Екологічні організації
* Наукові інститути аграрного напрямку
 |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Сільське господарство Чугуївської громади стикається з низкою загроз, таких як хвороби тварин, шкідники та хвороби рослин, що призводять до значних втрат урожаю та зниження продуктивності тваринництва. Ці фактори негативно впливають на економіку громади та забезпечення продовольчої безпеки. Проєкт передбачає впровадження сучасних методів моніторингу та контролю за шкідниками і хворобами, проведення профілактичних заходів, вакцинацію тварин та застосування екологічно безпечних засобів захисту рослин. |
| Очікувані результати (продукти) | * Зменшення кількості хвороб тварин і рослин.
* Підвищення врожайності сільськогосподарських культур.
* Покращення стану здоров'я тварин у фермерських господарствах.
* Зменшення економічних втрат у сільськогосподарському секторі громади.
 |
| Індикатори (показники) результативності | * Кількість проведених профілактичних заходів та вакцинацій.
* Відсоток зниження уражень рослин шкідниками та хворобами.
* Зменшення втрат тварин через хвороби.
* Зростання врожайності сільськогосподарських культур.
 |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | * Моніторинг і аналіз стану здоров'я тварин та рослин у господарствах громади.
* Розробка плану профілактичних заходів та використання сучасних технологій захисту.
* Вакцинація сільськогосподарських тварин.
* Впровадження біологічних та екологічно чистих засобів захисту рослин.
* Організація тренінгів для фермерів щодо найкращих практик захисту рослин і тварин.
 |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 - Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 450,0 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Покращення безпеки населення шляхом** **влаштування зовнішнього пожежогасіння** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 4.1. Підвищити рівень екологічної безпеки у громаді |
| Мета / цілі проєкту | Метою проєкту є створення системи зовнішнього пожежогасіння на території громади для забезпечення оперативної та ефективної боротьби з пожежами. Проєкт спрямований на зниження ризику поширення пожеж, захист житлових, комунальних і промислових об'єктів, а також  |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Проєкт впливатиме на всю територію Чугуївської міської громади, зокрема житлові райони, промислові зони, соціальні об'єкти та інші місця підвищеного ризику виникнення пожеж. |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи: Пожежні служби, комунальні підприємства, промислові підприємства.Кінцеві бенефіціари: Мешканці громади, власники бізнесів та установ, які отримають захист від пожеж. |
| Потенційні ключові учасники проєкту | * Органи місцевого самоврядування
* Пожежні та рятувальні служби
* Комунальні служби, відповідальні за технічне обслуговування систем
* Промислові та комерційні підприємства
* Підрядники, які будуть займатись будівництвом та встановленням систем
 |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | На території громади існує потреба в покращенні системи пожежогасіння та створення нових її об’єктів через часті випадки пожеж та недостатнє технічне обладнання для їх швидкого гасіння. Відсутність належної інфраструктури зовнішнього пожежогасіння збільшує ризик поширення пожеж та затримки в реагуванні пожежних служб. Проєкт передбачає створення нових пожежних резервуарів, гідрантів та іншої інфраструктури для забезпечення зовнішнього пожежогасіння.  |
| Очікувані результати (продукти) | * Встановлення систем зовнішнього пожежогасіння, таких як пожежні резервуари та гідранти на ключових об'єктах громади.
* Покращення оперативності реагування на пожежі завдяки доступу до води для гасіння.
* Зниження кількості та масштабів пожеж, зменшення збитків для громади та бізнесів.
* Підвищення безпеки жителів громади.
 |
| Індикатори (показники) результативності | * Кількість встановлених пожежних гідрантів і резервуарів.
* Час реагування пожежних служб на виклики.
* Зниження кількості пожеж та обсягу збитків, пов'язаних з пожежами.
* Рівень задоволеності мешканців громадськими заходами безпеки.
 |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | * Оцінка потреб у зовнішньому пожежогасінні на території громади.
* Розробка плану розміщення пожежних гідрантів та резервуарів.
* Залучення фінансування та вибір підрядників для реалізації проєкту.
* Будівництво та монтаж пожежних резервуарів і гідрантів.
* Технічне обслуговування та навчання персоналу щодо використання нових систем.
* Постійний моніторинг ефективності систем пожежогасіння та внесення необхідних корективів.
 |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 – Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти. |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 600 ,0  |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  | 200,00 | 200 ,00 | 200 ,00 | 600 ,00 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Служба з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чугуївської міської ради Харківської області |
| Інша інформація, за потреби |  |

**Операційна ціль 4.2. Впроваджувати заходи для підтримки громадського порядку та безпеки**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Створення інфраструктури для швидкої евакуації та безпечного перебування людей** **у випадку військових загроз чи інших надзвичайних ситуацій** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 4.2. Впроваджувати заходи для підтримки громадського порядку та безпеки  |
| Мета / цілі проєкту | Збільшення кількості та покращення умов захисних споруд на території Чугуївської міської територіальної громади для забезпечення захисту населення у випадку військових загроз чи інших надзвичайних ситуацій. Основна мета — створення надійної інфраструктури для швидкої евакуації та безпечного перебування людей. |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Проєкт охоплює всі населені пункти Чугуївської міської територіальної громади, зокрема місця з високою щільністю населення, освітні заклади, медичні установи, громадські будівлі, промислові об’єкти. Також увага приділяється найбільш вразливим зонам, де немає або недостатньо захисних споруд. |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи: Місцеві жителі, працівники освітніх і медичних закладів, представники підприємств та установ громади, учні шкіл, працівники підприємств.Кінцеві бенефіціари: Усі мешканці громади, які отримають доступ до сучасних та безпечних захисних споруд, а також підприємства, що зможуть забезпечити безпеку своїх працівників у разі небезпеки. |
| Потенційні ключові учасники проєкту | * Органи місцевого самоврядування
* Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС)
* Приватні будівельні компанії
* Міжнародні гуманітарні та безпекові організації
* Донори та міжнародні партнери
* Громадські організації, що займаються безпекою та захистом населення
 |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проблема браку або недостатньої кількості захисних споруд в умовах зростаючих військових загроз ставить під загрозу життя і безпеку мешканців Чугуївської громади. Багато наявних укриттів є застарілими, не відповідають сучасним вимогам, або не здатні вмістити всіх охочих. Проєкт передбачає реконструкцію існуючих та будівництво нових захисних споруд, що відповідають сучасним стандартам безпеки, а також їхнє оснащення всім необхідним для тривалого перебування людей. |
| Очікувані результати (продукти) | * Збільшення кількості захисних споруд у громаді.
* Облаштування укриттів відповідно до сучасних стандартів безпеки.
* Створення нових об'єктів, здатних забезпечити тимчасове прихисток великій кількості людей.
* Підвищення рівня безпеки населення громади.
 |
| Індикатори (показники) результативності | * Кількість нових захисних споруд, збудованих в рамках проєкту.
* Відсоток населення громади, що має доступ до облаштованих захисних споруд.
* Кількість модернізованих або реконструйованих укриттів.
* Зменшення кількості інцидентів із постраждалими внаслідок відсутності укриттів.
 |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | * Аналіз поточної ситуації та визначення дефіциту захисних споруд у громаді.
* Планування розташування нових та модернізація існуючих укриттів.
* Залучення ресурсів для будівництва та реконструкції захисних споруд.
* Реконструкція старих укриттів і будівництво нових захисних споруд.
* Оснащення захисних споруд необхідними матеріалами для тривалого перебування.
* Проведення інформаційних кампаній для населення щодо використання укриттів та безпеки під час надзвичайних ситуацій.
* Оцінка результатів та тестування готовності укриттів до використання.
 |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 – Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти. |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 700 000,00 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн | - | 2 000 ,00 | 3 000 ,00 | 2 000 ,00 | 700 000,00 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Служба з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чугуївської міської ради Харківської області |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Організація безпечного очного навчання дітей шляхом будівництва захисних споруд цивільного захисту для потреб закладів освіти** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 4.2. Впроваджувати заходи для підтримки громадського порядку та безпеки  |
| Мета / цілі проєкту | Будівництво захисних споруд цивільного захисту для укриття учасників освітнього процесу |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Територія закладу освіти, організація безпечного очного навчання дітей |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Учасники освітнього процесу (учні, вихованці та їх батьки, персонал закладу освіти)  |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Учні, вихованці та персонал закладу освіти |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | У зв’язку зі складною безпековою ситуацією освітній процес у закладах освіти громади з березня 2020 року здійснюється дистанційно, що негативно впливає на рівень знань дітей. Будівництво захисних споруд цивільного захисту у найбільших за чисельністю учнів закладах освіти дасть можливість організувати освітній процес очно або у змішаному форматі, організувати роботу з подолання освітніх втрат та розривів.  |
| Очікувані результати (продукти) | Будівництво захисних споруд цивільного захисту в КЗ «Чугуївський ліцей №1 ім.І.Ю.Рєпіна», КЗ «Чугуївський ліцей №5», КЗ «Чугуївський ліцей №6 імені І.М.Кожедуба», КЗ «Кам’яноярузький ліцей» дасть можливість організувати освітній процес очно для 100% дітей шкільного віку, які перебувають на території громади |
| Індикатори (показники) результативності | Відновлення очного навчання учнів на території Чугуївської МТГ |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | Проєктно-кошторисна документація розроблена, отримано позитивний висновок будівельної експертизиОтримання фінансування проєктівПроведення процедури закупівлі товарів/робіт/послугКоригування проєкно-кошторисної документації (у разі необхідності)Прийняття об’єкта в експлуатаціюОблаштування споруди необхідними меблями та інвентарем  |
| Період реалізації проєкту | 2025 |
| Джерела фінансування | Не визначено |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн | КЗ «Чугуївський ліцей №1 ім.І.Ю.Рєпіна» - 279,6, КЗ «Чугуївський ліцей №5» - 98,9, КЗ «Чугуївський ліцей №6 імені І.М.Кожедуба» - 99,4, КЗ «Кам’яноярузький ліцей» - 200,0  |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  | 400,0 | 200,0 | 77,9 | 677,9 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Управління освіти Чугуївської міської ради |
| Інша інформація, за потреби | Розроблено проєктно-кошторисну документацію |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Відновлення безпечного використання земельних ділянок на території Чугуївської міської територіальної громади** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 4.2. Впроваджувати заходи для підтримки громадського порядку та безпеки  |
| Мета / цілі проєкту | Забезпечення безпечного проживання та використання земельних ділянок на території Чугуївської міської територіальної громади шляхом повного розмінування територій, які зазнали забруднення вибухонебезпечними предметами (ВНП) внаслідок військових дій. Основна мета — відновлення нормальних умов для життя, сільськогосподарської діяльності, розвитку інфраструктури та екологічної безпеки регіону. |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Проєкт охоплює всі землі Чугуївської міської територіальної громади, які зазнали впливу військових дій та забруднені мінами та іншими ВНП. Основна увага приділяється житловим територіям, сільськогосподарським землям, транспортним шляхам, об'єктам інфраструктури та природоохоронним зонам. |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи: Місцеві жителі, фермери та землевласники, представники бізнесу, які використовують ці території для господарської діяльності, а також державні та муніципальні органи.Кінцеві бенефіціари: Усі мешканці громади, які отримають безпечний доступ до земель та інфраструктури, аграрні підприємства, освітні заклади, туристичні об’єкти, які зможуть відновити свою діяльність. |
| Потенційні ключові учасники проєкту | * Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС)
* Міжнародні гуманітарні організації, які займаються розмінуванням
* Органи місцевого самоврядування
* Чугуївська міська територіальна громада
* Приватні компанії, які надають послуги з розмінування
* Громадські організації
* Донори та міжнародні партнери
 |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Після активних бойових дій на території Чугуївської громади залишились великі площі земель, забруднені мінами та ВНП, що створює загрозу для життя і здоров'я людей та перешкоджає відновленню економіки, аграрного сектору і соціальної інфраструктури. Проєкт спрямований на проведення комплексного розмінування цих територій, що забезпечить безпечні умови для використання земель, відновлення господарської діяльності та соціальних процесів у громаді. |
| Очікувані результати (продукти) | * Повністю очищені від ВНП території громади.
* Безпечне використання житлових, сільськогосподарських та інфраструктурних об'єктів.
* Зменшення кількості інцидентів з постраждалими через ВНП.
* Відновлення аграрної та економічної діяльності на розмінованих землях.
 |
| Індикатори (показники) результативності | * Кількість очищених гектарів землі.
* Кількість знешкоджених вибухонебезпечних предметів.
* Кількість інцидентів, пов'язаних із ВНП, після розмінування.
* Кількість відновлених господарських об'єктів на очищених територіях.
* Відсоток території, безпечної для використання після завершення проєкту.
 |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | * Попередня оцінка ризиків і картографування забруднених територій.
* Залучення фахівців з розмінування та необхідного обладнання.
* Проведення безпосередніх робіт із розмінування територій.
* Утилізація та знешкодження ВНП.
* Інформування місцевого населення щодо безпечної поведінки в потенційно небезпечних зонах.
* Оцінка результатів та передача розмінованих земель до використання.
 |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 – Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти. |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 2000,0 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн | - | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 2000,0 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Служба з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чугуївської міської ради Харківської області |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Підвищення загальної безпеки в громаді шляхом модернізації та розширення мережі відеоспостереження Чугуївської міської територіальної громади.** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 4.2. Впроваджувати заходи для підтримки громадського порядку та безпеки  |
| Мета / цілі проєкту | * Забезпечення безпеки на виїздах з міста, основних транспортних артеріях та ключових вулицях громади.
* Встановлення камер відеоспостереження в комунальних установах (школи, лікарні, адміністративні будівлі) для контролю безпеки.
* Модернізація серверного обладнання та програмного забезпечення для обробки і зберігання відеоданих.
* Розширення зон відеоспостереження на існуючих об'єктах.
 |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Чугуївська міська територіальна громада |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Мешканці громади, органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи. |
| Потенційні ключові учасники проєкту | * Чугуївська міська рада
* Освітні заклади, медичні установи, адміністративні організації
* Постачальники обладнання для відеоспостереження
* Підрядники для монтажу та технічного обслуговування обладнання
* Постачальники серверного обладнання та ПЗ
 |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проєкт спрямований на встановлення системи відеоспостереження на виїздах з міста, ключових вулицях, громадських місцях та в комунальних установах Чугуївської громади. Діючі системи потребують модернізації для кращої обробки та зберігання відеоінформації, а також розширення зон спостереження на існуючих об'єктах. Камери відеоспостереження сприятимуть попередженню правопорушень, швидшому реагуванню на інциденти та підвищенню загальної безпеки в громаді. |
| Очікувані результати (продукти) | * Встановлення камер на виїздах з міста (7 точок) та на ключових вулицях (19 точок).
* Встановлення камер у громадських місцях (20 точок) та комунальних установах (19 точок).
* Придбання та запуск нового серверного обладнання для централізованого зберігання відео.
* Розширення зон відеоспостереження на існуючих об'єктах громади.
 |
| Індикатори (показники) результативності | * Кількість встановлених камер (197 нових камер: 42 на виїздах, 57 на вулицях, 60 у громадських місцях, 38 у комунальних закладах).
* Зниження кількості правопорушень у зонах спостереження на 25%.
* Підвищення рівня оперативності правоохоронних органів та служб реагування на інциденти.
* Підвищення ефективності зберігання відеоданих завдяки новим серверам та ПЗ.
 |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | * Проведення оцінки місць для встановлення камер на виїздах, вулицях та комунальних установах.
* Закупівля камер, серверного обладнання та ПЗ.
* Встановлення камер на виїздах з міста, основних вулицях, громадських місцях та комунальних закладах.
* Модернізація серверів для обробки та зберігання даних.
* Інтеграція камер у єдину систему відеоспостереження та налаштування оперативного моніторингу.
* Навчання персоналу для підтримки та обслуговування системи.
 |
| Період реалізації проєкту | Січень 2026 - Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державнийбюджет, міжнародні гранти. |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 2000,0 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Відділ інформаційних технологій та цифрового розвитку міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Підвищення рівня безпеки громади та оперативного реагування на надзвичайні ситуаці,ї пов'язанІ із пожежами та іншими катастрофами** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 4.2. Впроваджувати заходи для підтримки громадського порядку та безпеки  |
| Мета / цілі проєкту | Метою проєкту є створення місцевих пожежних охорон (МПО), добровільних пожежних охорон (ДПО) та Центрів безпеки для забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації, зокрема пожежі, аварії та стихійні лиха. Проєкт спрямований на підвищення рівня безпеки громади, зниження ризиків і наслідків надзвичайних подій та ефективну організацію роботи екстрених служб.  |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Проєкт буде реалізований на території Чугуївської міської громади та охоплюватиме всі населені пункти громади, що забезпечить рівний доступ до безпекових послуг. Проєкт вплине на підвищення рівня безпеки населення, покращення оперативності реагування на надзвичайні ситуації та зниження збитків, пов'язаних із пожежами та іншими катастрофами. |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи: Місцеві пожежники, добровольці ДПО, працівники екстрених служб, мешканці громади.Кінцеві бенефіціари: Мешканці громади, які отримають доступ до швидких і професійних послуг пожежної охорони та інших екстрених служб. |
| Потенційні ключові учасники проєкту | * Органи місцевого самоврядування
* Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС)
* Добровольчі організації та місцеві активісти
* Місцеві підприємці та організації, що можуть підтримати фінансово чи матеріально
* Міжнародні та національні донори
* Представники ЗМІ для висвітлення роботи МПО та ДПО
 |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Чугуївська громада стикається з проблемою недостатньої кількості екстрених служб та слабкої готовності до надзвичайних ситуацій, особливо у віддалених населених пунктах. Відсутність оперативної пожежної охорони призводить до тривалого часу реагування на пожежі та інші надзвичайні події, що значно підвищує ризик втрат майна та життя. Проєкт передбачає створення місцевих пожежних охорон (МПО), добровільних пожежних охорон (ДПО) та Центрів безпеки для забезпечення готовності громади до реагування на надзвичайні ситуації та підвищення безпеки на території громади. |
| Очікувані результати (продукти) | * Створення місцевих пожежних охорон (МПО) та добровільних пожежних охорон (ДПО).
* Відкриття Центрів безпеки, які об'єднують різні служби для оперативного реагування.
* Підвищення рівня безпеки громади та зменшення кількості пожеж і надзвичайних ситуацій.
* Підготовка та навчання місцевих пожежників та добровольців для участі у діяльності МПО та ДПО.
* Підвищення оперативності реагування на надзвичайні ситуації та зниження збитків.
 |
| Індикатори (показники) результативності | * Кількість створених МПО, ДПО та Центрів безпеки.
* Зменшення часу реагування на пожежі та надзвичайні ситуації.
* Зниження кількості пожеж та збитків, завданих внаслідок надзвичайних ситуацій.
* Кількість проведених навчань для персоналу та волонтерів.
* Кількість мешканців, які користуються послугами Центрів безпеки.
 |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | * Розробка плану створення МПО, ДПО та Центрів безпеки.
* Залучення фінансування та партнерів для реалізації проєкту.
* Будівництво або реконструкція приміщень для розміщення Центрів безпеки та пожежних частин.
* Закупівля необхідного обладнання для пожежних охорон та екстрених служб.
* Набір та навчання персоналу та волонтерів для участі у діяльності МПО та ДПО.
* Запуск роботи Центрів безпеки та МПО, моніторинг результативності та постійне вдосконалення.
 |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 – Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти. |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 100 000,00  |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  | 30 000 ,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Служба з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Забезпечення населення індивідуальним захистом у можливих зонах хімічного забруднення**  |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 4.2. Впроваджувати заходи для підтримки громадського порядку та безпеки  |
| Мета / цілі проєкту | Забезпечити населення Чугуївської міської територіальної громади засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) від хімічного забруднення та інших небезпечних речовин згідно з Планами локалізації та ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС) та Планами реагування на надзвичайні ситуації (НС). Основна мета — мінімізувати ризики для здоров’я і життя людей у разі хімічних аварій. |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Проєкт охоплює всі потенційно небезпечні зони, визначені ПЛАС та Планами реагування на НС, де можливе виникнення хімічних аварій або забруднень. Це можуть бути промислові підприємства, транспортні шляхи, де перевозяться хімічні речовини, або місця зберігання хімікатів. |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи: Мешканці зон потенційного хімічного забруднення, працівники промислових підприємств, освітні заклади, медичні установи, служби реагування на надзвичайні ситуації.Кінцеві бенефіціари: Населення Чугуївської громади, яке проживає або працює у зонах ризику хімічного забруднення, включаючи сім'ї з дітьми, працівників підприємств, рятувальників та медичних працівників. |
| Потенційні ключові учасники проєкту | * Органи місцевого самоврядування
* Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС)
* Промислові підприємства, що використовують або зберігають небезпечні хімічні речовини
* Медичні установи
* Громадські організації, що займаються питаннями охорони здоров'я і безпеки
* Міжнародні організації та донори
 |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | З огляду на високий ризик хімічних аварій або забруднень на території Чугуївської громади, важливо забезпечити своєчасне і якісне забезпечення населення індивідуальними засобами захисту. Потенційні аварії на промислових об'єктах можуть призвести до значних негативних наслідків для здоров'я людей, екології та економіки. Проєкт спрямований на підвищення рівня готовності до таких надзвичайних ситуацій, завдяки забезпеченню населення ЗІЗ та проведенню інформаційних кампаній. |
| Очікувані результати (продукти) | * Забезпечення населення засобами індивідуального захисту (протигазами, масками, фільтрами тощо).
* Проведення навчань з використання ЗІЗ у разі хімічної небезпеки.
* Підвищення рівня обізнаності населення щодо дій під час хімічних аварій.
* Створення стратегічних запасів ЗІЗ у ключових місцях громади.
 |
| Індикатори (показники) результативності | * Кількість забезпечених засобами індивідуального захисту людей.
* Відсоток населення, обізнаного про порядок дій у разі хімічної аварії.
* Кількість навчальних заходів, проведених для населення та рятувальників.
* Наявність стратегічних запасів ЗІЗ у громаді.
 |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | * Оцінка ризиків і визначення зон хімічного забруднення згідно з ПЛАС та Планами реагування на НС.
* Закупівля індивідуальних засобів захисту для населення.
* Розподіл ЗІЗ серед населення у зонах ризику та на ключових об'єктах.
* Проведення навчань з використання ЗІЗ для населення і служб НС.
* Інформаційно-просвітницькі кампанії щодо поведінки під час хімічної небезпеки.
* Створення резерву ЗІЗ у ключових місцях для оперативного використання під час надзвичайних ситуацій.
 |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 – Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти. |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 20 000,00 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн | - | 10 000 ,00 | 5 000,00 | 5 000, 00 | 20 000,00 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Служба з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Оновлення технічної інфраструктури та впровадження сучасних програмних рішень для забезпечення кібербезпеки в громаді** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 4.2. Впроваджувати заходи для підтримки громадського порядку та безпеки |
| Мета / цілі проєкту | * Оновити застарілі автоматизовані робочі місця (АРМ) у користувачів.
* Придбати ліцензійні операційні системи та програмне забезпечення для роботи з документами.
* Впровадити програмне забезпечення для підвищення кібербезпеки.
* Провести аудит для аналізу та підвищення захищеності інформаційних систем.
* Закупити сервери для розгортання корпоративних ресурсів організаціях, установах та комунальних закладах.
* Організувати навчання для відповідальних осіб, що відповідають за кібербезпеку.
* Створити комплексну систему захисту інформації (КСЗІ) на об'єктах критичної інфраструктури.
 |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Чугуївська міська територіальна громада, включаючи Чугуївську міську раду та підпорядковані організації, установи та комунальні заклади. |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | * Працівники органів місцевого самоврядування.
* Відповідальні особи, які займаються питаннями кібербезпеки.
 |
| Потенційні ключові учасники проєкту | * Чугуївська міська рада та підпорядковані організації, установи та комунальні заклади.
* Компанії, які спеціалізуються на кібербезпеці та постачанні програмного забезпечення.
* Освітні установи для проведення навчань.
 |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Зростаючі кіберзагрози в Україні вимагають термінового впровадження заходів для забезпечення кібербезпеки в місцевих органах влади. Проєкт має на меті оновлення технічної інфраструктури, впровадження сучасних програмних рішень та проведення навчань для підвищення обізнаності працівників. |
| Очікувані результати (продукти) | * Оновлені АРМ з ліцензійними операційними системами та програмним забезпеченням.
* Впроваджене програмне забезпечення для кібербезпеки
* Проведений аудит інформаційних систем.
* Впроваджені сервери для корпоративних ресурсів.
* Проведені навчання для 100% відповідальних осіб.
 |
| Індикатори (показники) результативності | * Кількість оновлених АРМ.
* Кількість ліцензійного програмного забезпечення, придбаного для роботи з документами.
* Зменшення кількості кіберінцидентів після впровадження нових заходів.
* Кількість проведених навчань та учасників.
 |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | * Аналіз існуючого стану кібербезпеки в громаді.
* Оновлення АРМ і закупівля необхідного програмного забезпечення.
* Проведення аудиту для аналізу захищеності.
* Закупівля серверів для розгортання корпоративних ресурсів.
* Організація навчання для відповідальних осіб.
* Створення КСЗІ на об'єктах критичної інфраструктури.
* Моніторинг та оцінка ефективності впроваджених заходів.
 |
| Період реалізації проєкту | Січень 2026 - Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державнийбюджет, міжнародні гранти. |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 3500,0 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  |  | 1500,0 | 2000,0 | 3500,0 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Відділ інформаційних технологій та цифрового розвитку міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Підвищення ефективності реагування підрозділів Чугуївського районного управління ГУ ДСНС України на пожежі та надзвичайні ситуації.** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 4.2. Впроваджувати заходи для підтримки громадського порядку та безпеки  |
| Мета / цілі проєкту | Метою проєкту є забезпечення підрозділів Чугуївського районного управління ГУ ДСНС України необхідною пожежною технікою та матеріальними ресурсами для підвищення їхньої ефективності у реагуванні на пожежі та надзвичайні ситуації. Додатково, проєкт передбачає відновлення пошкоджених будівель підрозділів ДСНС на території громади для створення належних умов для роботи рятувальників. |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Проєкт буде реалізований на території Чугуївської міської громади та охоплюватиме всі об'єкти, які підлягають захисту від пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Зокрема, це житлові будинки, промислові об’єкти, інфраструктурні споруди та соціальні заклади. |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи: Пожежні частини та підрозділи ДСНС, працівники рятувальних служб.Кінцеві бенефіціари: Мешканці громади, які отримають кращий захист від пожеж, аварій та інших небезпечних подій, а також підприємства та установи, які підвищать свою безпеку. |
| Потенційні ключові учасники проєкту | * Чугуївське районне управління ГУ ДСНС України
* Органи місцевого самоврядування
* Будівельні підрядники для відновлення пошкоджених об'єктів
* Підприємства, що постачають пожежне обладнання та техніку
* Міжнародні та національні донори, що можуть підтримати проект фінансово
 |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Пожежні підрозділи Чугуївської громади мають недостатню матеріально-технічну базу для ефективного реагування на пожежі та аварії, зокрема через зношену техніку та пошкоджені будівлі. Це ускладнює швидке реагування на надзвичайні ситуації та знижує рівень безпеки населення. Проєкт спрямований на закупівлю нової пожежної техніки, оновлення матеріального забезпечення, а також відновлення пошкоджених будівель пожежних частин, щоб створити належні умови для роботи рятувальних служб. |
| Очікувані результати (продукти) | * Оновлення матеріально-технічної бази підрозділів ДСНС.
* Закупівля нової пожежної техніки для підвищення оперативності реагування.
* Відновлення пошкоджених будівель ДСНС для забезпечення належних умов для роботи рятувальників.
* Підвищення рівня захисту громади від пожеж та інших надзвичайних ситуацій.
 |
| Індикатори (показники) результативності | * Кількість закупленої пожежної техніки та обладнання.
* Час реагування підрозділів ДСНС на виклики.
* Кількість відновлених будівель пожежних частин.
* Зниження кількості пожеж та мінімізація збитків у громаді.
 |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | * Оцінка стану матеріально-технічної бази та потреб пожежних підрозділів.
* Закупівля пожежної техніки та обладнання для підрозділів ДСНС.
* Відновлення пошкоджених будівель пожежних частин.
* Навчання рятувальників щодо користування новим обладнанням та технікою.
* Моніторинг та оцінка результативності роботи підрозділів після оновлення матеріально-технічної бази.
 |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 – Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти. |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 20 000, 00 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн | - | 4 000 ,00 | 6 000,00 | 10 000,00 | 20 000, 00 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Служба з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Забезпечення громади необхідними ресурсами для ефективного реагування на природні, техногенні та інші катастрофи.** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 4.2. Впроваджувати заходи для підтримки громадського порядку та безпеки |
| Мета / цілі проєкту | Метою проєкту є створення та поповнення матеріального резерву Чугуївської міської територіальної громади для оперативної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (НС). Проєкт спрямований на забезпечення громади необхідними ресурсами для ефективного реагування на природні, техногенні та інші катастрофи. |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Проєкт охопить територію всієї Чугуївської міської громади, зокрема, зони підвищеного ризику виникнення надзвичайних ситуацій (повені, пожежі, техногенні аварії тощо). Він включає важливі інфраструктурні об'єкти, житлові будинки, підприємства та інші установи. |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи: Органи місцевого самоврядування, підрозділи ДСНС, екстрені служби, медичні установи. Кінцеві бенефіціари: Все населення Чугуївської громади, особливо люди, що мешкають у зонах ризику виникнення НС, а також підприємства та установи, які підвищать рівень своєї захищеності. |
| Потенційні ключові учасники проєкту | * Органи місцевого самоврядування
* Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС)
* Постачальники матеріально-технічних засобів
* Міжнародні та національні донори для залучення фінансування
* Підприємства та організації, що можуть надавати технічну та логістичну підтримку
 |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Чугуївська громада знаходиться в зоні підвищеного ризику виникнення різних надзвичайних ситуацій, таких як природні катастрофи (повені, пожежі) та техногенні аварії. Відсутність достатнього матеріального резерву ускладнює швидке реагування на такі події. Проєкт передбачає створення запасів необхідних матеріалів (будівельних матеріалів, техніки, медикаментів, паливно-мастильних матеріалів) та ресурсів, які будуть використані для ліквідації наслідків НС. Це дозволить підвищити ефективність роботи екстрених служб та захистити населення. |
| Очікувані результати (продукти) | * Створення та поповнення матеріальних резервів для ліквідації наслідків НС.
* Підвищення готовності громади до швидкого реагування на надзвичайні ситуації.
* Забезпечення екстрених служб необхідними матеріальними ресурсами.
* Зменшення часу на ліквідацію наслідків НС та мінімізація шкоди для громади.
 |
| Індикатори (показники) результативності | * Кількість створених матеріальних резервів.
* Час реагування екстрених служб у разі надзвичайних ситуацій.
* Зменшення кількості втрат та збитків внаслідок НС.
* Оцінка готовності громади до надзвичайних ситуацій через регулярні навчання та оцінки.
 |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | * Оцінка потреб громади у матеріальних ресурсах для ліквідації наслідків НС.
* Закупівля необхідних матеріалів та техніки (медикаменти, будівельні матеріали, транспорт, генератори тощо).
* Організація логістичних центрів для зберігання та управління матеріальним резервом.
* Навчання екстрених служб та інших задіяних осіб щодо використання матеріальних резервів.

 Регулярний моніторинг і поповнення резервів для забезпечення їхньої актуальності та готовності до використання у разі НС. |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 – Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти. |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 5 000,00 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн | - | 1 000 ,00 | 2 000,00 | 2 000 ,00 | 5 000,00 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Служба з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Створення належних умов для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО), евакуйованих жителів, та інших уразливих категорій населення, які потребують тимчасового прихистку.** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 4.2. Впроваджувати заходи для підтримки громадського порядку та безпеки |
| Мета / цілі проєкту | Забезпечити населення Чугуївської міської територіальної громади безпечними та комфортними місцями компактного проживання на період евакуації внаслідок надзвичайних ситуацій, військових загроз або інших кризових подій. Основна мета — відбудова гуртожитків для переселенців та створення належних умов для тимчасового проживання. |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Проєкт охоплює територію Чугуївської міської громади, зокрема надання місць проживання в реконструйованих або відбудованих гуртожитках для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), евакуйованих жителів, та інших уразливих категорій населення, які потребують тимчасового прихистку. |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи: Внутрішньо переміщені особи, місцеві жителі, які евакуйовані через військові дії або інші надзвичайні ситуації, люди, які втратили житло внаслідок руйнувань.Кінцеві бенефіціари: Усі евакуйовані або переміщені громадяни, які потребують тимчасового житла під час кризи, включаючи сім'ї з дітьми, особи похилого віку, інваліди, малозабезпечені громадяни. |
| Потенційні ключові учасники проєкту | * Органи місцевого самоврядування
* Державні служби з надзвичайних ситуацій
* Будівельні та житлово-комунальні організації
* Громадські організації, що працюють з переселенцями та ВПО
* Міжнародні гуманітарні організації та донори
* Приватні інвестори
 |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Через військові дії та інші надзвичайні ситуації зростає кількість внутрішньо переміщених осіб та евакуйованих жителів Чугуївської громади. Багато людей залишилися без житла або мають обмежений доступ до безпечного тимчасового проживання. Існуючі гуртожитки часто не відповідають базовим вимогам безпеки і комфорту. Проєкт спрямований на відбудову, реконструкцію та облаштування місць компактного проживання для населення, що потребує негайного притулку. |
| Очікувані результати (продукти) | * Створені нові або відбудовані гуртожитки для переселенців та евакуйованих осіб.
* Забезпечені всі необхідні умови для тимчасового проживання: електропостачання, водопостачання, опалення, санітарні умови, побутові зручності.
* Збільшення кількості місць для розміщення людей, які потребують тимчасового житла під час евакуації.
* Підвищення рівня соціальної підтримки для переселенців та постраждалих громадян.
 |
| Індикатори (показники) результативності | * Кількість створених або реконструйованих місць у гуртожитках.
* Відсоток людей, які отримали тимчасове житло завдяки проєкту.
* Кількість забезпечених місць для евакуйованих осіб під час надзвичайних ситуацій.
* Покращення умов проживання в існуючих гуртожитках.
 |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | * Аудит існуючих гуртожитків та визначення потреб у їх реконструкції.
* Планування та розробка проєктно-кошторисної документації для відбудови або облаштування нових місць проживання.
* Мобілізація ресурсів та залучення будівельних підрядників для виконання робіт.
* Реконструкція та оснащення гуртожитків усім необхідним для комфортного тимчасового проживання.
* Створення системи моніторингу та управління тимчасовим житлом для переселенців.
* Інформування населення про можливість отримання тимчасового житла під час евакуації.
 |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 – Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти. |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 300 000,0 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн | - | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 300 000,0 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Служба з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

**Операційна ціль 4.3. Забезпечити стійкість громади до змін клімату**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Впровадження комплексної системи захисту територій від підтоплення для** підвищення їх стійкості та сталості до природних катаклізмів. |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 4.3. Забезпечити стійкість громади до змін клімату  |
| Мета / цілі проєкту | Метою проєкту є проведення заходів для захисту від підтоплення, та підготовка заболочених територій. що є важливою складовою у забезпеченні стійкості громади до змін клімату. |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Чугуївська міська територіальна громада |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Чугуївська міська рада, комунальне підприємство «Чугуївський комунальний комплекс» |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Близько 32,0 тис осіб Чугуївської міської територіальної громади |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проведення заходів для захисту від підтоплення є важливим аспектом планування міського розвитку, оскільки підтоплення може завдати значної шкоди інфраструктурі, екосистемам і життю людей.Причини підтоплення: неправильне планування територій, висока урбанізація тощо.Для вирішення цієї проблеми необхідно запровадити комплексний підхід, що сприятиме сталому розвитку територій і підвищенню їхньої стійкості та сталості до природних катаклізмів. |
| Очікувані результати (продукти) | За результатами реалізації проєкту:- проведено гідрологічні дослідження для оцінки ризиків підтоплення в різних мікрорайонах міста, а також оцінку стану заболочених територій;- визначено ризики підтоплення;- будівництво системи дощової каналізації та дренажних систем для контролю за надлишками води;- впроваджено зелену інфраструктуру для покращення дренажу (висадка зелених насаджень в місцях затоплення території);- встановлення водозахисних бар'єрів у найбільш вразливих зонах. |
| Індикатори (показники) результативності | Захищення від підтоплень наступних вулиць м. Чугуїв: вул. Вокзальна, вул. Фабрична, вул. 92-ої ОМБр, вул. Нижня Зачуговська, вул. Фортечний узвіз, вул. Кочетокська. |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | 1. Обстеження території підтоплення та заболочення2. Розробка ПКД4. Реалізація проєкту |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 - Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 1 000 000 |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  | 300 000 | 500 000 | 200 000 | 1 000 000 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Служба з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Відновлення рекреаційного потенціалу та інвестиційної привабливості території громади, покращення умов проживання мешканців на територіях, що потребують проведення протиерозійних та протизсувних заходів** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 4.3. Забезпечити стійкість громади до змін клімату  |
| Мета / цілі проєкту | Метою проєкту є проведення протиерозійних та протизсувних заходів на території Чугуївської територіальної громади |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Чугуївська міська територіальна громада |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Чугуївська міська рада, комунальне підприємство «Чугуївський комунальний комплекс» |
| Потенційні ключові учасники проєкту | Близько 32,0 тис осіб Чугуївської міської територіальної громади |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проведення протиерозійних та протизсувних заходів є важливими для захисту земельних ресурсів, збереження ґрунтів та запобігання руйнуванню інфраструктури.Для цього необхідно вжити відповідні протиерозійні та протизсувні заходи:1. Використання рослинності:- посадка дерев, кущів і трав, які допомагають закріпити ґрунт;- створення вітрозахисних смуг для зменшення вітрової ерозії.2. Террасування:- побудова терас на схилах для зменшення швидкості стоку води та запобігання ерозії.3. Контроль стоку води:- створення дренажних систем для регулювання стоку води;- використання дренажних канав для відведення надлишкової води.4. Геологічне обстеження:- проведення досліджень для визначення зсувонебезпечних територій і оцінки їх ризиків.5. Укріплення схилів:- використання спеціальних конструкцій (сітки, анкери) для укріплення схилів;- створення кам'яних або бетонних укріплень.6. Дренажні системи:- проектування систем дренажу для відведення поверхневих і підземних вод;Ці заходи допоможуть зменшити ризики ерозії та зсувів, зберігаючи при цьому природні ресурси та забезпечуючи безпеку населення і інфраструктури. |
| Очікувані результати (продукти) | Реалізація проєкту сприятиме відновленню рекреаційного потенціалу території, покращенню умов проживання мешканців на цих територіях, підвищенню інвестиційної привабливості. Водночас, реалізація проєкту сприятиме збільшенню потоку туристів до громад.  |
| Індикатори (показники) результативності | Регулювання русла р. Сіверський Донець в межах м. Чугуїв протяжністю 1,2 км (від автодорожного мосту до вул. Горького) на ділянках біля зони відпочинку у води (колишній пляж «Лодочна станція» та ділянці біля схилу напроти тролею, що знаходиться у міському парку культури і відпочинку імені І.Ю. Рєпіна.Укріплення територій на схилі пл. Соборна, вул. Річна, вул. Верхня Успенська до вул. Калмицької, Харківській тупик, вул. Кожедуба. |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | 1. Обстеження території, на яких виникають зсувні процеси.2. Розробка ПКД4. Реалізація проєкту |
| Період реалізації проєкту | Січень 2026 - Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 300 000 |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| по роках, тис. грн |  |  | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Служба з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Відновлення екологічного балансу на порушених через вплив техногенних факторів землях Чугуївської міської громади шляхом проведення їх рекультивації** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 4.3. Забезпечити стійкість громади до змін клімату  |
| Мета / цілі проєкту | Метою проєкту є відновлення екологічного балансу на порушених землях Чугуївської міської громади шляхом проведення рекультивації. Це передбачає повернення земель до придатного для сільськогосподарського, лісового або рекреаційного використання стану. |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Проєкт охоплюватиме територію Чугуївської громади, де наявні порушені землі, включаючи кар'єри, зони промислового видобутку корисних копалин, а також ділянки, які зазнали деградації через вплив техногенних факторів. |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи: Органи місцевого самоврядування, сільськогосподарські підприємства, екологічні організації.Кінцеві бенефіціари: Місцеві фермери та аграрії, мешканці громади, які отримають екологічно чисті території для сільського господарства або рекреаційного використання, а також громада в цілому завдяки покращенню екологічної ситуації. |
| Потенційні ключові учасники проєкту | * Органи місцевого самоврядування
* Екологічні організації та наукові інститути
* Підрядники для проведення робіт із рекультивації
* Підприємства, зацікавлені в розвитку сільського господарства на рекультивованих землях
* Міжнародні та національні екологічні фонди
 |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Порушені землі Чугуївської громади, через антропогенний вплив, перебувають у стані деградації, що унеможливлює їхнє подальше використання для сільського господарства або інших потреб. Рекультивація передбачає комплекс заходів з відновлення родючості ґрунтів, очищення територій від шкідливих речовин, а також відновлення рослинного покриву. Це сприятиме покращенню екологічної ситуації, поверненню земель у господарський обіг, а також створенню нових можливостей для економічного розвитку громади. |
| Очікувані результати (продукти) | * Відновлені екологічні показники на порушених землях.
* Збільшення площі земель, придатних для сільськогосподарського або рекреаційного використання.
* Покращення якості ґрунтів та зменшення забруднення на обраних територіях.
* Підвищення рівня екологічної безпеки в громаді.
 |
| Індикатори (показники) результативності | * Площа відновлених земель.
* Оцінка якості ґрунтів після проведених робіт.
* Збільшення кількості сільськогосподарських угідь на території громади.
* Кількість реалізованих проектів на рекультивованих територіях.
 |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | * Оцінка стану порушених земель та визначення пріоритетних ділянок для рекультивації.
* Розробка детального плану рекультиваційних робіт.
* Проведення земельних робіт з очищення та відновлення ґрунтів.
* Відновлення рослинного покриву та впровадження системи моніторингу стану земель.
* Використання відновлених земель для сільськогосподарських або рекреаційних цілей.
 |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 - Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 3 000 ,00 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  | 1 000 ,00 | 1 000 ,00 | 1 000 ,00 |  |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Служба з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради  |
| Інша інформація, за потреби |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Покращення протипожежного стану у лісових господарствах на території Чугуївської громади** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 4.3. Забезпечити стійкість громади до змін клімату |
| Мета / цілі проєкту | Метою проєкту є зниження ризику виникнення лісових пожеж та покращення протипожежного стану лісових господарств на території Чугуївської громади. Проєкт передбачає комплекс профілактичних заходів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки екосистем та захисту мешканців громади. |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Лісові господарства Чугуївської громади, зокрема, ліси та лісопосадки, які піддаються найбільшому ризику виникнення пожеж через природні або антропогенні фактори. |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи: Лісові господарства, органи місцевого самоврядування, ДСНС, місцеві екологічні організації.Кінцеві бенефіціари: Населення Чугуївської громади, яке отримує захищене природне середовище та зменшення ризику пожеж. |
| Потенційні ключові учасники проєкту | * Лісові господарства
* Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС)
* Органи місцевого самоврядування
* Екологічні організації та наукові інститути
* Міжнародні та національні природоохоронні фонди
 |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Лісові господарства Чугуївської громади знаходяться в зоні підвищеного ризику виникнення пожеж через сухий клімат, зміну природних умов та людську діяльність. Часті пожежі завдають шкоди екосистемам, економіці та місцевому населенню. Проєкт включає низку профілактичних заходів, таких як створення протипожежних бар'єрів, оновлення інфраструктури для виявлення і гасіння пожеж, просвітницькі кампанії для населення, а також модернізацію обладнання для лісових господарств. |
| Очікувані результати (продукти) | * Зменшення кількості пожеж у лісових господарствах.
* Поліпшення протипожежного захисту лісів.
* Збільшення готовності до оперативного реагування на виникнення пожеж.
* Підвищення рівня обізнаності населення щодо пожежної безпеки.
 |
| Індикатори (показники) результативності | * Кількість запобігтих лісових пожеж.
* Площа лісів, захищених від пожеж.
* Час реагування на пожежі.
* Кількість навчальних заходів та інформаційних кампаній для населення.
 |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | - Оцінка пожежних ризиків у лісових господарствах та розробка плану профілактичних заходів.- Створення та обслуговування протипожежних бар'єрів та смуг.- Модернізація обладнання для виявлення та гасіння пожеж у лісах.- Організація навчань та тренінгів для працівників лісових господарств і рятувальних служб.- Інформаційно-просвітницька кампанія серед населення щодо правил безпеки у лісах. |
| Період реалізації проєкту | Січень 2025 - Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 4 000 ,00 |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн |  | 2 000 ,00 | 1 000,00 | 1 000 ,00 | 4 000 ,00 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Служба з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради |
| Інша інформація, за потреби |  |

**Операційна ціль 4.4. Впровадити заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин та налагодити механізми поводження з домашніми тваринами.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Регулювання чисельності безпритульних тварин та та створення умов для безпечного і гуманного поводження з ними.** |
| Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт | 4.4. Впровадити заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин та налагодити механізми поводження з домашніми тваринами |
| Мета / цілі проєкту | Метою проєкту є створення притулку для безхатніх тварин з метою їх захисту, лікування та реабілітації, а також відкриття готелю для домашніх тварин, що надасть власникам можливість тимчасового утримання своїх улюбленців під час їх відсутності. Проєкт спрямований на зменшення кількості безпритульних тварин на вулицях, гуманного ставлення до них і розвитку інфраструктури для догляду за домашніми тваринами. |
| Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив | Проєкт буде реалізований на території Чугуївської міської громади, включаючи міські та приміські території. Він вплине на зниження кількості безхатніх тварин на вулицях, покращення екологічної ситуації в громаді та створення умов для безпечного і гуманного поводження з тваринами. |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи: Безхатні тварини, власники домашніх тварин, волонтери, ветеринарні клініки.Кінцеві бенефіціари: Мешканці громади, які виграють від зменшення кількості безхатніх тварин на вулицях; власники тварин, які отримають можливість користуватися послугами готелю для своїх улюбленців; тварини, які отримають догляд, реабілітацію та можливість знайти нових власників. |
| Потенційні ключові учасники проєкту | * Органи місцевого самоврядування
* Волонтерські та зоозахисні організації
* Ветеринарні клініки та спеціалісти
* Підприємці, зацікавлені в розвитку готельних послуг для тварин
* Благодійні фонди та спонсори
* Місцеві жителі, які можуть брати участь у волонтерській діяльності
 |
| Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Чугуївська міська громада стикається з проблемою значної кількості безхатніх тварин, що створює небезпеку для мешканців і самих тварин. Відсутність спеціалізованих закладів для їх утримання, лікування та реабілітації погіршує ситуацію. Проєкт передбачає створення притулку, де безхатні тварини зможуть отримати догляд, вакцинацію, стерилізацію, а також знайти нових власників. Окрім того, готель для домашніх тварин дозволить власникам залишати своїх улюбленців під професійним наглядом на певний час. |
| Очікувані результати (продукти) | * Створення притулку для безхатніх тварин, де вони зможуть отримати догляд, лікування та можливість на всиновлення.
* Відкриття готелю для домашніх тварин, який надасть послуги тимчасового утримання тварин.
* Зменшення кількості безхатніх тварин на вулицях міста.
* Підвищення рівня гуманного ставлення до тварин серед мешканців громади.
* Покращення екологічної ситуації у громаді.
 |
| Індикатори (показники) результативності | * Кількість безхатніх тварин, розміщених у притулку.
* Кількість тварин, які знайшли нових власників.
* Кількість домашніх тварин, які скористались послугами готелю.
* Зниження кількості випадків жорстокого поводження з тваринами та випадків укусів людей.
* Рівень задоволеності мешканців якістю послуг, наданих притулком та готелем.
 |
| Основні заходи / етапи реалізації проєкту | * Розробка плану будівництва притулку та готелю для тварин.
* Залучення фінансування та партнерів для реалізації проєкту.
* Будівництво та облаштування приміщень для притулку та готелю.
* Створення команди ветеринарів, доглядальників та волонтерів для роботи у притулку.
* Проведення інформаційних кампаній для мешканців громади про гуманне ставлення до тварин та можливості усиновлення.
* Запуск послуг готелю для домашніх тварин, розробка тарифів та умов обслуговування.
* Моніторинг результатів діяльності притулку та готелю, постійний контроль за утриманням тварин.
 |
| Період реалізації проєкту | Січень 2027 – Грудень 2027 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти. |
| Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн, | 3000,0  |
| у тому числі  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| по роках, тис. грн | - | - | - | 3000,0 | 3000,0 |
| Відповідальний за реалізацію проєкту | Чугуївська міська рада Харківської області |
| Інша інформація, за потреби |  |

# **ПЕРЕЛІК ЧИННИХ МІСЦЕВИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ**

Таблиця 8.1

**ПЕРЕЛІК**

місцевих **програм** розвитку, які спрямовані на реалізацію

Стратегії розвитку Чугуївської міської територіальної громади на період до 2027 року

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма | Назва програми місцевого розвитку\* | Період реалізації | Відповідальний за виконання (реалізацію) | Виконавці(у разі визначення) | Індикатори (показники) результативності |
| **Стратегічна ціль 1. Створити умови для розвитку сильної спільноти, базуючись на принципах рівних можливостей** |
|  | 1.1. Створити ефективну систему соціального захисту населення шляхом впровадження інноваційних форм та методів організації надання соціальних послуг | Комплексна Програма соціального захисту населення Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | 2024-2026 роки | Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради | Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради | Кількість послуг, наданих населенню;Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | Програма підтримки сімей Захисників і Захисниць України, сімей ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців на території Чугуївської міської територіальної громади на 2023-2025 роки | 2023-2025 роки | Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради | Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | Програма соціальної підтримки осіб, батьки яких загинули в зоні проведення АТО/ООС та виплати їм грошової компенсації за навчання на контрактній основі на 2021-2025 роки, що мешкають на території Чугуївської міської ради | 2021-2025 роки | Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради | Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | Міська програма соціальної підтримки осіб з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та виплати їм міської стипендії на 2021-2025 роки, що мешкають на території Чугуївської міської ради | 2021-2025 роки | Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради | Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | 1.2. Сприяти забезпеченню безбар’єрності простору | Комплексна Програма соціального захисту населення Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | 2024-2026 роки | Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради | Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | Комплексна програма розвитку сфери освіти на території Чугуївської міської ради на 2023-2024 роки | 2023-2024 роки | Управління освіти Чугуївської міської ради | Управління освіти Чугуївської міської ради | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | 2024-2026 роки | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради, Комунальні підприємства у сфері житлово-комунального господарства | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | 1.3. Підвищити доступність та якість надання медичних послуг; зміцнити матеріально-технічну базу підприємств охорони здоров’я | Програма розвитку медичної допомоги на території Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | 2024-2028 роки | Відділ охорони здоров’я Чугуївської міської ради | Чугуївська міська радаКНП « Чугуївська центральна лікарня ім. М.І. Кононенко»ЧМР ХО,КП « Чугуївський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» ЧМР ХО | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | Програма організації оздоровлення та відпочинку дітей, які мешкають на території Чугуївської міської територіальної громади, на 2024-2028 роки |  2024-2028 роки | Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради | Чугуївська міська рада | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | 1.4. Забезпечити доступність надання реабілітаційних послуг | Програма розвитку медичної допомоги на території Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | 2024-2028 роки | Відділ охорони здоров’я Чугуївської міської ради | Чугуївська міська радаКНП « Чугуївська центральна лікарня ім. М.І. Кононенко»ЧМР ХО,КП « Чугуївський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» ЧМР ХО | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | Комплексна Програма соціального захисту населення Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | 2024-2026 роки | Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради | Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | 1.5. Забезпечити збереження культурної та історичної спадщини громади, сприяти розвитку духовності та національної ідентичності громади | Комплексна програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Чугуївської міської територіальної громади на 2023-2025 роки | 2023-2025 роки | Відділ культури і туризму Чугуївської міської ради | Відділ культури і туризму Чугуївської міської ради, КУ «Імідж» | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | 1.6. Забезпечити доступність та якість дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти для усіх мешканців громади у тому числі рівні умови для осіб з особливими освітніми потребами | Комплексна програма розвитку сфери освіти на території Чугуївської міської ради на 2023-2024 роки | 2023-2024 роки | Управління освіти Чугуївської міської ради | Управління освіти Чугуївської міської ради | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | 1.7. Підвищення рівня залучення жителів у процеси розвитку громади | Програма відзначення державних, професійних та інших свят, ювілейних та визначних дат, вшанування пам’яті, інформування, патріотичної просвіти, здійснення представницьких та інших заходів Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | 2024-2026 роки | Відділ внутрішньої політики та організаційної роботи апарату виконавчого комітету Чугуївської міської ради | Чугуївська міська рада | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | Програма цифрового розвитку та інформатизації на території Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | 2024-2026 роки | Відділ інформаційних технологій та цифрового розвитку Чугуївської міської ради | Чугуївська міська рада | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | Програма інформаційного простору на території Чугуївської міської ради на 2023-2025 роки | 2023-2025 роки | Чугуївська радіокомпанія | Чугуївська міська рада | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | 1.8. Сприяти розвитку молодіжної інфраструктури, активному залученню молоді до життя громади | Програма розвитку фізичної культури та спорту «Спорт протягом життя» Чугуївської міської територіальної громади на 2023-2027 роки | 2023-2027 роки | Відділ молоді та спорту Чугуївської міської ради | Чугуївська міська рада | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | Програма розвитку молодіжної політики на території Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | 2024-2026 роки | Відділ молоді та спорту Чугуївської міської ради | Чугуївська міська рада | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | 1.9. Здійснити модернізацію інфраструктури сфери надання адміністративних послуг з урахуванням принципів доступності та інклюзивності | Програма цифрового розвитку та інформатизації на території Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 рок | 2024-2026 рок | Відділ інформаційних технологій та цифрового розвитку Чугуївської міської радиВідділ-Центр надання адміністративних послуг Чугуївської міської ради | Чугуївська міська рада | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
| **Стратегічна ціль 2. Підвищити конкурентоспроможність економіки громади, стимулювати розвиток усіх видів економічної діяльності та підприємництва, враховуючи виклики військового часу та повоєнної відбудови** |
|  | 2.1. Створити сприятливі умови для розвитку малого та середнього підприємництва, а також для сталого розвитку сільського господарства | Програма економічного і соціального розвитку Чугуївської міської територіальної громади на 2024 рік | 2024 рік | Управління економічного розвитку і підприємництва Чугуївської міської ради | Чугуївська міська рада | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | Програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва Чугуївської територіальної громади на 2021-2024 роки | 2021-2024 роки | Управління економічного розвитку і підприємництва Чугуївської міської ради | Чугуївська міська рада | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | 2.2. Створення системи ефективного планування просторового розвитку громади | Програма розвитку земельних відносин на території Чугуївської міської ради Харківської області на 2021-2025 роки | 2021-2025 роки | Відділ земельних відносин та комунальної власності Чугуївської міської ради | Чугуївська міська рада | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | Програма забезпечення містобудівною документацією населених пунктів, розташованих на території Чугуївської територіальної громади на 2024 - 2026 роки | 2024 - 2026 роки | Відділ містобудування та архітектури Чугуївської міської ради | Чугуївська міська рада | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | 2.3. Сприяти зростанню конкурентоспроможності території як інвестиційно привабливої громади | Програма економічного і соціального розвитку Чугуївської міської територіальної громади на 2024 рік | 2024 рік | Управління економічного розвитку і підприємництва Чугуївської міської ради | Чугуївська міська рада | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | 2.4. Розвиток туристичного потенціалу, рекреаційної сфери та креативних індустрій | Комплексна програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Чугуївської міської територіальної громади на 2023-2025 роки | 2023-2025 роки | Відділ культури і туризму Чугуївської міської ради | Чугуївська міська рада, КУ «Імідж» | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | 2.5. Вдосконалити систему пасажирського транспортного сполучення | Програма економічного і соціального розвитку Чугуївської міської територіальної громади на 2024 рік | 2024 рік | Управління економічного розвитку і підприємництва Чугуївської міської ради | Чугуївська міська рада | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
| **Стратегічна ціль 3. Забезпечити інфраструктурний розвиток територій як основи комфортного життя в громаді** |
|  | 3.1. Забезпечити належну якість надання житлово-комунальних послуг для мешканців громади | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | 2024-2026 роки | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради Комунальні підприємства у сфері житлово-комунального господарства | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | Програма сприяння у створенні, підтримки та стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) до впровадження енергоефективних технологій на території Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | 2024-2026 роки | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | 3.2. Впроваджувати технології енергоефективності та стимулювати застосування альтернативних джерел енергії | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | 2024-2026 роки | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
| **Стратегічна ціль 4. Створити безпечне середовище для життя в громаді** |
|  | 4.1. Підвищити рівень екологічної безпеки у громаді | Природоохоронна програма щодо покращення екологічного стану на території Чугуївської міської територіальної громади на 2023-2025 роки | 2023-2025 роки | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | 4.2. Впроваджувати заходи для підтримки громадського порядку та безпеки | Програма підтримки військових частин Збройних Сил України на 2024–2026 роки | 2024–2026 роки | Відділ мобілізаційної та оборонної роботи Чугуївської міської ради | Чугуївська міська рада | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | Програма розвитку цивільного захисту населених пунктів, розташованих на території Чугуївської міської ради на 2023-2025 роки | 2023-2025 роки | Служба з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чугуївської міської ради | Чугуївська міська рада | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | Комплексна програма профілактики злочинності та правопорушень на території Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | 2024-2026 роки | Відділ мобілізаційної та оборонної роботи Чугуївської міської ради | Чугуївська міська рада | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | Програма забезпечення заходів територіальної оборони Чугуївської міської територіальної громади на 2023-2025 рік | 2023-2025 рік | Відділ мобілізаційної та оборонної роботи Чугуївської міської ради | Чугуївська міська рада | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | Програма військово-патріотичного виховання молоді та участі населення у заходах оборонної роботи на території Чугуївської міської територіальної громади на 2024–2026 роки | 2024–2026 роки | Відділ мобілізаційної та оборонної роботи Чугуївської міської ради | Чугуївська міська рада | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | 4.3. Забезпечити стійкість громади до змін клімату | Природоохоронна програма щодо покращення екологічного стану на території Чугуївської міської територіальної громади на 2023-2025 роки | 2023-2025 роки | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |
|  | 4.4. Впровадити заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин та налагодити механізми поводження з домашніми тваринами | Програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Чугуївської міської ради на 2024-2026 роки | 2024-2026 роки | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради | Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради | Відповідність досягнутих результатів плановим показникам; Своєчасність виконання заходів програми;Здійснення моніторингу поетапного розвязання проблеми, на вирішення якої спрямована програма |

# **ДЖЕРЕЛА ТА ОБСЯГ НЕОБХІДНОГО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ**

Таблиця 9.1

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

реалізації Плану заходів на 2024 – 2027 роки з реалізації

Стратегії розвитку Чугуївської міської територіальної громади на період до 2027 року

*тис. грн*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Назва програми місцевого розвитку / Назва проєкту місцевого розвитку | **Орієнтовна потреба на період реалізації плану заходів на 2024 – 2027 роки** |
| **ВСЬОГО** | *в тому числі за джерелами фінансування:* |
| кошти бюджету територіальної громади | кошти державного бюджету | інші джерела |
| ***разом*** | *в тому числі за роками* | ***разом*** | *в тому числі за роками* | ***разом*** | *в тому числі за роками* |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **Стратегічна ціль 1.** |
| *Програми місцевого розвитку (в тому числі, які реалізуються через проекти)\** |
|  | Програма А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Програма Б- проект Б1- проект Б2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Проекти місцевого розвитку\*\** |
|  | Проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***За стратегічною ціллю 1*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Стратегічна ціль 2.** |
| *Програми місцевого розвитку (в тому числі, які реалізуються через проекти)\** |
|  | Програма А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Програма Б- проект Б1- проект Б2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Проекти місцевого розвитку\*\** |
|  | Проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***За стратегічною ціллю 2*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Стратегічна ціль 3.** |
| *Програми місцевого розвитку (в тому числі, які реалізуються через проекти)\** |
|  | Програма А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Програма Б- проект Б1- проект Б2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Проекти місцевого розвитку\*\** |
|  | Проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***За стратегічною ціллю 3*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Стратегічна ціль 4.** |
| *Програми місцевого розвитку (в тому числі, які реалізуються через проекти)\** |
|  | Програма А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Програма Б- проект Б1- проект Б2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Проекти місцевого розвитку\*\** |
|  | Проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***За стратегічною ціллю 4*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |