## Лист1
Додаток 1 до Програми енергоефективності Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2025-2030 роки
План заходів Програми енергоефективності Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2025-2030 роки
№ з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування (млн. грн) | [7 empty] | Очікуваний результат
[5 empty] | Джерела фінансування | у тому числі за роками | [5 empty] | Всього
[6 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | Всього по програмі | 2025-2030 |  | Всього, у т.ч.: | 103.4 | 105.3 | 131.4 | 132.6 | 133.6 | 136.6 | 742.9
[5 empty] | міський бюджет | 12.6 | 13.3 | 15.7 | 15.7 | 16.7 | 16.7 | 90.7
[5 empty] | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі обласний бюджет, ДФРР, Фонд енергоефективності) | 6.6 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 51.2
[5 empty] | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги, міжнародні фінансові установи, енергосервісні компанії) | 83.9 | 85.1 | 106.4 | 107.5 | 107.5 | 108.5 | 598.9
[5 empty] | кошти співласників будинків (ОСББ) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.1
1 | Розвиток когенерації | 1.1.Встановлення когенераційної установки для потреб бюджетних установ | 2025-2030 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, відділ з гуманітарних питань, бюджетні установи | Всього, у т.ч.: | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | Когенераційна установка дозволяє виробляти одночасно теплову та електричну енергію з одного джерела палива, що значно підвищує загальний коефіцієнт корисної дії (ККД) — до 85-90%. Це може зменшити загальні витрати на опалення та електроенергію на 30-50%, залежно від умов експлуатації та поточних тарифів на енергоносії.
[5 empty] | міський бюджет | [6 empty] | 0
[5 empty] | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | [6 empty] | 0
[5 empty] | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180
[5 empty] | кошти співласників будинків (ОСББ) | [6 empty] | 0
2 | Встановлення модульних газових котелень | 2.1.Встановлення блочно-модульних газових котелень для потреб бюджетних установ | 2025-2030 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, відділ з гуманітарних питань, бюджетні установи | Всього, у т.ч.: | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 73 | Завдяки високому ККД (коефіцієнту корисної дії) та оптимізованим режимам роботи, блочно-модульні котельні забезпечують ефективне використання палива та зменшення витрат на енергоресурси. Блочно-модульні котельні не потребують капітального будівництва окремої будівлі, що значно знижує витрати на будівельно-монтажні роботи. Автоматизована робота котельні мінімізує необхідність у постійній присутності обслуговуючого персоналу, що зменшує витрати на заробітну плату. Також знижуються витрати на ремонт та обслуговування будівлі котельні. Швидкий монтаж та введення в експлуатацію: Блочно-модульна конструкція дозволяє значно скоротити терміни монтажу та запуску котельні в роботу. Котельня займає мінімум місця та може бути легко транспортована та встановлена на будь-якому підготовленому майданчику. Сучасне обладнання та автоматизовані системи управління забезпечують стабільну та безпечну роботу котельні. Блочно-модульні котельні можуть працювати на різних видах палива (газ, дизель, тверде паливо, біомаса), що забезпечує гнучкість та незалежність від одного виду палива. Сучасні системи автоматики дозволяють дистанційно керувати роботою котельні та здійснювати моніторинг її параметрів.
[5 empty] | міський бюджет | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18
[5 empty] | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | [6 empty] | 0
[5 empty] | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 55
[5 empty] | кошти співласників індивідуальних будинків, ОСББ | [6 empty] | 0
3 | Встановлення індивідуальних теплових пунктів | 3.1.Встановлення індивідуальних теплових пунктів для бюджетних установ | 2025-2030 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, відділ з гуманітарних питань, бюджетні установи | Всього, у т.ч.: | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 6.6 | ІТП дозволяють ефективно використовувати енергію, оскільки підігрів відбувається лише в необхідних обсягах для конкретного споживача. Це дозволяє економити до 20-30% теплової енергії. Споживач може самостійно регулювати параметри теплоносія (температуру, тиск) відповідно до своїх потреб та погодних умов. ІТП забезпечують можливість точного обліку спожитої теплової енергії, що дозволяє сплачувати лише за фактично використане тепло. Завдяки локалізації теплового пункту безпосередньо в будівлі, зменшуються втрати тепла при транспортуванні теплоносія від центральної теплової станції. ІТП дозволяють оптимізувати роботу системи опалення та гарячого водопостачання, забезпечуючи комфортні умови проживання та мінімізуючи витрати на енергоресурси. Завдяки оптимізації параметрів теплоносія, можна використовувати труби меншого діаметру та інші матеріали, що дозволяє знизити витрати на монтаж та обслуговування системи опалення.
[5 empty] | міський бюджет | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 6.6
[5 empty] | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | [6 empty] | 0
[5 empty] | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | [6 empty] | 0
[5 empty] | кошти співласників будинків (ОСББ) | [6 empty] | 0
4 | Сертифікація енергетичної ефективності будівель | 4.1.Сертифікація енергетичної ефективності бюджетних установ | 2025-2030 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, відділ з гуманітарних питань, бюджетні установи | Всього, у т.ч.: | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 10.4 | 100% сертифікація будівель бюджетної сфери та отримання енергетичних паспортів
[5 empty] | міський бюджет | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.4
[5 empty] | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | [6 empty] | 0
[5 empty] | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 7
[5 empty] | кошти співласників будинків (ОСББ) | [6 empty] | 0
|  | 4.2.Сертифікація енергетичної ефективності будівель об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (співфінансування) | 2025-2030 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, ОСББ | Всього, у т.ч.: | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4.2 | Енергетична сертифікація житлових будинків ОСББ є першим етапом отримання грантів Фонду енергоефективності для впровадження термомодернізації
[5 empty] | міський бюджет | [6 empty] | 0
[5 empty] | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | [6 empty] | 0
[5 empty] | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.1
[5 empty] | кошти співласників будинків (ОСББ) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.1
|  | 4.3.Сертифікація енергетичної ефективності інших адміністративних будівель | 2025-2030 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, бюджетні установи | Всього, у т.ч.: | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 6.8 | Сертифікація 75% будівель бюджетної сфери надасть техніко-економічне обгрунтування для енергоефективних капітальних заходів, що дозволить сформувати приоритетні бюджетні інвестиції та обгрунтувати запит для зовнішних донорів (обласний бюджет, НЕФКО, ДФРР, ЄІБ)
[5 empty] | міський бюджет | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.4
[5 empty] | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.4
[5 empty] | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | [6 empty] | 0
[5 empty] | кошти співласників будинків (ОСББ) | [6 empty] | 0
5 | Термомодернізація будівель | 5.1.Розробка робочих проєктів реконструкції з термомодернізацією будівель бюджетної сфери | 2025-2030 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, відділ з гуманітарних питань, бюджетні установи | Всього, у т.ч.: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 26 | 40% бюджетних будівель матимуть проектно-кошторисну документацію, що дозволить окрім інвестицій міського бюджету подати запит на фінансування від інших донорів (обласний бюджет, ДФРР, НЕФКО, ЄІБ)
[5 empty] | міський бюджет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18
[5 empty] | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8
[5 empty] | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги: НЕФКО, ЄІБ) | [6 empty] | 0
[5 empty] | кошти співласників будинків (ОСББ) | [6 empty] | 0
|  | 5.2.Впровадження поетапної термомодернізації будівель бюджетних установ (утеплення стін, заміна вікон, дверей, ремонт покрівлі, тощо) | 2025-2030 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, відділ з гуманітарних питань, бюджетні установи | Всього, у т.ч.: | 45 | 45 | 68 | 68 | 68 | 68 | 362 | 25% будівель бюджетних установ термомодернізовано за рахунок міського бюджету та залучених інших бюджетних та позабюджетних інвестицій (обласний бюджет, ДФРР, НЕФКО)
[5 empty] | міський бюджет | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22
[5 empty] | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі обласний бюджет, ДФРР) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20
[5 empty] | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної фінансові інституції, НЕФКО, ЄІБ) | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 320
[5 empty] | кошти співласників будинків (ОСББ) | [6 empty] | 0
6 | Залучення приватних інвестицій за механізмом енергосервісу (ЕСКО) | 6.1.Реалізація проєктів із підвищення рівня енергоефективності комунальної інфаструктури із залученням приватних інвестицій за механізмом енергосервісу (ЕСКО) | 2025-2030 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, відділ з гуманітарних питань, бюджетні установи | Всього, у т.ч.: | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 18 | Об'єкти бюджетної сфери (будівлі бюджетних установ) та комунальної інфраструктури (вуличне освітлення, водоканал) зменшать споживання енергоносіїїв та комунальних послуг за рахунок впровадження енергоефективних заходів за приватні інвестиціїї від енергосервісних компаній (ЕСКО-договори)
[5 empty] | міський бюджет | [6 empty] | 0
[5 empty] | інші бюджетні джерела фінансування | [6 empty] | 0
[5 empty] | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі приватні інвестиції енергосервісних компаній) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 18
[5 empty] | кошти співласників будинків (ОСББ) | [6 empty] | 0
7 | Зменшення втрат та модернізаційя систем водопостачання буджетних установ | 7.1. Модернізація системи водопостачання та водовідведення шляхом реконструкції та модернізації існуючого обладнання | 2025-2030 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, відділ з гуманітарних питань, бюджетні установи | Всього, у т.ч.: | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 7.4 | Зменшення втрат води в мережах закладів, що в свою чергу дасть економію бюджетних коштів на оплату цих послуг, покращення якості надання послуг водопостачання та водовідведення
[5 empty] | міський бюджет | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 4
[5 empty] | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.4
[5 empty] | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | [6 empty] | 0
[5 empty] | кошти співласників будинків (ОСББ) | [6 empty] | 0
8 | Зменшення втрат та модернізаційя систем теплопостачання бюджетних установ | 8.1. Модернізація системи теплопостачання шляхом реконструкції та модернізації існуючого обладнання | 2025-2030 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, відділ з гуманітарних питань, бюджетні установи | Всього, у т.ч.: | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 22 | Зменшення втрат теплоносія в мережах закладів, що в свою чергу дасть економію бюджетних коштів на оплату цих послуг, покращення якості надання послуг теплопостачання
[5 empty] | міський бюджет | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 7.6
[5 empty] | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 7.6
[5 empty] | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 6.8
[5 empty] | кошти співласників будинків (ОСББ) | [6 empty] | 0
9 | Модернізація системи вуличного освітлення | 9.1. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення, заміна ламп на енергоефективні, впровадження віддаленного керування зовнішнім освітленням | 2025-2030 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, відділ з гуманітарних питань | Всього, у т.ч.: | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 25.9 | LED-освітлення може знизити витрати на електроенергію до 60-80% у порівнянні з традиційними лампами. Переваги віддаленого керування зовнішнім освітленням: Можливість регулювання яскравості освітлення залежно від часу доби, погодних умов та інших факторів. Автоматичне вимкнення освітлення в періоди, коли воно не потрібне. Точний облік спожитої електроенергії. Зменшення витрат на обслуговування завдяки дистанційному моніторингу стану світильників та оперативному виявленню несправностей. Зниження витрат на виїзди ремонтних бригад.
[5 empty] | міський бюджет | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 7.7
[5 empty] | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8.8
[5 empty] | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 9.4
[5 empty] | кошти співласників будинків (ОСББ) | [6 empty] | 0
10 | Проведення інформаційно-розяснювальної роботи щодо енергоефективності та ощадливого використання енергетичних ресурсів | 10.1. Розробка, видання та розповсюдження агітаційної поліграфічної продукції та брошур, навчально - методичних посібників з енергозбереження для різних груп споживачів, у тому числі населення | 2025-2030 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, відділ з гуманітарних питань, бюджетні установи | Всього, у т.ч.: | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | Проведення роз’яснювальної роботи може сформувати позитивне ставлення до програм енергоефективності серед громади та сприяти залученню їх до енергозберігаючих ініціатив. Це також може стимулювати більш активну участь у громадських проєктах, таких як встановлення сонячних панелей, теплових насосів або інших енергоефективних рішень.
[5 empty] | міський бюджет | [6 empty] | 0
[5 empty] | інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності) | [6 empty] | 0
[5 empty] | інші позабюджетні джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6
[5 empty] | кошти співласників будинків (ОСББ) | [6 empty] | 0
| Начальник управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради |  |  |  |  | у тому числі за роками 2028: Сергій ГОЛИК