ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження начальника

Гірської міської військової

адміністрації Сіверськодонецького району

Луганської області

_____________ №__________

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ГІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СІВЕРСЬКОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ на 2026 – 2027 роки

| № | Назва закладу загальної середньої освіти на момент прийняття рішення | Заплановані зміни |  | Заходи періоду трансформації |  | Тип і найменування закладу після трансформації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зміни | терміни | заходи | терміни |  |
| 1 | ГІРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ГІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СІВЕРСЬКОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Здійснює навчання за програмою академічних ліцеїв Приймає учнів10-х класів із інших населених пунктів | з 01.08.2026 р. | - Зміна установчих документів. | до 01.09.2027 р. | ГІРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ГІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СІВЕРСЬКОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| 2 | ЗОЛОТІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 5 ГІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СІВЕРСЬКОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1. Припинення набору до 10 класу 2. Зміна типу і найменування закладу | липень – серпень 2026 р. до 01.09.2027 р. | 1. Громадське обговорення проєкту розпорядження начальника Гірської міської військової адміністрації «Про зміну типу і найменування Золотівського ліцею № 5 Гірської міської територіальної громади Сіверськодонецького району Луганської області». 2. Розпорядження начальника Гірської міської військової адміністрації «Про зміну типу і найменування Золотівського ліцею № 5 Гірської міської територіальної громади Сіверськодонецького району Луганської області». 3. Зміна установчих документів. | червень 2027 – липень 2027 р. липень – серпень 2027 р. до 01.09.2027 р. | ЗОЛОТІВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 5 ГІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СІВЕРСЬКОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| 3 | ЗОЛОТІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 16 ГІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СІВЕРСЬКОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1. Припинення набору до 10 класу 2. Зміна типу і найменування закладу | липень – серпень 2026 р. до 01.09.2027 р. | 1. Громадське обговорення проєкту розпорядження начальника Гірської міської військової адміністрації «Про зміну типу і найменування Золотівського ліцею № 16 Гірської міської територіальної громади Сіверськодонецького району Луганської області». 2. Розпорядження начальника Гірської міської військової адміністрації «Про зміну типу і найменування Золотівського ліцею № 16 Гірської міської територіальної громади Сіверськодонецького району Луганської області». 3. Зміна установчих документів. | червень 2027 – липень 2027 р. липень – серпень 2027 р. до 01.09.2027р. | ЗОЛОТІВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 16 ГІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СІВЕРСЬКОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| 4 | НИЖНЄНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 36 ГІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СІВЕРСЬКОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1. Припинення набору до 10 класу 2. Зміна типу і найменування закладу | липень – серпень 2026 р. до 01.09.2027 р. | 1. Громадське обговорення проєкту розпорядження начальника Гірської міської військової адміністрації «Про зміну типу і найменування Нижнєнського ліцею № 36 Гірської міської територіальної громади Сіверськодонецького району Луганської області». 2. Розпорядження начальника Гірської міської військової адміністрації «Про зміну типу і найменування Нижнєнського ліцею № 36 Гірської міської територіальної громади Сіверськодонецького району Луганської області». 3. Зміна установчих документів. | червень 2027 – липень 2027 р. липень – серпень 2027 р. до 01.09.2027р. | НИЖНЄНСЬКА ГІМНАЗІЯ № 36 ГІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СІВЕРСЬКОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ |

Начальник відділу освіти,

культури, молоді та спорту										                      Віталій КОВАЛЕНКО