ПРОЄКТ ПРОГРАМИ

РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО

ПІДПРИЄМНИЦТВА БАХМУТСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НА  2021-2025 РОКИ

Бахмут – 2020 рік

Зміст

| Паспорт Програми |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| Вступ |  | 6 |
| - Аналіз стану та проблем розвитку малого і середнього підприємництва |  | 7 |
| 2. | Мета Програми | 13 |
| 3. | Шляхи і засоби розв’язання проблем | 13 |
| 4. | Обсяги та джерела фінансування Програми | 13 |
| 5. | Строки та етапи виконання Програми | 14 |
| 6. | Очікувані результати виконання Програми | 14 |
| 7. | Координація та контроль за ходом виконання Програми | 14 |
| Додаток 1. Заходи з реалізації Програми |  | 16 |
| Додаток 2. Показники результативності Програми |  | 26 |
| Додаток 3. Ресурсне забезпечення Програми |  | 29 |

ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ

РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО

ПІДПРИЄМНИЦТВА БАХМУТСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НА  2021-2025 РОКИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» |
| 3. | Головний розробник програми | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | Бахмутський міський центр зайнятості, Бахмутське управління Головного Управління державної податкової служби у Донецькій області, відділ торгівлі, громадського харчування, побутових та платних послуг Бахмутської міської ради |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради |
| 6. | Співвиконавці (учасники) Програми | Бахмутський міський центр зайнятості, Бахмутське управління Головного Управління державної податкової служби у Донецькій області, відділ торгівлі, громадського харчування, побутових та платних послуг Бахмутської міської ради, Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічно академії |
| 7. | Термін реалізації програми | 2021-2025 роки |
| 7.1. | Етапи виконання Програми | І етап – 2021-2022 роки ІІ етап – 2023 – 2025 роки |
| 8. | Мета Програми | Створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, як драйверу структурних перетворень, стимулювання інвестиційної та інноваційної активності суб’єктів малого і середнього бізнесу, забезпечення зайнятості населення шляхом підтримки підприємницької ініціативи громадян. |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 15769 ,0 тис. грн. |
| 9.1. | в тому числі: - коштів бюджету Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади; - коштів обласного бюджету; - коштів державного бюджету; - коштів інших джерел | 5675,0 тис. грн. - - 10094,0 тис. грн. |
| 10. | Очікувані результати виконання | Зростання кількості конкурентоспроможних малих і середніх підприємств шляхом: - розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва; - запровадження інструментів фінансової підтримки на реалізацію суб’єктами підприємництва інвестиційних проєктів, спрямованих на створення нових робочих місць; - професійної підготовки та покращення професійних навичок суб’єктів підприємництва, надання інформаційно-консультативної підтримки; - підготовки кваліфікованих кадрів для суб’єктів підприємництва; - формування інноваційної культури, сприяння залученню молоді до інноваційної діяльності; - стимулювання розвитку підприємництва у сільській місцевості, здійснення фермерської діяльності, сприяння кооперації та координації між суб’єктами малого і середнього підприємництва; - розвиток сільськогосподарського та переробного виробництва із високою доданою вартістю; - формування позитивного іміджу підприємців, підвищення їх соціальної відповідальності. |
| 11. | Ключові показники ефективності | Збільшення кількості суб’єктів малого та середнього підприємництва. Створення Агенції місцевого розвитку. Створення Асоціації фермерів. Створення сільськогосподарських кооперативів. Створення освітньої лабораторії «FutureTech». |

ВСТУП

Малий і середній бізнес є фундаментом ринкової економіки, який здатний створювати необхідну атмосферу конкуренції, швидко реагувати на будь-які зміни ринкових умов, створювати додаткові робочі місця. В сучасних умовах господарювання єдиним шляхом виходу з економічної кризи є створення сприятливих умов для його розвитку.

Впровадження дієвої політики державної підтримки підприємництва передбачає налагодження ефективного механізму взаємодії між владою та підприємницьким сектором на місцевому рівні. Саме тому і з метою створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу розроблено Програму розвитку малого і середнього підприємництва Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (далі – Програма).

Програма розвитку малого і середнього підприємництва Бахмутської міської ОТГ на 2021-2025 роки є результатом консолідування зусиль місцевої влади, її дорадчих органів та   суб’єктів малого і середнього підприємництва.

У Програмі визначено пріоритетні напрями та основні завдання розвитку малого і середнього підприємництва Бахмутської міської ОТГ  на 2021-2025 роки, шляхи та механізми їх реалізації, які конкретизуються у додатку «Заходи з реалізації Програми».

Головною метою Програми э створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, як драйверу структурних перетворень, стимулювання інвестиційної та інноваційної активності суб’єктів малого і середнього бізнесу, забезпечення зайнятості населення шляхом підтримки підприємницької ініціативи громадян.

Досягнення мети Програми та виконання зазначених завдань буде здійснюватись шляхом реалізації системи заходів, сприямованих на розвиток малого і середнього підприємництва як важливого чинника розвитку території Бахмутської міської ОТГ.

Програма розроблена виходячи із стратегічних цілей, які визначені  Стратегією розвитку Бахмутської міської ОТГ на період до 2027 року та є логічним продовженням Програми розвитку малого і середнього підприємництва попередніх років.

Підставою для розробки Програми є Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».

Програму розроблено з урахуванням завдань та положень:

- Закону України «Про місцеве самоврядування»;

- Закону України  «Про державну допомогу суб'єктам господарювання»;

- Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року та Плану заходів з реалізації  у 2021-2023 роках  Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17.02.2020 №147/5-20;

- Стратегії розвитку Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на період до 2027 року, затвердженої  рішенням Бахмутської міської ради  від 21.04.2020 №6/141-2949.

- Аналіз стану та проблем  розвитку  малого і середнього підприємництва

Мале і середнє підприємництво в Україні тривалий час функціонує в складних умовах соціально-економічного розвитку. В 2014 році в Україні розпочалася економічна криза, спричинена геополітичним конфліктом (тимчасовою окупацією території України внаслідок збройного конфлікту), що призвела до руйнування виробничих потужностей та транспортної інфраструктури, втрати міжгалузевих і логістичних зв’язків, ускладнення міжнародних відносин, суттєвого зростання інвестиційних ризиків та негативних очікувань населення. Всі ці негативні явища мали прямий вплив на бізнес середовище Бахмутської міської ОТГ.

У зв’язку із створенням Бахмутської міської ОТГ, шляхом добровільного приєднання 5 сільських територіальних громад, значно змінились кількість та структура малих і середніх підприємств. Так, станом на 01.01.2020 року до переліку  малих і середніх підприємств  увійшли 9 приватних сільськогосподарських  підприємств, 26 фермерських господарств  та близько 40 ФОПів, які здійснюють свою підприємницьку діяльність на території 5 старостинських округів Бахмутської міської ОТГ.  Площа сільськогосподарських угідь на території громади більше 34,0 тис. га. В користуванні у сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств знаходиться 17,65 тис.га  ріллі. Основний напрям діяльності приватних сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств є  рослинництво. Одне сільськогосподарське підприємство працює ще і в галузі тваринництва.  Окрім цього, є суб’єкти господарювання, які займаються розведенням риби,  розсадництвом. Слід зазначити, що на приватних подвір’ях мешканці Бахмутської міської ОТГ займаються вирощуванням сільськогосподарських культур у теплицях, вирощуванням овець, кіз, нутрій, кролів, великої рогатої худоби, свиней та птиці.

Взагалі з  2018 року спостерігається  позитивна тенденція  щодо кількості малих  і середніх підприємств.  На  кінець 2019 року кількість підприємств склала 479 одиниць (м. Бахмут- 444 од., старостинськи округи – 35 од.),  до кінця 2020 року очікується їх збільшення до 487 од.

На кінець 2020 року кількість ФОПів  очікується на рівні 2947 одиниць.

Динаміка кількості малих і середніх підприємств, одиниць

Дінаміка кількості фізичних осіб- підприємців, одиниць

У структурі малих  підприємств за видами економічної діяльності, як і раніше, превалюють сфери діяльності невиробничого характеру, особливо ті, які мають відносно швидкий оборот коштів, це - підприємства торгівлі,  громадського харчування, ремонту автотранспортних засобів та суб’єкти, які надають інши послуги.

##### Місто Бахмут  має розвинену мережу роздрібної, оптової торгівлі та ресторанного господарства, де в основному задіяні суб’єкти малого бізнесу, що дає змогу в повному обсязі забезпечувати населення продовольчими та непродовольчими товарами. За 2019 рік у місті було відкрито 19 нових магазинів,  2 об’єкти оптової торгівлі та 8 об’єктів ресторанного  господарства.

Станом на 01.01.2020 року сфера торгівлі та ресторанного господарства  нараховує 771 об’єкт:

- 593 магазини та торгові павільйони;

- 28 оптових підприємств торгівлі;

- 43 кіоски;

- 107 точок ресторанного господарства на 5317 посадкових місць.

У місті функціонує 2 ринки на 2484 торгівельних місць.

Сфера побутового обслуговування  включає 171 об’єкт.

З метою створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечення зайнятості населення, підвищення конкурентоспроможності продукції малих і середніх підприємств, реалізовувалась Програма розвитку малого і середнього підприємництва  на 2017-2020 роки, затверджена у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 24.05.2017 №6/101-1867 (зі змінами).

Протягом 2017-2020 років в рамках виконання програмних заходів була проведена робота з реалізації державної регуляторної політики, забезпечення фінансово-кредитної, матеріально-технічної, інформаційно-консультаційної підтримки малого і середнього підприємництва.

З метою спрощення доступу до фінансових ресурсів,  Бахмутською міською радою було підтримано  обласну програму надання фінансової підтримки суб’єктам малого підприємництва на реалізацію проєктів («Український Донецький куркуль»).

Фінансова підтримка надавалась переможцям конкурсних відборів на безоплатній та безповоротній основі за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів на умовах співфінансування (50/50 - переможцям                  2017 року, 70/30 - переможцям 2018 року). Максимальна сума фінансової підтримки одному суб’єкту малого підприємництва - 500 тис. гривень.

Протягом 2017-2018 років на розгляд регіональної конкурсної комісії по місту Бахмут подано проєкти від 17 підприємців, з яких  5 підприємців стали переможцями конкурсних відборів та реалізували  свої проєкти. В рамках діючих проєктів  створено 14  нових робочих місць. Загальний обсяг фінансової підтримки проєктів склав 1329,8 тис. грн. (у тому числі обласний бюджет - 747,7  тис. грн., міський бюджет - 582,1 тис. грн.).

Бахмутським (Артемівським) міським  центром зайнятості   протягом 2017-2019 років 26  безробітних   громадян  пройшли  навчання  основам підприємницької  діяльності  та отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності на суму 799,8 тис. грн.

З метою стимулювання інвестиційної та економічної активності суб’єктами  малого і середнього підприємництва, Бахмутською  міською радою  у 2019-2020 роках впроваджено механізм  відшкодування частини  відсоткової ставки за кредитами, наданими  кредитно-фінансовими  установами  суб’єктам малого і середнього підприємництва за рахунок коштів міського бюджету. Укладено Генеральні договори про взаємодію в інтересах суб’єктів малого і середнього підприємнитва з АТ КБ ПриватБанк та АТ «Ощадбанк».

Поряд з фінансовою підтримкою малого підприємництва, велика увага  приділялась інформаційно-консультативній  підтримці  підприємництва. В рамках популяризації підприємництва та стимулювання самозайнятості  населення проводиться активна консультативно – роз’яснювальна  робота:

- проводились круглі столи  з питання  «Впровадження обласної програми «Український Донецькій куркуль» в м. Бахмут», на якому було обговорено порядок реалізації програми, 2 підприємця міста презентували  свої проєкти;

-  Бахмутським (Артемівським) міським  центром зайнятості  проведено понад 600 консультативних заходів (індивідуальні  і групові) з  питань  організації  та  провадження підприємницької діяльності;

- Донецькою торгово-промисловою палатою в  м. Бахмуті було проведено 3 семінари - тренінги по написанню бізнес-проєктів,  в яких взяли участь 60 осіб;

- представниками благодійного фонду «Творчий  центр ТЦК» проведено інформаційний семінар з написання конкурсних заявок та роз’яснення умов конкурсу бізнес-грантів для переселенців та місцевого населення Донецької та Луганської областей;

- 11 березня 2020 року Бахмутською міською радою організована інформаційна зустріч зацікавлених осіб у створенні, відновленні та розширенні мікро-, малого та середнього бізнесу з представниками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО). Для залучення у заході широкого кола осіб Бахмутською міською радою була проведена інформаційна компанія через старост старостинських округів, квартальні комітети мікрорайонів міста Бахмут, розміщення інформації про захід у соціальній мережі Фейсбук та офіційному вебсайті Бахмутської міської ради. У червні 2020 року 4 учасника, які пройшли І етап конкурсного відбору прийняли участь у презентації та захисті бізнес планів та очікують результат;

- на офіційному вебсайті Бахмутської міської ради та сторінці в соціальній мережі Фейсбук розміщується актуальна інформація щодо фінансової та технічної міжнародної допомоги для надання підтримки суб’єктам підприємництва.

Підприємці міста беруть активну участь у виставково- ярмаркових заходах всіх рівнів.

У  щорічній  бізнес-виставці  «Схід-Експо» у 2017-2019 роках понад  20 учасників з м. Бахмут представляли свої підприємства.

В рамках святкування Дня Європи (2017, 2018 роки у                             м. Покровськ;  2019- у м. Бахмут) та  Дня незалежності (у м. Краматорськ) відбулись виставки-ярмарки, на яких були представлені малі підприємства міста, у тому числі переможці обласного конкурсу «Український Донецькій куркуль».

Задля забезпечення дотримання вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  налагоджена прозора система прийняття регуляторних актів, що передбачає недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб’єктів господарювання, забезпечення дотримання процедур підготовки регуляторних актів.

В рамках розробки Стратегії розвитку Бахмутської міської ОТГ на період  до 2027 року  було проведено опитування представників місцевого бізнесу, яке  стало обов’язковим елементом аналізу середовища в процесі стратегічного планування.

Проведений аналіз свідчить, що потенціал малого і  середнього  бізнесу не реалізується в достатній мірі внаслідок ряду проблем як на місцевому, так і на державному рівні, що є стримуючим фактором розвитку підприємництва.

Результати опитування керівників підприємств та підприємців Бахмутської  міської об’єднаної територіальної громади показали, що основною проблемою, на яку звертають увагу респонденти, є відсутність ефективної інфраструктури підтримки бізнесу, відсутність якісних послуг для бізнесу та різноманіття усього потрібного спектру сервісів.

Враховуючи стрімкий розвиток IT-галузі, робототехніки, нанотехнологій, однією із основних проблем, що стримують розвиток підприємництва, сьогодні є недостатній кваліфікаційний рівень кадрів, як найманих працівників так і самих підприємців. Невід’ємною умовою для ефективності формування  таких знань є створення освітнього інституції  яка надасть можливість на практиці опанувати інноваційні програми та  отримати досвід з проєктної діяльності.

Також в Бахмутській міській ОТГ  спостерігається посилення відтоку населення за рахунок трудової міграції, що призводить до нехватки працівників  робітничих спеціальностей. Вирішення зазначеного питання можливо через зменшення диспропорцій на ринку праці, у тому числі шляхом підготовки кваліфікованих кадрів системою професійної (професійно-технічної) освіти,стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу.

Спостерігається низька ділова активність та обмеженість підприємницьких ініціатив серед сільських жителів. Відсутність сталої кооперації в сільському господарстві.

Підтримка фермерських господарств відбувається  через організацію інформаційно-аналітичної мережі, що допомагає  фермерам та їх партнерам здійснювати комунікацію з питань придбання і використання виробничих ресурсів, реалізації продукції, участі в програмах підтримки, обміну досвідом, вирішенні юридичних, фінансових та інших питань, тощо.

Розбудова спроможностей для формування фермерських ланцюгів доданої вартості, що охоплюють виробництво сільгосппродукції, її переробку, зберігання, доступ до вигідних ринків збуту стане основою розвитку агропромислового кластеру в громаді.

Негативним фактором, що стримує економічний  та експортний потенціал бізнесу громади є:

- застарілі засоби виробництва, які обмежують зовнішню економічну діяльність підприємств;

- слабкі можливості просування продукції місцевих виробників на українські та міжнародні ринки;

- недостатність фінансових ресурсів у підприємців, відсутність доступу та висока  вартість кредитних ресурсів.

Подолання проблем відбуватиметься шляхом залучення міжнародної технічної та фінансової допомоги, впровадження місцевих фінансових стимулів, залучення підприємців громади  до регіональних і міжнародних виставково- ярмаркових заходів.

В ході розробки проєкту Програми   проведено SWOT -  аналіз. Визначені внутрішні (сильні  та  слабкі  сторони)  та  зовнішні  (можливості  та  загрози)  чинники,  що впливають на розвиток підприємницької діяльності.

SWOT -  аналіз

| Сильні сторони (Strengths) | Слабкі сторони (Weaknesses) |
| --- | --- |
| - наявність фінансових інструментів для підтримки малого і середнього підприємництва; - доступні землі сільськогосподарсько-го призначення для комерційного розвитку; - значні внутрішні резерви, наявність багатих природних ресурсів для розвитку рекреаційного, туристичного, аграрного та інших видів бізнесу; ● наявність покладів корисних копалин, у т.ч. природних ресурсів для виготовлення будівельних матеріалів; ● розвинена інфраструктура доріг; ● розвинена мережа тепло-, водо-, газо-, електрозабезпечення. | - різке падіння прямих інвестицій, у т.ч. іноземних, з початком військових дій; - відсутня ефективна інфраструктура підтримки бізнесу; - високі відсоткові ставки за користуванням кредитами для суб’єктів підприємницької діяльності; - брак високопродуктивних кластерних галузей з ланцюгами доданої вартості; - недостатня підтримка стартапів; - не проведена в повному обсязі інвентаризація земель; - поганий стан доріг комунальної власності територіальної громади (в сільській місцевості); - зменшення чисельності працездатного населення; - недостатність кваліфікованих професійних кадрів, у т.ч. робітничих; - низький рівень гнучкості ринку праці, «тіньове» безробіття або «тіньова» оплата праці. |
| Можливості (Opportunities) | Загрози (Threats) |
| - відновлення економічних зв’язків та ринків збуту продукції товаровиробни- ків; | - близькість проведення лінії розмежування та ведення військових дій; |
| - наявність потенційних промислових майданчиків (вільних площ та земельних ділянок) надасть можливість створення нових промислових зон; - потенціал для розвитку нових видів бізнесу, таких як ІТ-сфера, зелений туризм, тощо; - використання потенціалу ВПО, як трудового ресурсу громади. | - загальне погіршення соціально-економічної ситуації, кризові явища, недостатній рівень заходів щодо диверсифікації економіки; - негативний вплив пандемії коронавируса COVID-19 на економічний розвиток підприємств МСБ; - відтік та від’ємна міграція працездатного населення, у тому числі молоді; - брак кваліфікованих кадрів; - нестабільний ринок збуту товарів; - недостатній темп росту доходів населення; - залежність від монополістів-постачальників комунальних послуг. |

2. Мета Програми

Створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, як драйверу структурних перетворень, стимулювання інвестиційної та інноваційної активності суб’єктів малого і середнього бізнесу, забезпечення зайнятості населення шляхом підтримки підприємницької ініціативи громадян.

3. Шляхи і засоби розв’язання проблем

Реалізація завдань Програми, направлених на розв’язання проблем та показники результативності забезпечуються шляхом виконання щорічних заходів з реалізації Програми, які наведені у Додатку 1 до Програми.

Показники результативності реалізації Програми наведені у Додатку 2 до Програми.

4. Обсяги та джерела фінансування Програми

Ресурсне забезпечення Програми викладено у Додатку 3 до Програми.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів. Кошти бюджету Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади використовуються в межах бюджетних асигнувань, передбачених на відповідний рік, які встановлюються з урахуванням наявних фінансових ресурсів.

5. Строки та етапи виконання Програми

Реалізація заходів за відповідними напрямками Програми передбачена в період 2021-2025 роки в 2 етапи:

І    етап – 2021-2022 роки;

ІІ   етап – 2023 – 2025роки.

6. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація заходів Програми сприятиме :

- розвитку інфраструктури підтримки малого  і середнього  підприємництва;

- запровадженню інструментів  фінансової підтримки на реалізацію суб’єктами підприємництва  інвестиційних проєктів, спрямованих на створення нових робочих  місць;

- професійній підготовці  та покращенню  професійних навичок  суб’єктів  підприємництва, наданню інформаційно-консультативної підтримки;

- підготовці кваліфікованих кадрів для суб’єктів  підприємництва;

- формуванню інноваційної культури, залученню молоді до інноваційної діяльності;

- розвитку підприємництва у сільській місцевості, здійсненню  фермерської діяльності, створенню кооперації  та координації  між суб’єктами  малого і середнього підприємництва;

- розвитку сільськогосподарського та  переробного виробництва із високою доданою вартістю;

- формуванню позитивного іміджу  підприємців, підвищення їх соціальної відповідальності.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Загальну координацію виконання Програми здійснює перший заступник міського голови та Координаційна рада з питань розвитку  підприємництва.

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів  Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради  та співвиконавцями, зазначеними у цій Програмі, серед яких:

- Бахмутський міський центр зайнятості;

- Бахмутське управління  Головного Управління   Державної податкової  служби  у Донецькій області;

- відділ торгівлі, громадського харчування, побутових та платних послуг  Бахмутської міської ради;

- Координаційна рада з питань розвитку  підприємництва.

Управління економічного  розвитку Бахмутської міської ради щороку подає узагальнену інформацію про хід виконання Програми, ефективність реалізації її заходів та досягнення цілей, на розгляд сесії Бахмутської міської ради та на засіданнях відповідних постійних комісій Бахмутської міської ради.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми, Управління економічного  розвитку Бахмутської міської ради складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії Бахмутської міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Програми не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

Управління економічного  розвитку Бахмутської міської ради розміщує на офіційному вебсайті Бахмутської міської ради  інформацію про основні досягнуті результати реалізації Програми.

Програму розвитку малого і середнього підприємництва Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади  на 2021-2025 роки підготовлено Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради.

Начальник Управління економічного розвитку

Бахмутської міської ради							М.А. Юхно

Секретар Бахмутської міської ради			                    С.І. Кіщенко

Додаток 1

До Програми розвитку малого і середнього підприємництва Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади  на 2021-2025 роки,

затвердженої рішенням Бахмутської міської ради

.2020 №

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| №з/п | Завдання | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Обсяг фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | Всього |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 11 |  |
| 1 | Дотримання прозорості в здійсненні державної регуляторної політики | 1.1.Забезпечення дотримання вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” при підготовці та прийнятті проєктів регуляторних актів | 2021-2025 роки | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради, розробники регуляторних актів | Не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  | Дотримання вимог чинного законодавства в сфері регуляторної політики |  |
|  |  | 1.2.Залучення підприємницьких кіл та громадськості до обговорення нормативно-правових актів, які мають суттєвий вплив на формування та розвиток бізнес-середовища | 2021-2025 роки | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради, розробники регуляторних актів | Не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  | Дотримання вимог чинного законодавства в сфері регуляторної політики |  |
| 2 | Залучення фінансово-кредитних ресурсів у сферу малого та середнього підприємництва | 2.1.Залучення фінансової та технічної міжнародної допомоги для надання підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва | 2021-2025 роки | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради, СМП, Донецька торгово-промислова палата (за згодою) | Не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення нових та розвиток існуючих субєктів підприємницької діяльності міста |
|  |  | 2.2.Залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до реалізації діючих та впровадження нових механізмів фінансової підтримки, участі у різноманітних «грантових» проєктах, програмах, тощо | 2021-2025 роки | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради, Бахмутський міський центр зайнятості (за згодою), Донецька торгово-промислова палата (за згодою) | Не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення нових робочих місць, збільшення кількості суб'єктів підприємництва |
|  |  | 2.3.Відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, наданими кредитно-фінансовими установами суб’єктам малого і середнього підприємництва | 2021-2025 роки | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради, фінансово-кредитні установи, СМП | кошти бюджету Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 500,0 | Розвиток бізнесу в пріоритетних для громади напрямках, створення нових робочих місць, збільшення надходжень податків до бюджету Бахмутської міської ОТГ |
|  |  | 2.4.Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до реалізації заходів та проєктів на засадах державно-приватного партнерства у встановленому законодавством порядку | 2021-2025 роки | Управління муніципального розвитку, Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | Не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення якості надання послуг та створення конкурентного середовища в окремих галузях |
|  |  | 2.5. Надання зареєстрованим застрахованим безробітним одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності | 2021-2025 роки | Бахмутський міський центр зайнятості (за згодою) | Кошти Фонду загально- обов’язково го державного соціального страхування України на випадок безробіття | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 |  | 300,0 |  | 1200,0 | Зменшення рівня безробіття шляхом створення 20 нових робочих місць |
|  |  | 2.6. Проведення конкурсу з надання безповоротної фінансової допомоги суб’єктам малого і середнього підприємництва в сфері агропромис-лового розвитку та розробка Порядку його проведення | 2021-2025 роки | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради | Кошти бюджету Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 |  | 4500,0 | Розвиток бізнесу в пріоритетних для територіальної громади напрямках, створення нових робочих місць |
| 3 | Формування кадрового потенціалу в сфері підприємництва | 3.1.Активізація співпраці між суб’єктами малого і середнього підприємництва та професійно-технічними і вищими навчальними закладами з метою адаптації навчальних програм до потреб ринку праці, в тому числі шляхом проведення профорієнтаційних заходів | 2021-2025 роки | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради, Управління молодіжної політики та у справах дітей, заклади професійно-технічної і вищої освіти (за згодою) | Не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення кадрами суб’єктів підприємницької діяльності |
|  |  | 3.2.Створення освітньої лабораторії «FutureTech» | 2021 рік | Громадська організація «Студентська Молодь Бахмуту», Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічно академії, Бахмутська міська рада | Кошти міжнародних організацій | 8474,0 |  |  |  |  |  |  | 8474,0 | Створення освітньої лабораторії «FutureTech»: -закупівля сучасного комп’ютерного обладнання для створення техноінкубатору; - розробка навчальних програм з курсів навчання; - набір груп учасників кожного кварталу. |
|  |  | 3.3.Формування у школярів підприємницької компетентності шляхом проведення факультативних уроків підприємництва, впровадження шкільного соціального підприємництва та інших ініціатив | 2021-2025 роки | Управління освіти Бахмутської міської ради, Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради | Не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці шляхом розвитку навичок соціального підприємництва учнів |
|  |  | 3.4.Залучення молоді та діючих підприємців до тренінгів з психології підприємництва, бізнес планування, маркетінгу, управління інноваціямі, енергоефективнос -ті та конкурентоспроможністю | 2021-2025 роки | Управління освіти, Бахмутський міський центр зайнятості (за згодою), міжнародні грантові організації | Не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня знань молоді та підприємців |
|  |  | 3.5.Організація навчання безробітних основам підприємницької діяльності за професіями, які сприяють започаткуванню власної справи | 2021-2025 роки | Бахмутський міський центр зайнятості (за згодою) | Не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  | Зменшення рівня безробіття шляхом створення 14 нових робочих місць |
|  |  | 3.6. Надання методичної, консультаційної та організаційної допомоги суб’єктам господарювання з питань здійснення діяльності у сферах: - торговельного та побутового обслуговування; - агропомислового розвитку | 2021-2025 роки | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради, відділ торгівлі, громадського харчування, побутових та платних послуг Бахмутської міської ради, міжнародні технічні організації, суб’єкти господарю-вання | Не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня обізнаності суб’єктів підприємницької діяльності у сфері торговельного та побутового обслугову-вання та сприяння збільшенню кількості суб’єктів господарювання в сільських населених пунктах |
| 4 | Забезпечення інформаційної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва, підвищення рівня правової та економічної грамотності, соціальної відповідальності | 4.1.Інформування суб’єктів господарювання через місцеві ЗМІ, офіційний вебсайт Бахмутської міської ради, соціальні мережі про зміни в чинному законодавстві у сфері оподаткування | 2021-2025 роки | Бахмутське управління ГУ ДПС у Донецькій області (за згодою) | Не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня обізнаності та податкової грамотності суб’єктів підприємницької діяльності |  |
|  |  | 4.2.Створення та постійне наповнення «Банку перспективних бізнес-ідей» з метою популяризації позитивного досвіду та надання практичної допомоги в організації власної справи | 2021-2025 роки | Бахмутський міський центр зайнятості (за згодою), Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради, громадскість | Не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  | Розвиток бізнесу в пріоритетних для територіальної громади напрямках, створення нових робочих місць |  |
|  |  | 4.3.Впровадження заходів направлених на популяризацію успішного місцевого бізнесу (виставко-ярмаркові заходи, проведення «Дня відкритих дверей» на успішних підприємствах Бахмутської ОТГ, тощо) | 2021-2025 роки | Бахмутський міський центр зайнятості (за згодою), Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради, суб’єкти господарю-вання | Не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  | Популяризація досягнень кращих представників малого і середнього бізнесу |  |
| 5 | Розвиток ділової бізнес- інфраструктури | 5.1. Створення Агенції місцевого розвитку | 2021-2023 роки | Бахмутська міська рада, її виконавчі органі та структурні підрозділи, представники малого та середнього бізнесу, інвестори | Кошти бюджету Бахмутської міської ОТГ, кошти суб’єктів господарювання усіх форм власності, гранти, кошти між народ-них організацій |  | 600,0 |  |  |  |  |  | 600,0 | Налагодження взаємодії між бізнесом та Бахмутською міською радою. Навчання проєктному менеджменту різного кола осіб та цільових аудиторій. |  |
|  |  | 5.2.Створення сільськогоспо-дарських кооперативів | 2021-2025 роки | Агенція місцевого розвитку, фермерські господарства, Бахмутська міська рада, громадськість | Кошти суб’єктів господарювання усіх форм власності, гранти, кошти міжнарод-них організацій | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 400,0 | Створено 2 сільгоспкооперативи |  |
|  |  | 5.3.Створення Асоціації фермерів | 2021-2022 роки | Бахмутська міська рада, суб’єкти господарю-вання | Кошти суб’єктів господарювання | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  | 20,0 | Сприяння розвитку масового фермерського руху та конкурентоспроможного господарського укладу в агропромисловому секторі економіки |  |
|  |  | 5.4.Розроблення концепції Агропромислового індустріального парку | 2021-2022 роки | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради | Кошти бюджету Бахмутської міської ОТГ, кошти міжнарод-них організацій |  | 75,0 |  |  |  |  |  | 75,0 | Розробка документу для створення інфраструк-тури розвитку бізнесу |  |
|  |  | ВСЬОГО |  |  |  | 9384,0 | 2085,0 | 1450,0 |  | 1450,0 | 1400,0 |  | 15769,0 |  |  |

Заходи з реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади  на 2021-2025 роки підготовлено Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради.

Начальник Управління економічного розвитку

Бахмутської міської ради											М.А. Юхно

Додаток 2

До Програми  розвитку малого і середнього підприємництва Бахмутської міської об’єднаної  територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради

.2020 №

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані станом на 01.01.2021 (очік.) | І етап |  |  |  | ІІ етап |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 рік | 2022 рік |  |  | 2023 рік |  | 2024 рік | 2025 рік |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  |
|  | І. Показники витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обсяг необхідних ресурсів, всього | тис.грн. | - | 9384 |  | 2085 |  |  | 1450 | 1450 |  | 1400 |  |
|  | ІІ Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість підприємців, які отримають фінансову допомогу | осіб |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  | 5 |  |
| 2 | Кількість МСП, які отримали відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, наданими кредитно-фінансовими установами суб’єктам МСП | осіб | - | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  | 5 |  |  |
| 3 | Кількість малих і середніх підприємств | одиниць | 486 | 492 |  | 500 |  |  | 505 | 513 |  | 515 |  |  |
| 4 | Кількість фізичних осіб - підприємців | осіб | 2947 | 2960 |  | 2972 |  |  | 2987 | 3100 |  | 3120 |  |  |
| 5 | Кількість осіб, що пройдуть щорічно підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації | осіб | - | 10 |  | 10 |  |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |
| 6 | Створення Агенції місцевого розвитку | од. | - | - |  | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  |
| 7 | Створення сільськогоспо-дарських кооперативів | од. | - | - |  | 1 |  |  | - | 1 |  | - |  |  |
| 8 | Створення Асоціації фермерів | од. | - | 1 |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |
| 9 | Створення освітньої лабораторії «FutureTech» | од. | - | 1 |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |
| 10 | Розроблення концепції Агропромислового індустріального парку |  | - | - |  | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  |
|  | ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість створених робочих місць на створених МСП щорічно | одиниць |  | 22 |  |  | 25 |  | 25 | 28 |  | 30 |  |  |
|  | ІV Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Динаміка обсягів надходжень податків і зборів від суб’єктів підприємництва до бюджету Бахмутської міської ОТГ порівняно з попереднім роком | % |  | 105,0 |  | 105,0 |  |  | 105,0 | 105,0 |  | 105,0 |  |  |

Начальник Управління економічного розвитку

Бахмутської міської ради			        		                        М.А. Юхно

Додаток 3

До Програми  розвитку малого і середнього підприємництва Бахмутської міської об’єднаної  територіальної громади                              на 2021-2025 роки затвердженої рішенням Бахмутської міської ради

.2020 №

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  |  |  | Всього, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І |  | ІІ |  |  |  |
|  | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг ресурсів, всього (тис. грн.), у тому числі: | 9384,0 | 2085,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1400,0 | 15769,0 |
| державний бюджет (тис. грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обласний бюджет (тис. грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади (тис. грн.) | 600,0 | 1775,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 5675,0 |
| кошти інших джерел (тис. грн.) | 8784,0 | 310,0 | 350,0 | 350,0 | 100,0 | 10094,0 |

Начальник Управління економічного розвитку

Бахмутської міської ради			        		                        М.А. Юхно