                                                                                                                                                                                                            Додаток 1 до Програми 
ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 
	№ з/п
	Зміст 

заходів
	Строк виконання

заходу
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Обсяги фінансування
 по роках, тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	І рік
	ІІ рік
	ІІІ рік
	Всього
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Інформаційно-освітня кампанія
	
	
	
	100,0
	100,0
	100,0
	300,0
	

	1.1.
	Роз’яснювально-просвітні заходи щодо засад Громадського бюджету  та процесів підготовки проектів Громадського бюджету , а саме проведення:
- навчальних семінарів із  можливістю залучення українських та зарубіжних експертів з партиципації;
- круглих столів;
- пресконференцій.
	Протягом строку

підготовки проектів Громадського бюджету 
	Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, виконавчі органи Білгород-Дністровської міської ради,  громадські організації
	Міський бюджет
	30,0
	30,0
	30,0
	90,0
	Збільшення
залучення

жителів до процесу прийняття 
рішень органу місцевого самоврядування

	1.2.
	Виготовлення промоційних та інформаційних матеріалів щодо підготовки та реалізації проектів Громадського бюджету шляхом друку брошур, листівок, плакатів, біл-бордів.


	Протягом строку дії Програми
	Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, виконавчі органи Білгород-Дністровської міської ради,  громадські організації

	Міський бюджет
	70,0
	70,0
	70,0
	210,0
	Підвищення відкритості в діяльності органів місцевого самоврядування

	1.3.
	Розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу Громадського бюджету 
	Протягом строку дії Програми
	Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста  міської ради,структурні підрозділи виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради
	Міський бюджет
	-
	-
	-
	-
	Залучення більшої кількості зацікавлених мешканців в подачі громадських проектів

	1.4.
	Інформування щодо визначених пунктів супроводу Громадського бюджету, місця їх розташування та графіку роботи шляхом проведення прес-брифінгів, круглих столів тощо
	Протягом строку дії Програми
	Відділ з питань економіки та розвитку інфраструктури, відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
	
	
	
	
	
	

	2.
	Підготовка, обговорення і подання проектів
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Інформування мешканців про можливості і умови подання проектів
	Протягом строку дії Програми
	Відділ з питань економіки та розвитку інфраструктури, відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
	
	
	
	
	
	Підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання жителям міста Білгород-Дністровського можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику


	2.2.
	Роз’яснення при підготовці автором проекту умов подання проектів для забезпечення його відповідності єдиній формі та затвердженим вимогам 
	Протягом строку подання проектів
	Відділ з питань економіки та розвитку інфраструктури
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Створення можливості для зустрічей, спільного обговорення і роботи мешканців над проектами, у вигляді загальних дискусій або семінарів на рівні мікрорайону / житлового масиву, ОСББ ін.
	Протягом строку дії Програми

	Відділ з питань економіки та розвитку інфраструктури, відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
	
	
	
	
	
	Ознайомлення мешканців міста з основними принципами Громадського бюджету та роз’яснення питань, які виникають у авторів при написанні проектів

	2.4.
	Розміщення форми подання проекту у електронній версії на офіційному веб-сайті Білгород-Дністровської міської ради
	Визначається Положенням про Громадський бюджет 


	Відділ з питань економіки та розвитку інфраструктури, відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
	
	
	
	
	
	Зручність отримання бланку подачі проекту

	2.5.
	Обговорення поданих проектів 
	Визначається Параметрами Громадського бюджету 


	Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, громадські організації, засоби масової інформації,

Координаційна рада
	
	
	
	
	
	Вирішення питань, які в першу чергу чи найбільш хвилюють жителів міста Білгород-Дністровського

	2.6.
	Подання проектів відповідно до форми, вимог до проекту з урахуванням обсягу коштів:

- поштою за адресою м. Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 56 кабінет № 111 з поміткою "Громадський бюджет м. Білгород-Дністровського";

- електронною поштою у вигляді відсканованого оригіналу документів з поміткою "Громадський бюджет м. Білгород-Дністровський" на електронну адресу, зазначену в оголошенні про проведення конкурсного відбору проектів, що розміщується на офіційному сайті Білгород-Дністровської міської ради
	Визначається Параметрами Громадського бюджету 


	Відділ з питань економіки та розвитку інфраструктури,автори проектів
	
	
	
	
	
	Створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів Білгород-Дністровської міської ради та жителів міста Білгород-Дністровського в бюджетному процесі



	2.7.
	Розміщення на офіційному веб-сайті Білгород-Дністровської міської ради перебігу процесу громадського бюджету 
	Протягом строку дії Програми
	Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
 
	
	
	
	
	
	Підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування

	3.
	Аналіз проектів
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Здійснення попередньої перевірки проектів 
	Протягом строку

перевірки проектів Громадського бюджету 
	Відділ з питань економіки та розвитку інфраструктури, Координаційна рада
	
	
	
	
	
	Перевірка доцільності проекту та актуальності кошторису проекту

	3.2.
	Внесення, в разі необхідності, коректив до форми подання проектів 
	Протягом 5 днів з дня отримання проекту
	Відділ з питань економіки та розвитку інфраструктури, Координаційна рада, автори проектів
	
	
	
	
	
	Можливість доповнення та корегування проекту автором

	3.3.
	Подання відсканованих заповнених форм проектів або в електронному вигляді до відділу з питань економіки та розвитку інфраструктури
	Протягом 3 днів з дня отримання проекту у паперовому вигляді
	Відділ з питань економіки та розвитку інфраструктури
	
	
	
	
	
	Удосконалення процесу відбору найкращих проектів


	3.4.
	Здійснення аналізу поданих проектів за результатами яких заповнюються картка аналізу проектів, надання обґрунтованих рекомендацій щодо можливості реалізації проекту
	Визначається Параметрами Громадського бюджету 


	Виконавчі органи Білгород-Дністровської міської ради, до повноважень яких відноситься реалізація проекту

	
	
	
	
	
	

	3.5.
	Уточнення інформації, необхідної для аналізу та оцінки проектів, і надання заповнених карт аналізу проектів до відділу з питань економіки та розвитку інфраструктури 

Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради


	Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання проекту
	Виконавчі органи Білгород-Дністровської міської ради,до повноважень яких відноситься реалізація проекту, автори проектів
	
	
	
	
	
	

	3.6.
	Затвердження списків позитивно і негативно оцінених проектів 
	Протягом 5(п’яти) робочих днів з дня закінчення подачі    проектів
	Координаційна рада
	
	
	
	
	
	

	3.7.
	Розміщення на веб-сайті Білгород-Дністровської міської списків позитивно оцінених проектів 
	Протягом 5(п’яти) робочих днів з дня закінчення подачі    проектів
	Відділ з питань економіки та розвитку інфраструктури, відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
	
	
	
	
	
	Інформування мешканців міста щодо перебігу Громадського бюджету

	4.
	Вибір проектів для подальшої реалізації, голосування та підрахування його результатів
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Визначення пунктів голосування 
	За 5 (п’ять) робочих днів до початку голосування 
	Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, Координаційна рада
	
	
	
	
	
	Забезпечення розширених можливостей та комфортних умов голосування за проекти

	4.2.
	Оприлюднення на веб-сайті Білгород-Дністровської міської ради переліку пунктів, місце  їх розташування та графік роботи для голосування
	За 5 (п’ять) робочих днів до початку голосування
	Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
	
	
	
	
	
	Інформування мешканців міста щодо перебігу  голосування за проекти Громадського бюджету

	4.3.
	Організація голосування шляхом: 

- заповнення бланку голосування в електронному вигляді або на паперових носіях за встановленою формою;

- через спосіб верифікації громадян через українські банки для надання адміністративних послуг через Інтернет BankID на офіційному порталі міста;

- голосування в електронному вигляді здійснюється у електронній системі за допомогою авторизації мешканця міста Білгород-Дністровського через електронну пошту і введення ним серії та номеру свого паспорту громадянина або посвідки на постійне місце проживання у місті;

- голосуванням на паперових носіях у пунктах супроводу, які визначені рішенням міської ради відбувається особисто громадянином, бажаючим віддати свій голос за пред’явленням оригіналу паспорту (посвідки на постійне проживання) і   шляхом заповнення бланку голосування. 
	Протягом всього періоду голосування
	Відділ з питань економіки та розвитку інфраструктури, ЦНАП виконавчий орган, який координує питання використання та функціонування приміщень,де буде проходити голосування
	
	
	
	
	
	Забеспечення розширених можливостей голосування за проекти

	4.4.
	Встановлення підсумків голосування шляхом підрахунку голосів, відданих за кожний проект
	Визначається Параметрами Громадського бюджету 

(Бюджету участі
	Відділ з питань економіки та розвитку інфраструктури, громадські організації

(партнери, координатори, модератори)
	
	
	
	
	
	Можливість автоматично визначати переможців конкурсу на підставі автоматичного підрахунку голосів за допомогою електронної системи

	4.5.
	Затвердження списків проектів-переможців  з урахуванням результатів голосування
	Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня закінчення голосування
	Координаційна рада
	
	
	
	
	
	Формалізація висновків процесу відбору проектів

	4.6.
	Розміщення на веб-сайті Білгород-Дністровської  міської ради результатів загального голосування
	Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня закінчення голосування
	Відділ з питань економіки та розвитку інфраструктури, відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю


	
	
	
	
	
	Формування довіри громадян до представників влади

	5.
	Реалізація проектів – переможців
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	Визначення відповідальних за реалізацію кожного проекту-переможця 
	На черговому засіданні Координаційної ради після закінчення голосування

	Координаційна рада
	
	
	
	
	
	Удосконалення процесу реалізації проектів

	5.2.
	Обов’язкове включення головними розпорядниками коштів до бюджетних запитів на відповідний бюджетний період проектів-переможців, враховуючи вимоги чинного законодавства
	Відповідно до вимог статей 75,76,77 Бюджетного кодексу України


	Головні розпорядники бюджетних коштів
	
	
	
	
	
	Формування бюджету міста

	5.3
	Виконання головними розпорядниками бюджетних коштів проектів-переможців
	Протягом бюджетного року
	Головні розпорядники бюджетних коштів
	
	
	
	
	
	Забезпечення взаємодії та координації в межах бюджетного законодавства з авторами проектів-переможців у процесі реалізації проектів

	6.
	Моніторинг
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.
	Моніторинг перебігу процесу Громадського бюджету на всіх його етапах

	Протягом строку дії Програми
	Виконавчі органи Білгород-Дністровської міської ради,до повноважень яких відноситься реалізація проекту, громадські організації, автори проектів
	
	
	
	
	
	Створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів Білгород-Дністровської міської ради та жителів міста Білгород-Дністровського

	7.
	Звітування та оцінка процесу
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.
	Залучення мешканців на весь період реалізації проекту для сприяння розвитку у мешканців почуття співвідповідальності за процес, в рамках якого вони можуть безпосередньо впливати на процес Громадського бюджету
	Протягом строку дії Програми
	Автори проектів,

виконавчі органи Білгород-Дністровської міської ради,до повноважень яких відноситься реалізація проекту, громадські організації
	
	
	
	
	
	

	7.2.
	Щорічне оцінювання громадського бюджету, результати якого можуть використовуватися для впровадження змін з метою вдосконалення процесу реалізації
	Щорічно
	Відділ з питань економіки та розвитку інфраструктури
	
	
	
	
	
	Створення можливості моніторингу виконання  проектів для удосконалення процесу реалізації

	
	ВСЬОГО:
	
	
	
	100,0
	100,0
	100,0
	300,0
	


