
                                                                                                                     Додаток1                                                       
                                                                                                       до Програми оновлення  та 
                                                                                                       розроблення містобудівної
                                                                                                       документації

                                                                                                                   м .Білгорода – Дністровського
ЗАХОДИ  З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

	№ з/п
	Зміст

заходів
	Строк виконання
	Виконавці 
	Джерела фінансування
	Обсяги фінансування по роках,тис.грн
	

	
	
	
	
	
	2022 р.
	2023 р.
	2024 р.
	2025 р
	Всього
	Очікуваний результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	     9
9
	10
	11

	1.

   2.

3.

 4.

5.
	Створення топографічних планів масштабу 1:2000 в цифровій і графічній формі з переоформленням в УСК на територію м. Білгорода-Дністровського

Коригування проекту «Внесення змін до Генерального плану м. Білгорода-Дністровського»

Проведення державної експертизи містобудівної документації коригування проекту «Внесення змін до Генерального плану м. Білгород-Дністровського»
Розроблення Комплексної схеми організації дорожнього руху(КСОДР).

Розроблення детальних планів територій міста(кварталів):

-багатоквартирної та громадської забудови обмеженої вул. Перемоги, вул. Паркова, вул. Південна, вул. Сонячна, вул. Бугазська(з розподілом);

- рекреаційної зони активного відпочинку обмеженої Дністровським лиманом, вул. Десантників, вул. Кишинівська, вул. Островського, вул. Плавньова (з розподілом).

- в межах історичного ареалу м. Білгород-Дністровського (з розподілом).


	2022р.

2022р.

2022р.

2022р.

2023-

 2025р.

2023р.

2024р.

2025р.
	Управлін-

ня містобуду-

вання та архітектури

Управлін-

ня містобуду-

вання та архітектури

Управлін-

ня містобуду-

вання та архітектури

Відділ

транспорту

організації

дорожньог.

руху,кому-нікаційних систем та енергозбе---реження

Управлін-

ня містобуду-

вання та архітектури

Управлін-

ня містобуду-

вання та архітектури

Управлін-

ня містобуду-

вання та архітектури


	Білгород-Дністровська

теріторіальна громада
Білгород-Дністровська

теріторіальна громада
Білгород-Дністровська

теріторіальна громада
Білгород-Дністровська

теріторіальна громада
Білгород-Дністровська

теріторіальна громада

	 798,273
1246,089

10,180
1900,00


	819,676
	635,681
	997,886       
	798,273
1246,089
10,180
1900,00

2453,243


	Наявність

топограф.

планів

Відкорегув

Ген. плану
Затвердж.

Ген. плану
Наявність

комплекс.

схеми

дорожного

руху

Наявність

детальних

планів

територій

Наявність

детальних

планів

територій

Наявність

детальних

планів

територій

Наявність

детальних

планів

територій


