Додаток 2

План заходів з реалізації у 2022-2024 роках Стратегії

за програмою 1.Економічний розвиток громади

| № | Назва технічного завдання на проекти | Координатор, відповідальний за супровід та моніторинг |  | Прогнозна вартість проєктів | Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн. |  |  |  | Джерела фінансування | Показники оцінки ефективності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 |  |  |
| Напрям 1.1. Формування рівня інвестиційної привабливості громади та створення умов для залучення інвестицій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Визначення територій для пріоритетного інвестиційного розвитку громади та розбудова локацій для започаткування бізнесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Створення сприятливого середовища для розвитку та ведення бізнесу в громаді | Відділ інвестиційної та інноваційної діяльності |  | не потребує |  |  |  |  |  | База даних, 2022рік |
| 1.1.1.2. | Створення інвестиційних майданчиків на території земельних ділянок промислового призначення | Відділ інвестиційної та інноваційної діяльності |  | 600,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 | Бюджет громади | Кількість майданчиків (од) |
| 1.1.1.3. | Створення відеоматеріалів та виготовлення промоційної продукції для розповсюдження та популяризації інвестиційних намірів громади | Відділ інвестиційної та інноваційної діяльності |  | 25,0 | 15,0 |  | 10,0 | - | Бюджет громади | Кількість відеоматеріалів (од) |
| 1.1.1.4. | Капітальний ремонт автодороги по вул. Промислова | Управління комунального господарства |  | 55000,0 | 55000,0 |  |  |  | Бюджет громади (10-30%), обласний бюджет | Протяжність відремонтованих доріг(км) |
| 1.1.1.5. | Реалізація заходів щодо підготовки земельної ділянки під будівництво індустріального парку «Техносіті» | Управління комунального господарства |  | 25 000,0 | 25 000,0 |  |  |  | Бюджет громади (10-30%), обласний бюджет, ДФРР | Площа очищеної ділянки (м2) |
| 1.1.1.6. | Будівництво інженерної інфраструктури індустріального парку «Техносіті» | Управління комунального господарства |  | 59 000,0 | 5 900,0 |  | 53 100,0 |  | Бюджет громади (10-30%), обласний бюджет, ДФРР | Створення інженерних комунікацій |
| 1.1.2. Міжнародна і міжрегіональна співпраця |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Укладання міжрегіональних документів з територіальними громадами, асоціаціями, всеукраїнськими громадськими організаціями | Відділ інвестиційної та інноваційної діяльності |  | не потребує |  |  |  |  |  | Кількість укладених договорів, меморандумів ( 8 од) |
| 1.1.3. Створення системи залучення і супроводу інвестицій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Створення інвестиційного паспортуКостянтинівської громади | Відділ інвестиційної та інноваційної діяльності |  |  |  |  |  |  | Бюджет громади | Інвестиційний паспорт, 2022рік |
| 1.1.3.2. | Розробка бренду Костянтинівської громади | Відділ інвестиційної та інноваційної діяльності |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | Власний бренд із комплектом правил з його застосування, 2022рік |
| 1.1.3.3. | Розробка Дорожньої карти інвестора | Відділ інвестиційної та інноваційної діяльності |  |  |  |  |  |  | Бюджет громади | Дорожня карта інвестора, 2022рік |
| 1.1.3.4. | Розробка Положення про залучення інвестицій у громаду | Відділ інвестиційної та інноваційної діяльності |  |  |  |  |  |  | Бюджет громади | Положення про залучення інвестицій у громаду, 2022рік |
| 1.1.3.5. | Розробка Програми супроводу та фінансування інвестиційних проєктів | Відділ інвестиційної та інноваційної діяльності |  |  |  |  |  |  | Бюджет громади | Програми супроводу та фінансування інвестиційних проєктів, 2022рік |
| Напрям 1.2. Розвиток бізнес-середовища громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Популяризація культури підприємництва та промоція місцевого бізнесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Залучення суб’єктів господарювання, в тому числі малого і середнього підприємництва до участі у регіональних, міських ярмарково-виставкових заходах, конкурсах, майстер-класах |  | Відділ економіки і торгівлі, суб’єкти підприємницької діяльності | не потребує |  |  |  |  |  | Кількість заходів (од), учасників (осіб) |
| 1.2.1.2. | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед сільського населення щодо переваг створення сільськогосподарських кооперативів, сімейних фермерських господарств, навчань з підготовки до участі у конкурсах на отримання грантової підтримки |  | Відділ економіки і торгівлі | не потребує |  |  |  |  | Бюджет громади | Кількість заходів (од), учасників (осіб) |
| 1.2.2. Розвиток та підтримка малого та середнього підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | Фінансова підтримка суб’єктів підприємницької діяльності на реалізацію проєктів |  | Суб'єкти підприємницької діяльності, відділ економіки і торгівлі, фінансове управління | 1 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | Бюджет громади (30%) | Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, яким надано фінансову допомогу (осіб) |
| 1.2.3. Підтримка фермерства та кооперативного руху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | Розбудова сільськогосподарських кооперативів |  | Відділ економіки і торгівлі, сільгосп- товаровиробники | 1 200,0 | 200,0 |  |  | 1 000,0 | Інші джерела | Зареєстровано та розбудовано сільгоспкооперативів(од) |
| 1.2.3.2. | Сприяння у створені сімейних фермерських господарств шляхом надання фінансової підтримки |  | Відділ економіки і торгівлі сільгосп- товаровиробники, фізичні особи підприємці, відділ економіки і торгівлі, фінансове управління | 90,0 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | Бюджет громади | Зареєстровано сімейних фермерських господарств (од) |
| 1.2.4. Сприяння сільськогосподарському виробництву та переробці з високою доданою вартістю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1. | Створення міні-цеху по переробці зернових культур на території Новодмитрівського старостинського округу |  | Фізична особа підприємець | 1 600,0 |  |  | 400,0 | 1 200,0 | Власні кошти, інші джерела | Кількість створених виробництв у переробці сільгосппродукції (од) |
| 1.2.4.2. | Створення сироварні на території Предтечинського старостинського округу |  | Фізична особа підприємець | 500,0 | 500,0 |  |  |  | Власні кошти, інші джерела | Кількість створених виробництв у переробці сільгосппродукції (од) |
| Напрям 1.3. Ефективне просторове планування території громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Розвиток містобудівної діяльності громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Виготовлення топографічної основи території Костянтинівської МТГ у державній геодезичній системі координат УСК-2000 (територія громади передбачає необхідність виготовлення картографічної основи на всю територію громади в масштабі 1:10000, на територію адміністративного центру в масштабі 1:2000) |  | Відділ архітектури і містобудування | 6 500,0 | 6 500,0 |  |  |  | Бюджет громади | Виготовлено топографічних основ (од) |
| 1.3.2.Створення геопорталу містобудівного кадастру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. | Забезпечення технічними та програмними засобами системи містобудівного та земельного кадастру |  | Відділ архітектури і містобудування, Відділ регулюванняприродніх та земельних ресурсів | 150,0 | 150,0 |  |  |  | Бюджет громади | Відсоток містобудівної /земельної інформації, яка перебуває в електронномувигляді (%), кількість технічних засобів (од) |
| 1.3.3. Розвиток земельних відносин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. | Проведення інвентаризації земель під водними об’єктами |  | Відділ регулювання природніх та земельних ресурсів | 1 245,0 | 1 245,0 |  |  |  | Бюджет громади (кошти від відшкодування втрат с/г і лісогосп. виробництва) | Кількість земельних ділянок, по яким проведена інвентаризація(од) |
| 1.3.3.2. | Встановлення меж Костянтинівської міської територіальної громади |  | Відділ регулювання природніх та земельних ресурсів | 1 500,0 | 1 500,0 |  |  |  | Бюджет громади (кошти від відшкодування втрат с/г і лісогосп. виробництва) | Кількість населених пунктів, між якими встановлена межа (од) |
| 1.3.3.3. | Проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів |  | Відділ регулювання природніх та земельних ресурсів | 537,0 | 537,0 |  |  |  | Бюджет громади | Площа земель (га) |
| Напрям 1.4. Впровадження SMART-технологій та рішень у повсякденне життя громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Впровадження проекту «Мобільний застосунок «Smart місто» |  | Костянтинівська міська рада | 33,0 | 11,0 |  | 11,0 | 11,0 | Бюджет громади | Заходи проєкту (од) |
| 1.4.2. | Діджіталізація адміністративних послуг |  | Центр надання адміністративних послуг | 500,0 | 500,0 |  |  |  | Бюджет громади (10-30%), обласний бюджет | Кількість наданих послуг в онлайн (од) |

за програмою  2. Забезпечення комфортних умов у громаді та високої якості життя громадян

| № | Стратегічні цілі та проекти |  | Координатор, відповідальний за супровід та моніторинг | Прогнозна вартість проєктів | Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн. |  |  | Джерела фінансування | Показники оцінки ефективності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| Напрям 2.1. Розвиток ринку праці та турбота про найбільш вразливі верстви населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання роботодавців у створенні нових робочих місць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Організація ярмарок вакансій, презентації підприємств для ознайомлення незайнятих громадян з потенційними роботодавцями |  | Міський центр зайнятості | не потребує |  |  |  |  | Кількість заходів, учасників (од) |
| 2.1.2.Сприяння створенню суб’єктів підприємницької діяльності з числа безробітних громадян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | Проведення семінарів, тренінгів, круглих столів та інших тематичних заходів щодо можливостей організації і розширення власної справи, в тому числі в Центрі розвитку підприємництва «ПровідНик» |  | Міський центр зайнятості | не потребує |  |  |  |  | Кількість заходів(од) |
| 2.1.2.2. | Стимулювання розвитку підприємницької ініціативи клієнтів служби зайнятості шляхом надання одноразової допомоги для організації підприємницької діяльності |  | Міський центр зайнятості | не потребує |  |  |  |  | Кількість (осіб) |
| 2.1.3. Створення служби «Соціальне таксі» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | Придбання спеціалізованого авто для служби «Соціальне таксі» |  | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 1752,0 | 1400,0 | 352,0 |  | Бюджет громади (10-30%), обласний бюджет | Кількість наданих послуг (од) |
| 2.1.4. Створення Центру реінтеграції бездомних осіб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1. | Реконструкція будівлі комунальноївласності для розміщення Центру реінтеграції бездомних осіб |  | КЗ «Центр обліку бездомних осіб та будинок нічного перебування» | 10 200,0 | 200,0 | 10 000,0 |  | Бюджет громади (10-30%), і нші джерела, МТД | Кількість наданих послуг (од) |
| 2.1.5. Модернізація Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.1. | Реконструкція приміщення будівлі Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, та придбання обладнання |  | Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю | 7000,0 | 7000,0 |  |  | Обласний бюджет, інші джерела, МТД | Кількість наданих послуг, обладнання(од) |
| 2.1.6. Створення Центру надання соціальних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.1. | Капітальний ремонт покрівлі та внутрішніх приміщень будівлі по вул. Шмідта, 24А для розміщення Центру надання соціальних послуг |  | УСЗН | 10000,0 | 800,0 | 9200,0 |  | Бюджет громади (10-30%), інші джерела, МТД | Кількість наданих послуг, обладнання (од) |
| 2.1.7. Підвищення якості та доступності адміністративних та соціальних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7.1. | Реконструкція Центру надання адміністративних послуг |  | ЦНАП | 2000,0 | 2000,0 |  |  | Бюджет громади (10-30%), обласний бюджет, ДФРР,МТД, інші джерела | Кількість послуг(од) |
| 2.1.7.2. | Благоустрій території управління соціального захисту населення |  | УСЗН | 7 182,3 | 7 182,3 |  |  | Обласний бюджет, інші джерела | Площа (м2), встановлено, придбано (од) |
| Напрям 2.2. Забезпечення населення якісними комунальними послугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Підвищення рівня житлових умов громадян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Обладнання житлових багатоквартирних будинків приладами обліку водопостачання, теплопостачання |  | Управління комунального господарства, КП «СЄЗ» | 4 200,0 | 200,0 | 2000,0 | 2000,0 | Бюджет громади (10-30%), обласний бюджет | Кількість будинків, приладів (од) |
| 2.2.1.2. | Оновлення житлового фонду |  | Управління комунального господарства, КП «СЄЗ» | 4 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | Бюджет громади (10-30%), обласний бюджет | Кількість (од, м2, п.м., км) |
| 2.2.1.3. | Реконструкція внутрішньо квартальних мереж водопостачання мікрорайону «Цинковий» (вул. 6-го Вересня, лівобережна, Б.Хмельницького, пр. Ломоносова) в м. Костянтинівка» |  | Управління комунального господарства, КП «СЄЗ» | 31 810,0 |  | 31 810,0 |  | Бюджет громади (10-30%), інші джерела | Протяжність відремонтованих мереж (п.м.) |
| 2.2.1.4. | Реконструкція внутрішньо квартальних мереж водовідведення мікрорайону «Цинковий» (вул. 6-го Вересня, лівобережна, Б.Хмельницького, пр. Ломоносова) в м. Костянтинівка» |  | Управління комунального господарства, КП «СЄЗ» | 43 296,0 |  | 43 296,0 |  | Бюджет громади (10-30%), інші джерела | Протяжність відремонтованих мереж (п.м.) |
| 2.2.2. Підтримка об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. | Надання фінансової допомоги для підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків |  | Управління комунального господарства | 4300,0 | 2300,0 | 1000,0 | 1000,0 | Бюджет громади | Кількість ОСББ, яким надано фінансову допомогу (од) |
| 2.2.2.2. | Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо створення органів самоорганізації населення та ОСББ |  | Управління комунального господарства | 50,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | Бюджет громади | Кількість заходів, постерів, листівок (од) |
| 2.2.3. Благоустрій території громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1. | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення громади |  | Управління комунального господарства | 4758,34 | 3758,34 | 500,0 | 500,0 | Бюджет громади (10-30%), обласний бюджет, МТД, інші джерела | Протяжність відремонтованих мереж (км) |
| 2.2.3.2. | Поводження з безпритульними тваринами |  | Управління комунального господарства | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | Бюджет громади | Кількість тварин (од) |
| Напрям2.3. Розвиток дорожньої та транспортної інфраструктури громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Відновлення дорожнього господарства та безпечний рух у громаді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 | Капітальний ремонт автодоріг громади та дорожньої інфраструктури (дороги, світлофори, зупинки) |  | Управління комунального господарства | 108 970,0 | 67442,6 | 35052,8 | 6474,6 | Бюджет громади (10-30%), обласний бюджет, МТД, інші джерела | Відремонтовано доріг(км), зупинок, світлофорів (од) |
| 2.3.1.2. | Розробка Програми «Безпечний рух» |  | Управління комунального господарства | не потребує |  |  |  | Бюджет громади | Заходи Програми (од) |
| 2.3.1.3. | Розробка схеми Дорожнього руху |  | Управління комунального господарства | 200,0 | 200,0 |  |  | Бюджет громади |  |
| 2.3.1.4. | Капітальний ремонт мосту через річку Наумихана автошляху в напрямок с.Іванопілля коло нафтобази |  | Управління комунального господарства | 20000,0 | 20000,0 |  |  | Інші джерела | Відремонтовано доріг, мостів (км) |
| 2.3.2. Розвиток муніципального транспорту громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1 | Відновлення транспортного напрямку в комунальному підприємстві та придбання транспорту - муніципального автопарку |  | МКП «Комунтранс» | 4000,0 |  | 2000,0 | 2000,0 | Інші джерела | Заходи Програми розвитку муніципального автомобільного пасажирського транспорту громади (од) |
| 2.3.3. Цифровізація транспортної інфраструктури громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.1 | Оснащеність пасажирських автобусів приладами для перевезення людей з інвалідністю |  | Управління комунального господарства | 50,0 | 50,0 |  |  | Кошти підприємств | Кількість автобусів, обладнання (од) |
| 2.3.3.2 | Оснащення пасажирського транспорту GPS трекерами |  | Управління комунального господарства | 117,0 | 117,0 |  |  | Кошти підприємств | Кількість GPS трекерів (од) |
| Напрям2.4. Охорона здоров′я та здоровий спосіб життя людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Підвищення якості та загальної доступності медичних послуг у громаді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1. | Розширення реабілітаційних послуг населенню. Удосконалення роботи відділення відновлювального лікування з фізіотерапевтичною допомогою, масажем та лікувальною фізкультурою. Наповнення його відповідними кадрами: лікарями з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичними терапевтами, ерготерапевтами, лікарем-психотерапевтом |  | КНП «БЛІЛ КМР» | - | - | - | - |  | Заходи Програми щодо удосконалення мотивації медперсоналу; укомплектованість медичними працівниками (%);кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію (осіб) |
| 2.4.1.2. | Проведення повної комп'ютеризації для стабільного функціонування медичної інформаційної системи (МІС) |  | КП «ЦПМСД Костянтинівської міської ради» | 540,0 | 150,0 | 180,0 | 210,0 | Бюджет громади, обласний бюджет | Кількість придбаної техніки (од) |
| 2.4.1.3. | Розробка програми місцевих стимулів для заохочення молодих працівників |  | КП «ЦПМСД Костянтинівської міської ради» | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Бюджет громади | Кількість фахівців (осіб) |
| 2.4.1.4. | Удосконалення функціонування контакт-центру.Впровадження систем клієнтського сервісу, контроль якості послуг. |  | КНП «БЛІЛ КМР», КП «ЦПМСД Костянтинівської міської ради» | 150,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | Бюджет громади | Кількість позитивних відгуків (од) |
| 2.4.2. Посилення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання основним інфекційним та неінфекційним захворюванням |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1. |  | Просвітницька робота з населенням громади | КП «ЦПМСД Костянтинівської міської ради», КНП «БЛІЛ КМР»,КНП «Міська стоматологічна поліклініка КМР» | 405,0 | 120,0 | 135,0 | 150,0 | Бюджет громади | Частка населення, охопленого профілактичними оглядами, щепленнями (%) |
| 2.4.3. Реалізація програм медичних гарантій за договорами з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.1. |  | Укладання договорів з НСЗУ | КНП «БЛІЛ КМР» | - | - | - | - |  | Кількість укладених договорів (од) |
| 2.4.3.2. |  | Створення умов для втілення додаткових пріоритетних пакетів медичних послуг та укладення відповідних договорів з НСЗУ | КНП «БЛІЛ КМР» | - | - | - | - |  | Кількість укладених договорів (од) |
| 2.4.4. Оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1. |  | Реконструкція та капітальний ремонт будівель закладів охорони здоров’я, та придбання медичного обладнання | КНП «БЛІЛ КМР», КП «ЦПМСД Костянтинівської міської ради»,КНП «Міська стоматологічна поліклініка КМР» | 208 000,0 | 92000,0 | 60000,0 | 56000,0 | Бюджет громади (10-30%), обласний бюджет, ДФРР, МТД, інші джерела | Кількість відремонтованих будівель, придбаного обладнання(од) |
| Напрям 2.5. Розвиток комфортного та якісного навчального середовища громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1.Трансформація закладів освіти громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1.1. |  | Створення ефективної мережі закладів дошкільної освіти (відкрито, реорганізовано, ліквідовано) | Управління освіти | 35 700,0 | 700,0 | 17500,0 | 17500,0 | Бюджет громади (10-30%), обласний бюджет, МТД, інші джерела | Заходи програми, кількість ЗДО, (од) |
| 2.5.1.2. |  | Відкриття груп із різним режимом роботи (інклюзивні, спеціальні, профільні, сезонні) | Управління освіти |  |  |  |  |  | Кількість створених груп (од) |
| 2.5.1.3. |  | Створення та розвиток опорних шкіл в територіальних громадах | Управління освіти |  |  |  |  |  | Кількість опорних шкіл (од) |
| 2.5.2. Забезпечення безпечних умов для якісного і безпечного харчування дітей у закладах освіти громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2.1. |  | Оснащення їдалень (харчоблоків) сучасним обладнанням та меблями | Управління освіти | 8000,0 | 4000,0 | 4000,0 |  | Бюджет громади (10-30%), обласний бюджет, МТД, інші джерела | Кількість придбаного обладнання, меблів (од) |
| 2.5.2.2. |  | Капітальний ремонт харчоблоків закладів освіти | Управління освіти | 9300,0 | 2100,0 | 3600,0 | 3600,0 | Бюджет громади (10-30%), обласний бюджет, інші джерела | Відремонтовано будівель (од) |
| 2.5.3. Створення умов для здобуття освіти дітям з особливими освітніми потребами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3.1. |  | Відкриття на базі закладів освіти інклюзивних класів/груп, що задовольняє 100% потребу в інклюзивній освіті | Управління освіти | не потребує |  |  |  |  | Кількість ЗЗСО, інклюзивних класів/груп |
| 2.5.4. Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4.1. |  | Капітальний ремонт закладів освіти громади | Управління освіти | 325 000,0 | 15 000,0 | 210 000,0 |  | Бюджет громади (10-30%), обласний бюджет, ДФРРР, МТД, інші джерела | Відремонтовано будівель (од) |
| 2.5.4.2. |  | Виконання вимог в сфері пожежної та техногенної безпеки у закладах освіти громади - обладнання закладів освіти системою протипожежного захисту | Управління освіти | 6 375,0 | 3 000,0 | 3 375,0 |  | Бюджет громади (10-30%), обласний бюджет, МТД, інші джерела | Кількість закладів (од) |
| 2.5.4.3. |  | Оновлення фонду шкільних бібліотек, створення мережі електронних бібліотек | Управління освіти | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Бюджет громади, інші джерела | Кількість (од) |
| 2.5.5. Оновлення парку шкільних автобусів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5.1. |  | Придбання двох «Шкільних автобусів» на 30 місць | Управління освіти | 4102,0 | 1980,0 | 2122,0 |  | Бюджет громади (10-30%), обласний бюджет, ДФРР, МТД, інші джерела | Кількість придбаних автобусів (од) |
| Напрям 2.6. Гармонійний фізичний і духовний розвиток людини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. Підвищення доступності культурних послуг, підтримка культурно-мистецького простору, організація змістовного дозвілля населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.1. |  | Підтримка та розвиток парків та скверів громади | Управління культури, молоді та спорту, КП «ОПтК Костянтинівської міської ради» | 22000,0 |  | 2000,0 | 20 000,0 | Бюджет громади (10-30%), обласний бюджет, ДФРР, МТД, інші джерела | Кількість проведених заходів (од) |
| 2.6.1.2. |  | Укріплення матеріально-технічної бази закладів культури, дозвілля | Управління культури, молоді та спорту | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Бюджет громади (10-30%), обласний бюджет, ДФРР, МТД, інші джерела | Кількість придбаного обладнання (од) |
| 2.6.2. Підтримка молодіжних ініціатив, поліпшення умов для самореалізації молоді, активізація патріотичного виховання серед учнівської та студентської молоді громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2.1. |  | Створення Молодіжної ради | Управління культури, молоді та спорту | не потребує |  |  |  |  | Кількість охопленої молоді, заходів (од) |
| 2.6.3. Підтримка та підвищення рівня життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3.1. |  | Реалізація Програми «Підтримка сім`ї та захист прав дітей, які залишилися без батьківського піклування» | Служба у справах дітей | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Бюджет громади | Кількість наданих послуг, (од) |
| 2.6.3.2. |  | Придбання квартир для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | Управління комунального господарства, служба у справах дітей | 1 880,0 | 480,0 | 600,0 | 800,0 | Бюджет громади (50%), обласний бюджет | Кількість придбаних квартир (од) |
| 2.6.3.3. |  | Придбання автомобілів для дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) | Управління комунального господарства, служба у справах дітей | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 | Бюджет громади (50%), обласний бюджет, інші джерела | Кількість придбаних автомобілів (од) |
| 2.6.4. Запобігання та протидія домашньому насильству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.4.1. |  | Утримання мобільної бригади для надання соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства і насильства за ознакою статі | Управління культури, молоді та спорту Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 1 336,0 | 436,0 | 450,0 | 450,0 | Бюджет громади | Кількість рейдів, заходів, листівок, білбордів, відеороликів (од) |
| 2.6.5. Створення гендерного профілю громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.5.1. |  | Виготовлення інформаційної продукції щодо гендерної рівності та підвищення ролі жінок | Управління культури, молоді та спорту | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Бюджет громади | Кількість виготовленої продукції (од) |
| 2.6.6. Залучення населення до фізичної культури та спорту, організація спортивно-оздоровчої роботи, систематичних занять фізичною культурою та спортом через наближення та доступність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.6.1. |  | Пропаганда та формування здорового способу життя | Управління культури, молоді та спорту | 37,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | Бюджет громади | Кількість проведених заходів, листівок, білбордів, відеороликів (од) |
| 2.6.6.2. |  | Зміцнення та оновлення матеріальної бази закладів фізичної культури та спорту | Управління культури, молоді та спорту, | 52 000,0 |  | 2 000,0 | 50 000,0 | Бюджет громади (10-30%), обласний бюджет, ДФРР, МТД, інші джерела | Кількість оновлених будівель, придбаного обладнання (од) |
| 2.6.6.3. |  | Будівництво спортивних майданчиків та встановлення вуличних тренажерів | Управління культури, молоді та спорту,Управління комунального господарства | 2 500,0 | 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Бюджет громади (10-30%), обласний бюджет, МТД, інші джерела | Кількість спортивних майданчиків, вуличних тренажерів (од) |
| 2.6.7. Модернізація бібліотечного простору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.7.1. |  | Підтримка функціонування центру «Молодіжк@» | Управління культури, молоді та спорту | 90,0 | 40,0 | 50,0 |  | Бюджет громади | Кількість придбаного обладнання (од) |
| 2.6.7.2. |  | Реалізація проєкту «Кліп мульти-студія» | Управління культури, молоді та спорту | 200,0 | 100,0 | 100,0 |  | Бюджет громади | Кількість придбаного обладнання (од) |
| 2.6.8. Формування сучасної інфраструктури у сфері культури та дозвілля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.8.1. |  | Капітальний ремонт будівель сфери культури та дозвілля | Управління культури, молоді та спорту, КЗК «Палац культури та дозвілля» | 102 000,0 |  | 2 000,0 | 100 000,0 | Бюджет громади (10-30%), обласний бюджет, ДФРР, МТД, інші джерела | Кількість відремонтованих будівель(од) |
| 2.6.8.2. |  | Створення сучасного кінотеатру на 380 місць | КЗК «Палац культури та дозвілля» | 15 800,0 |  | 300,00 | 15 500,0 | Бюджет громади (10-30%), обласний бюджет, ДПП, МТД, інші джерела | Капітальний ремонт будівлі міського будинку культури |
| 2.6.9. Розвиток туризму, в тому числі зеленого туризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.9.1. |  | Створення туристично-інформаційного центру (відділу, структурного підрозділу) Костянтинівської міської ради | Управління культури, молоді та спорту | не потребує |  |  |  |  | Створено відділів, розроблено концепція |
| 2.6.9.2. |  | Розробка нових туристичних маршрутів, облаштування та підтримка створених маршрутів для пішохідного та велосипедного туризму на території громади | Управління культури, молоді та спорту | 4 000,0 |  | 2 000,0 | 2 000,0 | Бюджет громади (10-30%), обласний бюджет, ДПП, МТД, інші джерела | Кількість туристичних маршрутів (од) |
| 2.6.9.3. |  | Облаштування місць для масового відпочинку людей на території Старостинських округів | Старостинські округи | 400,0 | 200,0 | 200,0 |  | Бюджет громади (10-30%), обласний бюджет, ДПП, МТД, інші джерела | Заходи (од) |
| Напрями 2.7. Безпека населення та територій громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. Забезпечення безпеки та захисту населення і територій громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1.1. |  | Створення Центру безпеки у громаді | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи | 700,0 | 700,0 |  |  | Бюджет громади | Розробка ПКД (од) |
| 2.7.2.Зміцнення матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2.1. |  | Трансформація пожежно-рятувальної частини та участь у переоснащенні пожежно-рятувальних підрозділів міської пожежної команди. | Відділ з питань НС, оборонної та мобілізаційної роботи | 480,0 | 150,0 | 150,0 | 180,0 | Бюджет громади | Кількість ПКД, технічного обладнання (од) |
| 2.7.2.2. |  | Приведення наявного фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність (відновлено функціонування ЗПУ, відремонтовані та обладнані наявні захисні споруди цивільного захисту) | Відділ з питань НС, оборонної та мобілізаційної роботи | 1 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Бюджет громади | Кількість відремонтованих та обладнаних захисних споруд (од) |

за програмою  3. Екологічна безпека, усвідомлене споживання  та природокористування

| № | Стратегічні цілі та проекти | Координатор, відповідальний за супровід та моніторинг | Прогнозна вартість проєктів | Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн. |  |  | Джерела фінансування | Показники оцінки ефективності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| Напрям 3.1. Створення умов для поліпшення стану довкілля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Удосконалення публічного екологічного управління та моніторингу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | Функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища | Управління комунального господарства | 88,0 | 28,0 | 30,0 | 30,0 | Бюджет громади - фонд ОНПС | Кількість досліджень стану атмосферного повітря (од) |
| 3.1.2. Підвищення екологічної свідомості населення громади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. | Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фонотек | Управління комунального господарства | 48,2 | 15,2 | 16,0 | 17,0 | Бюджет громади - фонд ОНПС | Кількість виданої поліграфічної продукції з екологічної тематики, заходів (од) |
| 3.1.3. Захист водних ресурсів від виснаження та забруднення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1. | Заходи з охорони земель від підтоплення з збереженням та підвищенням родючості грунтів шляхом капітального ремонту відвідного каналу від водоскидної споруди ставка на території Новодмитрівського старостинського округу | Управління комунального господарства, старостинські округи | 6618,12 |  |  | 6618,12 | Бюджет громади (10-30%), обласний бюджет, ОНПС, МТД, інші джерела | Кількість заходів з ліквідації підтоплення (од) |
| 3.1.4. Зниження викидів шкідливих речовин у атмосферне повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.1. | Проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища | Управління комунального господарства, старостинські округи | 625,2,0 | 355,2 | 130,0 | 140,0 | Бюджет громади - фонд ОНПС, кошти підприємств | Кількість виготовлених звітів, замірів стану повітря пересувною лабораторією (од) |
| 3.1.4.2. | Утримання зелених насаджень (видалення аварійних дерев, висадження дерев, чагарників, квітників; розробка Програми комплексного озеленення громади) | Управління комунального господарства,МКП «Комунтран», КП «Комунсервіс» | 17000,0 | 5500,0 | 5500,0 | 6000,0 | Бюджет громади, ОНПС, інші джерела | Заходи Програми комплексного озеленення громади, кількість висаджених зелених насаджень (од) |
| 3.1.5. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5.1. | Заходи щодо запобігання знищення чи пошкодження природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а саме: встановлення єдиних державних знаків | Управління комунального господарства, Відділ регулювання природніх та земельних ресурсів | 100,0 | 50,0 | 25,0 | 25,0 | Бюджет громади (10-30%), обласний бюджет | Кількість встановлених знаків (од) |
| 3.1.6. Перехід на екологічно безпечний вид транспорту – розвиток електротранспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6.1. | Придбання електробусу | Управління комунального господарства | 14 000,0 |  |  | 14 000,0 | Бюджет громади (10-30%), обласний бюджет, ДФРР, МТД, інші джерела | Кількість придбаного електротранспорту (од) |
| Напрям 3.2. Стале управління відходами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Удосконалення системи збору твердих побутових відходів, впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1. | Розробка та впровадження концепції управління ТПВ | Управління комунального господарства, МКП «Комунтранс» | 110,5 | 110,5 |  |  | Бюджет громади | Кількість заходів (од) |
| 3.2.1.2. | Придбання спеціального автотранспорту та контейнерів для роздільного зборуТПВ (об’ємом 1,1 м.куб. та 0,75 м.куб.(од)) | Управління комунального господарства, МКП «Комунтранс» | 57 524,0 |  | 57 524,0 |  | Бюджет громади (10-30%), обласний бюджет, ОНПС, МТД, інші джерела | Кількість придбаних сміттєвозів, Контейнерів (од) |
| 3.2.1.3. | Розробка схем санітарного очищення громади | Управління комунального господарства | 350,0 | 350,0 |  |  | Бюджет громади | Кількість документів (од) |
| 3.2.1.4. | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин | Управління комунального господарства, МКП «Комунтранс» | 2200,0 | 600,0 | 800,0 | 800,0 | Бюджет громади, кошти підприємств | Ліквідація сміттєзвалищ об’ємом (м3) |
| 3.2.1.5. | Придбання сміттєвозів та контейнерів для ТПВ | Управління комунального господарства, МКП «Комунтранс» | 25 453,0 | 10 453,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | Бюджет громади (10-30%), обласний бюджет, ОНПС, ДФРР, МТД, інші джерела | Кількість придбаних сміттєвозів, контейнерів (од) |
| Напрям 3.3. Формування енергоефективного середовища громади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Створення ефективної системи управління енергетичними ресурсами в бюджетній сфері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.1. | Утримання системи енергомоніторингу в бюджетній сфері | Управління комунального господарства | 119,0 | 39,0 | 40,0 | 40,0 | Бюджет громади | Показник ПЕР (%) |
| 3.3.2. Підвищення енергоефективності та енергозбереження |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.1. | Реконструкція газових котельнь закладів освіти | Управління освіти | 600,00 |  | 600,0 |  | Бюджет громади (10-30%), обласний бюджет,ДФРР, МТД, інші джерела | Економія енергоресурсів (%) |
| 3.3.2.2. | Будівництво системи автономного освітлення території соціально-значущих об’єктів по вулицям старостинських округів | Управління комунального господарства, старостинські округи | 2 100,0 |  | 600,0 | 1 500,0 | Бюджет громади (10-30%), обласний бюджет, ДФРР, МТД, інші джерела | Кількість встановлених світильників, опор з сонячними фотоелектричними панелями (од) |
| 3.3.3. Популяризація енергоощадності серед населення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3.1. | Відшкодування частини суми кредитів, залучених на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності | Управління комунального господарства, АТ «Ощадбанк» | 700,0 | 100,0 | 300,0 | 300,0 | Бюджет громади | Кількість позичальників (осіб), кредитів (од) |
| 3.3.3.2. | Проведення заходів щодо пропаганди енергоощадності серед населення, видання поліграфічної продукції з тематикиенергозбереження, навчань, семінарів, круглих столів, тематичних тижнів | Управління комунального господарства | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Бюджет громади | Кількість заходів, навчань, семінарів, круглих столів, тематичних тижнів (од) |