**ПРОГРАМА**

**ПО УДОСКОНАЛЕННЮ ПОСЛУГИ**

**«УПРАВЛІННЯ ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В СНОВСЬКІЙ МТГ»**

**НА 2024 – 2028 РОКИ**

 Програма по удосконаленню послуги «Управління твердими побутовими відходами в Сновській МТГ» на 2024 – 2028 роки, яка розроблена Робочою групоюв рамках співробітництва з Програмою ДОБРЕ, спрямована на поліпшення стану благоустрою населених пунктів Сновської громади, охорони навколишнього природного середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, створення умов для залучення коштів бюджетів усіх рівнів, інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародно – технічної допомоги.

 **Мета** **Програми** полягає в покращенні екологічної безпеки через підвищення якості надання житлово-комунальних послуг населенню громади та іншим групам споживачів в частині збору та утилізації твердих побутових відходів, що є критично важливими для функціонування місцевої економіки та добробуту мешканців прикордонної громади, в тому числі ВПО, шляхом зміни свідомості громадськості до навколишнього середовища та зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства.

 **Основним завданням Програми** є створення умов для надання якісних та доступних послуг в сфері вивезення/утилізації твердих побутових відходів для існуючих споживачів та охоплення даною послугою більшості мешканців громади, шляхом впровадження сучасних технологій та надання послуги згідно Європейських стандартів, а також придбання сміттєвоза та євроконтейнерів для роздільного збору та вивезення сміття на території Сновської міської територіальної громади.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва проекту** | **Строки реалізації** | **Фінансування, тис. грн** | **Джерела фінансування** | **Виконавець** | **Пріоритетність** |
| **Стратегічна ціль 1*****Забезпечити охоплення території громади наданням послуги вивезення побутових відходів*** |
| **Операційна ціль 1.1*****Зміцнити матеріально-технічну базу надавача послуги на території громади*** |
| 1 | **Проєкт 1.1.1**Придбання спеціалізованої техніки та додаткового обладнання для вдосконалення послуги управління ТПВ | 2024 | 3,6 млн. грн. | Кошти донорів  | КП « Сновська житлово-експлуатаційна дільниця» |  |
| 2 | **Проєкт 1.1.2**Придбання контейнерів для ТПВ  | 2024-2028 | 2024 – 300 тис. грн.2025 – 300 тис. грн2026 – 300 тис. грн | Бюджетні кошти, державні кошти, кошти донорів та інші кошти не заборонені законодавством | КП « Сновська житлово-експлуатаційна дільниця» |  |
| 3 | **Проєкт 1.1.3.**Облаштування майданчиків під контейнера для збору ТПВ | 2024-2028 | 2024- 200 тис. грн. 2025- 200 тис. грн. 2026- 200 тис. грн. 2027- 200 тис. грн. 2028- 200 тис. грн. | Бюджетні кошти, державні кошти, кошти донорів та інші кошти не заборонені законодавством | КП « Сновська житлово-експлуатаційна дільниця» |  |
| **Операційна ціль 1.2*****Забезпечити фінансову стабільність надання послуги*** |
| 1 | **Проєкт 1.2.1**Розрахунок і затвердження економічно обґрунтованого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, видалення побутових відходів окремо за видами побутових відходів (змішані, великогабаритні, ремонтні, небезпечні)  | 2024 | Не потребує фінансування |  | КП « Сновська житлово-експлуатаційна дільниця» |  |
| 2 | **Проєкт 1.2.2**Перегляд норми поводження з ТПВ | 2024 | Не потребує фінансування |  | КП « Сновська житлово-експлуатаційна дільниця» |  |
| 3 | **Проєкт 1.2.3**Проведення роз’яснювальної роботи з боржниками  | На постійній основі | Не потребує фінансування |  | КП « Сновська житлово-експлуатаційна дільниця», старости |  |
| 4 | **Проєкт 1.2.4**Укладання договорів на вивезення ТПВ з юридичними особами та приватними підприємцями  | На постійній основі | Не потребує фінансування |  | КП « Сновська житлово-експлуатаційна дільниця» |  |
| **Операційна ціль 1.3*****Запровадити систему вивезення побутових відходів у населених пунктах, де вона відсутня*** |
| 1 | **Проєкт 1.3.1**Доведення відсотку заключення договорів на вивіз ТПВ до 50% | 2024-2028 | Не потребує фінансування |  | КП « Сновська житлово-експлуатаційна дільниця» |  |
| 2 | **Проєкт 1.3.2**Перегляд та оновлення Схеми санітарної очистки населених пунктів МТГ | 2024-2028 | Не потребує фінансування |  | КП « Сновська житлово-експлуатаційна дільниця» |  |
| **Операційна ціль 1.4*****Ліквідувати стихійних сміттєзвалищ та створити умови, щоб не утворювались нові*** |
| 1 | **Проєкт 1.4.1**Проведення регулярних толоків, у т.ч. для ліквідації стихійних сміттєзвалищ | 2024-2028 | 2024- 28 тис. грн. 2025- 28 тис. грн. 2026- 28 тис. грн. 2027- 28 тис. грн. 2028- 28 тис. грн. | Бюджетні кошти, державні кошти, кошти донорів та інші кошти не заборонені законодавством | КП « Сновська житлово-експлуатаційна дільниця», старости, підприємства, установи, організації, громадські організації |  |
| 2 | **Проєкт 1.4.2**Системна робота щодо накладання штрафів за неукладені договори і несанкціонований вивіз сміття | 2024-2028 | Не потребує фінансування |  | Відділ благоустрою та господарського забезпечення, відділ юридичної роботи та взаємодії з правоохоронними органами |  |
| ***2.*****Стратегічна ціль 2*****Зменшити кількість сміття, що потрапляє на полігон*** |
| **Операційна ціль 2.1*****Організувати роздільний збір побутових відходів на території громади*** |
| 1 | **Проєкт 2.1.1**Дослідження морфологічного складу сміття | 2024 |  | Власні кошти підприємства, кошти донорів та інші кошти не заборонені законодавством | КП « Сновська житлово-експлуатаційна дільниця» |  |
| 1 | **Проєкт 2.1.1** Придбання контейнерів для роздільного збору відходів (скло, пластик, папір) | 2024-2028 | 2024 –45 тис. грн 2025 – 45 тис. грн2026 –45 тис. грн2027 –45 тис. грн | Бюджетні кошти, державні кошти, кошти донорів та інші кошти не заборонені законодавством | КП « Сновська житлово-експлуатаційна дільниця» |  |
| 2 | **Проєкт 2.1.2**Інформаційно-роз’яснювальна робота щодо роздільного способу збору ТПВ серед населення | На постійній основі | 2024 – 15 тис. грн.2025 – 15 тис. грн.2026 – 15 тис. грн.2027 – 15 тис. грн.2028 – 15 тис. грн. | Бюджетні кошти, державні кошти, кошти донорів та інші кошти не заборонені законодавством | КП « Сновська житлово-експлуатаційна дільниця», Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту, відділ організаційної роботи, інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю, організації громадянського суспільства, молодіжна рада, старости |  |
| 3 | **Проєкт 2.1.3**Пошук ринків збуту для подальшої переробки відсортованого сміття | 2025-2028 | Не потребує фінансування |  | КП « Сновська житлово-експлуатаційна дільниця», відділ економічного розвитку та інвестицій |  |
| **Операційна ціль 2.2*****Популяризувати систему компостування*** |
| 1 | **Проєкт 2.2.1**Інформування та навчання про методи і способи компостування | 2024-2028 | 2024 – 15 тис. грн.2025 – 15 тис. грн.2026 – 15 тис. грн.2027 – 15 тис. грн.2028 – 15 тис. грн. | Бюджетні кошти, державні кошти, кошти донорів та інші кошти не заборонені законодавством | Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту, відділ організаційної роботи, інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю, організації громадянського суспільства, старости |  |
| 2 | **Проєкт 2.2.2** Придбання компостерів для закладів освіти | 2024-2028 | 2024 – 20 тис. грн.2025 – 20 тис. грн.2026 – 20 тис. грн. | Бюджетні кошти, державні кошти, кошти донорів та інші кошти не заборонені законодавством | Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту, відділ благоустрою та господарського забезпечення |  |
| **3****Стратегічна ціль 3*****Зменшити утворення сміття з першоджерел*** |
| **Операційна ціль 3.1*****Зменшити обсяги використання поліетиленових пакетів, одноразового посуду та поширити культуру повторного використання речей*** |
| 1 | **Проєкт 3.1.1**Розвиток місцевих промислів і малого бізнесу з виробництва екоторб | 2024-2028 | 20 тис. грн | Власні кошти підприємств, кошти донорів та інші кошти не заборонені законодавством | Суб’єкти господарювання |  |
| 2 | **Проєкт 3.1.2**Впровадження заходів щодо формування екологічної свідомості дітей | 2024-2028 | не потребує фінансування |  | Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту, організації громадянського суспільства, молодь |  |
| **Операційна ціль 3.2*****Пропагувати свідоме споживання та проводити інформаційно-роз’яснювальна кампанія*** |
| 1 | **Проєкт 3.2.1**Облаштування інформаційних стендів | 2024-2028 | 2024- 4 тис. грн. 2025- 4 тис. грн. 2026- 4 тис. грн. 2027- 4 тис. грн. 2028- 4 тис. грн. | Бюджетні кошти, державні кошти, кошти донорів та інші кошти не заборонені законодавством | Відділ благоустрою та господарського забезпечення, відділ організаційної роботи, інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю, старостати |  |
| 2 | **Проєкт 3.2.2**Розробка та друк листівок та буклетів, стікер-паки | 2024-2028 | 2024- 4 тис. грн. 2025- 4 тис. грн. 2026- 4 тис. грн. 2027- 4 тис. грн. 2028- 4 тис. грн. | Бюджетні кошти, кошти донорів та інші кошти не заборонені законодавством | Відділ організаційної роботи, інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю, молодіжна рада |  |
| 3 | **Проєкт 3.2.3**Розроблення та виготовлення інформаційно-агітаційних матеріалів за чисте довкілля у вигляді настінних та настільних календарів на 2025 – 2028 роки | 2024-2028 | 2024- 4 тис. грн. 2025- 4 тис. грн. 2026- 4 тис. грн. 2027- 4 тис. грн. 2028- 4 тис. грн. | Бюджетні кошти, кошти донорів та інші кошти не заборонені законодавством | Відділ організаційної роботи, інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю, організації громадянського суспільства |  |
| 4 | **Проєкт 3.2.4**Оприлюднення інформації показників ефективності запровадження системи управління ТПВ | 2024-2028 | Не потребує фінансування |  | Відділ організаційної роботи, інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю |  |
| 5 | **Проєкт 3.2.5**Розробка, затвердження та реалізація комунікаційного плану по управлінню ТПВ | 2024 | Не потребує фінансування |  | Відділ організаційної роботи, інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю, відділ благоустрою та господарського забезпечення |  |

 Розробка даної Програми здійснювалася в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)», яка впроваджується компанією Глобал Комьюнітіз (Global Cоmmunities).