Проєкт                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням_________сесії

Скороходівської селищної ради

восьмого скликання

від________2023 року №_____

План заходів з реалізації Стратегії розвитку

Скороходівської селищної тариторіальної громади

Полтавського району Полтавської області

на 2024-2027 роки

Скороходове 2023р.

# Методологія розроблення плану заходів з реалізації стратегії на 2024-2027 роки.

Реалізація Стратегії розвитку Скороходівської селищної територіальної громади здійснюється на основі плану заходів з її реалізації. План заходів розробляється для забезпечення виконання завдань, визначених Стратегією та затверджується Скороходівською селищною радою.

План заходів розробляється на чотири роки до 2027 року – до кінця строку дії Стратегії для забезпечення виконання завдань, визначених Стратегією, відповідно до Стратегії розвитку Полтавської області з урахуванням пріоритетів, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку України на період до 2027 року, основою для яких є стратегічні та операційні цілі, визначені Стратегією. Всього в Стратегії розвитку Скороходівської селищної територіальної громади визначено три стратегічні цілі:

- Забезпечення якості послуг, комфорту та добробуту у громаді.

- Створення сталих умов для розвитку підприємництва, використання логістичних можливостей та просторового розвитку громади.

- Створення привабливого для життя середовища в громаді за принципами енергоефективності та екологічної безпеки.

Проєкти та заходи, які включено до Плану заходів, спрямовані на досягнення цілей та завдань визначених в Стратегії розвитку. Всього до нього включено 39 технічних завдань на проєкти місцевого розвитку. Реалізація даних проєктів можлива за рахунок коштів бюджету Скороходівської селищної ради, коштів обласного бюджету, коштів державного бюджету, в тому числі міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів міжнародних донорів, міжнародних фінансових організацій, коштів інвесторів та інших джерел, що не заборонені законодавством.

Загальна кількість проєктів за Стратегічними цілями та обсяги їх фінансування:

Стратегічна ціль 1: Забезпечення якості послуг, комфорту та добробуту у громаді

| Всього проєктів, шт | Обсяг фінансування, грн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024р. | 2025р. | 2026р. | 2027р. | Всього |
| 44 | 95 376 100 | 12 480 000 | 10 640 000 | 15 190 000 | 133 686 100 |

Стратегічна ціль 2: Створення сталих умов для розвитку підприємництва, використання логістичних можливостей та просторового розвитку громади

| Всього проєктів, шт | Обсяг фінансування, грн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024р. | 2025р. | 2026р. | 2027р. | Всього |
| 8 | 4 950 000 | 8 350 000 | 600 000 | 600 000 | 14 500 000 |

Стратегічна ціль 3: Створення привабливого для життя середовища в громаді за принципами енергоефективності та екологічної безпеки

| Всього проєктів, шт | Обсяг фінансування, грн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024р. | 2025р. | 2026р. | 2027р. | Всього |
| 52 | 41 972 100 | 609 859 520 | 158 000 000 | 28 000 000 | 838 531 620 |

Завдання та заходи, які включено до Стратегії розвитку Скороходівської селищної територіальної громади розподілилися наступним чином по стратегічним цілям: на першу стратегічну ціль припадає 44 проєкти (42,3% від загальної кількості), на другу стратегічну ціль – 8 проєктів (7,7%), на третю стратегічну ціль – 52 проєкти (50%). Найбільші обсяги фінансування припадають на третю операційну ціль – 838 531,62 тис.грн. або 85% від загального обсягу фінансування. Цьому є логічне пояснення: саме третя стратегічна ціль містить найбільшу кількість маштабних проєктів, які потребують значних капітальних вкладень. За першою стратегічною ціллю витрати мають скласти 133 686,1 тис. грн. (13,53%), а за другою – 14 500 тис. грн. (1,47%). Таким чином, загальні витрати в рамках реалізації Стратегії розвитку оцінюються в 986 717,72 тис. грн. Переважна більшість проєктів стосуються всієї громади. Ще ряд проєктів матимуть вплив на окремі населені пункти.

З запропонованих 104 заходів та проєктів, більшість має два і більше джерела фінансування. Окрім місцевого бюджету це, переважно очікування надходження коштів від державного та обласного бюджетів, а також – МТД і грантів. Більш детальна інформація щодо джерел фінансування і розподілу проєктів за завданнями наведена в таблиці нижче:

| # План заходів з реалізації стратегії розвитку Скороходівської селищної територіальної громади на 2024-2027 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва завдання, якому відповідає проєкт | Назва заходу/проєкту | Строк реалізації | Бюджет |  |  |  | Джерела фінансування | Відповідальний виконавець |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ціль 1. Забезпечення якості послуг, комфорту та добробуту у громаді |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Доступна і якісна освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.Впровадження інноваційних форм та методів навчання | Створення Інклюзивно- ресурсного центру | 2024 | 500 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Відділ світи, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Скороходівської селищної ради |
|  | Запровадження єдиної ОІС для органу управління освітою та закладів освіти з можливістю проведення дистанційного навчання або його елементів | до 2025 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Відділ світи, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Скороходівської селищної ради |
| 1.1.2. Покращення матеріально-технічної бази освітніх закладів, з врахуванням забезпечення формування інклюзивного середовища | Капітальний ремонт харчоблоку в приміщенні опорного закладу "Скороходівський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Скороходiвської селищної ради Полтавського району Полтавської області, що розташований по вул. Миру, 22 в смт. Скороходове Полтавського району Полтавської області | 2024р | 8000000 |  |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Відділ світи, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Скороходівської селищної ради |
|  | Сучасне обладнання для кабінету «Основи здоров’я» ОЗ «Скороходівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» «Знання рятують життя!» | 2024р. | 175 500 |  |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет | Відділ світи, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Скороходівської селищної ради |
|  | Сучасний комп'ютерний клас у Петрівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів – запорука якості очного і дистанційного навчання, Скороходівська громада | 2024 р. | 200 000 |  |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет | Відділ світи, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Скороходівської селищної ради |
|  | Сучасним дітям – сучасний кабінет математики, у Новокочубеївському ЗЗСО І-ІІІ ступенів Скороходівська громада | 2024р. | 97 600 |  |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет | Відділ світи, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Скороходівської селищної ради |
|  | Сучасне звукове обладнання для школи – запорука розвитку творчих здібностей і талантів учнів, у Филенківськівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів | 2024р. | 100 000 |  |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет | Відділ світи, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Скороходівської селищної ради |
| 1.1.3. Забезпечення підвезення дітей до місця навчання | Оновлення наявного парку шкільних автобусів | до 2026р. | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Відділ світи, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Скороходівської селищної ради |
| 1.1.4. Забезпечення оздоровлення, відпочинку та соціальної підтримки дітей | Щорічне охоплення не менше 100 % дітей пільгових категорій до оздоровлення в позаміських таборах | до 2027 | 400 000 | 500 000 | 500 00 | 500 000 | Місцевий бюджет, обласний бюджет, | Відділ світи, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Скороходівської селищної ради |
|  | Організація пришкільних таборів з денним перебуванням | до 2027 | 300 000 | 350 000 | 400 000 | 450 000 | Місцевий бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Відділ світи, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Скороходівської селищної ради |
| 1.2. Доступна медецина і здоровий спосіб життя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Забезпечення доступності медичних послуг для всіх верств населення. | Капітальний ремонт даху Петрівської АЗПСМ | 2024 | 100 000 |  |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
|  | Капітальний ремонт Филенківського АЗПСМ | 2025 |  | 2 000 000 |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
|  | Придбання сечового аналізатора для Филенківського АЗПСМ | 2024 | 50 000 |  |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
|  | Придбання Гематологічного аналізатора для Филенківського АЗПСМ та Петрівського АЗПСМ | 2024 | 600 000 |  |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
|  | Придбання УЗД апарату для Скороходівського АЗПСМ | 2025 |  | 300 000 |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
|  | Придбання санітарного автомобіля для виїздного обслуговування сімейними лікарями населення Филенківської АЗПСМ | 2025 |  | 500 000 |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
|  | Будівництво гаражу для спецтранспорту Петрівського АЗПСМ | 2027 |  |  |  | 1 500 000 | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
|  | Реконструкція приміщення під житло для медпрацівників - молодих спеціалістів по вул. Софіївській, 25 а у смт Скороходове | 2027 |  |  |  | 3 000 000 | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
| 1.2.2. Популяризація здорового способу життя. | Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика по вул. Миру, 22 у смт Скороходове | 2024 р. | 2 500 000 |  |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
|  | Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика по вул. Шкільна, 11 у с Филенкове | 2025 р. |  | 2 500 000 |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
|  | Доріжка з гумовим покриттям в с. Петрівка Скороходівської громади | 2024 р. | 250 080 |  |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
|  | Буівництво "Активного парку" у смт Скороходове | до 2027р. |  |  | 4 000 000 | 4 000 000 | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
|  | Капітальний ремонт спортивної зали в приміщенні опорного закладу "Скороходівський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Скороходiвської селищної ради Полтавського району Полтавської області | 2024 р. | 1000000 |  |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет | Відділ світи, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Скороходівської селищної ради |
| 1.3. Розвиток спроможностей для громадської активності жителів громади, молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Модернізація закладів культури. | Оновлення звукового обладнання у закладах культури | до 2027 | 500 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Місцевий бюджет, обласний бюджет, та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Відділ світи, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Скороходівської селищної ради |
|  | Будівництво стаціонарної сцени для вуличних заходів у селі Филенкове, Скороходівська громада | 2024р. | 250 000 |  |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
| 1.3.2. Розвиток паркового господарства. | Облаштування передньої частини паркової зони відпочинку та дозвілля у смт.Скороходове Полтавського району | 2024 р. | 251 000 |  |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
| 1.3.3. Розвиток молодіжного середовища. | Створення мережі молодіжних хабів | до 2027 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
| 1.4. Цифрова трансформація громади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Розбудова інфраструктури інформатизації територіальної громади. | Впровадження "Громадського бюджету" | до 2027р. | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | Місцевий бюджет | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
|  | Підключення комунальних закладів громади (соціальних) до швидкосмугового інтернету понад 100 Мбіт/с | до 2026р. | 70 000 | 65 000 | 70 000 | 70 000 | Місцевий бюджет | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
|  | Облаштування відкритих Wi-Fi зон у громадських місцях | до 2026р. | 70 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | Місцевий бюджет | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
| 1.4.2. Розвиток цифрової грамотності. | Розвиток мережі хабів цифрової освіти на базі клубних установ та бібліотек громади | до 2027р. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | Місцевий бюджет, обласний бюджет, та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
| 1.4.3. Створення єдиного простору надання адміністративних послуг. | Капітальний ремонт приміщення для покращення надання адміністративних послуг населенню | 2024р. | 2 412 000 |  |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
| 1.5. Соціальний захист населення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Надання якісних соціальних послуг людям похилого віку, ВПО та найбільш вразливим категоріям населення. | Запровадження оздоровчих та реабілітаційних послуг для осіб, які опинилися в складних життєвих обставиних | до 2027р. | 150 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Місцевий бюджет та інші не заборонені законодавством джерела фінансування | КУ ЦНСП Скороходівської селищної ради |
|  | Запровадження послуги "Університет третього віку" | 2024р. | 300 000 |  |  |  | Місцевий бюджет та інші не заборонені законодавством джерела фінансування | КУ ЦНСП Скороходівської селищної ради |
|  | Запровадження послуги ремонт та пошив одягу | до 2025р. | 150 000 | 100 000 |  |  | Місцевий бюджет та інші не заборонені законодавством джерела фінансування | КУ ЦНСП Скороходівської селищної ради |
|  | Створення відділення денного догляду та соціальної адаптації. | до 2027р. | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | Місцевий бюджет та інші не заборонені законодавством джерела фінансування | КУ ЦНСП Скороходівської селищної ради |
|  | Придбання автомобіля для КУ "Центр надання соціальних послуг" для надання послуги "Соціального таксі" | 2024р | 1 500 000 |  |  |  | Місцевий бюджет та інші не заборонені законодавством джерела фінансування | КУ ЦНСП Скороходівської селищної ради |
| 1.5.2. Реалізація гендерної політики | Проведення навчальних тренінгів, громадських та просвітницьких заходів на тему "Реалізація гендерної політики" | до 2027р. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
| 1.5.3. Протидія домашньому насильству, насильству за ознакою статі, та торгівлі людьми. | Проведення тренінгових занять для спеціалістів які працюють в сфері протидії домашньому насильству | 2023-2024 |  |  |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
| 1.5.4. Створення безбар’єрного середовища для всіх соціальних закладів. | Будівництво пандуса у громадській будівлі комунальної власносі за адресою Софіївська, 27 у смт Скороходове | 2025р. |  | 500 000 |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
| 1.5.5. Реалізація цільових програм із забезпечення доступним житлом найбільш незахищених категорії громадян, які потребують підтримки, а саме для учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб з використанням державної підтримки та пільгового іпотечного кредитування на будівництво та придбання житла | Облаштування та поточний ремонт місць компактного проживання ВПО | 2024р. | 200 000 |  |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
|  | "Капітальний ремонт багатоквартирного будинку для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб Скороходівської селищної територіальної громади у с.Первозванівка" | 2024 р. | 10000000 |  |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
|  | Будівництво багатоквартирного житлового будинку для забезпечення доступним житлом найбільш незахищених категорії громадян, які потребують підтримки, а саме для учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб у с. Петрівка | 2024 р. | 30000000 |  |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
|  | Будівництво багатоквартирного житлового будинку для забезпечення доступним житлом найбільш незахищених категорії громадян, які потребують підтримки, а саме для учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб у смт. Скороходове | 2024 р. | 30000000 |  |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
| Ціль 2. Створення сталих умов для розвитку підприємництва, використання логістичних можливостей та просторового розвитку громади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Ефективне планування та управління просторовим розвитком |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Розроблення комплексної схеми планування тереторії Скороходівської територіальної громади, виготовлення генеральних планів та планів зонування тереторій у складі генеральних планів населених пунктів. | Розроблення топогеодезичного знімання | 2024р. | 4 000 000 |  |  |  | державний бюджет | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
|  | Виготовлення проєкту землеустрою меж населених пунктів | 2025р. |  | 3 000 000 |  |  | державний бюджет | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
|  | Виготовлення генеральних планів з планами зонування населених пунктів громади | 2025р. |  | 4 000 000 |  |  | державний бюджет | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
| 2.1.2. Виявлення та взяття на облік незайнятого майна та земель лісових ресурсів, водних об"єктів, земельних ділянок. | Розроблення технічних документацій щодо інвентаризації земельних ділянок водного фонду, лісового фонду; розроблення паспортів водних об'єктів | до 2025 | 250 000 | 250 000 |  |  | місцевий та обласний бюджет | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
| 2.2. Інвестиційна привабливість громади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Підтримка перспективних напрямів розвитку промисловості та АПК (в т.ч. органічно чистого виробництва, сучасних форм кооперативів), розвиток овочівництва. | Розвиток тепличного господарства на базі комунальних підприємств громади | до 2027р. | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | КП "Петрівський доюробут" |
| 2.2.2.Впровадження механізмів та інструментів залучення інвестиційних ресурсів. | Виготовлення проектної документації інженерно-транспортної інфраструктури для індустріального парку у смт Скороходове | 2025р. |  | 500 000 |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
| 2.3. Ефективний бізнес та підтримка розвитку МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Підтримка малого і середнього бізнесу. | Створення центру підтримки підприємництва на базі ЦНАП | 2024 р | 100000 |  |  |  | місцевий бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
| 2.3.2. Підтримка громадських ініціатив з розвитку підприємництва ( в т.ч. молодіжного підприємництва) | Проведення освітніх тренінгів щодо започаткування "Власної справи" із залученням зовнішніх експертів | до 2027р. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
| Ціль 3. Створення привабливого для життя середовища в громаді за принципами енергоефективності та екологічної безпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Покращення благоустрою населених пунктів та громадська безпека |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Оновлення комунальної інфраструктури та покращення якості надання комунальних послуг. | Придбання автомобіля для вивезення ТПВ | 2024р. | 4 000 000 |  |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | КП ГД "Комунальник" |
|  | Придбання асенізаційного автомобіля для вивезення рідких побутових відходів | 2025р. |  | 3 000 000 |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | КП ГД "Комунальник" |
|  | Придбання автомобіля водовоза для забезпечення населення питною водою на випадок НС | 2024 р. | 2 000 000 |  |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | КП ГД "Комунальник" |
| 3.1.2. Реконструкція та впорядкування прилеглих територій вздовж доріг і вулиць та дотичної інфраструктури. | Капітальний ремонт пішохідної зони по вул. Миру від буд. 1 до буд. 7 у смт.Скороходове | 2024 р. | 1 500 000 |  |  |  | Місцевий бюджет | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
| 3.1.3. Реконструкція та розширення мережі водогонів, будівництво очисних споруд. | Реконструкція каналізаційно-насосної станції у смт Скороходове | 2025р. |  | 200 000 |  |  | Місцевий бюджет | КП ГД "Комунальник" |
|  | Буріння двох артезіанських свердловин в смт Скороходове | до 2027р. |  |  | 2 000 000 | 2 000 000 | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | КП ГД "Комунальник" |
|  | Буріння артезіанської свердловини у с. Скибівка | 2025р. |  | 2 000 000 |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | КП ГД "Комунальник" |
|  | Будівництво та реконструкція водопровідних мереж. Заміна металевих труб на поліетиленові: ремонт водогону по вул. Миру ( від вул. Історична до вул. Шкільна) смт Скороходове | 2024 р. | 1 000 000 |  |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | КП ГД "Комунальник" |
|  | Будівництво та реконструкція водопровідних мереж, заміна металевих труб на поліетиленові: ремонт водогону у с. Рябківка | 2025р. |  | 500 000 |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | КП ГД "Комунальник" |
|  | Будівництво та реконструкція водопровідних мереж, заміна металевих труб на поліетиленові: ремонт водогону у с. Степове | 2026р. |  |  | 200 000 |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | КП ГД "Комунальник" |
|  | Заміна водонапірної вежі с. Филенкове | 2024р. | 300 000 |  |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | КП ГД "Комунальник" |
|  | Заміна водонапірної вежі с. Рябківка | 2026р. |  |  | 300 000 |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | КП ГД "Комунальник" |
|  | Заміна водонапірної вежі с. Степове | 2027р. |  |  |  | 300 000 | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | КП ГД "Комунальник" |
|  | Ремонт водонапірної вежі артезіанської свердловини №1 смт Скороходове | 2025р. |  | 100 000 |  |  | Місцевий бюджет | КП ГД "Комунальник" |
|  | Заміна водонапірної вежі у с. Петрівка по вул. Молодіжна | 2024 р. | 300 000 |  |  |  | Місцевий бюджет | КП "Петрівський добробут" |
|  | Заміна водонапірної вежі у с. Петрівка по вул. Привокзальна | 2025р. |  | 300 000 |  |  | Місцевий бюджет | КП "Петрівський добробут" |
|  | Реконструкція водогону у с.Петрівка по вул.Молодіжна | 2024р. | 200 000 |  |  |  | Місцевий бюджет | КП "Петрівський добробут" |
| 3.1.4. Розвиток зеленого (сільського), екологічного та краєзнавчого видів туризму. | Розробка туристичних маршрутів | до 2025р. | 30 000 | 30 000 |  |  | Місцевий бюджет, донорські кошти | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
| 3.1.5. Визначати, створювати та облаштовувати рекреаційні зони для коротко – та довготривалого відпочинку місцевого населення та відвідувачів громади. | Впорядкування та облаштування зон відпочинку в громаді | до 2027р. | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | Місцевий бюджет, донорські кошти | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
| 3.1.6. Створення надійної системи заходів протипожежної безпеки та цивільного захисту. | Розробка ПКД на побудову місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення | 2024р. | 93 100 |  |  |  | Місцевий бюджет | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
|  | Влаштування системи пожежної системи оповіщення про пожежу, системи передачі тривожних сповіщень у Филенківському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Скороходівської селищної ради | 2024р. | 350 000 |  |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет | Відділ світи, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Скороходівської селищної ради |
|  | Влаштування системи пожежної системи оповіщення про пожежу, системи передачі тривожних сповіщень у Новокочубеївському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Скороходівської селищної ради Чутівського району Полтавської області по вул Комінника 46, у с Нова Кочубеївка,Чутівського району,Полтавської області | 2024р. | 200 000 |  |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет | Відділ світи, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Скороходівської селищної ради |
|  | Влаштування системи пожежної системи оповіщення про пожежу, системи передачі тривожних сповіщень у Іскрівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Скороходівської селищної ради Чутівського району Полтавської області | 2025р. |  | 100000 |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет | Відділ світи, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Скороходівської селищної ради |
|  | Влаштування системи пожежної системи оповіщення про пожежу, системи передачі тривожних сповіщень у Скороходівському закладі дошкільної освіти "Сонечко" Скороходівської селищної ради | 2026р. |  |  | 150 000 |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет | Відділ світи, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Скороходівської селищної ради |
|  | Влаштування системи пожежної системи оповіщення про пожежу, системи передачі тривожних сповіщень у Скороходівському закладі дошкільної освіти "Теремок" Скороходівської селищної ради | 2026р. |  |  | 150 000 |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет | Відділ світи, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Скороходівської селищної ради |
|  | Влаштування системи пожежної системи оповіщення про пожежу, системи передачі тривожних сповіщень у Петрівському закладі дошкільної освіти "Калинка" Скороходівської селищної ради | 2027р. |  |  |  | 200 000 | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет | Відділ світи, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Скороходівської селищної ради |
|  | Облаштування закладів дошкільної освіти зовнішніми пожежними гідрантами | 2024р. | 200 000 |  |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет | Відділ світи, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Скороходівської селищної ради |
|  | Побудова місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення | 2025р |  | 4 929 520 |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
| 3.1.7. Розбудова безпечного середовища. | Оснащення ЗСЦЗ Скороходівського ЗЗСО I-III ступенів Скороходівської селищної ради системою примусової вентиляції | 2024р. | 1 500 000 |  |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Відділ світи, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Скороходівської селищної ради |
|  | Оснащення ЗСЦЗ Филенківського ЗЗСО I-III ступенів Скороходівської селищної ради системою примусової вентиляції | 2025р |  | 10 000 000 |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Відділ світи, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Скороходівської селищної ради |
|  | Капітальний ремонт ЗСЦЗ Новокочубеївської ЗЗСО I-III ступенів Скороходівської селищної ради системою примусової вентиляції | 2026р. |  |  | 1 000 000 |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Відділ світи, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Скороходівської селищної ради |
|  | Будівництво найпростішого укриття цивільного захисту для ЗДО "Сонечко" у смт Скороходове | 2024р | 6 000 000 |  |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Відділ світи, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Скороходівської селищної ради |
|  | "Нове будівництво центру безпеки громадян у Скороходівській селищній територіальній громаді" | 2024р. | 15249000 |  |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
| 3.1.8 Впровадження системи роздільного збирання побутових відходів, відокремлення небезпечних відходів. | Придбання спецтехніки: автомобіль сміттєвоз -контейнеровоз | 2026р. |  |  | 4 000 000 |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | КП ГД "Комунальник" |
|  | Будівництво майданчиків для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів | до 2027р. |  | 200 000 | 200 000 | 200 000 | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | КП ГД "Комунальник" |
|  | Закупівля металевих (пластикових) євро-контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів | до 2027 |  |  | 500 000 | 500 000 | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | КП ГД "Комунальник" |
| 3.1.9 Розширення послуги із збирання та вивезення твердих побутових відходів із охопленням усіх населених пунктів громади, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ. | Розроблення схеми санітарного очищення населених пунктів територіальної громади | 2024 | 300 000 |  |  |  | місцевий бюджет | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
| 3.2. Збереження та відтворення довкілля, раціональне використання ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Збереження, відтворення та охорона біорізноманіття Скороходівської громади. | Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на заказник місцевого значення "Первозванівський" | 2024р. | 500 000 |  |  |  | місцевий бюджет, обласний бюджет | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
|  | Створення заказника місцевого значення з метою збереження біорозмаїття на території громади | 2026р. |  |  | 1 000 000 |  | місцевий бюджет, обласний бюджет | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
| 3.2.2.Озеленення території – збільшення площ лісів, парків та зелених насаджень. | Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на існуючі на території громади парки з подальшим проведенням інвентаризації дерев | 2024-2027 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | місцевий бюджет, обласний бюджет, донорські кошти | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
| 3.2.3. Формування дбайливого ставлення до довкілля та підвищення рівня екологічної культури населення. | Проведення просвітницької кампанії, спрямованої на підвищення культури поводження з відходами серед населення громади | до 2027р. |  | 50 000 | 50 000 | 50 000 | Місцевий бюджет, донорські кошти | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
| 3.2.4. Охорона та раціональне використання водних ресурсів. | Розроблення проектів землеустрою щодо відведення прибережних смуг водних об'єктів | 2024-2027р. | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
|  | Розчистка, покращення водності та екологічного стану р. Свинківка на ділянці в межах с.Нова Кочубеївка Скороходівської селищної ТГ Полтавського району Полтавської області | 2027р. |  |  |  | 10 000 000 | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
| 3.3. Оновлення діючої мережі доріг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Проведення капітальних і поточних ремонтів доріг в межах громади. | Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення , обласна О1724340 Нова Кочубеївка-Петрівка-Новофедорівка (19,1 км) | 2025р. |  | 580000000 |  |  | обласний бюджет, державний бюджет | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
|  | Проведення капітального ремонту доріг комунальної власності в населених пунктах громади | до 2027р. | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | місцевий бюджет, обласний бюджет | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
|  | Проведення поточного ремонту доріг комунальної власності в населених пунктах громади | 2024-2027 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | місцевий бюджет | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
|  | Проведення поточних та капітальних робіт на дорогах загального користуванння | 2024-2027 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | місцевий бюджет на умовах співфінансуванння обласний бюджет та місцевий бюджет | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
| 3.3.2. Розвиток дорожньої інфраструктури. | Будівництво пішохідної доріжки по вул. Гагаріна у смт Скороходове | 2025р. |  | 1000000 |  |  | місцевий бюджет | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
|  | Будівництво пішохідної доріжки від вул.Софіївська до вул. Гагаріна у смт Скороходове | 2024р. | 800000 |  |  |  | місцевий бюджет | Виконавчий комітет Скороходівської селищної ради |
| 3.4. Заходи щодо енергоефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. Створення умов для переходу на альтернативні джерела енергії для обслуговування соціально-адміністративних та комунальних будівель. | Комплексний капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих та енергоефективних заходів опорного закладу «Скороходівський заклад Загальної середньої освіти I-III ступенів Скороходівської селищної ради Полтавського району Полтавської області», що розташований за по вул.Миру, 22 в в смт Скороходове Полтавського району Полтавської області | до 2026р. |  |  | 135000000 |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Відділ світи, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Скороходівської селищної ради |
|  | Комплексний капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих заходів у КУ "Центр надання соціальних послуг" Скороходівської селищної ради |  |  |  |  | 2 000 000 | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | КУ ЦНСП Скороходівської селищної ради |
|  | Влаштування систем опалення у закладах культури громади | до 2027р. |  |  | 6 000 000 | 6 000 000 | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та ін. незаборонені законодавством джерела фінансування | Відділ світи, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Скороходівської селищної ради |