PAGE  
2

проєкт
КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____ сесія _____ скликання

РIШЕННЯ
_______________                                                                                                         № __________

Про затвердження Програми
створення безбар’єрного простору 

в Кам’янській міській територіальній 
громаді на 2026–2030 роки 


На виконання протоколу №2 засідання Ради безбар’єрності 
при виконавчому комітеті Кам’янської міської ради від 05.08.2025, з метою комплексного підходу до розбудови безбар’єрного простору для осіб 
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, створення рівних можливостей в отриманні різних видів соціальних та інформаційних послуг шляхом інтегрування принципів безбар’єрності в усі сфери суспільного життя, що сприятиме зростанню рівня соціальної захищеності та якості життя цих верств населення на території Кам’янської міської територіальної громади, враховуючи доповідну записку управління містобудування та архітектури міської ради (вх. від 07.08.2025 №02-06/1317), розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 №366-р «Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період 
до 2030 року», постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 №537 
«Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю» 
(зі змінами) (далі – Постанова), рішення виконавчого комітету міської ради 
від 16.10.2024 №822 «Про утворення Ради безбар’єрності при виконавчому комітеті Кам’янської міської ради», керуючись пунктом 22 ч.1 ст.26, підпунктом 1 пункту «а» ст.27, ст.40, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити: 
1.1. Програму створення безбар’єрного простору в Кам’янській міській територіальній громаді на 2026–2030 роки (далі – Програма) (додаток 1 
до рішення).

1.2. Алгоритм дій щодо обладнання засобами безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю, що користуються кріслом колісним, існуючих багатоквартирних житлових будинків, де мешкають такі особи (додаток 2 
до рішення).

2. Департаменту фінансів міської ради забезпечити фінансування заходів, передбачених Програмою, в межах коштів, затверджених рішенням про бюджет Кам’янської міської територіальної громади на відповідний рік.

3. Управлінню містобудування та архітектури міської ради:

3.1. Проводити моніторинг ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення щороку до 01 жовтня, відповідно до Постанови. 
3.2. Оприлюднювати результати моніторингу, відповідно до Постанови.
4. Виконавчим органам міської ради забезпечити:

4.1. Проведення обстеження та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення, визначених Міністерством розвитку громад, територій 
та інфраструктури України, за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення, затвердженого Постановою, щороку до 01 вересня.
4.2. Надання до управління містобудування та архітектури міської ради інформації про оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення 
і послуг для осіб з інвалідністю для узагальнення щороку до 15 вересня.

5. Департаменту соціальної та ветеранської політики міської ради здійснювати ведення Реєстру осіб з інвалідністю, що користуються кріслом колісним та Реєстру осіб з інвалідністю внаслідок війни, що користуються кріслом колісним.
6. Департаменту соціальної та ветеранської політики міської ради, департаменту освіти міської ради, департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, департаменту муніципальних послуг  та регуляторної політики міської ради, управлінню містобудування 
та архітектури міської ради, управлінню молоді та спорту міської ради, управлінню культури міської ради, управлінню охорони здоров’я міської ради, управлінню транспортної інфраструктури та зв’язку міської ради здійснювати:

6.1. Складання звітів про виконання заходів Програми з урахуванням інформації про їх виконання підпорядкованими комунальними закладами. 
6.2. Надання звітів про виконання заходів Програми уповноваженому 
з питань безбар’єрності щороку до 15 січня.

7. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради 
від 22.12.2021 №421-14/VІІI «Про затвердження Програми щодо створення безбар’єрного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Кам’янської міської територіальної громади на 2022–2029 роки» 
(зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 20.05.2022 
№600-19/VІІI, від 03.11.2023 №1632-40/VІІІ та від 01.03.2024 №2054-46/VІІІ).
8. Рішення набуває чинності з 01 січня 2026 року.
9. Організацію виконання цього рішення покласти на уповноваженого 
з питань безбар’єрності, координацію – на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Чернишова О.А., секретаря міської ради Ктітарову Н.В., заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Щербатова Д.О., Губського Д.В. та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради Колісніченко С.С., контроль – на постійні комісії міської ради з питань містобудування, архітектури, будівництва, земельних ресурсів та комунальної власності, 
з питань екології, промислової політики, економіки, праці, енергозбереження,
з питань житлово-комунального господарства, з гуманітарних питань, з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів та інвестицій, 
з питань законності, правової, регуляторної та антикорупційної політики, розвитку підприємництва, депутатської діяльності та етики, з питань розвитку інфраструктури, транспорту та зв’язку.                         
Міський голова







Андрій БІЛОУСОВ

Додаток 1
до рішення міської ради 

__________ №__________

Програма
створення безбар’єрного простору 

в Кам’янській міській територіальній громаді

на 2026–2030 роки
1. Загальні положення

1.1. Сучасне довкілля все ще розраховане на здорову за середніми стандартами людину. Але не всі люди вкладаються у ці стандарти, 
і саме вони переживають багато незручностей, стикаються з чисельними соціальними та фізичними бар’єрами у повсякденному житті через вік, стать, стан здоров’я, інвалідність. 

Такі фізичні бар’єри як сходинки на підходах та всередині громадських будівель і житлових будинків, надто вузькі дверні отвори, високі бордюри 
та пороги, що перешкоджають вільному руху крісла колісного та дитячого візка, відсутність альтернативного інформаційного забезпечення, пристосованого до потреб осіб з інвалідністю по зору та слуху, і таке інше створюють бар’єри в отриманні доступу до публічних послуг, не дозволяють особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення (далі – МГН) активно включатись до життя суспільства й повноцінно брати участь у ньому. Внаслідок цього особи з інвалідністю та інші МГН живуть в умовах, що ведуть до приниження їх гідності та ізоляції в соціумі.

Програма створення безбар’єрного простору в Кам’янській міській територіальній громаді на 2026–2030 роки (далі – Програма) спрямована 
на реалізацію державної політики щодо створення умов для безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших МГН 
на місцевому рівні. Програма визначає комплекс системних заходів (архітектурних, технічних, організаційних), спрямованих на покращення якості життя цих верств населення шляхом створення доступного середовища 
для життєдіяльності на території Кам’янської міської територіальної громади.

1.2. Основні терміни, що вживаються у Програмі:

маломобільні групи населення (МГН) – особи з інвалідністю, громадяни похилого віку, громадяни з малолітніми дітьми, в тому числі такі, 
що користуються дитячими візками, інші особи з обмеженими можливостями або можливостями самостійно пересуватися, орієнтуватися, спілкуватися, змушені в силу стійкого або тимчасового фізичного обмеження використовувати для свого пересування і (або) споживання послуг необхідні пристосування, засоби і собак-провідників;

безбар’єрне середовище – сукупність умов, що дозволяють здійснювати життєві потреби МГН, у тому числі таких, що забезпечують безперешкодний доступ до об’єктів соціальної, транспортної та інженерної інфраструктури, 
а також різних видів послуг нарівні з іншими громадянами;

об’єкти фізичного оточення – будівлі і споруди, об’єкти благоустрою 
та транспортної інфраструктури тощо.

2. Мета та завдання

Основною метою Програми є: 

формування поважного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю 
та МГН; 

посилення адресності та удосконалення системи соціального 
захисту осіб з інвалідністю та МГН, створення сприятливих умов 
для їх життєдіяльності;

сприяння людям з інвалідністю та МГН в реалізації конституційних прав на лікування, освіту, професію і дозвілля; 

соціальна адаптація осіб з інвалідністю та МГН шляхом створення безбар’єрного середовища, яке надасть їм можливість брати повноцінну 
участь у всіх сферах суспільного, культурного життя та допоможе 
їм працевлаштуватися;

координація дій щодо соціального партнерства, спрямована 
на піднесення на якісно новий рівень турботу громади про своїх співгромадян 
з особливими потребами; 

подальше вивчення та моніторинг стану формування безбар’єрного середовища для осіб з інвалідністю та МГН.

Для досягнення основної мети передбачається здійснити комплекс заходів, спрямованих на формування безперешкодного середовища для життєдіяльності осіб з інвалідністю та МГН, а саме: 

створення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та МГН
до об’єктів громадського та житлового призначення, пристосування цих об’єктів 
до їх потреб;

створення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та МГН
до різних видів інформаційних та соціальних послуг, у тому числі послуг 
з транспортування осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю шляхом використання транспортної послуги «Соціальне таксі»;

пристосування дорожньо-транспортної мережі до потреб осіб з інвалідністю 
та МГН.

При розробці Програми враховані пропозиції структурних підрозділів міської ради, підприємств, організацій та установ територіальної громади, 
чия співпраця передбачається при виконанні визначених Програмою заходів.

3. Нормативно-правове забезпечення Програми

Конвенція ООН «Про права інвалідів»; 

Конституція України;

Закон України «Про ратифікацію Конвенції про права осіб 
з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї»;

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю 
в Україні»;

Закон України «Про соціальні послуги»;

постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 №1184 
«Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту»;

постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 №537 
«Про затвердження порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю» 
(зі змінами);

розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 №366-р 
«Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору 
в Україні на період до 2030 року»;

державні будівельні норми: ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки 
та споруди», ДБН В.2.2-18-2007 «Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення», ДБН В.2.2-17-2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»;

ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 «Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору 
та слуху».

4. Строки та етапи виконання Програми
Програма розрахована на реалізацію протягом 5 років. Початок – 
2026 рік. Закінчення – 2030 рік. 

5. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, затверджених рішенням про бюджет Кам’янської міської територіальної громади на відповідний рік, коштів підприємств та організацій, фізичних 
та юридичних осіб, благодійних внесків, гуманітарної допомоги та коштів інших джерел, не заборонених законом.

6. Очікувані результати

Реалізація заходів Програми забезпечить розбудову безбар’єрного простору для осіб з інвалідністю та інших МГН, створення рівних можливостей в отриманні різних видів соціальних та інформаційних послуг шляхом інтегрування принципів безбар’єрності в усі сфери суспільного життя, 
що сприятиме зростанню рівня соціальної захищеності та якості життя цих верств населення на території Кам’янської міської територіальної громади.

7. Основні заходи Програми

	№ 

з/п
	Перелік заходів програми
	Термін виконання заходів 
	Виконавець
	Джерела фінансування
	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), 
тис.грн, у тому числі:

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	7.1. Департамент соціальної та ветеранської політики міської ради

	7.1.1.
	Надання транспортної послуги «Соціальне таксі» 

для осіб з інвалідністю 
та дітей з інвалідністю
	2026-2030 
	КЗ «Центр надання соціальних послуг» КМР
	Не потребує фінансування
	
	
	
	
	

	7.1.2.
	Придбання спеціалізованого транспортного засобу «Соціальне таксі» для перевезення осіб 
з інвалідністю та дітей 
з інвалідністю, 
що пересуваються 
за допомогою технічних засобів реабілітації
	2026-2030
	КЗ «Центр надання соціальних послуг» КМР
	Бюджет Кам’янської міської територіальної громади, обласний, державний бюджети, інші джерела фінансування
	
	2000,0
	
	
	

	7.1.3.
	Ведення Реєстру осіб 
з інвалідністю, 
що користуються кріслом колісним, та Реєстру осіб 
з інвалідністю внаслідок війни, що користуються кріслом колісним
	2026-2030 
	Департамент соціальної 
та ветеранської
політики міської ради
	Не потребує фінансування
	
	
	
	
	

	7.1.4
	Проведення обстеження 
та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення
і послуг для осіб 
з інвалідністю приміщень структурних підрозділів 
з питань соціального захисту населення та приміщень 
КЗ «Центр надання соціальних послуг» КМР 
та КУ «Кам’янський міський ветеранський простір» КМР
	2026-2030 
	Департамент соціальної 
та ветеранської політики міської ради
	Не потребує фінансування
	
	
	
	
	

	7.1.5.
	Забезпечення доступності послуг соціального характеру та соціальних послуг 
у громаді шляхом облаштування приміщень структурних підрозділів 
з питань соціального захисту населення, приміщень 
КЗ «Центр надання соціальних послуг» КМР 
та КУ «Кам’янський міський ветеранський простір» КМР засобами безперешкодного доступу:
	2026-2030 
	Департамент соціальної 
та ветеранської політики міської ради, КЗ «Центр надання соціальних послуг» КМР, 
КУ «Кам’янський міський ветеранський простір» КМР
	Бюджет 
Кам’янської 

міської територіальної громади,

обласний, державний 

бюджети, 
інші джерела фінансування
	
	
	
	
	

	7.1.5.1.
	Облаштування дверних отворів без порогів
 і перепадів у приміщеннях структурних підрозділів 
з питань соціального захисту населення
	2026-2030 
	Департамент соціальної 
та ветеранської політики міської ради, КЗ «Центр надання соціальних послуг» КМР, 
КУ «Кам’янський міський ветеранський простір» КМР
	Бюджет 
Кам’янської 

міської територіальної громади,

обласний, державний 

бюджети, 
інші джерела фінансування
	
	
	
	
	131,0

	7.1.5.2.
	Нанесення на прозорі дверні (фасадні) конструкції 
та першу/останню сходинки, пороги, інші об’єкти 
та перешкоди відповідне контрастне маркування кольором структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, приміщення 
КУ «Кам’янський міський ветеранський простір» КМР
	2026-2030 
	Департамент соціальної 
та ветеранської політики міської ради, КЗ «Центр надання соціальних послуг» КМР, 
КУ «Кам’янський міський ветеранський простір» КМР
	Бюджет 
Кам’янської 

міської територіальної громади,

обласний, державний 

бюджети, 
інші джерела фінансування
	1,8
	
	1,8
	1,22
	4,06



	7.1.5.3.
	Встановлення захисних споруд від атмосферних опадів перед входом, 
над пандусом та сходами приміщення КУ «Кам’янський міський ветеранський простір» КМР
	2026-2030 
	Департамент соціальної 
та ветеранської політики міської ради, КЗ «Центр надання соціальних послуг» КМР, 
КУ «Кам’янський міський ветеранський простір» КМР


	Бюджет 
Кам’янської 

міської територіальної громади,

обласний, державний 

бюджети, 
інші джерела фінансування
	40,0
	
	
	
	

	7.1.5.4.
	Облаштування санітарно-гігієнічних приміщень аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору 
та слуху у приміщеннях структурних підрозділів 
з питань соціального захисту населення та приміщення КУ «Кам’янський міський ветеранський простір» КМР


	2026-2030 
	Департамент соціальної 
та ветеранської політики міської ради, КЗ «Центр надання соціальних послуг» КМР, 
КУ «Кам’янський міський ветеранський простір» КМР
	Бюджет 
Кам’янської 

міської територіальної громади,

обласний, державний 

бюджети, 
інші джерела фінансування
	
	3,0
	1,25
	1,3
	2,0

	7.1.5.5.
	Забезпечення доступності інформації про евакуаційні виходи (шляхи руху) для осіб 
з інвалідністю структурних підрозділів з питань соціального захисту населення
	2026-2030 
	Департамент соціальної 
та ветеранської політики міської ради, КЗ «Центр надання соціальних послуг» КМР, 
КУ «Кам’янський міський ветеранський простір» КМР
	Бюджет 
Кам’янської 

міської територіальної громади,

обласний, державний 

бюджети, 
інші джерела фінансування
	
	
	0,9
	0,9
	2,25

	7.1.5.6.
	Облаштування знаками доступності з крапковим шрифтом Брайля для осіб 
з інвалідністю та дітей 
з інвалідністю на об’єктах фізичного оточення і послуг 
у приміщеннях структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, приміщення 
КУ «Кам’янський міський ветеранський простір» КМР
	2026-2030 
	Департамент соціальної 
та ветеранської політики міської ради, КЗ «Центр надання соціальних послуг» КМР, 
КУ «Кам’янський міський ветеранський простір» КМР
	Бюджет 
Кам’янської 

міської територіальної громади,

обласний, державний 

бюджети, 
інші джерела фінансування
	9,7
	10,26
	10,2
	13,6
	

	7.1.5.7.
	Встановлення пристроїв сповіщення про надзвичайну ситуацію, які адаптовані для сприйняття особами 
з інвалідністю, насамперед особами з інвалідністю, 
які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху приміщення 
КУ «Кам’янський міський ветеранський простір» КМР
	2026-2030 
	Департамент соціальної 
та ветеранської політики міської ради, КЗ «Центр надання соціальних послуг» КМР, 
КУ «Кам’янський міський ветеранський простір» КМР
	Бюджет 
Кам’янської 

міської територіальної громади,

обласний, державний 

бюджети, 
інші джерела фінансування
	
	700,0
	
	
	

	7.1.5.8.
	Встановлення на вході/виході плану-схеми будівлі, 
що містять інформацію 
про розташування приміщень, де надаються послуги приміщення КУ «Кам’янський міський ветеранський простір» КМР
	2026-2030 
	Департамент соціальної 
та ветеранської політики міської ради, КЗ «Центр надання соціальних послуг» КМР, 
КУ «Кам’янський міський ветеранський простір» КМР
	Бюджет 
Кам’янської 

міської територіальної громади,

обласний, державний 

бюджети, 
інші джерела фінансування
	4,6
	
	
	
	

	7.1.5.9.
	Оснащення шляхів руху осіб 
з порушенням слуху засобами орієнтування та інформування (зокрема інформаційна термінали, екрани, табло 
із написами у вигляді рухомого рідка, пристрої 
для забезпечення інформування в текстовому або відеоформаті, перекладу на жестову мову, спеціальні персональні прилади для підсилення звуку) приміщень КЗ «Центр надання соціальних послуг» КМР, 
КУ «Кам’янський міський ветеранський простір» КМР
	2026-2030 
	Департамент соціальної 
та ветеранської політики міської ради, КЗ «Центр надання соціальних послуг» КМР, 
КУ «Кам’янський міський ветеранський простір» КМР
	Бюджет 
Кам’янської 

міської територіальної громади,

обласний, державний 

бюджети, 
інші джерела фінансування
	43,7
	
	40,0
	
	

	7.1.5.10
	Облаштування паралельно 
до сходів, перед і після сходового маршу попереджувальною тактильною смугою приміщення КУ «Кам’янський міський ветеранський простір» КМР
	2026-2030 
	Департамент соціальної 
та ветеранської політики міської ради, КЗ «Центр надання соціальних послуг» КМР, 
КУ «Кам’янський міський ветеранський простір» КМР
	Бюджет 
Кам’янської 

міської територіальної громади,

обласний, державний 

бюджети, 
інші джерела фінансування
	3,6
	
	
	
	

	7.1.6.
	Забезпечення реалізації соціальної послуги «Супровід під час інклюзивного навчання», відповідно 
до висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи
	2026-2030 
	КЗ «Центр надання соціальних послуг» КМР
	Не потребує фінансування
	
	
	
	
	

	7.1.7.
	Надання соціальної послуги денного догляду для дітей 
з інвалідністю
	2026-2030 
	КЗ «Центр надання соціальних послуг» КМР
	Не потребує фінансування
	
	
	
	
	

	7.1.8.
	Підтримка в актуальному стані розділу «Безбар’єрний простір» на офіційному сайті міської ради
	2026-2030 
	Департамент соціальної 
та ветеранської політики міської ради
	Не потребує фінансування
	
	
	
	
	

	Всього:
	103,4
	2713,26
	54,15
	17,02
	139,31

	7.2. Управління молоді та спорту міської ради

	7.2.1.
	Реконструкція будівлі 
КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа №4» КМР 
за адресою: м.Кам’янське, вул.Сергія Слісаренка, 5»
	2026-2030 
	КЗ «СК «Прометей» КМР
	Бюджет 
Кам’янської 

міської територіальної громади 
	
	12117,2
	8078,1
	
	

	7.2.2.
	Реконструкція будівлі спортивного корпусу (літера Г-3) КЗ «Спортивний комбінат «Прометей» КМР 
за адресою: м.Кам’янське, просп.Відродження, 109»
	2026-2030
	КЗ «СК «Прометей» КМР
	Бюджет 

Кам’янської 

міської територіальної громади
	
	12119,2
	8079,5
	
	

	Всього:
	
	24236,4
	16157,6
	
	

	7.3. Управління транспортної інфраструктури та зв’язку міської ради

	7.3.1.
	Забезпечення навчання персоналу, який залучений 
у перевезенні пасажирів щодо засобів забезпечення доступності під час надання транспортної послуги
	2026-2030 
	Управління транспортної інфраструктури  
та зв’язку міської ради
	Не потребує фінансування
	
	
	
	
	

	7.3.2.
	Придбання трамвайних вагонів, пристосованих для перевезення маломобільних груп населення
	2026-2030 
	Управління транспортної інфраструктури  
та зв’язку 

міської ради, 
КЗ «Транспорт» КМР
	Фінансування заходу буде передбачено 
в Програмі розвитку транспортного комплексу Кам’янської міської територіальної громади на 2026-2030 роки
	32210,0
	360580,0
	159803,0
	
	

	7.4. Департамент освіти міської ради

	7.4.1.
	Облаштування пандусів:
	2026-2030
	
	Бюджет Кам’янської міської територіальної громади 
	
	
	
	
	

	7.4.1.1.
	КЗ «Ліцей інформаційних технологій» КМР, просп.Нескорених, 47
	2030
	КЗ «Ліцей №22» КМР
	Бюджет Кам’янської міської територіальної громади
	
	
	
	
	1800,0

	7.4.1.2.
	КЗ «Ліцей №39» КМР, бульв.Будівельників, 15
	2028
	КЗ «Ліцей №39» КМР
	Бюджет Кам’янської міської територіальної громади
	
	
	1700,0
	
	

	7.4.1.3.
	КЗ «Гімназія №17» КМР, 
вул.Дунайська, 51
	2027
	КЗ «Гімназія №3» КМР
	Бюджет Кам’янської міської територіальної громади

	
	1500,0
	
	
	

	7.4.1.4.
	КЗ «Ліцей №30» КМР, 
бульв.Героїв, 20
	2029
	КЗ «Ліцей №40» КМР
	Бюджет Кам’янської міської територіальної громади
	
	
	
	1700,0
	

	Всього:
	
	1500,0
	1700,0
	1700,0
	1800,0

	7.5. Управління охорони здоров’я міської ради

	7.5.1.
	Встановлення автоматичних дверей вхідної групи хірургічного корпусу, просп.Відродження, 72
	2026-2030 
	КНП КМР «Міська лікарня №9»
	Бюджет Кам’янської міської територіальної громади
	
	
	
	
	300,0

	7.5.2.
	Облаштування вхідної групи 
в приміщення 
та найпростішого укриття пандусом, у т.ч.виготовлення ПКД, вул.Дениса Рохтіна 
(9 Травня), 4-А
	2026-2030 
	КЗОЗ КМР «Міський медичний центр здоров’я 
та медицини спорту»
	Бюджет Кам’янської міської територіальної громади
	
	
	
	
	1200,0

	7.5.3.
	Облаштування пандусу при вході на територію закладу, 
у т.ч. виготовлення ПКД, вул.Дениса Рохтіна 
(9 Травня), 4-А
	2026-2030 
	КЗОЗ КМР «Міський медичний центр здоров’я 
та медицини спорту»
	Бюджет Кам’янської міської територіальної громади
	
	
	
	
	800,0

	Всього:
	
	
	
	
	2300,0

	7.6. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради

	7.6.1.
	Забезпечення належної 
висоти та відповідних параметрів об’єктів фізичного оточення і послуг (столи, стійки, рецепція, двері, зали, тощо) щодо відповідної стратегії створення безбар’єрного простору 
у ЦНАП м.Кам’янського
	2026-2030 
	Департамент муніципальних послуг 
та регуляторної політики міської ради
	Бюджет Кам’янської міської територіальної громади 
	200,0
	
	
	
	

	7.6.2.
	Оцінка ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю 
у приміщеннях ЦНАП м.Кам’янського
	
	Департамент муніципальних послуг 
та регуляторної політики міської ради
	Не потребує фінансування
	
	
	
	
	

	7.6.3.
	Забезпечення шляхів руху 
до будівлі уздовж обох боків усіх сходів і пандусів, встановлення огорожі 
з поручнями
	2026-2030 
	Департамент муніципальних послуг 
та регуляторної політики міської ради
	Бюджет Кам’янської міської територіальної громади
	300,0
	
	
	
	

	7.6.4.
	Облаштування дверних отворів  без порогів 
і перепадів у приміщеннях ЦНАП м.Кам’янського
	2026-2030 
	Департамент муніципальних послуг 
та регуляторної політики міської ради
	Бюджет Кам’янської міської територіальної громади

	150,0
	
	
	
	

	7.6.5.
	Облаштування санітарно-гігієнічних приміщень аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору 
та слуху у приміщеннях ЦНАП м.Кам’янського
	2026-2030 
	Департамент муніципальних послуг 
та регуляторної політики міської ради
	Бюджет Кам’янської міської територіальної громади
	80,0
	
	
	
	

	7.6.6.
	Облаштування знаками доступності з крапковим шрифтом Брайля для осіб 

з інвалідністю та дітей 
з інвалідністю на об’єктах фізичного оточення і послуг 

у приміщеннях ЦНАП м.Кам’янського
	2026-2030 
	Департамент муніципальних послуг 
та регуляторної політики міської ради
	Бюджет Кам’янської міської територіальної громади 
	20,0
	
	
	
	

	7.6.7.
	Встановлення знаків ПДР 
на прилеглій території для паркування транспортних засобів, якими керують водії 
з інвалідністю
	2026-2030 
	Департамент муніципальних послуг 
та регуляторної політики міської ради
	Бюджет Кам’янської міської територіальної громади 
	30,0
	
	
	
	

	7.6.8.
	Облаштування пониженого бордюрного каменю 
на шляхах руху до будівель ЦНАП м.Кам’янського
	2026-2030 
	Департамент муніципальних послуг 
та регуляторної політики міської ради
	Бюджет Кам’янської міської територіальної громади 
	600,0
	
	
	
	

	7.6.9.
	Встановлення горизонтальних заокруглень на всіх поручнях будівлі ЦНАП м.Кам’янського
	2026-2030 
	Департамент муніципальних послуг 
та регуляторної політики міської ради

	Бюджет Кам’янської міської територіальної громади 
	200,0
	
	
	
	

	7.6.10.
	Проведення тренінгів для адміністраторів ЦНАП м.Кам’янського  з питань взаємодії з особами 
з інвалідністю
	2026-2030 
	Департамент муніципальних послуг 
та регуляторної політики міської ради
	Бюджет Кам’янської міської територіальної громади 
	100,0
	
	
	
	

	Всього:
	1680,0
	
	
	
	

	7.7. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради

	7.7.1.
	Улаштування пандусів 
на 53-х вулицях міста 
із значною інтенсивністю руху в місцях пішохідних переходів та тротуарів 
в межах «червоних ліній» 
(893 шт.)
	2026-2030 
	Департамент житлово-комунального господарства 
та будівництва міської ради
	Бюджет Кам’янської міської територіальної громади 
	6100,0
	
	
	
	

	7.7.2.
	Обладнання засобами безперешкодного доступу 
для осіб з інвалідністю, 
що користуються кріслом колісним, багатоквартирних житлових будинків, 
де мешкають такі особи
	
	Департамент житлово-комунального господарства 
та будівництва міської ради
	Бюджет Кам’янської міської територіальної громади 
	5000,0
	7000,0
	8500,0
	10000,0
	10000,0

	Всього:
	11100,0
	7000,0
	8500,0
	10000,0
	10000,0

	7.8. Управління містобудування та архітектури  міської ради

	7.8.1.
	Створення на базі програмних комплексів містобудівного кадастру інтерактивної мапи 
та наповнення заходами галузевих виконавців Програми
	2026-2030 
	Управління містобудування та архітектури  міської ради
	Бюджет Кам’янської міської територіальної громади 
	
	
	
	
	

	7.8.2.
	Капітальний ремонт вхідної групи з улаштуванням пандусу для маломобільних груп населення 
з благоустрієм прибудинкової території будівлі за адресою: вул.Героїв-рятувальників, 
14-А, м.Кам’янське 
(у т.ч. ПКД)
	2026-2030 
	Управління містобудування та архітектури міської ради
	Бюджет Кам’янської міської територіальної громади
	3000,0
	
	
	
	

	Всього:
	3000,0
	
	
	
	

	7.9. Управління культури міської ради

	7.9.1.
	Адаптивна вхідна група 
у комунальних закладах культури та освіти сфери культури міської ради:
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.9.1.1.
	Встановлення пандусів/підйомників (Кам’янські школи мистецтв №1, 2, 3, 5, театр, музей, будівля КЗ «Кіноконцертий зал «Мир»)
	2026-2030 
	Управління культури міської ради
	Бюджет Кам’янської міської територіальної громади 
	2100,0
	1000,0
	1000,0
	
	

	7.9.1.2.
	Адаптація вхідних дверей (Кам’янські  школи мистецтв №1, 2, 3, 5, музей, міські публічні бібліотеки)

	2026-2030 
	Управління культури міської ради
	Бюджет Кам’янської міської територіальної громади 
	500,0
	500,0
	
	
	

	7.9.1.3.
	Встановлення поручнів (музей)
	2026-2030 
	Управління культури міської ради
	Бюджет Кам’янської міської територіальної громади 
	400,0
	
	
	
	

	7.9.2.
	Туалети для маломобільних груп населення 
у комунальних закладах культури міської ради (Кам’янські школи мистецтв №1, 2, 3, 5, музей, будівля 
КЗ «Будинок культури селища Карнаухівка»)
	2026-2030 
	Управління культури міської ради
	Бюджет Кам’янської міської територіальної громади
	2000,0
	2000,0
	600,0
	2000,0
	

	7.9.3.
	Інформаційні знаки 

у комунальних закладах культури міської ради (Кам’янські школи мистецтв, театр, музей, будівля 
КЗ «Будинок культури селища Карнаухівка», будівля КЗ «Кіноконцертний зал «Мир»):
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.9.3.1.
	Установлення тактильної плитки
	2026-2030 
	Управління культури міської ради
	Бюджет Кам’янської міської територіальної громади
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0

	7.9.3.2.
	Установлення мнемосхем
	2026-2030 
	Управління культури міської ради
	Бюджет Кам’янської міської територіальної громади
	60,0
	60,0
	
	
	

	7.9.4.
	Проведення комунікаційних заходів для працівників публічних бібліотек щодо політики безбар’єрності 
та недискримінації, важливості створення безбар’єрного середовища, зокрема, придбання книжок для слабозорих 
та аудіокнижок для поповнення фондів публічних бібліотек територіальної громади
	2026-2030 
	Управління культури міської ради
	Бюджет Кам’янської міської територіальної громади
	300,0
	300,0
	300,0
	
	

	7.9.5.
	Оснащення комп’ютерів 

в публічних бібліотеках тифлокомплексами
	2026-2030 
	Управління культури міської ради
	Бюджет Кам’янської міської територіальної громади
	
	400,0
	
	
	

	Всього:
	5660,0
	4960,0
	2200,0
	2300,0
	300,0

	7.10. Служба у справах дітей міської ради

	7.10.1.
	Облаштування пандусів 
КЗ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» КМР, проїзд Юліана 
Ступака, 4-А
	2026-2030
	КЗ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» КМР
	Бюджет Кам’янської міської територіальної громади
	1600,0
	
	
	
	

	7.10.2.
	Адаптація вхідних дверей
	2026-2030
	КЗ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» КМР
	Бюджет Кам’янської міської територіальної громади
	100,0
	
	
	
	

	
	Всього:
	1700,0
	
	
	
	


Секретар міської ради                                                                                                                                      Наталія КТІТАРОВА

Додаток 2

до рішення міської ради

___________ №_______

Алгоритм дій
щодо обладнання засобами безперешкодного доступу для осіб 
з інвалідністю, що користуються кріслом колісним, існуючих багатоквартирних житлових будинків, де мешкають такі особи

1. Право на обладнання засобами безперешкодного доступу для осіб 
з інвалідністю, що користуються кріслом колісним (пандусами/підйомниками) (далі – засобами безперешкодного доступу), багатоповерхових житлових будинків, які належать до житлового фонду Кам’янської територіальної громади, за місцем реєстрації або фактичним місцем проживання мають особи 
з інвалідністю, які відповідно до індивідуальної програми реабілітації потребують забезпеченням кріслом колісним (далі- особа з інвалідністю).

Першочергове право на обладнання засобами безперешкодного доступу мають особи з інвалідністю внаслідок війни з числа осіб постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції, осіб, 
які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 
і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій і Луганській областях, осіб, що безпосередньо беруть участь у заходах, необхідних 
для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України. 

2. Звернення особи з інвалідністю щодо обладнання засобами безперешкодного доступу житлового будинку, де мешкає така особа (далі – Звернення), подається через відділ звернень громадян міської ради (просп.Тараса Шевченка, 14) особисто, уповноваженою особою або існуючими засобами зв’язку (поштове відправлення, електронне звернення).

3. Звернення має містити інформацію щодо прізвища, ім’я, по батькові особи з інвалідністю, адреси його проживання, номеру під’їзду та поверху, наявності у будинку ліфта і його технічного стану (працює/не працює). 

До звернення обов’язково додаються:

копія паспорта громадянина України/тимчасового посвідчення громадянина України /посвідки на постійне проживання/посвідки на тимчасове проживання; 

копія довідки/витягу з реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання особам, які надали копію паспорта громадянина України 
у формі ID – карти;

копія посвідчення (за наявності встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни);

копія індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю;

копія довідки до акту огляду медико-соціальної експертної комісії 
за формою, затвердженою МОЗ України/витяг з рішення експертної команди 
з оцінювання повсякденного функціонування особи про наявність у особи інвалідності (для осіб з інвалідністю). 

4. У випадку постійного проживання особи з інвалідністю не за місцем реєстрації, як виняток, можливе обладнання засобами безперешкодного доступу житлового будинку за фактичним проживанням особи з інвалідністю 
за наявності документально підтвердженої інформації про фактичне місце проживання цієї особи та інформації від департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради (далі – Департамент) про те, 
що за адресою реєстрації особи з інвалідністю раніше не було виконане обладнання засобами безперешкодного доступу за рахунок бюджетних коштів.

5. Звернення направляються до Департаменту для визначення можливості обладнання засобами безперешкодного доступу житлових будинків, 
де мешкають особи з інвалідністю.

6. У разі неповної інформації, зазначеної у п.3 цього алгоритму, 
або за неможливості обладнання засобами безперешкодного доступу житлового будинку, де мешкає особа з інвалідністю, звернення опрацьовується Департаментом відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

7. У разі позитивного визначення можливості виконання заходів, звернення особи з інвалідністю разом із пропозиціями щодо засобів безперешкодного доступу направляється Департаментом до департаменту соціальної та ветеранської політики міської ради для включення до відповідної черги Реєстру осіб з інвалідністю, що користуються кріслом колісним, 
або Реєстру осіб з інвалідністю внаслідок війни, що користуються кріслом колісним (далі – Реєстри).

8. Департамент соціальної та ветеранської політики міської ради здійснює ведення Реєстрів і перевіряє достовірність інформації, що стосується особи 
з інвалідністю, та у разі отримання інформації про зміну місця проживання, закінчення терміну індивідуальної програми реабілітації або смерть особи 
з інвалідністю, негайно повідомляє про це Департамент.

9. Департамент соціальної та ветеранської політики міської ради направляє інформацію з Реєстрів після кожного внесення змін до уповноваженого 
з питань безбар’єрності Кам’янської міської ради для розгляду на Раді безбар’єрності при виконавчому комітеті Кам’янської міської ради (далі – Рада безбар’єрності) та прийняття відповідних рішень.

10. Рішення Ради безбар’єрності є підставою для формування переліку об’єктів невиробничого призначення, будівництво яких планується здійснити Департаментом у відповідному році (за рішенням міської ради).
11. У випадках, коли обладнання засобами безперешкодного доступу існуючих багатоквартирних житлових будинків фінансуються за кошти інших джерел, не заборонених законом (не за рахунок коштів місцевого бюджету), такі заходи виконуються поза чергою.

Секретар міської ради                                                 Наталія КТІТАРОВА
