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Програма
комплексного просторового планування території Стрижавської селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької області на 2026 -2028 роки

І. ПАСПОРТ 
цільової Програми
[bookmark: _Hlk57459132][bookmark: _Hlk57462256]Програма комплексного просторового планування території Стрижавської селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької області на 2026 -2028 роки

	1
	Дата, номер і назва розпорядчого документу про розроблення Програми (за наявності)
	Рішення виконавчого комітету Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області від 27.11.2025 р. №399 «Про схвалення Програми комплексного просторового планування території Стрижавської селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької області на 2026 - 2028 роки»

	2
	Ініціатор розроблення Програми
	Відділ земельних ресурсів апарату Стрижавської селищної ради, відділ містобудування та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області

	3
	Розробник Програми
	Відділ земельних ресурсів апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області

	4
	Співрозробники Програми
	Відділ містобудування та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області

	4
	Відповідальний виконавець Програми 
	Стрижавська селищна рада Вінницького району Вінницької області – головний розпорядник.
Відділ земельних ресурсів апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області – відповідальний виконавець. 

	5
	Співвиконавці Програми
	Відділ містобудування та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області співвиконавець Програми.

	6
	Мета Програми
	Забезпечення сталого розвитку території Стрижавської селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької області, врегулювання використання земель та створення основи для інвестицій 


	7
	Термін реалізації Програми
	2026-2028 роки

	8
	Загальний обсяг фінансування, необхідного для реалізації цільової Програми, тис. грн. всього,
в тому числі із розподілом коштів за джерелами фінансування:
	23 074 200,0 грн.

	8.1
	- кошти бюджету Стрижавської селищної територіально громади, грн.
	23 074 200,0 грн.

	8.2
	- кошти державного бюджету, грн.
	 -

	8.3
	- кошти інших джерел (вказати), грн.
	 -



ІІ. Визначення проблеми, на розв'язання якої/яких спрямована програма
25 жовтня 2020 року стався історичний момент, коли 13 різних сіл і селищ об’єдналися в єдину Стрижавську селищну територіальну громаду. Це не просто розширення меж території, це якісно інший рівень існування. Тому ми взяли на себе відповідальність за розвиток громади, за створення комфортних умов для життя у ній.
Сьогодні кожна громада зіштовхується з вибором – вирішувати лише нагальні проблеми або підходити до існуючої ситуації стратегічно, на перспективу. Досвід успішних європейських та українських міст показав, що без плану дій гармонійний, збалансований та якісний розвиток неможливий.
Громада потребує стратегії для уникнення хаотичного розвитку, який часто є вигідним для певних зацікавлених кіл, але аж ніяк не є в інтересах громади.
Стрижавська селищна територіальна громада межує з Вінницькою міською територіальною громадою і сприймається як передмістя Вінниці. Найбільші виклики, з якими зіштовхнулась новостворена Стрижавська громада після об’єднання – це територіальна розпорошеність, низький рівень забезпеченості технічної інфраструктури, неоднаковий рівень розвитку соціально-побутової інфраструктури, освітніх і медичних послуг.
На сьогодні відсутній Комплексний план просторового розвитку Стрижавської селищної територіальної громади який є інструментом просторового планування.
Це документ, що відображає стратегічні напрямки розвитку території зі врахуванням всіх ключових сфер її життєдіяльності — соціальну, економічну, мобільність, навколишнє середовище та ландшафт, культуру, історичну спадщину, освіту, охорону здоров’я та ін.
Розробка комплексного плану передбачає залучення всіх заінтересованих сторін (жителів, бізнесу, громадськості). 
Документ розробляється базуючись на інтегрованому та стратегічному підходах до планування території. Комплексний план просторового розвитку Стрижавської селищної територіальної громади розробляється для різних за масштабом адміністративних одиниць громади: для території громади в цілому, генеральні плани населених пунктів с. Пеньківка, с. Підлісне, с. Бруслинівка, с. Супрунів, с. Сосонка, вносяться зміни до генерального плану селища Стрижавка.
З метою розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Стрижавської селищної територіальної громади на 19 сесії 8 скликання Стрижавської селищної ради 11 серпня 2021 р прийнято рішення №23 «Про розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Стрижавської територіальної громади». Даним рішенням розроблено механізм розроблення, погодження та затвердження Комплексного плану просторового розвитку території Стрижавської територіальної громади Вінницького району Вінницької області.
Рішенням 23 сесії 8 скликання Стрижавської селищної ради від 13 жовтня 2021 року № 140, вирішено Комплексний план просторового розвитку території Стрижавської територіальної громади Вінницького району Вінницької області розробляти у три етапи: підготовчий, основний, завершальний.
Однак в зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64-2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Стрижавською селищною радою на 38 сесії 8 скликання 24 березня 2022 року прийнято рішення №5 «Про проведення підготовчих процедур для розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Стрижавської територіальної громади», пунктом 1 якого визначено: провести підготовчі процедури для розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Стрижавської територіальної громади, затвердженого рішенням 28 сесії 8 скликання Стрижавської селищної ради від 10 грудня 2021 року № 23», через 30 календарних днів після закінчення строку, на який введено воєнний стан згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64-2022 «Про введення воєнного стану в Україні» або скасування воєнного стану в Україні. В період з лютого 2022 року до кінця 2025 року заходи щодо розроблення Комплексного плану просторового розвитку Стрижавською селищною радою не проводились. Програма комплексного просторового планування території Стрижавської територіальної громади Вінницького району Вінницької області на 2022 -2025 роки, закінчує свою дію у 2025 році.
Програма комплексного просторового планування території Стрижавської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки (далі - Програма), розроблена з метою розроблення комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, який є одночасно містобудівною документацією на місцевому рівні та документацією із землеустрою, що визначає планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи і напрями формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території. Комплексний план передбачає узгоджене прийняття рішень щодо цілісного (комплексного) просторового розвитку населених пунктів як єдиної системи розселення і території за їх межами. (ЗУ № 711-IX від 17.06.2020р.)
Проекти формування території і встановлення меж населених пунктів розробляються з метою створення територіальних умов для самостійного вирішення селищною радою та її виконавчим органом усіх питань місцевого розвитку, виходячи з інтересів населення, що проживає на даних територіях, на підставі законодавства України та повної економічної самостійності.
Адміністративна межа Стрижавської селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької області не встановлена.
Межі населених пунктів на території Стрижавської селищної територіальної громади відповідно до розроблених генеральних планів не встановлені (крім селища Стрижавка та селища Славне), потребують розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Дорожнє, Лаврівка і Медвідка відповідно до затверджених генеральних планів.
Для усунення цієї проблеми програмою передбачається реалізація головних завдань щодо подальшого реформування земельних відносин у населених пунктах громади шляхом обґрунтованого формування територій та встановлення і зміни меж населених пунктів.
Обґрунтоване формування територій та встановлення меж населених пунктів дасть можливість упорядкувати адміністративно-територіальний поділ, вирішити питання соціального захисту населення, розміщення забудови, раціонального використання земель території, справедливого оподаткування та ведення контролю за використанням і охороною земель.
Проведення вищезгаданих та інших землевпорядних робіт потребує  відповідного фінансування. Більшість проблемних питань можливо вирішити шляхом виконання основних заходів даної Програми.
В зв’язку із наявною житловою забудовою населених пунктів, яка побудована до вступу в дію Водного кодексу в межах нормативної ПЗС, виявилася потреба у виготовленні проекту землеустрою щодо зменшення та встановлення прибережно-захисних смуг водних об’єктів.
Відкритість - доступ до актуальної інформації про стан території сприяє залученню інвесторів. Збір усієї документації про земельні ресурси, дороги, інвестиційні об'єкти тощо і як наслідок впровадження Геоінформаційної системи управління територіальною громадою готове розв'язати болючі проблеми територіальної громади. 
Забезпечення територіальної громади комплексним планом просторового розвитку території дозволить більш ефективно реалізовувати їх внутрішній потенціал, використати наявні ресурси, визначити пріоритети в управлінні територією громади та сформувати політику її просторового розвитку на перспективу.

ІІІ. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення сталого розвитку території Стрижавської селищної територіальної громади, врегулювання використання земель та створення основи для інвестицій.



ІV. Пріоритетні завдання Програми

Пріоритетним завданням Програми є розроблення комплексного плану просторового розвитку території Стрижавської селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької, оновлення та розроблення генеральних планів населених пунктів, встановлення адміністративної межі Стрижавської селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької області, інвентаризація наявних земельних ділянок та об’єктів нерухомості в межах і поза межами населених пунктів громади, виконання стратегічних проектів, визначених в Стратегії розвитку Стрижавської селищної територіальної громади до 2030 року.

V. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Шляхами і заходами розв’язання проблеми є розроблення Комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, який є одночасно документацією із землеустрою та містобудівною документацією на місцевому рівні, за рахунок коштів бюджету Стрижавської територіальної громади, що представлено в ресурсному забезпеченні цільової програми комплексного просторового планування території Стрижавської селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької області на 2026-2028 роки (Додаток).
Шляхом відкритих торгів буде визначена сертифікована організація, яка розробить проект який буде проходити громадські обговорення. Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади, генеральний план населеного пункту, крім відомостей, передбачених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», буде включати:
а) матеріали топографо-геодезичних вишукувань;
б) матеріали погодження відповідно до Земельного кодексу України;
в) експлікацію земельних угідь за власниками та користувачами земельних ділянок;
г) переліки обмежень у використанні земель та переліки земельних ділянок, щодо яких встановлено обмеження у використанні земель;
ґ) збірний план земельних ділянок, наданих у власність чи користування, та земельних ділянок, не наданих у власність чи користування;
д) план розподілу земель за категоріями, функціональним призначенням, власниками і користувачами (форма власності, вид речового права), угіддями з відображенням наявних обмежень (обтяжень).
Виконання Програми здійснюватиметься протягом 2026 – 2028 років.

VI Зв'язок із стратегічними документами розвитку Стрижавської селищної територіальної громади, Вінницької області і держави.

Програма є наступницею та логічним продовженням Програми комплексного просторового планування території Стрижавської територіальної громади Вінницького району Вінницької області на 2022 -2025 роки, затвердженою рішенням 23 сесії Стрижавської селищної ради 8 скликання від 13 жовтня 2021 року №24 (зі змінами), що закінчує свою дію у 2025 році.
Стратегія просторового розвитку території громади, на яку розробляється містобудівна документація на місцевому рівні, включає комплексну оцінку території, обґрунтування проєктних рішень та модель розвитку території у довгостроковій перспективі, яка містить:
загальне бачення розвитку території (перспективи розвитку громади та стратегічні та операційні цілі розвитку території);
соціально-просторова модель територіальної громади (демографічний прогноз, основні принципи розвитку системи розселення та соціально-планувальна структура території територіальної громади);
основні території пріоритетного розвитку (території комплексних планувальних рішень, інвестиційно-привабливі території, території з особливим економічним статусом (в тому числі вільні економічні зони), території, що потребують підтримки).
Програма узгоджується з постановою Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 р. № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації», Порядок якого визначає склад, зміст, механізм розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації на місцевому рівні: комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території, а також склад, зміст та порядок розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту.
Програма також узгоджується з завданням 2.2.1 Розвиток геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру Вінницької області, операційної цілі 2.1 стратегічної цілі 2. «Регіон ефективного урядування та спроможних громад» Проєкти: створення (розробка) топографо-геодезичної основи (М 1:10000) для геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру Вінницької області, Стратегії розвитку Вінницької області на 2027 рік.
Завдання та заходи Програми відповідають Стратегії розвитку Стрижавської територіальної громади до 2030 року, зокрема, оперативна ціль 1.1. «Інвестиційно та туристично - приваблива громада», завдання 1.1.7 Стратегічної цілі 1. «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів” Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої Постановою КМУ №940 від 13.08.2024 року зі змінами.
Стратегічною метою державної регіональної політики до 2027 року є посилення соціально-гуманітарної, економічної, просторової згуртованості України, підвищення рівня безпеки і добробуту громадян шляхом задоволення потреб регіонів та територіальних громад у відновленні інфраструктури та модернізації економіки за принципом “краще, ніж було”, ефективного використання внутрішнього потенціалу територій, розвитку системи демократичного, децентралізованого та інклюзивного багаторівневого врядування. Оперативна ціль 1. Забезпечення інтегрованого розвитку територій з урахуванням інтересів майбутніх поколінь. Завдання за напрямом “Стимулювання розвитку територій”
1. Створення законодавчої основи функціонування та розвитку агломерацій, забезпечення збалансованого просторового розвитку територій, що входять до їх складу.



[bookmark: _Hlk214978285]VII. Напрями діяльності і заходи/проекти 
[bookmark: _Hlk214276036]Програми 
комплексного просторового планування 
території Стрижавської селищної територіальної громади 
Вінницького району Вінницької області на 2026-2028 роки

	№ з/п
	Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)
	Перелік заходів Програми
	Терміни виконання заходу/проєкту (з розбивкою по роках)
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
	Очікувані результати

	
	
	
	
	
	
	Всього тис. грн
	2026 рік
	2027 рік
	2028 рік
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Розроблення містобудівної документації місцевого значення

	1
	Комплексний план просторового розвитку Стрижавської селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької області
	1.1 Розроблення Комплексного плану просторового розвитку
	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	5980,8
	1000,0
	3000,0
	1980,0
	Затверджений комплексний план просторового розвитку Стрижавської селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької області

	
	1.2 Проведення топографо-геодезичної зйомки
в М 1:10000
	2026 рік
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	3726,7
	3726,7
	
	
	Картографічна основа комплексного плану просторового розвитку території громади за межами населених пунктів в масштабі М 1:10000 

	
	1.3 Проведення експертизи містобудівної документації

	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	320,40
	
	
	320,40
	Експертиза містобудівної документації


	
	1.4 Здійснення стратегічної екологічної оцінки (СЕО)
	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	429,34
	429,34
	
	
	Всебічний аналіз вірогідного впливу певних видів планової діяльності на екологію громади

	
	1.5 Рецензії
	2026-2028 роки
	Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	128,16
	
	
	128,16
	Перевірка містобудівної документації на відповідність чинному законодавству, нормам та вимогам, а також оцінка якості проектних рішень.

	2
	Генеральний план с. Пеньківка
	2.1 Розроблення Генерального плану с. Пеньківка
	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	833,04
	300,0
	533,04
	
	Генеральний план с. Пеньківка

	
	2.2 Проведення топографо-геодезичної зйомки в М 1:2000

	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	830,27
	830,27
	
	
	Картографічна основа генерального плану в межах населеного пункту с. Пеньківка в М 1:2000

	
	2.3 Здійснення стратегічної екологічної оцінки (СЕО)
	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	108,94
	108,94
	
	
	Всебічний аналіз вірогідного впливу певних видів планової діяльності на екологію села

	
	2.4 Рецензія
	2026-2028 роки
	Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	42,72
	
	42,72
	
	Перевірка містобудівної документації на відповідність чинному законодавству, нормам та вимогам, а також оцінка якості проектних рішень.

	3
	Генеральний план с. Підлісне
	3.1 Розроблення Генерального плану с. Підлісне
	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	576,72
	200,0
	376,72
	
	Генеральний план с. Підлісне

	
	3.2 Проведення топографо-геодезичної зйомки в М 1:2000

	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	372,58
	372,58
	
	
	Картографічна основа генерального плану в межах населеного пункту с. Підлісне в М 1:2000

	
	3.3 Здійснення стратегічної екологічної оцінки (СЕО)
	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	108,94
	108,94
	
	
	Всебічний аналіз вірогідного впливу певних видів планової діяльності на екологію села

	
	3.4 Рецензія
	2026-2028 роки
	Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	42,72
	
	42,72
	
	Перевірка містобудівної документації на відповідність чинному законодавству, нормам та вимогам, а також оцінка якості проектних рішень.

	4
	Генеральний план с. Бруслинівка
	4.1 Розроблення Генерального плану с. Бруслинівка
	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	448,56
	150,0
	298,56
	
	Генеральний план с. Бруслинівка

	
	4.2 Проведення топографо-геодезичної зйомки в М 1:2000
	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	304,28
	304,28
	
	
	Картографічна основа генерального плану в межах населеного пункту с. Бруслинівка в М 1:2000

	
	4.3 Здійснення стратегічної екологічної оцінки (СЕО)
	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	66,22
	66,22
	
	
	Всебічний аналіз вірогідного впливу певних видів планової діяльності на екологію села

	
	4.4 Рецензія
	2026-2028 роки
	Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	21,36
	
	21,36
	
	Перевірка містобудівної документації на відповідність чинному законодавству, нормам та вимогам, а також оцінка якості проектних рішень.

	5
	Генеральний план с. Супрунів
	5.1 Розроблення Генерального плану с. Супрунів
	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	352,44
	100,0
	252,44
	
	Генеральний плану с. Супрунів

	
	5.2 Проведення топографо-геодезичної зйомки в М 1:2000

	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	290,90
	290,90
	
	
	Картографічна основа генерального плану в межах населеного пункту с. Супрунів в М 1:2000

	
	5.3 Здійснення стратегічної екологічної оцінки (СЕО)
	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	108,94
	108,94
	
	
	Всебічний аналіз вірогідного впливу певних видів планової діяльності на екологію села

	
	5.4 Рецензія
	2026-2028 роки
	Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	42,72
	
	42,72
	
	Перевірка містобудівної документації на відповідність чинному законодавству, нормам та вимогам, а також оцінка якості проектних рішень.

	6
	Генеральний план с. Сосонка
	6.1 Розроблення Генерального плану с. Сосонка
	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	897,0
	300,0
	597,0
	
	Генеральний план с. Сосонка

	
	6.2 Проведення топографо-геодезичної зйомки в М 1:2000

	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	854,40
	854,40
	
	
	Картографічна основа генерального плану в межах населеного пункту с. Сосонка в М 1:2000

	
	6.3 Здійснення стратегічної екологічної оцінки (СЕО)
	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	108,94
	108,94
	
	
	Всебічний аналіз вірогідного впливу певних видів планової діяльності на екологію села

	
	6.4 Рецензія
	2026-2028 роки
	Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	42,72
	
	42,72
	
	Перевірка містобудівної документації на відповідність чинному законодавству, нормам та вимогам, а також оцінка якості проектних рішень.

	7
	Внесення змін до Генерального плану селища Стрижавка
	7.1 Внесення змін до Генерального плану селища Стрижавка
	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	
	1345,68
	500,0
	845,68
	
	Внесення змін до Генерального плану селища Стрижавка

	
	7.2 Проведення топографо-геодезичної зйомки в М 1:2000

	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	1068,79
	1068,79
	
	
	Картографічна основа генерального плану в межах населеного пункту селища Стрижавка в М 1:2000

	
	7.3 Здійснення стратегічної екологічної оцінки (СЕО)
	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	109,0
	109,0
	
	
	Всебічний аналіз вірогідного впливу певних видів планової діяльності на екологію селища

	
	7.4 Рецензія
	2026-2028 роки
	Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	42,72
	
	42,72
	
	Перевірка містобудівної документації на відповідність чинному законодавству, нормам та вимогам, а також оцінка якості проектних рішень.

	Землевпорядна та інша наукова документація

	8
	Інвентаризація земель
	8.1 Інвентаризація земель, проекти землеустрою, технічні документації із землеустрою, встановлення меж земельних ділянок природно- заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні

	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	589,9
	123,3
	233,3
	233,3
	Формування земельних ділянок комунальної власності територіальної громади, внесення відомостей про обмеження у використанні земель, до Державного земельного кадастру встановлення меж і режимів використання території пам'ятки, земельних ділянок історико-культурного призначення, природно-заповідного фонду місцевого значення, 

	
	
	8.2 Дослідження біорізноманіття на предмет виявлення популяції та видів рослин занесених до Червоної книги,
	
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	
	45,0
	45,0
	
	
	Встановлення наявності біорізноманіття популяції та видів рослин занесених до Червоної книги, організація територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні,

	
	
	8.3 Проведення археологічних досліджень, проведення науково-пошукових обстежень (наукових експертиз) земельних ділянок з метою з'ясування наявності/відсутності археологічного культурного шару, встановлення площі його розповсюдження, визначення культурнохронологічної приналежності встановлення меж земельних ділянок історико-культурного призначення,
	
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	
	65,0
	65,0
	
	
	Анотовані та повні наукові звіти про польові дослідження, інформація про технологічні та експериментальні дослідження.

	9
	Зміна та встановлення меж адміністративно-територіальних утворень, водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг
	9.1 Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення адміністративної межі Стрижавської селищної територіальної громади
	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	812,4
	
	
	812,4
	Формування території, встановлення адміністративної межі Стрижавської селищної територіальної громади

	
	
	9.2 Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення межі населеного пункту с. Сосонка
	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	224,5
	
	224,5
	
	Формування території, встановлення межі населеного пункту с. Сосонка

	
	
	9.3 Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення межі населеного пункту с. Підлісне
	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	117,6
	
	117,6
	
	Формування території, встановлення межі населеного пункту с. Підлісне

	
	
	9.4 Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення межі населеного пункту с. Пеньківка
	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	213,8
	
	213,8
	
	Формування території, встановлення межі населеного пункту с. Пеньківка

	
	
	9.5 Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення межі населеного пункту с. Бруслинівка
	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	85,5
	
	85,5
	
	Формування території, встановлення межі населеного пункту с. Бруслинівка

	
	
	9.6 Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення межі населеного пункту с. Супрунів
	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	71,3
	
	71,3
	
	Формування території, встановлення межі населеного пункту с. Супрунів

	
	
	9.7 Встановлення меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг згідно затверджених генеральних планів

	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	300,0
	100,0
	100,0
	100,0
	Покращення екологічного стану водних об’єктів громади

	10
	Розроблення технічних документацій з нормативної грошової оцінки населених пунктів Стрижавської селищної територіальної громади
	10.1 Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки населеного пункту с. Мізяківські Хутори
	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	100,0
	
	
	100,0
	Збільшення надходжень грошових коштів від сплати земельного податку, орендної плати за використання та продажу земельних ділянок та прав на них

	
	
	10.2 Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки населеного пункту с. Переорки
	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	44,0
	
	
	44,0
	Збільшення надходжень грошових коштів від сплати земельного податку, орендної плати за використання та продажу земельних ділянок та прав на них

	
	
	10.3 Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки населеного пункту с. Тютюнники
	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	40,0
	
	
	40,0
	Збільшення надходжень грошових коштів від сплати земельного податку, орендної плати за використання та продажу земельних ділянок та прав на них

	
	
	10.4 Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки населеного пункту с. Сосонка
	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	65,0
	
	
	65,0
	Збільшення надходжень грошових коштів від сплати земельного податку, орендної плати за використання та продажу земельних ділянок та прав на них

	
	
	10.5 Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки населеного пункту с. Підлісне
	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	48,0
	
	
	48,0
	Збільшення надходжень грошових коштів від сплати земельного податку, орендної плати за використання та продажу земельних ділянок та прав на них

	
	
	10.6 Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки населеного пункту с. Пеньківка
	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	65,0
	
	
	65,0
	Збільшення надходжень грошових коштів від сплати земельного податку, орендної плати за використання та продажу земельних ділянок та прав на них

	
	
	10.7 Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки населеного пункту с. Супрунів
	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	42,0
	
	
	42,0
	Збільшення надходжень грошових коштів від сплати земельного податку, орендної плати за використання та продажу земельних ділянок та прав на них

	
	
	10.8 Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки населеного пункту с. Бруслинівка
	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	44,0
	
	
	44,0
	Збільшення надходжень грошових коштів від сплати земельного податку, орендної плати за використання, продажу земельних ділянок та прав на них

	
	
	10.9 Розроблення технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель, звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, оновлення бази даних векторних матеріалів, паспортів водних об’єктів розташованих на території Стрижавської селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької області
	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	300,0
	100,0
	100,0
	100,0
	Збільшення надходжень грошових коштів, від сплати земельного податку, орендної плати за використання та продажу земельних ділянок, оренди водних об’єктів

	11
	Супровід, оновлення Геоінформаційної системи
	11.1 Наповнення, оновлення, адміністрування електронної бази даних векторних матеріалів, земельного та містобудівного кадастру

	2026-2028 роки
	Відділи земельних ресурсів, містобудування
та архітектури апарату Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Підприємства організації, які мають ліцензію на здійснення даних видів робіт
	Бюджет селищної територіальної громади
	196,0
	196,0
	
	
	Можливість оперативно приймати рішення в плануванні розвитку територіальної громади

	Всього
	
	
	
	
	23074,2
	11667,54
	7284,4
	4122,26
	






VIII. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Стрижавська селищна рада Вінницького району Вінницької області та її виконавчі органи, які є головними розпорядниками бюджетних коштів, забезпечують реалізацію заходів Програми в межах коштів, передбачених на відповідний бюджетний період.
Контроль за ходом виконання Програми здійснюється виконавчим комітетом Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області, постійною комісією селищної ради з питань архітектури, будівництва, планування територій, історичного середовища та благоустрою.
Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснюють відповідальні виконавці Програми, зазначені у паспорті Програми.
Внесення змін до Програми здійснюватиметься за процедурою внесення змін до місцевих нормативних актів.
Звіт про виконання Програми щорічно виноситься на розгляд виконавчого комітету Стрижавської селищної ради з подальшим затвердженням рішенням сесії Стрижавської селищної ради.
Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством України.
Щорічне звітування про виконання Програми відбувається не пізніше 15 квітня року, наступного за звітним.



ІХ. Якісні та кількісні показники результативності Програми, індикатори Програми
комплексного просторового планування 
території Стрижавської селищної територіальної громади 
Вінницького району Вінницької області на 2026-2028 роки

	№
з/п
	Найменування показника
	Одиниця виміру
	Вихідні дані на початок дії програми
	1 етап
Програми
2026 рік 2027 рік
	Виконання
2028 рік
	ІІ етап
(20 _____ -
20 _____ роки)
	ІІІ етап
(20 _____ -
20 _____ роки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Розроблення містобудівної документації місцевого значення

	Показники витрат
	1. Комплексний план просторового розвитку Стрижавської селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької області
	тис. грн
	10585,39
	5156,04
	3000,0
	2428,56
	
	

	1.1
	Розроблення комплексного плану просторового розвитку
	тис. грн
	5980,0
	1000,0
	3000,0
	1980,0
	
	

	1.2
	Проведення топографо-геодезичної зйомки в М 1:10000
	тис. грн
	3726,7
	3726,7
	
	
	
	

	1.3
	Проведення експертизи містобудівної документації
	тис. грн
	320,40
	
	
	320,40
	
	

	1.4
	Здійснення стратегічної екологічної оцінки (СЕО)
	тис. грн
	429,34
	429,34
	
	
	
	

	1.5
	Рецензія
	тис. грн
	128,16
	
	
	128,16
	
	

	Показники продукту
	Поетапне розроблення комплексного плану просторового розвитку
	шт.
	5
	1
	1
	3
	
	

	Показники ефективності
	Середня вартість розроблення комплексного плану просторового розвитку на 1 га території громади
	тис. грн
	0,56
	
	
	
	
	

	Показники якості
	Площа території громади на яку розробляється комплексний план просторового розвитку
	га
	18899,0
	
	
	
	
	

	Індикатор 
	Погоджений та затверджений план комплексного просторового розвитку громади
	шт.
	1
	
	
	
	
	

	Показники витрат
	2. Генеральний план с. Пеньківка
	тис. грн
	1814,96
	1239,21
	575,76
	
	
	

	2.1
	Розроблення генерального плану с. Пеньківка
	тис. грн
	833,04
	300,0
	533,04
	
	
	

	2.2
	Проведення топографо-геодезичної зйомки в М 1:2000
	тис. грн
	830,27
	830,27
	
	
	
	

	2.3
	Здійснення стратегічної екологічної оцінки (СЕО)
	тис. грн
	108,94
	108,94
	
	
	
	

	2.4
	Рецензія
	тис. грн
	42,72
	
	42,72
	
	
	

	Показники продукту
	Поетапне розроблення генерального плану с. Пеньківка
	шт.
	4
	2
	2
	
	
	

	Показники ефективності
	Середня вартість розроблення генерального плану с. Пеньківка на 1 га території села
	тис. грн
	3,4
	
	
	
	
	

	Показники якості
	Площа території села на яку розробляється генеральний план с. Пеньківка
	га
	536,4
	
	
	
	
	

	Індикатор 
	Погоджений та затверджений Генеральний план с. Пеньківка
	шт.
	1
	
	
	
	
	

	Показники витрат
	3. Генеральний план с. Підлісне
	тис. грн
	1100,95
	681,52
	418,72
	
	
	

	3.1
	Розроблення генерального плану с. Підлісне
	тис. грн
	576,72
	200,0
	376,0
	
	
	

	3.2
	Проведення топографо-геодезичної зйомки в М 1:2000
	тис. грн
	372,58
	372,58
	
	
	
	

	3.3
	Здійснення стратегічної екологічної оцінки (СЕО)
	тис. грн
	108,94
	108,94
	
	
	
	

	3.4
	Рецензія
	тис. грн
	42,72
	
	42,72
	
	
	

	Показники продукту
	Поетапне розроблення генерального плану с. Підлісне
	шт.
	4
	2
	2
	
	
	

	Показники ефективності
	Середня вартість розроблення генерального плану с. Підлісне на 1 га території села
	тис. грн
	4,9
	
	
	
	
	

	Показники якості
	Площа території села на яку розробляється генеральний план с. Підлісне
	га
	223,3
	
	
	
	
	

	Індикатор 
	Погоджений та затверджений Генеральний план с. Підлісне
	шт.
	1
	
	
	
	
	

	Показники витрат
	4. Генеральний план с. Бруслинівка
	тис. грн
	840,42
	454,28
	319,92
	
	
	

	4.1
	Розроблення генерального плану с. Бруслинівка
	тис. грн
	448,56
	150,0
	298,56
	
	
	

	4.2
	Проведення топографо-геодезичної зйомки в М 1:2000
	тис. грн
	304,28
	304,28
	
	
	
	

	4.3
	Здійснення стратегічної екологічної оцінки (СЕО)
	тис. грн
	66,22
	66,22
	
	
	
	

	4.4
	Рецензія
	тис. грн
	21,36
	
	21,36
	
	
	

	Показники продукту
	Поетапне розроблення генерального плану с. Бруслинівка
	шт.
	4
	2
	2
	
	
	

	Показники ефективності
	Середня вартість розроблення генерального плану с. Бруслинівка на 1 га території села
	тис. грн
	4,4
	
	
	
	
	

	Показники якості
	Площа території села на яку розробляється генеральний план с. Бруслинівка
	га
	190,1
	
	
	
	
	

	Індикатор 
	Погоджений та затверджений Генеральний план с. Бруслинівка
	шт.
	11
	
	
	
	
	

	Показники витрат
	5. Генеральний план с. Супрунів
	тис. грн
	795,0
	499,03
	236,42
	
	
	

	5.1
	Розроблення генерального плану с. Супрунів
	тис. грн
	352,44
	100,0
	193.7
	
	
	

	5.2
	Проведення топографо-геодезичної зйомки в М 1:2000
	тис. грн
	290,9
	290,9
	
	
	
	

	5.3
	Здійснення стратегічної екологічної оцінки (СЕО)
	тис. грн
	108,94
	108,94
	
	
	
	

	5.4
	Рецензія
	тис. грн
	42,72
	
	42,72
	
	
	

	Показники продукту
	Поетапне розроблення генерального плану с. Супрунів
	шт.
	4
	2
	2
	
	
	

	Показники ефективності
	Середня вартість розроблення генерального плану с. Супрунів на 1 га території села
	тис. грн
	4,5
	
	
	
	
	

	Показники якості
	Площа території села на яку розробляється генеральний план с. Супрунів
	га
	175,1
	
	
	
	
	

	Індикатор 
	Погоджений та затверджений Генеральний план с. Супрунів
	шт.
	1
	
	
	
	
	

	Показники витрат
	6. Генеральний план с. Сосонка
	тис. грн
	1903,17
	1263,34
	646,72
	
	
	

	6.1
	Розроблення генерального плану с. Сосонка
	тис. грн
	897,0
	300,0
	597,0
	
	
	

	6.2
	Проведення топографо-геодезичної зйомки в М 1:2000
	тис. грн
	854,4
	854,4
	
	
	
	

	6.3
	Здійснення стратегічної екологічної оцінки (СЕО)
	тис. грн
	108,94
	108,94
	
	
	
	

	6.4
	Рецензія
	тис. грн
	42,72
	
	42,72
	
	
	

	Показники продукту
	Поетапне розроблення генерального плану с. Сосонка
	шт.
	4
	2
	2
	
	
	

	Показники ефективності
	Середня вартість розроблення генерального плану с. Сосонка на 1 га території села
	тис. грн
	3,5
	
	
	
	
	

	Показники якості
	Площа території села на яку розробляється генеральний план с. Сосонка
	га
	540,3
	
	
	
	
	

	Індикатор 
	Погоджений та затверджений Генеральний план с. Сосонка
	шт.
	1
	
	
	
	
	

	Показники витрат
	7. Внесення змін до Генерального плану селища Стрижавка
	тис. грн
	2566,12
	1677,73
	888,4
	
	
	

	7.1.
	Внесення змін до Генерального плану селища Стрижавка
	тис. грн
	1345,68
	500,0
	845,68
	
	
	

	7.2
	Проведення топографо-геодезичної зйомки в М 1:2000
	тис. грн
	1068,79
	1068,79
	
	
	
	

	7.3
	Здійснення стратегічної екологічної оцінки (СЕО)
	тис. грн
	109,0
	109,0
	
	
	
	

	7.4
	Рецензія
	тис. грн
	42,72
	
	42,72
	
	
	

	Показники продукту
	Поетапне внесення змін до  генерального плану селища Стрижавка
	шт.
	4
	2
	2
	
	
	

	Показники ефективності
	Середня вартість внесення змін до Генерального плану селища Стрижавка на 1 га території села
	тис. грн
	1,8
	
	
	
	
	

	Показники якості
	Площа території на яку вносяться зміни до Генерального плану селища Стрижавка
	га
	1428,88
	
	
	
	
	

	Індикатор 
	Погоджений та затверджений Генеральний план селища Стрижавка
	шт.
	1
	
	
	
	
	

	Розроблення землевпорядної та іншої наукової документації

	Показники витрат
	8. Інвентаризація земель
	тис. грн
	
	
	
	
	
	

	8.1.
	Інвентаризація земель, проекти землеустрою, технічні документації із землеустрою, встановлення меж земельних ділянок природно- заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні

	тис. грн
	589,9
	123,3
	233,3
	233,3
	
	

	8.2
	Дослідження біорізноманіття на предмет виявлення популяції та видів рослин занесених до Червоної книги,
	
	45,0
	45,0
	
	
	
	

	8.3
	8.3 Проведення археологічних досліджень, проведення науково-пошукових обстежень (наукових експертиз) земельних ділянок з метою з'ясування наявності/відсутності археологічного культурного шару, встановлення площі його розповсюдження, визначення культурнохронологічної приналежності встановлення меж земельних ділянок історико-культурного призначення,
	
	65,0
	65,0
	
	
	
	

	Показники продукту
	Розроблення документації із землеустрою, іншої наукової документації
	шт.
	по мірі розроблення документації
	
	
	
	
	

	Показники ефективності
	Середні витрати на розроблення однієї документації
	грн
	по мірі розроблення однієї документації
	
	
	
	
	

	Показники якості
	Площа території на яку розробляється документація
	га
	площа території на яку розробляється документація
	
	
	
	
	

	Індикатор 
	Погоджена та затверджена документація
	шт.
	по мірі розроблення документації
	
	
	
	
	

	Показники витрат
	9. Зміна та встановлення меж адміністративно-територіальних утворень, водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг
	тис. грн
	
	
	
	
	
	

	9.1.
	Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення адміністративної межі Стрижавської селищної територіальної громади
	тис. грн
	812,4
	
	
	812,4
	
	

	9.2
	Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення межі населеного пункту с. Сосонка
	тис. грн
	224,5
	
	224,5
	
	
	

	9.3
	Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення межі населеного пункту с. Підлісне
	тис. грн
	117,6
	
	117,6
	
	
	

	9.4
	Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення межі населеного пункту с. Пеньківка
	тис. грн
	231,8
	
	213,8
	
	
	

	9.5
	Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення межі населеного пункту с. Бруслинівка
	тис. грн
	85,5
	
	85,5
	
	
	

	9.6
	Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення межі населеного пункту с. Супрунів
	тис. грн
	71,3
	
	71,3
	
	
	

	9.7
	Встановлення меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг згідно затверджених генеральних планів
	тис. грн
	300,0
	100,0
	100,0
	100,0
	
	

	Показники продукту
	Розроблення документації із землеустрою 
	шт.
	по мірі розроблення документації
	
	
	
	
	

	Показники ефективності
	Середні витрати на розроблення однієї документації
	грн
	по мірі розроблення однієї документації
	
	
	
	
	

	Показники якості
	Площа території на яку розробляється документація
	га
	площа території на яку розробляється документація
	
	
	
	
	

	Індикатор 
	Погоджена та затверджена документація по встановленню і зміні меж адміністративно територіальних одиниць громади
	шт.
	по мірі розроблення документації
	
	
	
	
	

	Показники витрат
	10. Розроблення технічних документацій з нормативної грошової оцінки населених пунктів Стрижавської селищної територіальної громади
	тис. грн
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки населеного пункту с. Мізяківські Хутори
	тис. грн
	100,0
	
	
	100,0
	
	

	10.2
	Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки населеного пункту с. Переорки
	тис. грн
	44,0
	
	
	44,0
	
	

	10.3
	Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки населеного пункту с. Тютюнники
	тис. грн
	40,0
	
	
	40,0
	
	

	10.4
	Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки населеного пункту с. Сосонка
	тис. грн
	65,0
	
	
	65,0
	
	

	10.5
	Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки населеного пункту с. Підлісне
	тис. грн
	48,0
	
	
	48,0
	
	

	10.6
	Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки населеного пункту с. Пеньківка
	тис. грн
	65,0
	
	
	65,0
	
	

	10.7
	Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки населеного пункту с. Супрунів
	тис. грн
	42,0
	
	
	42,0
	
	

	10.8
	Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки населеного пункту с. Бруслинівка
	тис. грн
	44,0
	
	
	44,0
	
	

	10.9
	Розроблення технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель, звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, оновлення бази даних векторних матеріалів, паспортів водних об’єктів розташованих на території Стрижавської селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької області
	тис. грн
	300,0
	100,0
	100,0
	100,0
	
	

	Показники продукту
	Розроблення документацій з нормативної грошової оцінки земель, іншої документації
	шт.
	по мірі розроблення документації
	
	
	
	
	

	Показники ефективності
	Середні витрати на розроблення однієї документації
	грн
	по мірі розроблення однієї документації
	
	
	
	
	

	Показники якості
	Площа території на яку розробляється документація
	га
	по мірі розроблення документації
	
	
	
	
	

	Індикатор 
	Погоджена та затверджена документація з нормативної грошової оцінки земель, інша документація
	шт.
	по мірі розроблення документації
	
	
	
	
	

	Показники витрат
	11. Супровід, оновлення Геоінформаційної системи
	тис. грн.
	196,0
	196,0
	
	
	
	

	11.1
	Наповнення, оновлення, адміністрування електронної бази даних векторних матеріалів, земельного та містобудівного кадастру

	Об’єм інформації, МБ
	по мірі виконання робіт
	
	
	
	
	

	Показники продукту
	Оновлена електронна база даних векторних матеріалів, земельного та містобудівного кадастру
	Об’єм інформації, МБ
	по мірі виконання робіт
	
	
	
	
	

	Показники ефективності
	Актуалізація баз даних векторних матеріалів, земельного та містобудівного кадастру
	Об’єм інформації, МБ
	по мірі виконання робіт
	
	
	
	
	

	Показники якості
	Застосування в роботі оновленої Геоінформаційної системи
	
	
	
	
	
	
	

	Індикатор 
	Оновлені дані геоінформаційної системи
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всього
	23074,2
	11667,54
	7284,4
	4122,26
	
	







Ресурсне забезпечення цільової програми
Програма
комплексного просторового планування 
території Стрижавської селищної територіальної громади 
Вінницького району Вінницької області на 2026-2028 роки 
(назва програми)

	Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми
	Етапи виконання програми
	Усього витрат на виконання програми, тис. грн.

	
	І
	ІІ
	ІІІ
	

	
	2026 рік
	2027 рік
	2028 рік
	20___- 20___ р.
	20___- 20___ р.
	

	Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: тис. грн. 
	11667,54
	7284,4
	4122,26
	-
	-
	23074,2

	державний бюджет  
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	обласний бюджет
	-
	
	
	
	
	

	Бюджет селищної територіальної громади  
	11667,54
	7284,4
	4122,26
	-
	-
	23074,2

	інші джерела
	-
	-
	-
	-
	-
	-


 








	Додаток 2
до рішення __ сесії селищної ради 8 скликання
від «___»________ 2025 р. № __



Порядок використання коштів
передбачених в бюджеті Стрижавської селищної територіальної громади на виконання заходів Програми комплексного просторового планування території Стрижавської селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької області на 2026 - 2028 роки 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в бюджеті Стрижавської селищної територіальної громади на відповідний рік на виконання заходів Програми комплексного просторового планування території Стрижавської селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької області на 2026 - 2028 роки (далі – Програма).
1.2. Головним розпорядником бюджетних коштів по видатках на виконання заходів Програми комплексного просторового планування території Стрижавської селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької області на 2026 - 2028 роки є Стрижавська селищна рада.
Для виконання заходів Програми головний розпорядник бюджетних коштів може включати до своєї мережі одержувачів бюджетних коштів.

2. Мета порядку та напрямки використання бюджетних коштів.

2.1. Оплати робіт, послуг щодо розроблення комплексного плану просторового розвитку Стрижавської селищної територіальної громади;
2.2. Оплати робіт, послуг щодо проведення топографо-геодезичної зйомки в М 1:10000;
2.3. Оплати робіт, послуг щодо проведення експертизи містобудівної документації;
2.4. Оплати робіт, послуг щодо здійснення стратегічної екологічної оцінки (СЕО);
2.5. Оплати робіт, послуг щодо рецензії містобудівної документації;
2.6. Оплати робіт, послуг щодо розроблення Генеральних планів сіл Пеньківка, Підлісне, Бруслинівка, Супрунів, Сосонка;
2.7. Оплати робіт, послуг щодо проведення топографо-геодезичних зйомок в М 1:2000;
2.7. Оплати робіт, послуг щодо проведення експертиз генеральних планів;
2.9. Оплати робіт, послуг щодо здійснення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) генеральних планів;
2.10. Оплати робіт, послуг щодо рецензій генеральних планів; 
2.11. Оплати робіт, послуг щодо внесення змін до Генерального плану селища Стрижавка;
2.12. Оплати робіт, послуг щодо проведення топографо-геодезичної зйомки в М 1:2000;
2.13. Оплати робіт, послуг щодо проведення експертизи змін до генерального плану;
2.14. Оплати робіт, послуг щодо здійснення стратегічної екологічної оцінки (СЕО);
2.15. Оплати робіт, послуг щодо рецензії внесення змін до генерального плану; 
2.16. Оплати робіт, послуг щодо інвентаризації земель, розроблення проектів землеустрою, технічних документацій із землеустрою, встановлення меж земельних ділянок природно - заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; 
2.17. Оплати робіт, послуг по дослідженню біорізноманіття на предмет виявлення популяції та видів рослин занесених до Червоної книги; 
2.18. Оплати робіт, послуг по проведенню археологічних досліджень, проведенню науково-пошукових обстежень (наукових експертиз) земельних ділянок з метою з'ясування наявності/відсутності археологічного культурного шару, встановленню площі його розповсюдження, визначенню культурнохронологічної приналежності встановленню меж земельних ділянок історико-культурного призначення; 
2.19. Оплати робіт, послуг по розробленню проекту землеустрою щодо встановлення адміністративної межі Стрижавської селищної територіальної громади; 
2.20. Оплати робіт, послуг по розробленню проектів землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів сіл Сосонка, Підлісне, Пеньківка, Бруслинівка, Супрунів; 
2.21. Оплати робіт, послуг по встановленню меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг згідно затверджених генеральних планів; 
2.22. Оплати робіт, послуг по розробленню технічних документацій з нормативної грошової оцінки населених пунктів сіл Мізяківські Хутори, Переорки, Тютюнники, Сосонка, Підлісне, Пеньківка, Супрунів, Бруслинівка; 
2.23. Оплати робіт, послуг по розробленню технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель, звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, оновлення бази даних векторних матеріалів, паспортів водних об’єктів розташованих на території Стрижавської селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької області; 
2.24. Оплати робіт, послуг по наповненню, оновленню, адмініструванню електронної бази даних векторних матеріалів, земельного та містобудівного кадастру; 

3. Звітність про використання бюджетних коштів та контроль за їх
витрачанням

3.1. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюється в установленому законодавством порядку.
3.2. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів покладається на Головного розпорядника та Одержувачів бюджетних коштів.
3.3. Контроль за використанням бюджетних коштів покладається на постійну комісію Стрижавської селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Веприцька Т.М.).



